## Input
Παράμετροι | Τιμές | Περιγραφή
Duration (days) | 730 | Διάρκεια έργου
Cost (€) | 25000000 | Προϋπολογισμός Έργου
Hours | 4224 | Συνολικές Ώρες Έργασίας
Workers/day | 50 | Εργαζόμενοι ανά ημέρα
Scenario | BASE | Επιλογές Χρήστη --> | Base - Best - Worst - Stress
Risk Interaction Factor | 0.25 | Global Shock Factor
Accident Rate | 0.03 | Πηγή Eurostat σε προσομοίωση στο εργο
Accident λ | 3 | Προσομοίωση στο εργο
λ Normalization | 1.3 | λ poisson
Οδηγίες Χρήσης :
1.Συμπληρώνετε Τιμές στα κελιά
2. Ελέγχετε τα δεδομένα στις καρτέλες Calibration, External Data ( Τα δεδομένα προέρχονται από πηγές OSHA, HSE, ILO).
3. Πατήστε Alt + F8 ώστε να προκύψουν οι διεργασίες VBA
4. Eπιλέξτε με τη σειρά Monte Carlo Simulation/Sensitivity/Module4/Module5
5. Ελέγχουμε αποτελέσματα στην καρτέλα Dashboard.
**Οι VBA δημιουργήθηκαν με σκοπό να γίνονται οι υπολογισμοί πιο γρήγορα και να μην "βαραίνουν" το αρχείο Excel**

## Scenarios
Scenario | Prob Mult | Cost Mult | Time Mult
Base | 1 | 1 | 1
Best | 0.8 | 0.8 | 0.9
Worst | 1.3 | 1.5 | 1.4
Stress | 1.5 | 1.7 | 1.6

## External_Data
Proxy Metric | Value | Units | Source (dataset/report) | Notes
Accident rate (construction) | 3000 | per 100k workers | Eurostat: ESAW non-fatal accidents, Construction (NACE F) | 3000/100.000 = 1,5 /50 = 0,015% πιθανότητα ατυχηματος στο συγκεκριμένο εργο
Fatality share (construction) | 0.2 | ratio | OSHA 'Fatal Four' share within construction fatalities | Higher severity weighting for H&S
Category | Ext. Influence
H&S | 0.36
Environmental | 0.1
Equipment | 0.12
Cost | 0
Organizational | 0.15

## Calibration
Scale | Score | Probability | Cost % | Time % | Source/Justification
Severity |  |  |  |  | ILO lost days + OSHA cost impacts
| 1 | 1 | 0.005 | 0.005
| 2 | 2 | 0.01 | 0.01
| 3 | 3 | 0.02 | 0.02
| 4 | 4 | 0.03 | 0.03
| 5 | 5 | 0.05 | 0.05
| 6 | 6 | 0.07 | 0.07
| 7 | 7 | 0.1 | 0.1
| 8 | 8 | 0.125 | 0.125
| 9 | 9 | 0.15 | 0.15
| 10 | 10 | 0.2 | 0.2

## Risk Register
Risk ID | Description | Category | Likelihood (O) (1-10) | Severity (1-10) | Detection (D) (1-10) | RPN | P_base | P_updated | P_adj | Cost_base (€) | Time_base (days) | EMV_base (€) | Delay_base | Cost Min | Cost ML | Cost Max | Time Min | Time ML | Time Max | Prob Min | Prob ML | Prob Max
R1 | Πτώση εργαζομένου από ύψος (σκαλωσιές) | H&S | 5 | 9 | 4 | 180 | 0.2 | 0.3536 | 0.3536 | 3750000 | 0.15 | 1326000 | 0.05304 | 2625000 | 3750000 | 4875000 | 0.105 | 0.15 | 0.195 | 0.24752 | 0.3536 | 0.45968
R2 | Πτώση αντικειμένων από ύψος | H&S | 6 | 8 | 3 | 144 | 0.3 | 0.5304 | 0.5304 | 3125000 | 0.125 | 1657500 | 0.0663 | 2187500 | 3125000 | 4062500 | 0.0875 | 0.125 | 0.1625 | 0.37128 | 0.5304 | 0.68952
R3 | Τραυματισμός από κινούμενο μηχάνημα | H&S | 5 | 8 | 4 | 160 | 0.2 | 0.3536 | 0.3536 | 3125000 | 0.125 | 1105000 | 0.0442 | 2187500 | 3125000 | 4062500 | 0.0875 | 0.125 | 0.1625 | 0.24752 | 0.3536 | 0.45968
R4 | Ηλεκτροπληξία από προσωρινά δίκτυα | H&S | 3 | 10 | 4 | 120 | 0.05 | 0.0884 | 0.0884 | 5000000 | 0.2 | 442000 | 0.01768 | 3500000 | 5000000 | 6500000 | 0.14 | 0.2 | 0.26 | 0.06188 | 0.0884 | 0.11492
R5 | Καταπλάκωση κατά τις εργασίες εκσκαφών | H&S | 4 | 9 | 5 | 180 | 0.1 | 0.1768 | 0.1768 | 3750000 | 0.15 | 663000 | 0.02652 | 2625000 | 3750000 | 4875000 | 0.105 | 0.15 | 0.195 | 0.12376 | 0.1768 | 0.22984
R6 | Ολίσθηση / πτώση | H&S | 6 | 5 | 4 | 120 | 0.3 | 0.5304 | 0.5304 | 1250000 | 0.05 | 663000 | 0.02652 | 875000 | 1250000 | 1625000 | 0.035 | 0.05 | 0.065 | 0.37128 | 0.5304 | 0.68952
R7 | Έκθεση σε υψηλά επίπεδα θορύβου | H&S | 7 | 4 | 5 | 140 | 0.45 | 0.7956 | 0.7956 | 750000 | 0.03 | 596700 | 0.023868 | 525000 | 750000 | 975000 | 0.021 | 0.03 | 0.039 | 0.55692 | 0.7956 | 1.0343
R8 | Έκθεση σε επικίνδυνες συγκεντρώσεις σκόνης | H&S | 6 | 5 | 5 | 150 | 0.3 | 0.5304 | 0.5304 | 1250000 | 0.05 | 663000 | 0.02652 | 875000 | 1250000 | 1625000 | 0.035 | 0.05 | 0.065 | 0.37128 | 0.5304 | 0.68952
R9 | Μυοσκελετικοί τραυματισμοί | H&S | 7 | 6 | 5 | 210 | 0.45 | 0.7956 | 0.7956 | 1750000 | 0.07 | 1392300 | 0.055692 | 1225000 | 1750000 | 2275000 | 0.049 | 0.07 | 0.091 | 0.55692 | 0.7956 | 1.0343
R10 | Κόπωση | H&S | 6 | 7 | 4 | 168 | 0.3 | 0.5304 | 0.5304 | 2500000 | 0.1 | 1326000 | 0.05304 | 1750000 | 2500000 | 3250000 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.37128 | 0.5304 | 0.68952
R11 | Έντονες βροχοπτώσεις | Environmental | 5 | 6 | 3 | 90 | 0.2 | 0.286 | 0.286 | 1750000 | 0.07 | 500500 | 0.02002 | 1225000 | 1750000 | 2275000 | 0.049 | 0.07 | 0.091 | 0.2002 | 0.286 | 0.3718
R12 | Ισχυροί άνεμοι | Environmental | 4 | 7 | 4 | 112 | 0.1 | 0.143 | 0.143 | 2500000 | 0.1 | 357500 | 0.0143 | 1750000 | 2500000 | 3250000 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.1001 | 0.143 | 0.1859
R13 | Υψηλές θερμοκρασίες | Environmental | 6 | 5 | 5 | 150 | 0.3 | 0.429 | 0.429 | 1250000 | 0.05 | 536250 | 0.02145 | 875000 | 1250000 | 1625000 | 0.035 | 0.05 | 0.065 | 0.3003 | 0.429 | 0.5577
R14 | Χαμηλή ορατότητα (σκόνη / ομίχλη) | Environmental | 5 | 6 | 5 | 150 | 0.2 | 0.286 | 0.286 | 1750000 | 0.07 | 500500 | 0.02002 | 1225000 | 1750000 | 2275000 | 0.049 | 0.07 | 0.091 | 0.2002 | 0.286 | 0.3718
R15 | Υπέρβαση ορίων θορύβου σε γειτονικές περιοχές | Environmental | 5 | 4 | 4 | 80 | 0.2 | 0.286 | 0.286 | 750000 | 0.03 | 214500 | 0.00858 | 525000 | 750000 | 975000 | 0.021 | 0.03 | 0.039 | 0.2002 | 0.286 | 0.3718
R16 | Περιβαλλοντικά πρόστιμα | Environmental | 3 | 7 | 6 | 126 | 0.05 | 0.0715 | 0.0715 | 2500000 | 0.1 | 178750 | 0.00715 | 1750000 | 2500000 | 3250000 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.05005 | 0.0715 | 0.09295
R17 | Βλάβη μηχανημάτων | Equipment | 6 | 7 | 4 | 168 | 0.3 | 0.4368 | 0.4368 | 2500000 | 0.1 | 1092000 | 0.04368 | 1750000 | 2500000 | 3250000 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.30576 | 0.4368 | 0.56784
R18 | Αστοχία συστημάτων ασφαλείας | Equipment | 3 | 9 | 6 | 162 | 0.05 | 0.0728 | 0.0728 | 3750000 | 0.15 | 273000 | 0.01092 | 2625000 | 3750000 | 4875000 | 0.105 | 0.15 | 0.195 | 0.05096 | 0.0728 | 0.09464
R19 | Καθυστέρηση επισκευής εξοπλισμού | Equipment | 5 | 6 | 5 | 150 | 0.2 | 0.2912 | 0.2912 | 1750000 | 0.07 | 509600 | 0.020384 | 1225000 | 1750000 | 2275000 | 0.049 | 0.07 | 0.091 | 0.20384 | 0.2912 | 0.37856
R20 | Έλλειψη ανταλλακτικών | Equipment | 6 | 5 | 5 | 150 | 0.3 | 0.4368 | 0.4368 | 1250000 | 0.05 | 546000 | 0.02184 | 875000 | 1250000 | 1625000 | 0.035 | 0.05 | 0.065 | 0.30576 | 0.4368 | 0.56784
R21 | Λανθασμένη χρήση εξοπλισμού | Equipment | 5 | 7 | 4 | 140 | 0.2 | 0.2912 | 0.2912 | 2500000 | 0.1 | 728000 | 0.02912 | 1750000 | 2500000 | 3250000 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.20384 | 0.2912 | 0.37856
R22 | Καθυστέρηση προμήθειας υλικών | Cost | 6 | 8 | 4 | 192 | 0.3 | 0.39 | 0.39 | 3125000 | 0.125 | 1218750 | 0.04875 | 2187500 | 3125000 | 4062500 | 0.0875 | 0.125 | 0.1625 | 0.273 | 0.39 | 0.507
R23 | Αύξηση κόστους υλικών | Cost | 7 | 7 | 5 | 245 | 0.45 | 0.585 | 0.585 | 2500000 | 0.1 | 1462500 | 0.0585 | 1750000 | 2500000 | 3250000 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.4095 | 0.585 | 0.7605
R24 | Καθυστερήσεις υπεργολάβων | Cost | 6 | 7 | 5 | 210 | 0.3 | 0.39 | 0.39 | 2500000 | 0.1 | 975000 | 0.039 | 1750000 | 2500000 | 3250000 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.273 | 0.39 | 0.507
R25 | Κακή αλληλουχία εργασιών | Cost | 5 | 6 | 4 | 120 | 0.2 | 0.26 | 0.26 | 1750000 | 0.07 | 455000 | 0.0182 | 1225000 | 1750000 | 2275000 | 0.049 | 0.07 | 0.091 | 0.182 | 0.26 | 0.338
R26 | Επανεργασίες λόγω λαθών | Cost | 6 | 6 | 5 | 180 | 0.3 | 0.39 | 0.39 | 1750000 | 0.07 | 682500 | 0.0273 | 1225000 | 1750000 | 2275000 | 0.049 | 0.07 | 0.091 | 0.273 | 0.39 | 0.507
R27 | Υποεκτίμηση διάρκειας δραστηριοτήτων | Cost | 5 | 7 | 6 | 210 | 0.2 | 0.26 | 0.26 | 2500000 | 0.1 | 650000 | 0.026 | 1750000 | 2500000 | 3250000 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.182 | 0.26 | 0.338
R28 | Έλλειψη εμπειρίας προσωπικού | Organizational | 5 | 7 | 6 | 210 | 0.2 | 0.299 | 0.299 | 2500000 | 0.1 | 747500 | 0.0299 | 1750000 | 2500000 | 3250000 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.2093 | 0.299 | 0.3887
R29 | Ανεπαρκής εκπαίδευση H&S | Organizational | 4 | 8 | 6 | 192 | 0.1 | 0.1495 | 0.1495 | 3125000 | 0.125 | 467187.5 | 0.018687 | 2187500 | 3125000 | 4062500 | 0.0875 | 0.125 | 0.1625 | 0.10465 | 0.1495 | 0.19435
R30 | Κακή επικοινωνία μεταξύ συνεργείων | Organizational | 6 | 6 | 5 | 180 | 0.3 | 0.4485 | 0.4485 | 1750000 | 0.07 | 784875 | 0.031395 | 1225000 | 1750000 | 2275000 | 0.049 | 0.07 | 0.091 | 0.31395 | 0.4485 | 0.58305
R31 | Μη τήρηση διαδικασιών | Organizational | 5 | 7 | 5 | 175 | 0.2 | 0.299 | 0.299 | 2500000 | 0.1 | 747500 | 0.0299 | 1750000 | 2500000 | 3250000 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.2093 | 0.299 | 0.3887
R32 | Πίεση χρόνου από διοίκηση | Organizational | 7 | 6 | 4 | 168 | 0.45 | 0.67275 | 0.67275 | 1750000 | 0.07 | 1177312.5 | 0.047093 | 1225000 | 1750000 | 2275000 | 0.049 | 0.07 | 0.091 | 0.47092 | 0.67275 | 0.87457
R33 | Ανθρώπινο λάθος | Organizational | 6 | 8 | 5 | 240 | 0.3 | 0.4485 | 0.4485 | 3125000 | 0.125 | 1401562.5 | 0.056062 | 2187500 | 3125000 | 4062500 | 0.0875 | 0.125 | 0.1625 | 0.31395 | 0.4485 | 0.58305
R34 | Ελλιπής επίβλεψη εργοταξίου | Organizational | 6 | 7 | 5 | 210 | 0.3 | 0.4485 | 0.4485 | 2500000 | 0.1 | 1121250 | 0.04485 | 1750000 | 2500000 | 3250000 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.31395 | 0.4485 | 0.58305
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΤΗΛΩΝ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
ΜΕΘΟΔΟΣ FMEA - ΣΤΗΛΕΣ LIKELIHOOD (O) / SEVERITY (S) / DETECTION (D) / RPN (RISK PRIORITY NUMBER)
P-BASE = ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ LIKELIHOOD ΣΕ PROBABILITY ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ CALIBRATION SHEET
P-ADJ = ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ SCENARIO MULTIPLIERS ( Padj = Pbase x scenario factor
Cost Base = Οικονομική επίπτωση ( Cost = Severity x Project Cost)
Time Base = Severity x Duration
EMV base = Expected Monetary Value ( EMV = Padj x Cost
Delay base = Padj x Time
P_updated = Πιθανότητα x Συντελεστή Κατηγορίας x Σενάριο
Prob min / Prob ML / Prob Max = P- Triangular για τις εισόδους του Μοnte Carlo Simulation
| Cost min/ Cost ML / Cost max = Cost distribution | Αβεβαιότητα +- 30 για το πλαίσιο
Time min / Time ML / Time max = Time distribution

## RPN_Analysis
Risk ID | Περιγραφή Κινδύνου | RPN
R23 | Αύξηση κόστους υλικών | 245 | Top 10 Risks
R33 | Ανθρώπινο λάθος | 240
R9 | Μυοσκελετικοί τραυματισμοί | 210
R24 | Καθυστερήσεις υπεργολάβων | 210
R27 | Υποεκτίμηση διάρκειας δραστηριοτήτων | 210
R28 | Έλλειψη εμπειρίας προσωπικού | 210
R34 | Ελλιπής επίβλεψη εργοταξίου | 210
R22 | Καθυστέρηση προμήθειας υλικών | 192
R29 | Ανεπαρκής εκπαίδευση H&S | 192
R1 | Πτώση εργαζομένου από ύψος (σκαλωσιές) | 180
R5 | Καταπλάκωση κατά τις εργασίες εκσκαφών | 180
R26 | Επανεργασίες λόγω λαθών | 180
R30 | Κακή επικοινωνία μεταξύ συνεργείων | 180
R31 | Μη τήρηση διαδικασιών | 175
R10 | Κόπωση | 168
R17 | Βλάβη μηχανημάτων | 168
R32 | Πίεση χρόνου από διοίκηση | 168
R18 | Αστοχία συστημάτων ασφαλείας | 162
R3 | Τραυματισμός από κινούμενο μηχάνημα | 160
R8 | Έκθεση σε επικίνδυνες συγκεντρώσεις σκόνης | 150
R13 | Υψηλές θερμοκρασίες | 150
R14 | Χαμηλή ορατότητα (σκόνη / ομίχλη) | 150
R19 | Καθυστέρηση επισκευής εξοπλισμού | 150
R20 | Έλλειψη ανταλλακτικών | 150
R2 | Πτώση αντικειμένων από ύψος | 144
R7 | Έκθεση σε υψηλά επίπεδα θορύβου | 140
R21 | Λανθασμένη χρήση εξοπλισμού | 140
R16 | Περιβαλλοντικά πρόστιμα | 126
R4 | Ηλεκτροπληξία από προσωρινά δίκτυα | 120
R6 | Ολίσθηση / πτώση | 120
R25 | Κακή αλληλουχία εργασιών | 120
R12 | Ισχυροί άνεμοι | 112
R11 | Έντονες βροχοπτώσεις | 90
R15 | Υπέρβαση ορίων θορύβου σε γειτονικές περιοχές | 80
`

## Quantified_Risk
Risk | P | Cost | Time | EMV | Delay | EMV Contribution (%) | Cumulative (%)
R2 | 0.5304 | 3125000 | 0.125 | 1657500 | 0.0663 | 6.102% | 6.102% | EMV = Probability x Cost
R23 | 0.585 | 2500000 | 0.1 | 1462500 | 0.0585 | 5.384% | 11.49%
R33 | 0.4485 | 3125000 | 0.125 | 1401562.5 | 0.056062 | 5.16% | 16.65%
R9 | 0.7956 | 1750000 | 0.07 | 1392300 | 0.055692 | 5.126% | 21.77%
R1 | 0.3536 | 3750000 | 0.15 | 1326000 | 0.05304 | 4.882% | 26.65%
R10 | 0.5304 | 2500000 | 0.1 | 1326000 | 0.05304 | 4.882% | 31.54%
R22 | 0.39 | 3125000 | 0.125 | 1218750 | 0.04875 | 4.487% | 36.02%
R32 | 0.67275 | 1750000 | 0.07 | 1177312.5 | 0.047093 | 4.334% | 40.36%
R34 | 0.4485 | 2500000 | 0.1 | 1121250 | 0.04485 | 4.128% | 44.49%
R3 | 0.3536 | 3125000 | 0.125 | 1105000 | 0.0442 | 4.068% | 48.55%
R17 | 0.4368 | 2500000 | 0.1 | 1092000 | 0.04368 | 4.02% | 52.57%
R24 | 0.39 | 2500000 | 0.1 | 975000 | 0.039 | 3.59% | 56.16%
R30 | 0.4485 | 1750000 | 0.07 | 784875 | 0.031395 | 2.89% | 59.05%
R28 | 0.299 | 2500000 | 0.1 | 747500 | 0.0299 | 2.752% | 61.81%
R31 | 0.299 | 2500000 | 0.1 | 747500 | 0.0299 | 2.752% | 64.56%
R21 | 0.2912 | 2500000 | 0.1 | 728000 | 0.02912 | 2.68% | 67.24%
R26 | 0.39 | 1750000 | 0.07 | 682500 | 0.0273 | 2.513% | 69.75%
R5 | 0.1768 | 3750000 | 0.15 | 663000 | 0.02652 | 2.441% | 72.19%
R6 | 0.5304 | 1250000 | 0.05 | 663000 | 0.02652 | 2.441% | 74.63%
R8 | 0.5304 | 1250000 | 0.05 | 663000 | 0.02652 | 2.441% | 77.07%
R27 | 0.26 | 2500000 | 0.1 | 650000 | 0.026 | 2.393% | 79.47%
R7 | 0.7956 | 750000 | 0.03 | 596700 | 0.023868 | 2.197% | 81.66%
R20 | 0.4368 | 1250000 | 0.05 | 546000 | 0.02184 | 2.01% | 83.67%
R13 | 0.429 | 1250000 | 0.05 | 536250 | 0.02145 | 1.974% | 85.65%
R19 | 0.2912 | 1750000 | 0.07 | 509600 | 0.020384 | 1.876% | 87.52%
R11 | 0.286 | 1750000 | 0.07 | 500500 | 0.02002 | 1.843% | 89.37%
R14 | 0.286 | 1750000 | 0.07 | 500500 | 0.02002 | 1.843% | 91.21%
R29 | 0.1495 | 3125000 | 0.125 | 467187.5 | 0.018687 | 1.72% | 92.93%
R25 | 0.26 | 1750000 | 0.07 | 455000 | 0.0182 | 1.675% | 94.6%
R4 | 0.0884 | 5000000 | 0.2 | 442000 | 0.01768 | 1.627% | 96.23%
R12 | 0.143 | 2500000 | 0.1 | 357500 | 0.0143 | 1.316% | 97.55%
R18 | 0.0728 | 3750000 | 0.15 | 273000 | 0.01092 | 1.005% | 98.55%
R15 | 0.286 | 750000 | 0.03 | 214500 | 0.00858 | 0.7897% | 99.34%
R16 | 0.0715 | 2500000 | 0.1 | 178750 | 0.00715 | 0.6581% | 100%

## Monte Carlo
Iteration | Total Cost | Total Delay
1 | 6118130.4785 | 162.049
2 | 6464225.9831 | 180.2263
3 | 6312090.3187 | 174.2657
4 | 6185806.8599 | 173.9328
5 | 4954358.6714 | 145.2878
6 | 4035096.8764 | 125.0594
7 | 4702860.1883 | 145.2938
8 | 4618236.6791 | 146.7896
9 | 5184140.5181 | 147.1642
10 | 2646199.7206 | 75.4753
11 | 2619431.2542 | 81.8997
12 | 4535059.6121 | 149.301
13 | 5465659.8942 | 172.7685
14 | 5972287.5533 | 182.0488
15 | 4574887.1315 | 142.5462
16 | 4795046.3963 | 144.2421
17 | 5787192.3501 | 170.0963
18 | 4403219.1682 | 135.7297
19 | 4685571.116 | 123.8792
20 | 6169867 | 187.1508
21 | 5878097.6583 | 176.9909
22 | 4939293.1387 | 150.3744
23 | 6428426.4096 | 200.0093
24 | 3265227.2511 | 87.9877
25 | 6034806.7617 | 173.0427
26 | 4816196.4773 | 152.9983
27 | 5828919.7201 | 156.5452
28 | 4815243.0996 | 142.0167
29 | 8462355.0113 | 229.2007
30 | 2486443.1264 | 83.4116
31 | 9064920.1347 | 254.5424
32 | 1420274.815 | 46.6423
33 | 4822006.0348 | 137.1738
34 | 2858826.0967 | 81.337
35 | 5030026.5098 | 149.1749
36 | 4698835.4339 | 138.6824
37 | 4320391.7129 | 118.1777
38 | 5883269.2996 | 174.8665
39 | 4050585.8886 | 122.273
40 | 6189127.1241 | 183.563
41 | 6929010.6263 | 214.435
42 | 6178026.7413 | 189.639
43 | 5031696.4241 | 141.7612
44 | 6005272.4393 | 164.1291
45 | 5959797.1884 | 184.4298
46 | 4010576.0816 | 137.1522
47 | 2384683.0332 | 63.8368
48 | 1532595.5406 | 35.6178
49 | 4441356.4875 | 122.0032
50 | 5437264.2369 | 151.0147
51 | 5777527.8562 | 175.054
52 | 4680431.4142 | 144.8031
53 | 7603507.922 | 202.5537
54 | 4776025.6548 | 151.206
55 | 6290459.474 | 212.6842
56 | 2420788.8423 | 62.5023
57 | 3460488.8612 | 93.0332
58 | 7234323.7671 | 200.7894
59 | 4103246.3536 | 118.734
60 | 3774115.8233 | 122.2714
61 | 6293288.4505 | 164.6329
62 | 6756602.2152 | 191.8287
63 | 4160278.4991 | 128.6673
64 | 5617567.6571 | 160.5537
65 | 6193479.9307 | 165.8202
66 | 6035527.4321 | 162.3132
67 | 4043034.9637 | 120.9602
68 | 3334594.7711 | 111.5134
69 | 5650564.1252 | 143.4381
70 | 5139564.1692 | 142.3773
71 | 4101380.7898 | 109.4581
72 | 8643498.274 | 246.837
73 | 4032417.7027 | 123.1823
74 | 6745290.0151 | 217.2161
75 | 3646135.2911 | 125.3867
76 | 5429702.4407 | 163.3352
77 | 4689208.688 | 132.187
78 | 3890482.2373 | 128.4765
79 | 5622153.1606 | 171.652
80 | 6339122.8952 | 170.5538
81 | 7569410.9253 | 230.1378
82 | 5229490.7673 | 143.0115
83 | 4011838.5115 | 116.4329
84 | 6987999.3038 | 210.4485
85 | 5431858.0353 | 169.972
86 | 4426273.947 | 129.585
87 | 6246586.6915 | 183.8625
88 | 6884123.0512 | 192.8139
89 | 6217405.8738 | 188.3002
90 | 5584394.4047 | 169.4931
91 | 6148902.9584 | 213.184
92 | 3582516.7641 | 99.7198
93 | 5281685.1434 | 150.6491
94 | 4052347.3936 | 113.491
95 | 6158340.0994 | 198.1207
96 | 4683745.4478 | 126.3949
97 | 5273052.8812 | 167.4958
98 | 3577660.5458 | 95.5065
99 | 6410837.554 | 186.0027
100 | 4960750.4518 | 148.5052
101 | 3928467.2689 | 121.3543
102 | 4374629.9492 | 123.8887
103 | 2032612.8641 | 64.758
104 | 5265954.5248 | 159.0328
105 | 3933406.3483 | 107.1772
106 | 4278244.8991 | 142.7554
107 | 5085067.4772 | 143.8741
108 | 6931610.4058 | 189.7685
109 | 4683382.033 | 134.3008
110 | 3326752.8324 | 88.3127
111 | 4022016.2689 | 131.7188
112 | 6313544.1596 | 202.2851
113 | 8072090.8446 | 220.934
114 | 5537689.5166 | 176.6008
115 | 2743389.2875 | 79.2178
116 | 4582037.8329 | 143.7167
117 | 4923782.821 | 143.9253
118 | 4718825.4555 | 138.9775
119 | 5068566.8757 | 162.8211
120 | 5455521.3117 | 163.6538
121 | 6863456.1036 | 183.412
122 | 4677415.6321 | 146.0823
123 | 3950082.3494 | 125.7888
124 | 6674948.5069 | 187.9643
125 | 4898268.8942 | 161.0902
126 | 6396714.0698 | 190.8925
127 | 5025366.741 | 142.5777
128 | 5497566.0523 | 165.6523
129 | 3646772.3158 | 106.7317
130 | 8038897.0909 | 222.6079
131 | 3779687.0873 | 114.5628
132 | 6299736.0949 | 186.6091
133 | 5352633.5018 | 147.0001
134 | 5416729.8264 | 157.4858
135 | 7651531.9297 | 239.1703
136 | 5426586.9782 | 164.7054
137 | 7252600.3469 | 214.4407
138 | 5338505.4899 | 147.2952
139 | 4416546.4632 | 124.4734
140 | 5983862.0385 | 164.2084
141 | 4904428.1885 | 132.2828
142 | 7139963.5776 | 204.8985
143 | 7928233.3192 | 223.6327
144 | 5515573.7783 | 152.4478
145 | 5442151.7409 | 154.287
146 | 4383868.8633 | 114.2563
147 | 2435965.9861 | 66.6529
148 | 8382933.3449 | 269.8169
149 | 4572607.5666 | 121.2932
150 | 6816937.2275 | 200.827
151 | 5439331.8722 | 160.1936
152 | 8271034.8661 | 244.5145
153 | 5582411.0976 | 168.1332
154 | 7147433.4493 | 198.2863
155 | 5691537.0404 | 180.7806
156 | 7963765.1411 | 252.959
157 | 3387437.1355 | 100.5913
158 | 7637839.6252 | 193.2206
159 | 4737031.8172 | 142.5168
160 | 4170971.3751 | 119.1912
161 | 5424482.2062 | 153.9096
162 | 6104901.0167 | 182.409
163 | 2410008.5595 | 65.4019
164 | 3969700.4797 | 106.4662
165 | 5739039.9274 | 178.6873
166 | 4569914.3357 | 143.7301
167 | 3753451.1829 | 107.062
168 | 5734066.286 | 156.6896
169 | 8054991.365 | 252.6668
170 | 3516899.8219 | 103.9049
171 | 4791803.8377 | 135.8888
172 | 3664861.6512 | 117.4661
173 | 4586481.3007 | 126.8421
174 | 3869313.6504 | 108.2533
175 | 5968722.5749 | 186.4554
176 | 4173125.5496 | 121.1714
177 | 8058965.9621 | 234.5615
178 | 2398187.5682 | 68.1082
179 | 8581467.8661 | 258.3843
180 | 4674638.799 | 121.7745
181 | 6622554.5581 | 190.5748
182 | 4423495.1284 | 129.964
183 | 4889712.0104 | 137.7453
184 | 4975210.6728 | 144.431
185 | 4990514.5809 | 135.2216
186 | 5621556.0809 | 159.6793
187 | 4498603.2915 | 128.9821
188 | 4486721.9035 | 144.1103
189 | 6006036.3772 | 190.3699
190 | 5956556.2221 | 182.7943
191 | 6949362.9216 | 211.5231
192 | 7048297.0238 | 207.1067
193 | 7462332.3305 | 215.2372
194 | 2769504.0481 | 90.1325
195 | 3071120.9495 | 91.1783
196 | 2291083.9627 | 66.2627
197 | 3031408.1358 | 100.7784
198 | 8176534.2637 | 226.3213
199 | 4759730.7866 | 135.0867
200 | 2970982.8971 | 93.5779
201 | 8267767.8969 | 251.6067
202 | 7837929.0081 | 222.6289
203 | 3456797.9835 | 107.4571
204 | 5586045.0262 | 161.447
205 | 6265866.5779 | 177.8911
206 | 5485580.6058 | 147.9071
207 | 6949365.7782 | 192.6371
208 | 3095451.6342 | 92.4435
209 | 3964920.3182 | 121.8509
210 | 4683676.959 | 127.1369
211 | 3391793.5788 | 91.8276
212 | 5975040.9179 | 155.3954
213 | 4862509.1473 | 136.1458
214 | 4213616.1018 | 124.5821
215 | 5785949.7473 | 144.5751
216 | 6573014.4534 | 209.4818
217 | 4689208.0556 | 134.8815
218 | 4939658.7795 | 139.0026
219 | 6038438.5891 | 186.586
220 | 3506884.9648 | 106.6564
221 | 3589269.2008 | 100.829
222 | 2549869.2339 | 72.2105
223 | 2739158.8838 | 83.9134
224 | 4619213.3955 | 124.6738
225 | 3964885.1589 | 111.5632
226 | 6015046.4745 | 173.6346
227 | 8058844.2168 | 220.6355
228 | 4379135.2924 | 122.4568
229 | 6795617.3199 | 178.1121
230 | 6480649.5154 | 197.6764
231 | 8311741.3289 | 256.6049
232 | 1958790.533 | 56.7309
233 | 5046260.0954 | 156.3611
234 | 6011766.5528 | 150.8129
235 | 8891964.4587 | 265.5296
236 | 4110986.5152 | 127.5316
237 | 6498669.1288 | 176.9778
238 | 7253438.5516 | 204.8852
239 | 4781892.7349 | 126.7304
240 | 5468505.8194 | 162.8247
241 | 7139187.4961 | 198.6962
242 | 5670991.8593 | 150.304
243 | 2587518.8874 | 76.3442
244 | 6441731.5832 | 215.5766
245 | 4899318.9442 | 145.7484
246 | 5107196.5077 | 155.8608
247 | 4476466.4787 | 132.8331
248 | 4867935.362 | 149.6802
249 | 4616762.2159 | 123.9176
250 | 4434279.356 | 122.4676
251 | 4797152.2386 | 138.6916
252 | 5031460.612 | 138.282
253 | 4476305.8469 | 130.3657
254 | 4750446.9568 | 145.7089
255 | 4397832.6128 | 124.978
256 | 7358352.8007 | 199.5643
257 | 4444807.8377 | 118.412
258 | 6242036.4638 | 181.4221
259 | 7284500.1787 | 199.7759
260 | 4310730.3001 | 123.9287
261 | 3886557.9088 | 120.5351
262 | 2514003.873 | 71.3748
263 | 4040303.6198 | 119.5244
264 | 5871731.4363 | 166.8079
265 | 5125708.2316 | 145.4434
266 | 4906767.4778 | 146.7654
267 | 4308707.0595 | 119.6663
268 | 6460760.9405 | 204.2151
269 | 3413557.4527 | 109.2703
270 | 4291792.8272 | 142.8052
271 | 4086568.1507 | 119.824
272 | 4148528.2798 | 118.3223
273 | 5848015.9101 | 175.1799
274 | 6409156.874 | 176.4499
275 | 4148555.5831 | 118.6394
276 | 4278894.3004 | 128.0266
277 | 6110764.6584 | 171.2305
278 | 3913213.0514 | 123.5915
279 | 8288017.0314 | 254.2056
280 | 2473117.3056 | 67.2678
281 | 5035918.3327 | 157.149
282 | 7813511.7294 | 240.354
283 | 5199876.0176 | 150.8169
284 | 7987812.0541 | 225.3268
285 | 8380340.1971 | 238.0632
286 | 5513560.4199 | 169.1242
287 | 8891912.7153 | 275.3775
288 | 4930568.6133 | 153.2063
289 | 5153169.8449 | 169.153
290 | 5657552.9557 | 155.4362
291 | 6276927.6135 | 182.427
292 | 5622914.0137 | 152.7964
293 | 4857769.5246 | 152.3195
294 | 5362207.9938 | 160.5552
295 | 6314270.6501 | 179.4533
296 | 5750836.2749 | 156.8586
297 | 1876822.8709 | 58.5508
298 | 5808601.4648 | 173.6885
299 | 3554447.0668 | 111.7766
300 | 4803266.9109 | 141.5451
301 | 5185503.2357 | 178.2511
302 | 9204829.5808 | 234.9603
303 | 7662783.1378 | 221.2198
304 | 4434873.1012 | 134.8256
305 | 5145581.8894 | 142.0773
306 | 2523010.9055 | 67.3019
307 | 3536706.8237 | 107.2941
308 | 3709635.1583 | 105.872
309 | 3378942.6385 | 100.9179
310 | 4714287.377 | 130.5782
311 | 11118686.169 | 308.8499
312 | 4168203.4545 | 116.6022
313 | 4828884.0264 | 141.7195
314 | 4064326.4685 | 119.5689
315 | 5152355.7764 | 144.8795
316 | 5115359.1426 | 142.554
317 | 6176951.27 | 174.9942
318 | 6024196.3581 | 184.3906
319 | 7332559.1416 | 204.8631
320 | 2777616.2985 | 79.1114
321 | 5330547.2329 | 154.6535
322 | 4135047.1519 | 139.564
323 | 3783720.754 | 102.608
324 | 3465551.8452 | 105.31
325 | 4980756.0722 | 130.0102
326 | 3388019.4402 | 94.6899
327 | 7844593.2194 | 240.2137
328 | 3926002.9233 | 109.2959
329 | 4620622.9024 | 117.2648
330 | 6347357.2683 | 190.5659
331 | 4569921.5083 | 128.9055
332 | 4651002.3919 | 144.4772
333 | 3778819.8563 | 109.2636
334 | 4117632.6334 | 115.6696
335 | 4692809.8641 | 136.2924
336 | 6383106.901 | 169.906
337 | 7099527.0098 | 222.2138
338 | 4634875.4662 | 135.3005
339 | 5400511.0733 | 161.5096
340 | 8162444.3782 | 234.4324
341 | 3544919.6161 | 109.0486
342 | 2334689.8245 | 65.932
343 | 4411230.2507 | 125.7785
344 | 2667659.9497 | 81.6719
345 | 4948292.9315 | 163.2297
346 | 5150393.947 | 159.5092
347 | 6734177.2264 | 191.1086
348 | 5785286.7172 | 176.4073
349 | 4224652.136 | 112.8554
350 | 4498625.325 | 136.6334
351 | 5972344.4702 | 160.6787
352 | 6751468.6585 | 195.1519
353 | 3801552.5828 | 111.9312
354 | 4059898.9685 | 126.9378
355 | 5877845.119 | 156.8938
356 | 2807634.0611 | 85.0332
357 | 6262261.5801 | 194.2792
358 | 3711538.4163 | 109.2748
359 | 2130211.1836 | 52.2897
360 | 3517592.5024 | 92.8658
361 | 6323396.9102 | 167.7332
362 | 8452165.3582 | 228.3292
363 | 3670688.8629 | 111.3179
364 | 6040878.1417 | 165.9219
365 | 3759071.4555 | 111.0569
366 | 7273588.5586 | 226.155
367 | 5001689.5847 | 144.6689
368 | 8797871.4812 | 272.0024
369 | 3580801.4757 | 108.8815
370 | 4490557.0023 | 124.5213
371 | 8996219.3737 | 277.2021
372 | 7737071.5247 | 249.3283
373 | 3350510.6966 | 113.4722
374 | 5201617.0391 | 151.6941
375 | 4679611.0561 | 138.6828
376 | 5146288.2169 | 147.9026
377 | 2891325.764 | 85.8726
378 | 5539323.9161 | 144.0604
379 | 2931665.705 | 80.3094
380 | 4789616.7743 | 147.3352
381 | 4905374.8704 | 139.7827
382 | 5072875.469 | 144.9546
383 | 5309251.9754 | 157.1946
384 | 5601920.5382 | 166.0751
385 | 6196625.5256 | 183.5614
386 | 5145826.5306 | 181.3706
387 | 4764116.0623 | 138.4754
388 | 6032819.9099 | 185.1281
389 | 5888860.7959 | 184.9276
390 | 4150343.5989 | 122.0507
391 | 1795131.4294 | 48.1755
392 | 5591206.3832 | 156.209
393 | 5851461.7303 | 164.7922
394 | 5023877.4331 | 130.1495
395 | 7575178.3866 | 211.6526
396 | 3826225.1683 | 126.2718
397 | 5767558.4813 | 154.2902
398 | 7766416.4067 | 214.79
399 | 7034826.1614 | 214.9583
400 | 7588179.916 | 239.5683
401 | 7698382.8869 | 240.8394
402 | 7618016.1867 | 220.1195
403 | 4147625.2339 | 116.6926
404 | 5708730.9579 | 160.6345
405 | 4709852.0597 | 141.3114
406 | 3142730.9128 | 82.1376
407 | 4124141.3239 | 127.6675
408 | 8151795.9916 | 246.6216
409 | 7464270.4932 | 204.4335
410 | 6186948.8296 | 196.9529
411 | 4817869.8192 | 167.2052
412 | 3144866.2019 | 103.0091
413 | 3068434.4928 | 87.462
414 | 9262385.8134 | 251.6106
415 | 5507933.2955 | 162.5297
416 | 2272557.1789 | 56.7063
417 | 7931754.8151 | 205.5631
418 | 5343250.9058 | 158.2962
419 | 5556584.5344 | 162.0183
420 | 2988928.7023 | 92.4745
421 | 2416655.9605 | 68.9395
422 | 4218899.1223 | 119.9034
423 | 2583119.899 | 71.1484
424 | 4402138.8406 | 126.3209
425 | 5524104.6424 | 154.0235
426 | 3414652.6834 | 93.4563
427 | 3810420.3792 | 109.966
428 | 7181308.3749 | 220.7006
429 | 6034320.3608 | 182.7629
430 | 4686817.2154 | 157.4299
431 | 3256742.5015 | 95.3982
432 | 6315117.9463 | 200.8049
433 | 6498813.7096 | 181.4564
434 | 3231462.5157 | 107.6972
435 | 7006069.2016 | 208.7374
436 | 5901369.8211 | 185.1982
437 | 6747871.8128 | 186.6662
438 | 5462350.6748 | 153.1326
439 | 7996592.8244 | 220.3416
440 | 3296129.2772 | 90.2695
441 | 6398588.5716 | 190.3374
442 | 4817275.0725 | 127.9777
443 | 3879602.426 | 122.7852
444 | 6177886.5913 | 196.7723
445 | 2669649.7863 | 75.2772
446 | 5097338.7559 | 132.1352
447 | 5185114.0579 | 149.7365
448 | 5576669.8753 | 155.2776
449 | 3190748.3395 | 92.3235
450 | 4366638.2268 | 120.7226
451 | 2905039.4208 | 90.343
452 | 4948888.5189 | 137.9761
453 | 4742135.3423 | 143.4891
454 | 6524643.9989 | 201.8755
455 | 4500751.9341 | 126.9041
456 | 7585651.9094 | 219.4406
457 | 3256689.1878 | 85.8848
458 | 4781851.1507 | 144.6234
459 | 3370463.2123 | 90.1548
460 | 4331126.4012 | 118.8811
461 | 4374411.6061 | 138.1561
462 | 7224155.4402 | 224.2916
463 | 9197753.0677 | 276.0249
464 | 5396159.1909 | 163.6835
465 | 5078873.2769 | 135.3522
466 | 4341846.6181 | 137.2439
467 | 4651496.1313 | 135.3265
468 | 6272607.5542 | 189.5848
469 | 4445565.5277 | 150.219
470 | 3782516.0884 | 107.0693
471 | 6384560.3948 | 202.534
472 | 3716991.425 | 115.6162
473 | 5272072.0039 | 158.2449
474 | 6024095.7017 | 187.4717
475 | 6299271.8933 | 190.2266
476 | 3877398.385 | 111.5467
477 | 4904778.7168 | 145.5142
478 | 3318616.2334 | 100.5485
479 | 4179035.5102 | 116.771
480 | 8028696.2284 | 207.8878
481 | 3397780.0173 | 97.6462
482 | 6152854.7082 | 174.6462
483 | 3906997.7841 | 121.4524
484 | 7282906.0823 | 197.0853
485 | 5012447.0993 | 148.1887
486 | 3685782.1084 | 103.2352
487 | 6509945.5667 | 188.8745
488 | 3448525.9102 | 105.9005
489 | 4611473.6553 | 131.8775
490 | 5213826.3082 | 152.1142
491 | 7593883.1188 | 213.8064
492 | 2580209.2743 | 77.2283
493 | 5196443.6221 | 166.7344
494 | 5217691.1847 | 146.6806
495 | 6018357.6971 | 163.3798
496 | 4119324.0525 | 115.9141
497 | 3233494.7623 | 102.795
498 | 5223191.8415 | 154.0412
499 | 6382927.5929 | 176.8597
500 | 4678113.0584 | 135.9742
501 | 4945596.8731 | 143.9929
502 | 6557963.5853 | 181.2464
503 | 1931226.94 | 65.2815
504 | 5622613.1518 | 175.3613
505 | 5524028.2032 | 171.5223
506 | 3059710.2012 | 95.7247
507 | 4307515.8619 | 130.6703
508 | 6155014.4192 | 161.9502
509 | 4415138.8554 | 141.4743
510 | 4496641.0966 | 122.4909
511 | 8402657.0782 | 240.9437
512 | 4047544.9433 | 115.1814
513 | 6053150.0847 | 163.1013
514 | 4405453.3505 | 132.7301
515 | 6742507.2791 | 181.8188
516 | 8069927.857 | 249.7765
517 | 2390769.0326 | 69.9641
518 | 2891839.7121 | 90.436
519 | 6648244.9599 | 196.677
520 | 7127026.3964 | 194.3181
521 | 5693275.302 | 156.7195
522 | 6205341.8225 | 174.6005
523 | 6345397.7307 | 185.3585
524 | 5591468.523 | 160.4575
525 | 6646624.8892 | 199.2836
526 | 5980989.0027 | 172.1231
527 | 5431177.1375 | 164.6974
528 | 5167708.3815 | 149.4704
529 | 5792119.6781 | 190.6654
530 | 8261559.808 | 230.0679
531 | 4831104.2034 | 123.6404
532 | 5731449.3506 | 185.0876
533 | 4116316.6559 | 114.5959
534 | 2518199.7619 | 80.9417
535 | 2764191.7597 | 75.1134
536 | 3806454.032 | 120.9071
537 | 7024498.4053 | 210.403
538 | 5341057.5967 | 148.0118
539 | 4600853.2433 | 125.5377
540 | 6582620.9516 | 208.769
541 | 6345154.8439 | 188.1003
542 | 4196599.7068 | 111.3102
543 | 6364428.5179 | 179.4574
544 | 6273431.3242 | 162.4371
545 | 4096318.6724 | 100.0297
546 | 5988761.0967 | 168.011
547 | 3423888.0389 | 91.7377
548 | 5437948.3942 | 158.2157
549 | 5746477.409 | 169.1981
550 | 8583029.631 | 249.915
551 | 4468002.2352 | 117.9476
552 | 3419715.5277 | 101.2934
553 | 4340054.5621 | 133.4366
554 | 3603458.7935 | 100.9041
555 | 3427232.9392 | 97.7336
556 | 5266467.8263 | 156.1342
557 | 5615537.455 | 171.7218
558 | 5385271.1752 | 148.5264
559 | 4589822.3617 | 135.2304
560 | 5513262.0377 | 165.3314
561 | 3604855.9986 | 120.6638
562 | 4383897.5511 | 116.9553
563 | 3825433.0377 | 101.4131
564 | 7061669.1104 | 212.9166
565 | 1888415.5838 | 56.7292
566 | 3175711.9552 | 102.7406
567 | 4670866.5996 | 132.6051
568 | 7448268.7381 | 212.4448
569 | 7793806.8915 | 226.8736
570 | 6142749.4417 | 195.5896
571 | 5333011.8665 | 140.2383
572 | 7247942.1194 | 227.9805
573 | 5057650.7729 | 153.2687
574 | 3518805.2457 | 109.0845
575 | 6368271.2465 | 197.5364
576 | 4041322.5421 | 122.7954
577 | 7094365.0403 | 210.4026
578 | 5504415.8452 | 154.5499
579 | 4232515.416 | 115.9715
580 | 3036172.1684 | 86.7292
581 | 5898733.3494 | 170.8759
582 | 5145751.2474 | 171.6186
583 | 5060663.1714 | 132.7932
584 | 5276033.8668 | 161.9301
585 | 6037449.6498 | 184.2194
586 | 5259278.1513 | 153.9819
587 | 5752298.7406 | 151.213
588 | 4782175.7432 | 131.9644
589 | 3873633.8821 | 111.0038
590 | 7258230.0879 | 205.2686
591 | 5057115.8087 | 140.0965
592 | 7601013.1232 | 212.4739
593 | 6748974.5276 | 197.082
594 | 5908604.6856 | 161.0258
595 | 4945609.8821 | 131.4742
596 | 4957223.1986 | 131.1383
597 | 1444441.4364 | 45.088
598 | 8028190.1982 | 220.509
599 | 3266174.8146 | 98.4058
600 | 5851259.9017 | 173.1712
601 | 8184856.0918 | 225.3367
602 | 6827656.5667 | 199.6067
603 | 5500931.3483 | 153.3222
604 | 4880426.7431 | 136.1209
605 | 4989338.0795 | 140.2954
606 | 5796330.8959 | 171.4612
607 | 6006938.7714 | 178.0172
608 | 4563615.383 | 120.8143
609 | 6736710.4452 | 201.6477
610 | 5863448.5648 | 164.8806
611 | 8167323.234 | 227.7552
612 | 4207429.7649 | 108.3212
613 | 1510875.8508 | 44.0181
614 | 7719352.5389 | 232.0345
615 | 4728766.7908 | 147.4826
616 | 5902527.0869 | 171.9858
617 | 4152570.3811 | 117.8163
618 | 6030065.7534 | 164.4941
619 | 5332671.6955 | 155.4093
620 | 6111648.7462 | 174.2416
621 | 3482525.2944 | 110.0847
622 | 3348404.6939 | 100.4473
623 | 4788536.5222 | 128.3495
624 | 3666193.285 | 104.0035
625 | 4854129.3207 | 141.0105
626 | 5754809.4614 | 189.2417
627 | 8185046.9028 | 250.5292
628 | 6511679.3424 | 190.9111
629 | 4831335.6951 | 139.8474
630 | 6175760.166 | 195.4519
631 | 5301213.6791 | 160.9297
632 | 6706704.2351 | 189.2774
633 | 4438373.0481 | 121.4357
634 | 2938709.1718 | 90.8219
635 | 3873312.8112 | 111.8267
636 | 4876554.7543 | 136.113
637 | 5491659.81 | 156.6648
638 | 3266368.3535 | 99.4404
639 | 3626907.456 | 115.4834
640 | 5507746.8893 | 161.065
641 | 9208175.7666 | 257.7366
642 | 4519266.4588 | 124.9694
643 | 3991500.0209 | 119.5836
644 | 4820205.4758 | 131.6705
645 | 4921365.6474 | 124.3059
646 | 3598269.6599 | 118.8072
647 | 4104444.3586 | 115.8586
648 | 4833785.3514 | 153.8509
649 | 3006587.3893 | 99.2955
650 | 3561893.7808 | 113.2554
651 | 4886974.5642 | 145.3789
652 | 5729517.4635 | 156.5564
653 | 7515869.3265 | 197.7598
654 | 4146740.9576 | 129.8629
655 | 4756951.4399 | 141.9449
656 | 4546825.9441 | 135.7588
657 | 4311801.1073 | 139.3787
658 | 6510976.2281 | 208.9356
659 | 3274484.6461 | 112.6858
660 | 3405845.9906 | 93.9558
661 | 6273932.913 | 168.1386
662 | 6861118.2068 | 212.1866
663 | 4922517.9529 | 148.68
664 | 5785888.3014 | 181.1559
665 | 5743670.2016 | 157.9124
666 | 8839847.483 | 263.3633
667 | 4411731.1849 | 145.5841
668 | 6492986.3186 | 188.5651
669 | 4399723.4155 | 125.7825
670 | 4218470.5606 | 124.2325
671 | 7870705.8148 | 230.4042
672 | 2876636.0577 | 88.4166
673 | 5702056.2179 | 168.6291
674 | 5583883.559 | 163.5006
675 | 5893538.32 | 161.9987
676 | 7566677.9951 | 219.6495
677 | 5474310.8592 | 146.196
678 | 6407660.1717 | 198.6132
679 | 5277489.6769 | 162.8323
680 | 5571842.3905 | 143.1071
681 | 5526919.2538 | 151.6227
682 | 3387580.1678 | 88.324
683 | 3684769.5922 | 104.5236
684 | 6996505.5054 | 205.4981
685 | 6888618.1154 | 201.94
686 | 4962228.1163 | 126.194
687 | 4747293.984 | 132.6494
688 | 7404053.773 | 220.2166
689 | 7746006.6296 | 233.3234
690 | 6028554.7147 | 173.5131
691 | 4900176.4129 | 146.6163
692 | 3092712.9712 | 85.4598
693 | 5841063.4771 | 166.9976
694 | 2859113.1054 | 86.2978
695 | 5880064.6983 | 179.0621
696 | 6321597.9057 | 185.8115
697 | 6791030.1148 | 206.2117
698 | 5938398.9332 | 164.217
699 | 7281790.5177 | 218.6628
700 | 7541423.724 | 211.2884
701 | 3858319.3455 | 123.3526
702 | 7062836.5815 | 200.6048
703 | 3091678.1014 | 91.7891
704 | 4716942.3004 | 141.8332
705 | 4668087.1825 | 138.9184
706 | 4014675.9065 | 112.8039
707 | 6742700.4212 | 181.8817
708 | 4247376.2173 | 130.3254
709 | 4565329.6647 | 122.7691
710 | 4124699.698 | 113.8249
711 | 3073796.2513 | 90.7934
712 | 6305210.7787 | 187.5337
713 | 5034931.8362 | 144.7593
714 | 4944278.5107 | 139.5179
715 | 3793720.246 | 113.8316
716 | 4524334.5252 | 134.0357
717 | 6214826.6545 | 182.3523
718 | 6606688.1732 | 176.9029
719 | 5546317.2433 | 160.2107
720 | 3975174.8055 | 115.3761
721 | 4594282.8747 | 122.7125
722 | 4728160.2972 | 143.439
723 | 4542757.8814 | 136.6031
724 | 3205253.7929 | 85.4149
725 | 4630924.2437 | 137.2241
726 | 4817448.0346 | 147.8159
727 | 4289524.9627 | 128.2593
728 | 6203496.7297 | 169.4951
729 | 8540666.8881 | 247.0901
730 | 5002630.0645 | 142.6287
731 | 5134446.9481 | 149.8138
732 | 4198653.7158 | 120.8415
733 | 5965580.6197 | 188.8815
734 | 3095880.7775 | 86.2626
735 | 3857426.3177 | 107.9953
736 | 3328320.7505 | 97.1906
737 | 5444915.2117 | 146.0127
738 | 4437900.6496 | 135.5978
739 | 3800955.1068 | 111.566
740 | 2871274.925 | 78.3277
741 | 7462167.6256 | 217.0806
742 | 8827325.7934 | 277.4103
743 | 3807356.4181 | 114.8399
744 | 8288270.503 | 252.5945
745 | 4358301.2278 | 126.7008
746 | 5763069.4804 | 161.1445
747 | 4697277.2967 | 140.9642
748 | 8076630.0456 | 244.0897
749 | 2720065.7573 | 84.8337
750 | 4277130.8844 | 130.6819
751 | 9030895.1122 | 245.0062
752 | 6335562.0384 | 199.839
753 | 4651849.6513 | 134.3776
754 | 6968059.4969 | 209.5746
755 | 6349294.4098 | 168.644
756 | 5114602.7943 | 150.2331
757 | 4340516.1279 | 136.9923
758 | 6107391.0199 | 173.2475
759 | 5067546.6971 | 146.8028
760 | 4418421.1655 | 134.2414
761 | 6028772.1135 | 185.9717
762 | 5366278.5524 | 168.9198
763 | 5632252.2472 | 161.6141
764 | 4389221.1782 | 124.5346
765 | 6072902.9877 | 201.2072
766 | 3205933.7054 | 93.9997
767 | 4241851.9706 | 120.7209
768 | 4293391.1172 | 117.8426
769 | 2846118.9649 | 97.0188
770 | 3136875.9184 | 85.7622
771 | 5618045.2753 | 162.4935
772 | 5396022.1642 | 153.1901
773 | 3397870.6748 | 100.0454
774 | 3647003.7928 | 94.9225
775 | 4498054.4824 | 131.5196
776 | 5919014.2257 | 184.7945
777 | 3816935.8647 | 112.5957
778 | 5141289.1838 | 157.3338
779 | 6685858.5733 | 195.0115
780 | 5256261.2177 | 157.1942
781 | 3069921.9213 | 84.0205
782 | 5226554.5658 | 146.7194
783 | 7211640.7087 | 224.0222
784 | 4518036.4354 | 135.464
785 | 6755372.7775 | 206.9638
786 | 6050004.0753 | 169.8317
787 | 4215894.6653 | 129.4346
788 | 6578365.1979 | 165.9968
789 | 4937956.6154 | 143.7673
790 | 1479277.2629 | 48.8169
791 | 6511623.0168 | 189.6722
792 | 7790767.8305 | 234.8769
793 | 2759559.3579 | 68.5818
794 | 4843837.6646 | 131.9981
795 | 3499221.3898 | 105.0381
796 | 4557438.7144 | 142.6654
797 | 4340116.3176 | 121.1831
798 | 5444882.2693 | 183.6928
799 | 5024332.185 | 154.4817
800 | 6407557.6028 | 188.8374
801 | 6925036.5367 | 191.6207
802 | 5931373.262 | 165.3694
803 | 6506563.5108 | 201.5838
804 | 4900082.6948 | 148.1725
805 | 3792564.2586 | 103.9655
806 | 6362571.5182 | 182.5878
807 | 3347890.7652 | 103.4173
808 | 3283603.6319 | 87.8572
809 | 6823419.6569 | 182.1008
810 | 1488647.4398 | 45.7884
811 | 6522276.7052 | 194.3297
812 | 6848493.5874 | 211.6178
813 | 4561626.5503 | 135.2389
814 | 3237361.2147 | 102.4526
815 | 5958275.2852 | 172.3511
816 | 3561263.3299 | 109.746
817 | 5383586.1898 | 161.7253
818 | 4021134.1235 | 132.5275
819 | 5375345.4378 | 152.8749
820 | 6004158.9393 | 181.2362
821 | 6995509.9221 | 206.8801
822 | 3643554.5881 | 102.8646
823 | 4316376.8096 | 124.1396
824 | 6982203.7796 | 200.1359
825 | 4132325.9356 | 122.9009
826 | 5116205.9712 | 158.5944
827 | 4604695.7727 | 142.6572
828 | 5194649.6502 | 152.2635
829 | 5375599.5584 | 153.2074
830 | 3130904.8128 | 90.053
831 | 4500716.2917 | 139.9413
832 | 4378021.8944 | 137.1369
833 | 4863944.3962 | 143.9256
834 | 4728696.3525 | 131.0804
835 | 6904097.5211 | 187.1847
836 | 9386962.8133 | 279.8419
837 | 4001030.9756 | 124.5321
838 | 3858445.1243 | 104.4636
839 | 4629064.643 | 144.8086
840 | 5145104.0033 | 146.0726
841 | 7231273.2725 | 210.7767
842 | 5552214.5787 | 166.71
843 | 3367528.3606 | 103.0725
844 | 5980132.3109 | 186.8825
845 | 5574007.5431 | 153.352
846 | 4427183.1274 | 132.8339
847 | 7798640.3423 | 249.314
848 | 5417814.987 | 156.9944
849 | 4431013.5305 | 133.7819
850 | 6242863.0002 | 195.6406
851 | 9084064.5543 | 260.6664
852 | 4898285.3002 | 157.9801
853 | 2762868.2427 | 76.4827
854 | 5674429.0098 | 158.2776
855 | 5775162.5185 | 180.8374
856 | 4506191.3584 | 152.9244
857 | 4208174.1456 | 114.3252
858 | 3970093.1399 | 123.1952
859 | 3376785.7508 | 102.6058
860 | 5858584.8914 | 157.4003
861 | 5541340.6033 | 157.4244
862 | 4359041.2796 | 139.9987
863 | 5818038.9501 | 168.029
864 | 6663104.8575 | 193.8164
865 | 4501629.7754 | 129.7211
866 | 6802918.9056 | 192.6495
867 | 5187952.1086 | 155.7712
868 | 2271992.1624 | 70.9566
869 | 6569071.0588 | 194.9972
870 | 5447441.7892 | 146.0906
871 | 5286166.5501 | 141.9758
872 | 5922334.1074 | 190.2442
873 | 5961136.0881 | 176.7601
874 | 3916064.038 | 117.3103
875 | 7139880.5927 | 221.8942
876 | 9642270.6802 | 267.6067
877 | 5436772.0631 | 165.0298
878 | 6202341.4992 | 170.9112
879 | 5646566.3381 | 159.1727
880 | 7518071.3968 | 221.6946
881 | 3854359.9616 | 114.5317
882 | 5970959.2965 | 187.6252
883 | 2154774.9597 | 69.3066
884 | 3803050.586 | 124.4542
885 | 5005756.2393 | 152.0701
886 | 6249092.4979 | 179.1578
887 | 6307269.7374 | 188.3737
888 | 4846877.3794 | 136.424
889 | 6741787.9288 | 191.491
890 | 2812472.3076 | 82.374
891 | 4795587.0319 | 141.3555
892 | 4343755.3066 | 143.0194
893 | 5574771.7814 | 183.5102
894 | 2792437.5128 | 76.8581
895 | 1304988.7192 | 29.0816
896 | 4880169.1523 | 131.1199
897 | 4779230.5526 | 130.8293
898 | 3354901.2804 | 98.0469
899 | 5102594.9902 | 142.4975
900 | 4526151.7061 | 130.9892
901 | 5278507.5436 | 155.6857
902 | 7752099.4924 | 203.9657
903 | 5387843.2136 | 158.3978
904 | 5714304.3536 | 180.0141
905 | 7853726.0416 | 234.1688
906 | 2755352.8458 | 80.9682
907 | 2649840.1622 | 65.8635
908 | 4651642.661 | 135.4696
909 | 3834450.4312 | 110.0246
910 | 4697041.8287 | 141.7923
911 | 6236664.1112 | 188.1704
912 | 4358431.1101 | 133.6309
913 | 5346161.764 | 154.7622
914 | 4265321.0298 | 116.925
915 | 4705015.0402 | 146.0442
916 | 5385815.2972 | 153.0941
917 | 5628397.6459 | 159.9888
918 | 4350981.9587 | 128.7977
919 | 7327462.6234 | 215.9033
920 | 4307305.0498 | 128.8964
921 | 5657854.7636 | 177.6612
922 | 8754355.3517 | 262.8691
923 | 4604854.5949 | 136.8822
924 | 6737255.9537 | 191.303
925 | 5376307.2656 | 161.0726
926 | 6096764.0622 | 168.7772
927 | 7833055.8154 | 220.9883
928 | 3946252.063 | 123.2013
929 | 2760126.6512 | 87.8288
930 | 6828415.1267 | 190.1543
931 | 2819146.1996 | 77.5822
932 | 2668729.8598 | 84.3779
933 | 6003531.9993 | 167.328
934 | 3946402.4112 | 115.4249
935 | 4116506.4445 | 127.87
936 | 7603370.8423 | 221.8986
937 | 7844036.5993 | 230.5621
938 | 5698634.9355 | 151.1437
939 | 5441792.5059 | 148.8777
940 | 7293887.8264 | 222.224
941 | 5385421.7051 | 158.6085
942 | 6897876.6016 | 199.5267
943 | 3601671.5436 | 119.081
944 | 4436968.341 | 130.4074
945 | 3725846.9718 | 111.9072
946 | 2312039.5562 | 76.8654
947 | 7892976.1249 | 230.2544
948 | 6880400.7011 | 206.0792
949 | 5452529.0886 | 160.2289
950 | 5750333.0184 | 162.9508
951 | 5073723.1909 | 155.4851
952 | 4665858.3905 | 140.59
953 | 5451135.5963 | 167.7039
954 | 4188213.3791 | 118.1261
955 | 3515897.443 | 103.2929
956 | 2191767.7884 | 67.7255
957 | 4014302.6859 | 108.4765
958 | 6070724.6106 | 156.9877
959 | 3319549.7018 | 97.5957
960 | 5688630.933 | 153.2715
961 | 5705143.7986 | 157.0951
962 | 5407148.9393 | 160.2032
963 | 5085084.5118 | 146.7819
964 | 3627149.8099 | 106.5385
965 | 4068139.0579 | 120.5751
966 | 5382142.3269 | 150.8675
967 | 7999254.116 | 235.4624
968 | 3762531.7599 | 112.3261
969 | 6848842.6064 | 217.6534
970 | 5260821.5996 | 151.7185
971 | 3612984.5099 | 108.1083
972 | 5118592.969 | 140.2021
973 | 5256234.5301 | 140.6274
974 | 5109380.3737 | 162.0549
975 | 5323264.2352 | 152.9358
976 | 3833873.3068 | 118.6158
977 | 8211980.0412 | 244.2893
978 | 6860670.6918 | 214.1745
979 | 6879362.7227 | 216.2707
980 | 6109685.2553 | 162.6774
981 | 2832667.8904 | 80.9635
982 | 2209135.3789 | 63.61
983 | 5380654.7383 | 157.1863
984 | 5538499.4649 | 152.425
985 | 4002757.0262 | 114.897
986 | 4604481.0867 | 126.1411
987 | 7101662.5626 | 195.0935
988 | 5982916.3805 | 183.9228
989 | 3431122.741 | 97.2016
990 | 7737922.5624 | 201.4427
991 | 5269505.4259 | 148.4329
992 | 4101958.0868 | 121.153
993 | 5076025.8273 | 158.4044
994 | 7987461.8138 | 235.4949
995 | 2550469.7863 | 76.1862
996 | 7027928.0514 | 206.2727
997 | 3314833.9768 | 102.6844
998 | 5255588.0871 | 147.3284
999 | 1496560.7605 | 48.0621
1000 | 5925912.99 | 171.2217
| 5183448.5206 | 140.2691
| 4717161.3051 | 137.9186
| 4216308.7707 | 137.1333
| 2833520.5348 | 96.1989
| 5477772.0191 | 171.7449
| 2700049.5732 | 86.2094
| 4349141.8878 | 129.7439
| 6324989.2221 | 178.4729
| 2643177.4561 | 77.7566
| 5917450.486 | 170.9394
| 5144214.1234 | 162.7727
| 8078335.4093 | 232.7641
| 3975407.7788 | 106.3215
| 5261468.1746 | 144.6801
| 5727784.7422 | 162.9608
| 4456470.2072 | 140.8917
| 8575308.7527 | 249.4274
| 9548597.0174 | 288.2735
| 4258992.0869 | 124.827
| 5289829.9811 | 164.6435
| 3933833.5884 | 98.36
| 3251492.0461 | 107.006
| 3379659.3842 | 91.0604
| 2507966.1856 | 85.188
| 5485036.7554 | 158.0479
| 4635353.1816 | 130.1341
| 4673455.7291 | 156.5487
| 4590635.608 | 137.4853
| 3745768.8403 | 100.9611
| 7059310.8004 | 208.0089
| 6461041.2513 | 184.9995
| 2154750.713 | 61.35
| 5860220.0724 | 165.1672
| 3924469.8971 | 115.5773
| 4930992.4312 | 153.8268
| 2656089.0838 | 74.8181
| 4964983.2635 | 146.261
| 5895551.3131 | 167.2585
| 6556632.3597 | 215.8006
| 5392469.6327 | 149.6182
| 6082089.8772 | 167.9171
| 7934145.8502 | 231.7311
| 2805203.5879 | 76.7304
| 5098660.8198 | 159.5197
| 6547372.8239 | 176.9928
| 8641518.8032 | 247.5857
| 9907776.627 | 294.8949
| 6357483.18 | 162.3989
| 5606808.3677 | 147.1434
| 4204539.0788 | 121.9349
| 3965620.8679 | 116.7917
| 5952482.7998 | 160.4956
| 5607943.5478 | 166.8894
| 6917020.95 | 186.6729
| 2054322.8231 | 63.6898
| 4532457.259 | 135.6925
| 4748729.404 | 145.9263
| 4104663.9459 | 127.2546
| 6800357.3496 | 220.5554
| 4125549.3489 | 117.1692
| 5601862.0807 | 184.0882
| 5251790.0339 | 155.136
| 5590305.3267 | 178.7787
| 3452232.03 | 94.4431
| 5486710.8915 | 181.0049
| 6023955.2433 | 169.1688
| 6240888.9432 | 172.2321
| 6815298.9458 | 193.8892
| 4877459.0983 | 136.5831
| 7160854.0808 | 212.5336
| 4425580.6326 | 129.5103
| 7041101.9178 | 203.9171
| 5308756.1895 | 148.0625
| 5449949.215 | 153.4673
| 4948374.7698 | 145.2211
| 5978740.3883 | 166.2679
| 2304615.0131 | 70.6791
| 3892008.0009 | 117.5768
| 7340294.9849 | 231.409
| 5901995.9754 | 192.8692
| 6657523.6823 | 209.0134
| 5937433.7919 | 198.7485
| 5558965.2029 | 164.049
| 7217461.5589 | 214.9783
| 5069675.0269 | 152.9555
| 5435183.6056 | 164.3909
| 3351861.4056 | 111.3648
| 6121530.1775 | 159.0438
| 6542118.8815 | 199.8476
| 6448467.7968 | 208.6785
| 7711699.337 | 204.4868
| 5263030.8511 | 143.7543
| 4736172.6891 | 134.8535
| 8055030.897 | 225.7959
| 5274754.6299 | 149.342
| 6886024.7626 | 210.8499
| 5595014.2225 | 153.516
| 6558317.709 | 189.4371
| 2548531.5284 | 87.0572
| 3724379.6026 | 102.0468
| 7264612.3192 | 223.5129
| 5019750.2203 | 130.019
| 3746744.2819 | 107.8216
| 5304058.8248 | 164.7328
| 3976372.3362 | 116.9176
| 2446514.6953 | 68.2591
| 2079487.9413 | 73.446
| 5347873.2844 | 144.1888
| 4274426.1578 | 117.8698
| 8017529.6418 | 237.8277
| 3899992.8972 | 107.8826
| 3763817.7147 | 107.4383
| 5665897.3 | 164.9705
| 7572177.5891 | 221.7111
| 4297835.2049 | 115.4584
| 4727189.021 | 137.411
| 5453455.8122 | 160.1202
| 5980581.1813 | 178.7729
| 2734273.613 | 78.7049
| 6450063.3918 | 185.1159
| 5580838.3141 | 163.2169
| 4190944.0366 | 126.0826
| 5473026.2167 | 169.0855
| 6821377.8472 | 205.4043
| 7226157.3966 | 209.546
| 4088301.4652 | 108.6394
| 8521886.3638 | 235.8398
| 7012583.1734 | 194.2721
| 3545670.5506 | 114.7889
| 5940798.6083 | 173.9388
| 5769293.0993 | 154.9716
| 2965635.4337 | 86.9072
| 5340904.498 | 153.597
| 5529465.2611 | 165.5349
| 3950027.9465 | 121.0033
| 4051126.1068 | 126.6697
| 5633865.3934 | 171.9777
| 6118644.4125 | 184.5708
| 8320341.4889 | 249.9917
| 3345854.8816 | 89.0501
| 5115395.5635 | 154.1726
| 8995536.3035 | 266.1921
| 4637051.3923 | 134.3435
| 7972030.6446 | 234.5053
| 5237911.189 | 145.3329
| 9684385.7223 | 280.4938
| 6481524.0725 | 199.7324
| 5809804.3772 | 159.9841
| 6551807.4915 | 196.8951
| 4645991.1748 | 131.7754
| 7097699.9776 | 224.7209
| 4467890.2082 | 123.9193
| 3669655.1887 | 112.5271
| 6358533.4598 | 193.2272
| 8734787.8158 | 255.5135
| 4695736.5185 | 125.2718
| 8278266.1995 | 250.6587
| 4462170.7556 | 132.7795
| 5089777.8475 | 149.2472
| 3433081.3988 | 98.8783
| 3516250.476 | 101.0505
| 4764372.0267 | 146.797
| 3750932.4167 | 120.1244
| 4618441.3618 | 157.2538
| 3422313.626 | 90.8556
| 5686802.9022 | 173.2801
| 2942920.9047 | 94.7277
| 3062101.0999 | 84.2734
| 7012485.2131 | 194.0654
| 7569508.8915 | 225.536
| 5081772.3683 | 140.55
| 2985688.1564 | 92.0921
| 5078935.5902 | 147.5621
| 3847011.1291 | 116.6148
| 5678789.5524 | 177.9679
| 5224933.0647 | 150.2909
| 5464115.0452 | 163.2874
| 6789466.8229 | 186.6733
| 5586962.7412 | 170.7564
| 2941553.2673 | 84.9173
| 4230966.8711 | 133.4453
| 5154238.4968 | 142.7624
| 8185719.2027 | 221.9162
| 4004339.189 | 117.0465
| 6576589.611 | 207.8528
| 5327444.5711 | 144.1848
| 6607780.0207 | 181.1222
| 5981645.8062 | 181.2042
| 6692117.3594 | 194.2332
| 3917017.3896 | 104.2985
| 3455696.6147 | 101.2298
| 4769616.9524 | 142.9501
| 5665206.0954 | 178.7778
| 4997438.5373 | 146.3711
| 8373733.5609 | 247.9203
| 3465511.1408 | 89.7759
| 5963212.4265 | 181.7558
| 6870338.9804 | 190.2269
| 5007976.405 | 154.4672
| 9138829.0158 | 266.8141
| 3624641.8334 | 98.0896
| 3894748.0957 | 114.8335
| 7762870.5601 | 216.9891
| 2432571.1593 | 71.0676
| 4088507.1273 | 129.4993
| 2781466.4416 | 78.1013
| 4225838.2475 | 128.8268
| 3979646.3658 | 136.1812
| 7039479.6319 | 204.2045
| 7384985.5721 | 210.3921
| 4298656.822 | 137.6695
| 5477810.8664 | 145.0518
| 6217887.3811 | 187.6877
| 3727169.8914 | 117.7599
| 5243605.9517 | 151.1466
| 7065903.8904 | 212.1962
| 4819191.6976 | 146.4085
| 2522955.4351 | 72.9439
| 3259634.6481 | 86.4843
| 5473274.1494 | 159.4881
| 5405423.6917 | 154.611
| 4407584.4577 | 132.5513
| 6112963.1237 | 187.7298
| 3438281.6871 | 99.016
| 5065639.8691 | 148.1258
| 4581278.8869 | 128.052
| 3571401.0609 | 111.7421
| 5662846.0816 | 157.4985
| 3878549.1139 | 119.1644
| 2774964.3074 | 85.4404
| 3744904.2324 | 107.0828
| 3291626.2684 | 99.3216
| 5782488.7851 | 175.985
| 4519736.3759 | 132.2243
| 7949843.8867 | 223.5208
| 4530273.8469 | 141.124
| 4899487.1609 | 131.0809
| 6372212.063 | 198.3082
| 5290961.648 | 134.5379
| 6896636.4106 | 203.3428
| 7331333.9875 | 208.0286
| 7348218.8746 | 209.3507
| 1682998.1316 | 52.5946
| 3195349.8866 | 92.1684
| 6155752.1962 | 186.6128
| 5750678.6485 | 169.57
| 7474018.3062 | 220.3238
| 6066902.1715 | 188.1296
| 3069926.5107 | 92.1289
| 6310198.584 | 186.1708
| 3841028.2763 | 120.2505
| 4421643.2447 | 149.0063
| 4211286.0914 | 131.2758
| 3483816.8098 | 104.4681
| 8465370.097 | 237.1796
| 3029747.0604 | 88.1925
| 4432868.5799 | 131.9958
| 5676880.2047 | 179.897
| 6577647.3975 | 184.3573
| 5207310.4138 | 153.2526
| 5642187.1213 | 144.8792
| 4925568.329 | 148.3263
| 3053775.838 | 99.7251
| 2719449.3199 | 84.502
| 3052077.2633 | 93.5477
| 5689684.3085 | 170.2521
| 4277102.0593 | 130.0983
| 6571210.9493 | 186.0644
| 6144057.2325 | 175.4748
| 876217.9837 | 33.5395
| 6754978.8217 | 190.1117
| 4819658.2982 | 126.2132
| 4687621.4678 | 153.0668
| 4857588.7281 | 142.8762
| 5792053.1362 | 152.2187
| 3735374.737 | 110.3716
| 6544697.2753 | 187.4636
| 3924159.7785 | 112.1901
| 5168505.8218 | 154.0303
| 4149505.8184 | 121.2889
| 3880580.928 | 109.5891
| 3945224.1082 | 112.238
| 2187271.3951 | 75.2603
| 6423854.5242 | 183.7815
| 3307189.1897 | 92.9976
| 2536702.672 | 77.8151
| 4040284.3572 | 115.2094
| 8750653.9395 | 262.867
| 5614548.6786 | 176.8486
| 7521083.9632 | 228.2507
| 4949045.4633 | 142.6204
| 7659571.9411 | 234.2121
| 2445504.9525 | 70.7402
| 4921736.439 | 145.7766
| 7874700.7236 | 223.0992
| 4074380.8349 | 140.1435
| 3930047.7869 | 116.0124
| 4002366.6418 | 112.4
| 5256740.156 | 148.5834
| 10018308.7554 | 298.4291
| 4790549.1711 | 136.7594
| 6239359.1222 | 181.3441
| 5029500.3866 | 156.6307
| 5525672.4079 | 171.8323
| 6138917.2968 | 170.8663
| 2807111.0174 | 84.9354
| 3544395.777 | 109.1461
| 2087107.604 | 61.463
| 5651830.1177 | 152.5678
| 5383381.6227 | 156.4942
| 9006874.3886 | 249.774
| 9853059.5389 | 261.3905
| 6672773.8608 | 182.7434
| 4174439.967 | 109.2356
| 6467538.6449 | 188.5999
| 6040598.1061 | 177.232
| 5220416.3135 | 155.8422
| 6341261.0734 | 175.8315
| 6158941.446 | 185.5713
| 1368631.0032 | 41.5716
| 2780409.6125 | 76.2097
| 6680536.0398 | 230.4945
| 6929040.2387 | 208.1099
| 3599540.8082 | 96.5647
| 4247035.9123 | 133.2583
| 2813066.5171 | 83.9332
| 8385464.6009 | 259.6401
| 3633295.0371 | 105.8817
| 5035168.0372 | 139.3214
| 6292689.2595 | 179.7989
| 4367113.5218 | 130.2688
| 5304823.9145 | 160.0133
| 5363736.3458 | 158.5948
| 3344201.4901 | 99.8754
| 5272391.1552 | 143.5419
| 3583514.5894 | 112.028
| 7772817.874 | 231.9765
| 7443951.3178 | 198.6906
| 5827415.6013 | 175.9714
| 2230924.7793 | 77.6143
| 4726622.6071 | 123.0983
| 2426558.5006 | 73.6017
| 4500505.7394 | 119.6123
| 3589433.9507 | 100.166
| 7509614.6005 | 202.4603
| 3821886.6796 | 118.3187
| 4002945.6458 | 110.8758
| 4709262.7015 | 140.1633
| 4678579.2927 | 135.6314
| 6846917.6425 | 203.3174
| 4982655.0917 | 155.072
| 5176821.4469 | 139.4749
| 4257394.6284 | 123.6036
| 4704629.5604 | 129.9488
| 4821769.8346 | 141.7667
| 4510562.506 | 134.3044
| 5506074.9514 | 167.6982
| 6166386.5134 | 189.078
| 5493879.0569 | 160.8866
| 6680968.4691 | 195.6666
| 4076235.3438 | 118.7567
| 4358335.447 | 126.9384
| 5647443.4014 | 151.078
| 2992225.522 | 89.0383
| 5724642.4972 | 176.2334
| 6324006.9228 | 186.7309
| 4436416.8142 | 147.4151
| 3659961.4432 | 106.0489
| 5590296.1651 | 171.9294
| 4517031.5917 | 124.0514
| 4934042.9485 | 140.5338
| 2861428.1778 | 86.3299
| 4687848.8486 | 132.7063
| 4449192.2954 | 133.0109
| 3736783.6249 | 125.364
| 6554238.0998 | 179.5189
| 5166826.5379 | 174.3022
| 7391776.8252 | 219.9449
| 6930512.1581 | 201.3121
| 5297038.5823 | 170.9787
| 4470237.5239 | 122.9759
| 3871127.9667 | 121.421
| 6754821.9724 | 212.4098
| 7236452.4126 | 214.6938
| 4889131.5051 | 141.8289
| 6077771.3883 | 183.2736
| 2461485.0699 | 73.6
| 6563961.607 | 184.9279
| 6690986.203 | 193.0832
| 5854934.8229 | 166.2415
| 6277545.3223 | 183.5977
| 5903845.1513 | 183.0605
| 3900979.2122 | 107.0626
| 3223229.452 | 84.5902
| 2721605.9813 | 83.3462
| 4494006.1359 | 134.3663
| 2996978.1407 | 97.9141
| 5590354.3374 | 161.063
| 5485418.3784 | 152.674
| 5692172.6074 | 173.8607
| 3235888.4404 | 92.8778
| 4297825.8825 | 122.4529
| 4362730.6167 | 131.5769
| 4946840.2992 | 153.0814
| 5467133.857 | 163.9695
| 7091060.9988 | 205.8163
| 3130840.7912 | 87.6164
| 5113497.4044 | 136.4481
| 3225842.3677 | 96.7987
| 6239889.9234 | 170.4813
| 4255722.5645 | 127.0051
| 6277571.064 | 187.2979
| 6315944.9721 | 201.0078
| 7766102.2372 | 234.7346
| 4840864.817 | 148.1605
| 4339303.144 | 124.2425
| 6967159.5995 | 204.18
| 6384617.5113 | 178.825
| 3812168.3179 | 105.0413
| 3417168.1523 | 78.5977
| 5112919.2396 | 139.9454
| 7176552.1192 | 211.9224
| 4940244.0389 | 146.8313
| 6485718.9392 | 185.1833
| 3661946.409 | 109.3536
| 2779558.312 | 76.2404
| 5627466.4405 | 149.611
| 4075042.9175 | 120.4356
| 5311984.6693 | 161.2179
| 5346223.2625 | 154.0111
| 5201035.7573 | 148.7681
| 4574372.6191 | 130.1604
| 4310493.128 | 126.2537
| 6111920.5377 | 166.6582
| 4355705.9869 | 134.8328
| 8129000.3658 | 238.5474
| 7007058.3157 | 202.8012
| 2752476.0176 | 85.6499
| 3889422.5082 | 116.9994
| 3791796.5104 | 99.8122
| 3162392.6681 | 92.4542
| 7323877.7376 | 219.5462
| 7086779.8911 | 198.991
| 5637141.4406 | 154.2511
| 4904716.9957 | 153.1009
| 5200230.1772 | 147.3947
| 8336658.9098 | 230.895
| 4279527.0169 | 142.4287
| 4892466.4482 | 152.3057
| 6680321.8802 | 214.317
| 6640952.055 | 189.9055
| 7936126.6884 | 230.9475
| 5809953.4536 | 174.7097
| 6731921.8723 | 192.4528
| 7511013.7886 | 212.5956
| 4339042.8334 | 128.1754
| 5502948.3726 | 170.4116
| 6094185.9459 | 175.1353
| 5194505.0222 | 151.0623
| 7749718.6619 | 229.5151
| 4561373.12 | 132.7316
| 3644056.8775 | 115.5506
| 5975826.0454 | 170.8333
| 5120148.8826 | 142.3307
| 3376801.5727 | 101.4419
| 5141375.4598 | 140.0221
| 4115489.4527 | 125.3291
| 5506336.633 | 157.5723
| 4061993.0512 | 115.3308
| 6675547.8122 | 203.0022
| 6375954.0041 | 200.6972
| 4798098.4266 | 131.9146
| 4894413.2243 | 149.7658
| 5120130.2131 | 156.8737
| 3538286.0541 | 112.8476
| 8472030.7338 | 242.5543
| 5311903.6545 | 155.032
| 2203447.6154 | 67.9213
| 4632456.3544 | 138.3051
| 5641539.843 | 166.8715
| 5348638.1486 | 152.6334
| 2583323.4879 | 88.419
| 7215792.7869 | 209.2017
| 5350413.1452 | 149.1031
| 4332008.7385 | 144.0036
| 4931271.5215 | 131.5457
| 4127134.6798 | 121.7101
| 3012400.5556 | 91.7903
| 5233423.2108 | 152.5988
| 2922475.0046 | 96.2483
| 4239706.4279 | 112.6028
| 4859868.3203 | 142.6308
| 7715235.3697 | 211.7488
| 5480903.2214 | 158.8196
| 4776403.7017 | 154.3035
| 6187134.8287 | 163.8383
| 3756363.7478 | 100.5918
| 4403013.9028 | 135.9426
| 5117655.4525 | 152.256
| 2746571.254 | 95.9568
| 3873286.0438 | 120.2175
| 2881793.2215 | 92.9213
| 5192875.6135 | 161.1045
| 5063492.2287 | 147.9819
| 10176669.7734 | 294.7422
| 6425825.579 | 189.1821
| 1948390.74 | 59.0852
| 3142088.7664 | 99.9274
| 5511857.2965 | 161.2285
| 6322405.0082 | 182.8338
| 4732964.5841 | 150.975
| 6449272.6664 | 204.1347
| 4251465.4225 | 137.1194
| 6637032.9199 | 196.1842
| 4036124.9437 | 118.8029
| 6238544.685 | 170.6986
| 5053906.4721 | 130.306
| 6576512.9451 | 201.1898
| 4666756.3178 | 126.3657
| 3770248.9235 | 107.8624
| 7439901.7519 | 221.9522
| 6853586.698 | 188.5268
| 2677182.1297 | 76.822
| 2474893.1298 | 70.8148
| 3405387.6028 | 108.9572
| 6132929.8104 | 190.6002
| 4673199.1882 | 131.3755
| 6208165.283 | 174.065
| 8226967.8926 | 230.2185
| 6088075.4754 | 179.1281
| 4603224.2009 | 141.5409
| 9139225.0601 | 264.6503
| 5863590.9901 | 164.1807
| 4849577.6795 | 155.409
| 3595326.7091 | 103.7329
| 3412641.1161 | 93.0659
| 5887705.8693 | 172.7902
| 6816837.7091 | 201.868
| 5235771.4706 | 162.6482
| 4043882.5592 | 111.0065
| 6319336.5666 | 195.4037
| 6337440.9171 | 187.0586
| 3498908.8287 | 108.6796
| 5675568.5458 | 171.2134
| 7497074.0476 | 225.318
| 3625185.4294 | 115.8562
| 6496771.7772 | 179.1175
| 3798898.6673 | 118.2142
| 4648542.2559 | 132.681
| 5450644.8029 | 165.3635
| 3709911.6206 | 103.7502
| 4970997.1552 | 156.9435
| 5273644.1019 | 155.5348
| 9413015.2658 | 290.5426
| 5206043.4154 | 164.8436
| 5507874.5945 | 165.0144
| 7236563.6438 | 220.1165
| 5915562.5272 | 172.1435
| 4253313.2345 | 134.4279
| 4675980.7791 | 132.5133
| 6306847.3999 | 183.1332
| 5817052.0033 | 173.8462
| 4622979.4063 | 129.8972
| 7683823.6151 | 240.6233
| 6517325.9264 | 180.5509
| 3604519.456 | 116.1862
| 5071062.3663 | 159.0014
| 3239426.0279 | 100.7141
| 5542893.3256 | 160.9452
| 5859210.48 | 174.3461
| 5152634.5725 | 141.2986
| 4236772.5227 | 114.7351
| 5601485.2237 | 140.6318
| 9756738.5268 | 302.8795
| 4931906.6939 | 139.9832
| 3869832.0422 | 103.6984
| 4691006.9747 | 129.3575
| 7799409.9991 | 255.6021
| 5993388.7695 | 176.278
| 4769942.4791 | 146.5259
| 5084814.4173 | 131.0709
| 3649457.632 | 100.3806
| 7875618.5611 | 201.4764
| 5922947.4715 | 197.6074
| 3410732.7248 | 98.9222
| 4589700.2396 | 138.4421
| 5577433.9638 | 165.2685
| 9068726.2631 | 268.0473
| 8714141.9098 | 242.2363
| 4664084.727 | 146.6791
| 5498444.9363 | 166.4511
| 7747545.575 | 230.7519
| 2429730.1867 | 79.9718
| 5519927.2472 | 159.3406
| 3953880.9879 | 103.7509
| 1867481.3042 | 50.7344
| 5200396.2031 | 155.8492
| 7197192.2344 | 206.975
| 5046982.8314 | 133.938
| 6620938.9266 | 187.7243
| 4624994.0823 | 132.7698
| 5779653.6698 | 157.9022
| 4836488.0151 | 133.9362
| 5087665.6472 | 159.0754
| 2695617.3169 | 85.6452
| 6786607.1991 | 188.7514
| 7614077.0268 | 205.7549
| 5131071.0762 | 147.348
| 4775089.2085 | 130.8933
| 2356044.9326 | 78.6895
| 3841627.2928 | 115.3367
| 4435161.0088 | 136.8552
| 7722544.1349 | 211.53
| 3794212.5482 | 93.9874
| 6338519.9876 | 175.9577
| 5233943.91 | 168.0013
| 7878073.2317 | 243.5311
| 4451862.2517 | 133.9705
| 3742723.3825 | 112.9648
| 3601896.7145 | 99.9001
| 6846287.2925 | 192.1554
| 8854387.6325 | 262.6996
| 5601728.1759 | 159.3116
| 3498201.4269 | 107.4976
| 9304447.6755 | 275.0896
| 5752822.3997 | 192.6713
| 4760213.9901 | 131.9696
| 6095002.9537 | 164.965
| 2729757.1125 | 79.9529
| 4754009.1803 | 150.4894
| 6691900.4076 | 185.2047
| 4768824.0445 | 140.7045
| 2919080.1425 | 80.6018
| 4764231.1446 | 141.1394
| 6083922.6274 | 187.0995
| 4580837.1529 | 155.7172
| 4813952.8593 | 143.7778
| 8373362.5865 | 239.5349
| 5056324.3545 | 148.3007
| 4715011.5603 | 142.1807
| 3330670.0019 | 106.7443
| 4615114.4493 | 134.6917
| 3443063.3647 | 98.5451
| 4470719.3666 | 126.3936
| 7206806.195 | 213.6425
| 3963133.512 | 117.0433
| 4475989.2498 | 117.2293
| 5293756.3526 | 165.0757
| 4073404.4305 | 111.2428
| 3664419.798 | 112.2637
| 7208671.327 | 210.4842
| 5215920.8311 | 150.23
| 8218820.0381 | 266.5901
| 6628437.0271 | 213.1357
| 7026145.9194 | 197.8809
| 2747157.6457 | 86.5446
| 5214120.1074 | 143.6126
| 7643454.6133 | 211.6558
| 6733771.1455 | 201.6912
| 5939921.0003 | 195.7015
| 6767514.0269 | 200.2956
| 5483995.9763 | 152.4084
| 4309651.6984 | 141.3752
| 5596350.7909 | 165.2512
| 5264575.7693 | 160.9088
| 3101981.693 | 86.2412
| 6352315.5008 | 176.5221
| 1602699.0783 | 45.9052
| 3227895.6065 | 100.9129
| 4810117.6651 | 136.8254
| 4051428.8799 | 120.0696
| 8156060.8609 | 240.9894
| 5385491.8293 | 162.9566
| 6723900.2662 | 189.1378
| 3907142.8298 | 115.7743
| 6851673.4407 | 174.4347
| 3575214.0348 | 115.9752
| 5176724.6101 | 168.9417
| 6691740.032 | 198.5919
| 8377269.9781 | 248.6531
| 5097406.1726 | 148.5576
| 5224303.1749 | 146.2131
| 6464632.5353 | 201.7436
| 2316369.7708 | 67.8307
| 3411159.5847 | 95.7184
| 3811326.7851 | 110.89
| 6278700.4314 | 216.0687
| 5446703.5116 | 150.8353
| 4750202.5652 | 135.4609
| 5837760.7055 | 158.7274
| 7033380.929 | 212.4816
| 6888418.984 | 198.9467
| 4561685.5552 | 140.3794
| 5569973.6661 | 183.3155
| 6701658.5001 | 189.1199
| 5538669.9213 | 167.0484
| 4856637.7022 | 146.9626
| 4527408.8743 | 136.8972
| 4695041.3248 | 134.0974
| 2910915.2585 | 88.6212
| 5367619.6874 | 146.2683
| 6295615.4021 | 188.0683
| 3300559.2068 | 92.4597
| 7829358.8707 | 197.2239
| 4589304.2672 | 132.8211
| 4102296.5277 | 107.463
| 4630356.3236 | 128.2834
| 2203380.864 | 58.9564
| 5573453.0241 | 166.7996
| 9252252.564 | 292.0511
| 6632960.6119 | 220.7329
| 5285270.1077 | 161.324
| 2303143.8243 | 67.8257
| 8889120.4297 | 279.4911
| 5163664.8842 | 146.3402
| 6908846.6472 | 211.8944
| 6888926.7612 | 194.3493
| 2644608.9388 | 65.6991
| 6786459.6839 | 186.9303
| 4138316.7791 | 114.3864
| 3606467.4418 | 97.9059
| 4523149.7469 | 125.2407
| 4261968.4778 | 127.6129
| 3063543.1698 | 92.2086
| 4663606.9875 | 153.5913
| 3359867.8058 | 102.0915
| 3731805.3327 | 113.8198
| 3718496.5467 | 113.5407
| 9369914.6198 | 282.9114
| 5715340.2563 | 161.9902
| 8164755.875 | 247.4258
| 6105930.2518 | 168.1776
| 5761295.2709 | 176.1249
| 3443571.3892 | 111.4908
| 4319656.9653 | 143.9634
| 6716731.7899 | 205.8117
| 5467179.3838 | 149.6059
| 2507626.8182 | 76.1394
| 5590840.6251 | 147.1915
| 4515257.3207 | 109.6107
| 4813344.7584 | 130.9346
| 3406088.9217 | 112.0241
| 5996230.1374 | 163.075
| 6304576.7953 | 204.5221
| 5194406.0075 | 143.0777
| 4526315.9284 | 121.1385
| 4319111.174 | 143.3203
| 3083942.2613 | 102.4815
| 4323006.0936 | 134.6166
| 7494963.583 | 224.3838
| 5932384.5288 | 183.1243
| 6319653.4619 | 201.9901
| 4138732.502 | 125.6897
| 4703842.6514 | 124.6901
| 6547894.103 | 199.5454
| 5995456.3878 | 168.4704
| 6045631.5018 | 176.8698
| 2753843.7915 | 76.0011
| 5424020.1165 | 173.8869
| 8850488.9134 | 246.6778
| 2154506.2158 | 70.4128
| 6396101.4049 | 187.8434
| 4771786.4111 | 144.9509
| 4384238.2053 | 135.3581
| 6916887.4564 | 199.2998
| 9046200.2512 | 268.6402
| 3737237.899 | 109.6891
| 4309177.9858 | 124.1398
| 6106607.5414 | 192.7437
| 6435505.7517 | 212.9488
| 2781044.2499 | 76.1057
| 4547043.609 | 131.2279
| 3863606.2316 | 129.2795
| 3387541.3718 | 87.53
| 4270621.4007 | 130.8634
| 7315312.9398 | 198.4412
| 6549805.3048 | 181.0165
| 2313544.9213 | 74.0832
| 3939934.3174 | 113.5978
| 7340592.3321 | 216.2016
| 2212911.1298 | 63.3996
| 6497948.2462 | 185.5911
| 3482841.1645 | 104.9907
| 3296814.1158 | 90.4404
| 4886168.388 | 144.5023
| 6096932.4228 | 173.3316
| 5549619.3729 | 159.9379
| 10439384.6957 | 310.785
| 4555078.0044 | 128.6581
| 6708717.4579 | 199.186
| 7606670.7416 | 229.5366
| 3882378.3156 | 122.5116
| 5998931.1181 | 185.6226
| 6209136.1814 | 174.265
| 6713286.2075 | 190.296
| 5687441.9759 | 171.3502
| 6170631.4079 | 180.4754
| 4327299.521 | 113.5382
| 8309624.5597 | 223.1771
| 5397173.3447 | 152.4121
| 5478521.5002 | 154.9262
| 6302060.4022 | 178.3313
| 5911964.4422 | 176.3721
| 5028808.6237 | 145.9276
| 4492914.2795 | 126.1551
| 4831160.9831 | 147.0411
| 6245477.4759 | 175.7494
| 6413392.4893 | 170.7288
| 3593247.3193 | 94.1849
| 2668003.0203 | 71.1988
| 3335909.3825 | 102.93
| 8086428.1631 | 253.1987
| 9888094.676 | 301.211
| 4701198.3242 | 140.0181
| 7602193.7191 | 204.8201
| 3359146.2056 | 100.1141
| 4776804.8976 | 146.9874
| 2944835.259 | 100.5977
| 5235143.2192 | 173.8023
| 6367868.4566 | 188.1298
| 4162057.0293 | 116.9034
| 5757932.2909 | 161.8794
| 6996263.1808 | 192.0392
| 5922049.7536 | 164.6046
| 4405160.9247 | 125.6108
| 6582767.9985 | 208.1884
| 4451724.0743 | 135.1545
| 6951998.654 | 212.5066
| 4249499.1573 | 124.0401
| 7127035.8829 | 207.8556
| 5934154.8944 | 181.941
| 7041848.138 | 215.5855
| 6398855.132 | 182.5381
| 2475347.369 | 67.7035
| 4164232.8916 | 118.7555
| 4862470.5153 | 136.2715
| 7029902.6551 | 202.4458
| 4249050.0433 | 118.0918
| 4673778.9421 | 141.1198
| 5215682.5406 | 158.5156
| 3899937.1891 | 114.9501
| 8105417.8928 | 235.2029
| 3486739.7726 | 107.8973
| 6330965.3957 | 181.0801
| 3800016.1036 | 107.6555
| 3552812.1174 | 91.2124
| 6019046.885 | 175.7553
| 2716346.9318 | 80.1653
| 1191413.8893 | 40.9294
| 6832452.123 | 185.6157
| 8963537.0715 | 277.2973
| 3867376.2332 | 105.9212
| 4386090.4691 | 135.9042
| 7699844.133 | 203.7334
| 6009161.8441 | 182.785
| 2681937.6006 | 76.399
| 4931442.8126 | 133.8509
| 4463720.8532 | 134.8446
| 6416880.9835 | 186.8755
| 5634029.5855 | 169.8682
| 4565143.0776 | 128.5055
| 4265649.9118 | 120.1717
| 5251646.0484 | 147.1439
| 4781736.4541 | 133.1573
| 6358941.5907 | 191.9738
| 1243351.5798 | 33.2135
| 6103513.9856 | 169.9351
| 5989306.363 | 184.691
| 4115108.141 | 122.4364
| 5526913.2609 | 166.0386
| 4535304.8598 | 132.0742
| 6185100.9782 | 172.6305
| 3734129.0073 | 108.314
| 2223401.7368 | 59.9673
| 7410078.5371 | 207.8979
| 4963476.357 | 136.8648
| 5368305.2819 | 158.6667
| 5464249.1188 | 175.2084
| 3964864.6514 | 116.8554
| 4747966.021 | 130.4631
| 5177401.3343 | 134.4733
| 5531446.8718 | 160.2112
| 10180343.6444 | 308.1462
| 6309644.8262 | 186.4791
| 5916372.1915 | 172.0404
| 4053125.0602 | 113.7957
| 4026632.2904 | 106.8476
| 7925456.1022 | 216.8183
| 5228664.437 | 141.3192
| 5243506.459 | 133.9145
| 4249188.9733 | 129.2135
| 8375131.0098 | 234.7173
| 2771674.1559 | 69.346
| 3147075.3946 | 82.8485
| 6557337.697 | 191.3139
| 4036018.1332 | 131.6734
| 3628767.3422 | 110.2463
| 4870704.6915 | 135.869
| 3813284.2937 | 105.1357
| 3211543.069 | 108.0139
| 5740041.1251 | 161.8203
| 5588729.4158 | 148.4315
| 4476833.735 | 122.0902
| 6319598.2921 | 185.5737
| 5516924.9868 | 170.4757
| 3149030.6108 | 97.5037
| 2861244.3612 | 92.3782
| 4103150.1987 | 127.8841
| 7359790.9546 | 189.7542
| 4917965.2043 | 128.801
| 4809421.5819 | 150.4237
| 4379655.2935 | 124.1751
| 3864941.1326 | 105.8608
| 4025655.344 | 135.9488
| 7518257.4108 | 217.794
| 6601612.7744 | 191.9259
| 4436307.9136 | 124.1012
| 2331431.5972 | 74.1784
| 5979778.2622 | 177.2168
| 5300936.9873 | 162.1239
| 6934861.5057 | 206.3191
| 7323047.5843 | 188.878
| 5400495.4572 | 165.4204
| 5328015.3756 | 171.1267
| 6441428.2881 | 193.5725
| 6109123.5787 | 173.48
| 3557910.4976 | 106.1163
| 6097319.5842 | 184.4716
| 3582724.1568 | 111.2831
| 5045391.6106 | 159.6085
| 4958634.1308 | 133.018
| 3962433.6738 | 107.4647
| 5582742.2902 | 154.8341
| 6438749.4877 | 184.7777
| 3908075.6549 | 113.9841
| 3976670.7928 | 105.4319
| 5646929.1409 | 178.5409
| 2941800.5757 | 79.29
| 6933235.9837 | 198.1422
| 5922540.6234 | 167.5733
| 4749496.7129 | 135.975
| 5305853.3573 | 169.3973
| 6081550.6578 | 161.0759
| 7314676.8842 | 207.8711
| 5701333.3771 | 176.3559
| 4414663.1755 | 146.7644
| 5863917.7334 | 176.5025
| 6137552.5598 | 183.7263
| 6818729.4903 | 190.1185
| 4696688.5361 | 148.6876
| 6360815.2995 | 178.3142
| 5873365.8918 | 171.5891
| 5718187.7908 | 166.208
| 5670383.2166 | 179.1088
| 3492573.7866 | 107.1378
| 5063058.3153 | 156.7925
| 5937775.5975 | 173.1554
| 5964579.0786 | 168.0429
| 3948569.8052 | 118.8998
| 4286062.9281 | 113.3772
| 3208356.4713 | 91.8271
| 5675392.2527 | 171.5345
| 6754128.9429 | 183.7458
| 4994134.6117 | 146.0618
| 6978025.5032 | 183.939
| 5979998.4113 | 167.8528
| 4925136.0561 | 150.4602
| 3526631.9189 | 108.7615
| 5283674.2562 | 156.391
| 5612857.5545 | 166.789
| 7613541.5832 | 219.3468
| 3052522.2915 | 87.5184
| 3433922.8259 | 96.0843
| 3949495.8114 | 117.9628
| 5340379.3238 | 137.4629
| 1990283.975 | 57.7922
| 6301535.0199 | 191.2706
| 3794597.0145 | 109.0567
| 3607576.0631 | 94.5206
| 3800943.9238 | 128.1598
| 4818441.2827 | 137.4739
| 8608466.3051 | 251.5164
| 7065281.9345 | 191.1319
| 4066500.9784 | 121.6345
| 2928266.8106 | 84.7866
| 3278649.8467 | 95.105
| 8599091.227 | 248.5934
| 7648121.2739 | 199.897
| 7223409.8938 | 198.1842
| 7119878.4824 | 207.4134
| 5472996.9331 | 165.1779
| 4435601.6048 | 136.9671
| 5505627.3881 | 150.8015
| 2342222.7134 | 70.3118
| 3551368.7308 | 110.7479
| 3125961.3106 | 90.7103
| 6487130.5738 | 181.1792
| 7270452.6904 | 205.3621
| 5410474.0581 | 137.0722
| 3828629.1406 | 110.6783
| 4459020.7411 | 124.3475
| 6461675.1868 | 182.5431
| 3727083.5552 | 87.6036
| 3015530.194 | 91.0594
| 4098061.5824 | 115.0124
| 4602104.3346 | 134.5673
| 3347644.5577 | 100.0002
| 3293582.0986 | 92.3787
| 6541001.0355 | 201.9807
| 8404943.6672 | 242.1811
| 6358715.3949 | 185.2026
| 4806557.2761 | 135.6763
| 5293794.5134 | 157.4869
| 6544852.2919 | 178.6334
| 6301112.0665 | 175.3101
| 6319621.9443 | 208.7006
| 2142908.692 | 63.0907
| 7550633.9934 | 230.0505
| 4833533.211 | 150.3641
| 4545222.9798 | 119.5302
| 5313857.7214 | 156.4253
| 6568875.2563 | 189.1086
| 3512996.191 | 106.363
| 5277450.4814 | 156.5597
| 5905046.22 | 172.0504
| 4187847.57 | 135.22
| 5282867.2419 | 146.6569
| 3253893.7051 | 97.1686
| 6204967.3581 | 182.1462
| 6125668.1682 | 169.6278
| 5495337.3613 | 145.4873
| 5776942.4411 | 174.1273
| 6069166.9216 | 177.4758
| 7249811.633 | 204.5946
| 5115077.9106 | 148.1476
| 6485504.2638 | 204.129
| 6653091.7975 | 188.525
| 4555473.2175 | 118.0511
| 4501806.4146 | 129.8192
| 6471162.5205 | 187.3909
| 5339071.0659 | 149.8325
| 6873441.5981 | 214.4689
| 2378825.4233 | 83.0089
| 4113517.4117 | 124.6414
| 2618607.2976 | 82.3715
| 3731042.6601 | 111.2244
| 5514624.2005 | 146.3857
| 3410627.6838 | 103.6891
| 6253910.1073 | 179.6474
| 4518422.2019 | 125.908
| 1192827.8015 | 41.5314
| 4281391.7954 | 121.2055
| 5719146.1001 | 178.0463
| 4906430.339 | 144.7773
| 4048450.846 | 119.227
| 6225403.1349 | 195.9953
| 3662038.9813 | 101.2608
| 6040223.7848 | 190.9866
| 3749582.2178 | 112.8286
| 5932863.262 | 174.5224
| 4411223.1239 | 134.739
| 3636382.5111 | 99.4894
| 6555620.5734 | 199.4728
| 8275835.6428 | 215.3844
| 6763067.3593 | 175.2405
| 5599379.4139 | 152.5083
| 7990307.5273 | 226.0419
| 5898698.6965 | 166.5046
| 6686761.1536 | 194.32
| 3314761.3332 | 98.7838
| 5995007.4298 | 163.9683
| 4879762.4856 | 136.7915
| 4442337.429 | 129.9133
| 3944677.5065 | 107.5589
| 3767697.1457 | 90.8777
| 5578188.2978 | 166.5714
| 7100010.4913 | 216.0372
| 5815516.224 | 167.8796
| 5613731.4597 | 168.4541
| 5405824.469 | 157.9037
| 4681231.4477 | 137.5316
| 3819152.7629 | 117.9298
| 5099198.5331 | 149.5387
| 2565550.7042 | 73.342
| 2535995.0819 | 79.0799
| 4141177.5727 | 124.5472
| 5274361.5499 | 140.9676
| 5075521.664 | 139.8754
| 5238055.5321 | 144.9203
| 5625306.3674 | 161.2514
| 3723727.017 | 101.8661
| 4604623.5849 | 147.2189
| 4898954.6067 | 159.7133
| 3107374.2311 | 93.4323
| 6150369.0725 | 175.6057
| 5888426.9074 | 179.9025
| 2395418.301 | 72.6381
| 4231191.4558 | 124.5031
| 5798238.1879 | 161.785
| 5129455.6433 | 139.1856
| 5762917.2893 | 185.8172
| 7133186.2306 | 188.4202
| 7113968.1363 | 206.9917
| 4701252.6381 | 127.9564
| 5360809.6979 | 147.417
| 2689907.8463 | 74.0062
| 6849269.9643 | 204.3583
| 6007947.0185 | 166.9181
| 6673624.7617 | 191.0264
| 3474835.4901 | 92.5331
| 9239356.6059 | 274.51
| 4687959.9521 | 134.9217
| 5368090.0044 | 168.9391
| 1966428.6364 | 51.494
| 2793599.1542 | 75.6805
| 5043385.9206 | 145.5347
| 5313617.2713 | 141.4461
| 4118122.9817 | 116.8455
| 2303032.494 | 57.8042
| 4434215.8584 | 125.5264
| 6885445.4487 | 189.917
| 6814704.8827 | 189.8137
| 4499646.0789 | 129.6255
| 4532756.7441 | 146.2944
| 6341414.0491 | 177.3517
| 4733713.6483 | 145.5646
| 6009072.4704 | 182.4028
| 5472284.8815 | 160.12
| 6311389.3836 | 184.5689
| 7543316.6549 | 219.964
| 4235199.6097 | 131.5789
| 4295404.8433 | 117.7206
| 4610459.1912 | 138.6261
| 4656452.3965 | 141.7595
| 7071902.2678 | 208.1353
| 5554237.3667 | 168.2269
| 8013513.5346 | 235.6253
| 7572159.6162 | 213.286
| 3352624.3107 | 108.813
| 8309970.3661 | 238.1974
| 6921701.6321 | 193.4745
| 4629616.9894 | 159.574
| 7940514.1292 | 231.0541
| 5623287.2506 | 157.3757
| 8115256.3328 | 237.9628
| 6143436.6149 | 166.1541
| 2588045.1896 | 77.1825
| 5770962.4176 | 190.9805
| 5497716.8497 | 147.1152
| 7689202.358 | 211.9985
| 9626625.6355 | 281.6241
| 9660719.0307 | 273.396
| 5058769.5891 | 148.9191
| 5741014.3589 | 179.3846
| 4668400.372 | 155.7512
| 5424886.4252 | 141.4664
| 5286439.8174 | 144.9495
| 4302825.538 | 133.8323
| 3587876.0588 | 112.8322
| 3380692.5465 | 101.6306
| 7120412.2984 | 210.7436
| 4453168.1861 | 125.4355
| 6610388.7063 | 188.3343
| 2809433.1147 | 92.7386
| 3752954.5504 | 104.1577
| 4701935.1664 | 138.6116
| 5679324.4582 | 161.7214
| 4372816.8968 | 129.2222
| 3981855.2345 | 96.2173
| 3556911.0911 | 102.6539
| 6582598.5889 | 193.7022
| 6254812.0942 | 173.6528
| 5767305.1946 | 170.787
| 6860679.1808 | 188.588
| 4611586.7484 | 131.0303
| 4809306.3305 | 126.525
| 3913284.2311 | 119.363
| 3971734.4247 | 112.0266
| 353440.7786 | 11.5807
| 4344137.0938 | 144.2163
| 7055326.2379 | 195.0579
| 8062525.0091 | 221.9006
| 4150902.0619 | 129.1653
| 5446830.2204 | 164.7794
| 6377088.7617 | 209.6537
| 7859838.7211 | 227.6528
| 5704273.6206 | 173.5776
| 5040610.5958 | 146.6762
| 3655947.4214 | 101.8928
| 2587883.82 | 73.0791
| 5053646.3357 | 144.4611
| 7117867.7871 | 209.591
| 5926755.3876 | 160.006
| 3843834.5138 | 123.0191
| 8062652.8349 | 243.5583
| 2717627.1786 | 68.8369
| 6664251.8918 | 179.9421
| 2908331.0654 | 81.0965
| 6415645.5729 | 176.643
| 2941706.4728 | 89.406
| 2560566.7184 | 86.3643
| 3767595.9767 | 114.7703
| 5010255.7561 | 159.1433
| 5392575.6531 | 154.1922
| 5559023.3559 | 152.7304
| 6212920.9279 | 181.0808
| 1195736.6391 | 31.4165
| 6432421.4123 | 166.8276
| 4584277.2274 | 146.8637
| 5666709.1048 | 154.6573
| 4874947.9085 | 148.5955
| 3902178.9154 | 117.0887
| 2738081.9595 | 83.132
| 4184755.282 | 130.1599
| 2382125.9385 | 80.1308
| 3323868.2144 | 104.914
| 7570162.028 | 232.9284
| 5494588.76 | 152.5523
| 2584801.2884 | 84.2006
| 5647777.1691 | 158.008
| 6370338.0694 | 187.4267
| 3648454.8661 | 116.1861
| 5250794.1311 | 137.6521
| 5976741.7192 | 169.0564
| 5496620.5039 | 159.0715
| 2778085.5863 | 85.1497
| 6351526.3641 | 186.4639
| 2537647.7645 | 85.161
| 8675570.2871 | 267.9624
| 8122077.0407 | 223.9809
| 4443594.7835 | 134.1945
| 3513181.6052 | 112.9652
| 5666761.727 | 168.5836
| 4427686.4464 | 120.2938
| 2715982.9315 | 90.3117
| 4550745.0222 | 135.5949
| 6525625.0608 | 214.496
| 2840444.9401 | 86.2685
| 6376460.9662 | 193.3647
| 6643490.5228 | 198.7662
| 5125513.4113 | 145.6045
| 3010688.4606 | 87.8439
| 6244848.2807 | 204.7666
| 4178965.4345 | 118.9714
| 3074928.6592 | 84.5747
| 8035054.1235 | 246.3699
| 4997093.8644 | 142.3631
| 5586848.3558 | 167.6739
| 5285004.5897 | 164.4281
| 7523329.7125 | 209.6614
| 3742188.5687 | 109.9478
| 4615970.0902 | 129.1949
| 3518517.2519 | 119.1371
| 7625774.2821 | 219.3219
| 6322017.3927 | 183.179
| 4532217.4121 | 138.1096
| 4903193.8891 | 150.274
| 5375029.4288 | 151.0297
| 4031549.5826 | 111.924
| 7367523.7401 | 215.7437
| 7710199.9263 | 192.7491
| 4790044.9706 | 148.7932
| 5552594.8061 | 159.5899
| 4360754.6803 | 116.028
| 4959651.3299 | 139.5984
| 6328998.4849 | 195.3909
| 5891434.6332 | 177.1445
| 2627584.3705 | 78.2334
| 6915302.6874 | 195.458
| 8000041.2247 | 230.98
| 8287804.6433 | 263.4624
| 6680806.5664 | 187.7531
| 6487922.177 | 180.3029
| 5086290.2573 | 158.8241
| 3504924.8708 | 100.2688
| 5394919.0521 | 173.5312
| 3801820.4898 | 121.6999
| 4088236.7123 | 133.2594
| 6240901.8755 | 185.6165
| 4100005.8729 | 122.335
| 6841482.7504 | 190.6409
| 5372844.4774 | 147.4082
| 3487082.1204 | 114.7116
| 4762811.4273 | 132.5489
| 2765064.963 | 84.6488
| 4402226.8701 | 129.7002
| 6010695.48 | 179.8775
| 2949458.4419 | 85.4781
| 3421607.4053 | 96.6756
| 4621858.93 | 123.9195
| 6001230.9085 | 165.716
| 5566718.2388 | 171.9055
| 4203404.856 | 129.3736
| 7315810.6398 | 218.9522
| 9189560.8613 | 264.6732
| 4553148.238 | 129.6009
| 7054450.8155 | 211.3411
| 4591997.3341 | 135.6844
| 1851830.351 | 50.8129
| 4397305.0497 | 132.2297
| 6001471.8644 | 171.4295
| 9815948.3316 | 280.2815
| 5439601.2722 | 161.6295
| 5027555.6789 | 128.7822
| 4037885.2151 | 118.2615
| 4650008.7461 | 139.3974
| 2751059.3765 | 81.7638
| 3502722.4777 | 96.1763
| 4335843.411 | 122.2808
| 4738447.7846 | 140.7913
| 4750601.4186 | 123.5489
| 7090641.3956 | 210.0361
| 5236638.2699 | 150.5293
| 6292861.7593 | 187.6945
| 5261545.866 | 147.703
| 3169007.5125 | 94.6613
| 3959793.2812 | 109.2069
| 3650267.1941 | 103.8566
| 3953160.8795 | 121.7057
| 4799785.125 | 147.5493
| 6577673.3541 | 231.0558
| 7407322.5135 | 214.0492
| 5475726.0246 | 153.3174
| 7245177.2867 | 202.6003
| 2691399.0853 | 72.6377
| 3316525.6377 | 97.0693
| 5436365.5304 | 174.0002
| 2727610.2272 | 76.1117
| 2419069.3631 | 66.3702
| 7756427.7338 | 220.2801
| 3571843.3358 | 110.0212
| 6951216.2801 | 204.142
| 4562243.2795 | 150.346
| 4808244.8406 | 126.788
| 5725564.3711 | 163.7284
| 6693877.7172 | 184.7636
| 5734022.8622 | 187.2667
| 3658511.7939 | 120.146
| 6960145.1791 | 200.9678
| 6625179.8606 | 190.6566
| 4404353.0101 | 130.8693
| 5394615.4475 | 143.8967
| 5491118.8225 | 146.3622
| 4565762.0725 | 124.2242
| 2943561.7452 | 96.1186
| 3133552.6906 | 89.6129
| 5497864.0069 | 179.0189
| 7787484.5874 | 243.2619
| 6454013.8773 | 184.2403
| 7925846.4757 | 228.3642
| 2753984.6231 | 79.6678
| 9564256.4874 | 284.8802
| 5811650.7695 | 174.6183
| 4353085.0867 | 130.8693
| 6057573.2341 | 173.8743
| 4112870.6396 | 127.6731
| 3066179.5714 | 84.3527
| 7820378.6801 | 228.2134
| 4767614.0026 | 131.7339
| 6200715.6835 | 194.1285
| 6380505.0084 | 198.4709
| 6994840.4715 | 208.603
| 5097209.2249 | 136.9684
| 2293335.739 | 65.5317
| 5997237.8362 | 171.3762
| 3664577.9285 | 106.264
| 6163101.0152 | 177.0675
| 4589364.9769 | 130.7429
| 4664764.2363 | 122.7278
| 6925046.6136 | 188.913
| 8072911.9714 | 216.3764
| 7556068.112 | 215.4462
| 5988664.2137 | 169.903
| 7069410.5284 | 173.0496
| 5408505.451 | 160.74
| 5055580.3791 | 145.2166
| 4512308.9951 | 135.9365
| 2748314.072 | 76.2656
| 3770281.0338 | 112.263
| 4878945.8349 | 135.3989
| 3308579.2482 | 106.0539
| 4341667.8526 | 143.374
| 7478580.5784 | 219.3943
| 1785663.9917 | 55.7891
| 2938017.2026 | 89.1462
| 4889609.6512 | 149.1812
| 5335174.3567 | 159.653
| 4691563.542 | 122.0573
| 6369295.885 | 193.3012
| 4633510.2707 | 139.1693
| 3318998.5548 | 86.2616
| 3753765.4981 | 105.0448
| 4806807.2033 | 137.0862
| 6922768.0541 | 217.4841
| 4125314.1183 | 110.7372
| 6676116.256 | 199.3077
| 2625841.5474 | 79.6351
| 3975592.6289 | 125.282
| 7144499.8791 | 187.2985
| 5983333.1064 | 177.6006
| 4687298.1988 | 155.594
| 4691755.1767 | 129.904
| 6629116.2194 | 190.0031
| 3755802.6944 | 118.6821
| 9006020.9968 | 265.9665
| 8488923.8417 | 247.5317
| 4005821.5952 | 126.8237
| 4622509.7019 | 134.133
| 6672672.6508 | 191.7911
| 1773346.243 | 56.8686
| 5563034.9838 | 153.4002
| 3791131.2488 | 107.1595
| 3814503.084 | 116.8463
| 3760126.6052 | 114.151
| 5374676.157 | 149.7664
| 6055103.2168 | 170.3661
| 5248645.5661 | 142.6285
| 5489758.9287 | 163.0153
| 5384734.2205 | 147.1403
| 3411599.4857 | 94.9848
| 2668995.6343 | 73.9734
| 5515793.2204 | 154.5555
| 3141810.6477 | 97.3722
| 4952333.1876 | 151.554
| 5663281.4274 | 171.9137
| 5819697.0285 | 172.4892
| 3231862.515 | 92.4639
| 4108346.1613 | 114.3575
| 6455151.0802 | 211.1323
| 2490558.1621 | 88.7404
| 7549934.4548 | 212.0144
| 3455994.4662 | 107.2035
| 6251220.1531 | 178.2716
| 3919737.9193 | 119.1834
| 2355473.3418 | 61.2716
| 6078605.3043 | 176.3777
| 6349531.584 | 202.9201
| 3246369.7522 | 102.1733
| 5177678.0312 | 145.5398
| 3982514.1303 | 123.1332
| 4610208.0399 | 115.219
| 2418528.1579 | 69.865
| 3855720.8258 | 115.5196
| 8120138.8483 | 247.8826
| 4041709.3001 | 127.7152
| 3998408.1903 | 122.3292
| 5876302.6374 | 150.9919
| 3689846.6126 | 112.6067
| 5546630.8748 | 164.2925
| 6450833.6676 | 181.7349
| 4581868.195 | 131.8432
| 4988240.2862 | 137.1094
| 6251053.7138 | 182.6442
| 7136049.3057 | 220.3521
| 9009480.1029 | 262.1459
| 6530118.4357 | 183.7077
| 5753938.9109 | 177.713
| 3137434.2144 | 82.9582
| 2573267.4332 | 80.588
| 9176081.1602 | 248.4139
| 4000004.9125 | 121.5423
| 4510219.6225 | 138.4809
| 3051950.7939 | 99.5418
| 6098161.8294 | 182.1877
| 6012538.2779 | 179.3503
| 4591025.7134 | 130.155
| 5236507.5446 | 165.5311
| 5982315.6531 | 167.4668
| 3354673.0066 | 96.5434
| 4338695.8631 | 122.4802
| 4979771.0511 | 126.3471
| 7586035.169 | 209.1288
| 6240130.0128 | 180.0782
| 3111561.7202 | 86.9302
| 5440757.6312 | 158.9136
| 5518897.1111 | 173.7353
| 5399177.962 | 176.4858
| 4072084.3847 | 122.4421
| 4325166.4832 | 140.6398
| 5571256.5537 | 159.5544
| 4174940.082 | 129.7763
| 3163397.1018 | 99.9762
| 8496259.189 | 246.7586
| 3509553.2907 | 99.6858
| 5851146.7334 | 184.3736
| 2882297.7228 | 88.0673
| 2741444.1052 | 81.5095
| 4948151.8624 | 147.7141
| 3708982.9836 | 96.458
| 4955917.3684 | 155.7836
| 4263040.0833 | 135.1963
| 4400625.8099 | 135.6603
| 6039957.2419 | 183.5759
| 5308931.3596 | 157.3185
| 5998327.0849 | 186.6449
| 5300486.0823 | 155.636
| 5223031.6743 | 156.4332
| 6109174.1264 | 187.7993
| 4844833.471 | 139.9495
| 5445583.7001 | 166.0264
| 4377011.6785 | 112.5789
| 5394485.3173 | 159.6082
| 3542219.92 | 97.8461
| 6781335.5925 | 179.791
| 3840499.9646 | 104.7273
| 5453455.5684 | 170.3575
| 6160908.3488 | 173.3781
| 5624770.3746 | 168.6059
| 4560389.77 | 140.1814
| 3615463.0433 | 112.6089
| 4098618.9935 | 113.0182
| 5721975.441 | 163.6215
| 4524051.8578 | 146.1722
| 6395270.8445 | 189.405
| 6222603.0214 | 182.3849
| 5567377.2253 | 162.7315
| 3579961.7457 | 107.0358
| 4646753.4097 | 147.9482
| 4608421.0911 | 129.0103
| 4024226.4321 | 107.091
| 4902679.3321 | 155.7809
| 4199387.3118 | 132.9426
| 2463895.7092 | 75.6154
| 5341680.0634 | 158.7403
| 4884551.7887 | 140.5287
| 5857520.8554 | 161.7307
| 7717297.9141 | 228.1699
| 2931281.8496 | 94.2683
| 7205183.6664 | 192.4467
| 4321764.9395 | 132.5959
| 8153327.7798 | 234.2964
| 6265970.9363 | 169.8755
| 4812989.7189 | 150.6122
| 2561821.6336 | 79.7106
| 5887458.2135 | 163.8369
| 5103168.381 | 163.0227
| 5349922.5879 | 160.7866
| 4383707.6476 | 130.7863
| 5658113.9462 | 166.7735
| 8011721.3414 | 234.3433
| 5484415.2247 | 153.8159
| 7368765.2214 | 201.1202
| 6858305.391 | 207.5516
| 2656730.0631 | 82.1695
| 1989056.329 | 51.3252
| 7112135.7257 | 207.5932
| 4172571.275 | 141.5516
| 8096502.1003 | 233.7319
| 6105570.3653 | 170.8393
| 2559963.2907 | 82.4746
| 6254685.0485 | 187.7084
| 4739199.7121 | 133.662
| 2287489.9718 | 69.6034
| 4478581.2722 | 119.0562
| 6276466.8256 | 172.6222
| 4323309.6925 | 127.8457
| 6105030.5349 | 186.9313
| 4942650.8439 | 153.8949
| 6339032.978 | 193.4106
| 4280871.3146 | 126.2538
| 5837252.7467 | 151.0119
| 7158447.8692 | 189.6849
| 8012105.2423 | 250.1876
| 9697381.1085 | 294.6592
| 5513023.3872 | 165.737
| 5253548.5927 | 156.9068
| 7487022.1686 | 218.9606
| 6984637.0541 | 215.7406
| 3474756.4872 | 104.6884
| 6108869.5291 | 179.8021
| 5388211.1243 | 162.1963
| 6424107.778 | 194.2889
| 6391597.3 | 199.8849
| 3043678.8214 | 93.1137
| 2992471.512 | 83.0984
| 5515139.436 | 165.558
| 6676601.7686 | 198.6748
| 4648109.2275 | 142.2645
| 6785376.32 | 217.6734
| 4326566.2479 | 113.8933
| 7138915.1248 | 213.491
| 6512499.3346 | 188.8466
| 4727110.4323 | 126.4454
| 3684456.6621 | 106.9945
| 9543005.8056 | 317.461
| 2381624.5961 | 76.7974
| 6433185.9938 | 196.3636
| 3356525.5659 | 83.472
| 3461581.1762 | 100.1582
| 5560103.2925 | 170.7165
| 3105470.5823 | 84.2231
| 5476612.5778 | 184.272
| 2338016.5512 | 61.0822
| 5038677.248 | 147.3
| 4321896.4508 | 124.4906
| 5658306.2133 | 178.2036
| 6567762.0526 | 172.7326
| 4549115.5725 | 136.5729
| 5033431.1707 | 138.9053
| 3016119.3983 | 81.6666
| 3663448.4251 | 106.6396
| 5196444.4583 | 152.9143
| 3397751.0319 | 94.8561
| 7643741.1494 | 229.7722
| 5717072.7163 | 165.0615
| 4070684.3325 | 107.8961
| 6326514.7085 | 187.5485
| 7233696.0624 | 212.0051
| 5811621.9018 | 189.4019
| 4139640.0889 | 129.0997
| 6599625.3109 | 181.7493
| 6493471.4582 | 193.4341
| 1456768.5414 | 35.6884
| 5285154.4349 | 168.3333
| 5461404.4306 | 159.5821
| 2241067.0456 | 61.7257
| 3427897.4945 | 101.7385
| 5165247.4095 | 155.1364
| 4391878.6376 | 130.8782
| 4962422.6247 | 143.3454
| 7510332.8562 | 211.5323
| 7726660.3346 | 220.1085
| 5227911.8802 | 154.0086
| 2179134.2738 | 75.7211
| 5332503.66 | 156.001
| 5329439.0419 | 146.0084
| 6389136.5266 | 159.5669
| 6271192.755 | 176.1895
| 6697673.5708 | 202.9256
| 3773107.0953 | 104.0042
| 5830679.1369 | 159.3919
| 2842302.7701 | 75.8563
| 4046297.1175 | 106.2357
| 4390343.0106 | 129.2573
| 5166216.4202 | 151.8559
| 7314847.9419 | 204.9246
| 4931755.1917 | 143.8209
| 6548787.7499 | 191.0152
| 5126288.5534 | 147.7486
| 3974766.5241 | 110.1369
| 8888206.6044 | 266.5417
| 4901569.9469 | 143.2172
| 5437015.3174 | 171.0178
| 8634140.8597 | 253.2792
| 2951110.1714 | 85.8556
| 4994847.491 | 157.2124
| 4518647.0841 | 136.9972
| 5667124.8336 | 159.4565
| 7658943.4286 | 218.6684
| 7506876.2322 | 226.9751
| 3712845.307 | 120.0104
| 4601007.7459 | 129.9184
| 6698675.7757 | 187.9648
| 4899446.5875 | 127.2132
| 5220419.513 | 143.8853
| 4787074.8227 | 152.4792
| 4868154.3641 | 150.6259
| 4331056.7513 | 131.1455
| 5033238.4653 | 151.2459
| 4028518.8566 | 108.5186
| 2860524.5788 | 79.7569
| 6466268.7554 | 191.4021
| 6097989.0494 | 171.9139
| 3809826.1709 | 113.0019
| 3906085.9425 | 114.6167
| 5411628.5726 | 166.8403
| 4326752.0027 | 127.6727
| 4453386.3433 | 127.4078
| 5891690.0946 | 159.4723
| 3788930.6939 | 107.4917
| 2702935.4277 | 83.9741
| 6196475.9494 | 167.2251
| 6126692.306 | 167.1429
| 5696305.0949 | 162.8669
| 4022665.0835 | 119.6811
| 3790454.1386 | 112.9048
| 3916006.4048 | 124.8392
| 2422323.7378 | 69.8237
| 3396438.8671 | 87.9844
| 5341443.4122 | 159.3249
| 6499195.5686 | 183.2328
| 5504357.3817 | 179.8598
| 5848002.8781 | 170.1581
| 4882531.2289 | 160.3337
| 3548862.4617 | 103.6148
| 6087036.9598 | 145.0255
| 5007123.3986 | 144.2582
| 4172186.8187 | 109.5574
| 6137531.0793 | 179.2335
| 3734852.7709 | 115.8172
| 2075705.8134 | 55.7328
| 2977512.4651 | 80.0184
| 3885424.6168 | 109.5545
| 2770830.2587 | 74.872
| 3518920.9151 | 104.5517
| 4301223.4816 | 126.6594
| 2511435.2626 | 77.8476
| 3631282.4041 | 107.8393
| 4077520.5595 | 117.6236
| 6213752.4783 | 184.8829
| 3232766.4622 | 91.6122
| 7051761.3274 | 202.9052
| 6867346.8439 | 214.8309
| 6205263.1605 | 185.7709
| 4560131.8134 | 134.0907
| 5204024.3036 | 161.9729
| 5488887.3592 | 159.6671
| 2723229.4689 | 76.276
| 5876892.1418 | 179.3127
| 4484262.5964 | 122.266
| 5409244.0272 | 155.3023
| 5292603.6029 | 141.7178
| 4138217.0862 | 134.45
| 2502974.3731 | 70.8257
| 6362493.6252 | 190.0348
| 7108783.8097 | 216.4895
| 4689695.1562 | 134.765
| 4482350.0638 | 136.2358
| 4537800.2837 | 141.6976
| 4838385.4375 | 142.1367
| 4887902.3559 | 146.7089
| 2795461.7555 | 80.5725
| 2957392.0272 | 90.1124
| 6306437.7651 | 177.5499
| 4972532.0484 | 150.8991
| 3098284.3991 | 82.5327
| 3033539.555 | 86.9976
| 7116535.8047 | 196.5293
| 5965149.1566 | 175.0517
| 4377800.0945 | 137.159
| 5296194.1258 | 137.8934
| 3136902.7377 | 98.1729
| 5213334.7365 | 152.4322
| 2954619.6028 | 71.6846
| 2068718.9516 | 60.6553
| 3893923.8969 | 114.9454
| 2984003.1894 | 97.8473
| 6304690.1027 | 168.6555
| 7342849.5913 | 202.1943
| 6277596.9727 | 182.7353
| 1984353.3655 | 55.823
| 3700840.3337 | 110.3753
| 7782739.2405 | 220.4311
| 9553428.9667 | 265.9193
| 4289548.062 | 122.7727
| 6592676.5365 | 185.6564
| 5458506.8335 | 157.0968
| 5376582.7456 | 167.4259
| 5995293.7525 | 162.1581
| 1895571.0952 | 58.0018
| 4396425.2439 | 124.1317
| 4173878.2525 | 124.2757
| 6446083.2527 | 190.3943
| 7969567.0657 | 256.7786
| 3747709.7051 | 114.5685
| 4642949.0124 | 136.2859
| 5912216.1454 | 172.2474
| 5991189.7447 | 167.0497
| 4131818.8142 | 121.4538
| 4549382.8848 | 141.9257
| 3900646.0502 | 118.9252
| 3481910.8321 | 98.6913
| 4440915.0783 | 144.1403
| 4561558.5318 | 135.0809
| 5302443.3168 | 154.9261
| 5014701.0999 | 143.7809
| 4230309.7925 | 126.9718
| 9733093.6778 | 271.7247
| 2500094.9158 | 70.2304
| 5455504.1159 | 144.5017
| 3664684.716 | 110.9533
| 5075818.9791 | 147.8497
| 6375153.1489 | 177.7043
| 6870173.3159 | 206.9822
| 3833134.8039 | 116.9424
| 2443909.7848 | 66.681
| 5251782.7211 | 147.4621
| 4245399.2781 | 120.6809
| 4836995.2005 | 159.0612
| 4489862.5903 | 130.162
| 2619083.5249 | 65.8307
| 5458347.7625 | 141.2839
| 5047150.4897 | 146.3393
| 5761676.4691 | 164.5489
| 7597536.3551 | 223.9973
| 3669530.3776 | 111.7712
| 5756150.0609 | 174.7471
| 7550496.3246 | 226.0492
| 2462447.6337 | 75.6255
| 3324825.5829 | 107.6311
| 2298273.0265 | 63.8947
| 4700526.3788 | 137.4393
| 4713256.261 | 141.7836
| 4256441.6081 | 126.3961
| 4464865.4469 | 137.4425
| 3016295.312 | 86.9653
| 4062240.6636 | 114.1085
| 6407335.1074 | 190.1568
| 7533519.6259 | 239.1633
| 2632106.7616 | 74.1492
| 5084838.3741 | 164.8891
| 7062062.3229 | 218.8238
| 2892705.3411 | 93.7272
| 3487460.475 | 104.6416
| 4163398.6689 | 111.4541
| 4768036.3926 | 138.2738
| 3986108.6063 | 108.5013
| 4118945.693 | 116.8678
| 4283454.7346 | 117.1613
| 6305772.666 | 169.8197
| 6307835.2466 | 180.7602
| 5887710.5236 | 182.2478
| 3853667.1953 | 123.897
| 5422953.8094 | 178.2138
| 4115090.2985 | 110.1255
| 4678325.0742 | 132.8053
| 4997514.2228 | 123.7223
| 4787794.2908 | 134.6171
| 4347867.6697 | 128.8379
| 5747873.2388 | 148.0161
| 6539291.3187 | 188.8251
| 2321894.8758 | 59.1654
| 5972947.9988 | 172.9473
| 4759223.2376 | 140.0458
| 4927382.6012 | 146.3347
| 4762905.4122 | 147.9893
| 7605710.1204 | 218.5907
| 5025163.5116 | 141.0782
| 4303462.8357 | 115.6629
| 3922181.6835 | 124.5197
| 3832345.8462 | 108.4467
| 5920479.1296 | 156.2595
| 3802814.5548 | 127.7977
| 7181946.3625 | 200.2364
| 5181692.2068 | 156.4849
| 4226578.6305 | 110.07
| 4643206.2591 | 127.6534
| 4723414.1781 | 133.9893
| 4697150.9812 | 139.0802
| 4753758.5974 | 146.0604
| 3574743.0109 | 101.6302
| 4446214.2584 | 137.8374
| 6452240.6835 | 186.2117
| 7422995.9568 | 213.8993
| 7241781.8007 | 206.4283
| 5503660.2419 | 165.6744
| 2337794.6581 | 70.8304
| 5994691.4048 | 168.7272
| 2356253.5561 | 74.4438
| 4949907.1032 | 143.9348
| 3396999.8111 | 97.1211
| 2325145.5077 | 58.6914
| 6537349.4573 | 192.9393
| 2051928.022 | 63.2854
| 7167526.3146 | 187.4938
| 4091480.5474 | 128.0575
| 4172399.4815 | 125.0311
| 6015730.9444 | 188.9113
| 3232905.3303 | 105.5013
| 4179791.0559 | 139.1218
| 3777461.2809 | 104.6417
| 4460773.693 | 133.6561
| 6717586.3374 | 200.9054
| 6844440.2634 | 219.9841
| 6818821.645 | 200.5456
| 4203985.2694 | 118.4611
| 3749594.7874 | 98.4847
| 4949861.8758 | 148.3616
| 2516165.6574 | 67.1802
| 7177233.4784 | 189.9228
| 3725689.9987 | 105.9963
| 5347507.0241 | 155.7867
| 3007839.4644 | 83.9748
| 5537245.4991 | 168.0092
| 6166550.5335 | 179.51
| 7897855.8021 | 204.7844
| 7035290.9599 | 198.7358
| 4416907.3432 | 114.632
| 4882243.8351 | 143.0553
| 5258373.4995 | 141.463
| 6189598.0156 | 176.9768
| 6300138.6621 | 178.7003
| 4980348.1835 | 148.6332
| 4732335.2926 | 137.1438
| 4134189.7489 | 129.5152
| 6346692.425 | 184.6242
| 5062979.8914 | 152.0046
| 6621471.9815 | 200.1011
| 8301313.9942 | 241.3817
| 5589590.7639 | 172.8143
| 5322293.0201 | 150.4703
| 5039114.1606 | 156.8593
| 3510447.775 | 107.7624
| 3405854.3592 | 103.6499
| 5329679.6621 | 164.8153
| 3290375.2996 | 90.2228
| 9196727.4792 | 260.0436
| 6250213.7516 | 179.942
| 5737320.8514 | 168.0344
| 6373913.2259 | 179.6755
| 6438988.1807 | 211.1073
| 4309574.8092 | 126.0294
| 5336377.5198 | 142.1784
| 4137406.1743 | 107.3192
| 3495082.9156 | 103.2972
| 5376834.8178 | 168.1528
| 4933548.0789 | 148.2618
| 4073116.883 | 123.7609
| 5828578.5652 | 162.7409
| 5104628.0644 | 145.9547
| 5182601.8498 | 148.3878
| 4645225.4155 | 129.0222
| 4772915.8426 | 124.2681
| 5609993.6933 | 167.3933
| 4366464.1925 | 124.8717
| 7522180.055 | 206.6906
| 5072140.6156 | 141.166
| 4716770.8683 | 155.8577
| 4108998.9487 | 125.1163
| 4365981.9236 | 132.7008
| 5831849.5664 | 178.9728
| 5541797.37 | 163.731
| 6506921.431 | 184.3345
| 3236997.6882 | 87.9691
| 9354279.1865 | 257.7569
| 5650820.5813 | 165.8083
| 4784520.8947 | 142.4107
| 5116007.2574 | 158.5605
| 4408840.1799 | 135.9519
| 10187946.7148 | 287.1954
| 6286386.5417 | 163.7065
| 7798630.52 | 224.2564
| 8477240.5243 | 237.9054
| 4588693.1377 | 124.4948
| 5886830.9385 | 174.4818
| 9014520.2974 | 279.5618
| 3301658.4004 | 100.0239
| 3434142.3331 | 105.8703
| 3066534.7807 | 85.9853
| 1482413.3575 | 51.9827
| 3893121.5094 | 120.2958
| 2785160.0268 | 86.9384
| 3600820.2331 | 96.4244
| 5959975.1461 | 153.2371
| 6228309.0625 | 188.3125
| 4261261.4514 | 128.2743
| 4137113.0544 | 131.7281
| 5873048.5605 | 168.1234
| 4422939.8808 | 127.0221
| 8670437.754 | 249.5912
| 2188820.1899 | 74.1487
| 3831334.2137 | 122.7398
| 3471027.9619 | 103.0469
| 3568548.5548 | 113.3723
| 4192927.5699 | 122.5627
| 5340331.8499 | 147.5182
| 5155282.1893 | 136.4522
| 3397819.0535 | 86.4435
| 5531556.1015 | 160.8868
| 5901646.4673 | 172.7523
| 6811300.5666 | 204.4153
| 5691878.3383 | 174.2477
| 3732304.7303 | 100.8686
| 5798309.9496 | 166.1932
| 7647579.9037 | 222.3781
| 3650752.0702 | 109.3158
| 2937756.2972 | 93.6781
| 6990342.2229 | 194.2934
| 6195012.2278 | 168.7124
| 3366333.5387 | 99.4735
| 3962285.7128 | 132.7932
| 1098335.437 | 32.7336
| 4691791.6805 | 153.2441
| 4249774.9382 | 130.5864
| 5524681.6686 | 174.6864
| 6852930.8158 | 212.1995
| 5318533.746 | 152.3119
| 5071804.5065 | 134.411
| 6516047.8236 | 197.9033
| 4467996.3065 | 129.1429
| 3814303.2825 | 121.2039
| 5092484.2534 | 138.406
| 7226261.5212 | 212.3669
| 3092206.6373 | 85.863
| 6782324.1514 | 195.0412
| 7220718.2274 | 196.0337
| 6570127.7915 | 204.9968
| 5818324.4079 | 179.6638
| 6150225.5788 | 171.7997
| 3768134.8595 | 102.4795
| 4156571.153 | 124.9809
| 2209875.02 | 69.6292
| 3176951.4797 | 93.4286
| 4088093.4677 | 113.8167
| 4318574.3795 | 134.6347
| 5751952.3231 | 159.3714
| 4289254.076 | 121.2607
| 5395484.1584 | 140.5272
| 3764079.229 | 115.2121
| 6780411.993 | 195.4512
| 5018075.9659 | 139.7074
| 4213816.6049 | 133.6442
| 7670839.2333 | 221.4811
| 2416422.6937 | 80.8107
| 7679100.6074 | 239.6276
| 8338139.5663 | 250.1031
| 3286165.3898 | 85.4984
| 7570172.133 | 218.1716
| 6777791.3145 | 195.5263
| 3773178.4525 | 118.421
| 8099093.4949 | 233.5389
| 5262541.406 | 137.9555
| 2332402.1751 | 69.2614
| 6237212.4791 | 180.5102
| 12277739.698 | 328.4211
| 5626427.4066 | 145.3275
| 4506282.4942 | 142.6871
| 4099462.6561 | 106.8333
| 7779548.2761 | 216.8187
| 4036211.3015 | 133.5291
| 6676911.9555 | 213.0146
| 3712643.7489 | 96.5116
| 2535640.7435 | 66.1434
| 3829234.6877 | 100.9725
| 4877342.3877 | 159.0935
| 4262769.4075 | 129.4884
| 4253999.4237 | 141.8096
| 6027286.3381 | 163.392
| 4549144.6627 | 139.8495
| 5238238.3628 | 151.6858
| 6367824.4996 | 181.7517
| 4942712.638 | 127.3236
| 4406654.9937 | 129.0275
| 5046817.5917 | 145.5749
| 7059017.0323 | 189.9654
| 4322662.2607 | 121.8172
| 7123622.8042 | 189.1696
| 3001666.6396 | 93.7214
| 3440366.1206 | 97.6974
| 1713505.8025 | 56.2531
| 3741169.8394 | 99.5854
| 9623467.2943 | 283.3976
| 3058509.1296 | 71.698
| 4243559.4282 | 126.7081
| 3566503.4154 | 101.6501
| 5894265.4286 | 170.0285
| 6693522.8579 | 204.651
| 809056.7178 | 25.9028
| 4716917.5418 | 144.8572
| 5896513.7358 | 184.4781
| 4076767.4733 | 121.3817
| 7853493.1352 | 241.0819
| 4748758.3306 | 139.8805
| 4119434.4129 | 125.7333
| 5998735.325 | 169.6116
| 1973417.3794 | 63.2594
| 5978813.8095 | 184.679
| 6190882.7728 | 181.1419
| 9825671.1016 | 273.9252
| 5913220.4251 | 164.3632
| 3126606.5488 | 91.214
| 6373139.8259 | 193.0363
| 4770164.3667 | 160.9521
| 3821235.7491 | 124.3082
| 5973550.1303 | 177.7483
| 5623390.5638 | 171.4758
| 5662418.5143 | 149.8223
| 4209704.3134 | 117.3583
| 5491556.5887 | 148.4355
| 6530357.0556 | 190.2622
| 4634772.0118 | 128.5829
| 4458132.6485 | 138.9588
| 4237751.6861 | 118.1903
| 6737757.6556 | 201.425
| 3004544.0635 | 104.0288
| 6124245.726 | 195.1412
| 3164197.0255 | 97.803
| 5653526.8599 | 173.7849
| 7702739.3452 | 203.8746
| 4847504.1222 | 136.9261
| 6835615.7724 | 198.8348
| 6521644.9338 | 207.4821
| 5969060.823 | 177.7526
| 5014037.9029 | 135.1567
| 5611764.1368 | 181.2734
| 3405641.6339 | 111.3656
| 9159952.3553 | 261.7682
| 3253723.297 | 105.5831
| 4067688.3251 | 112.5893
| 8762217.0436 | 253.0469
| 4605782.1664 | 138.2742
| 5004514.3961 | 133.5853
| 5806125.6083 | 155.9749
| 6011683.8439 | 178.8353
| 4048925.788 | 130.7557
| 4709788.2375 | 142.0816
| 4328447.203 | 125.9816
| 4138085.0421 | 127.2141
| 5453168.4971 | 149.5133
| 5650689.0726 | 168.5225
| 3846086.3116 | 100.1529
| 5424881.1515 | 152.9337
| 4485233.6382 | 143.997
| 5777083.012 | 176.4717
| 4042098.1093 | 120.544
| 6261240.9549 | 176.6957
| 4534104.3858 | 137.18
| 4645284.4889 | 139.1437
| 6911925.7343 | 205.157
| 4061939.9682 | 117.1685
| 9702915.0347 | 274.2747
| 5151199.1651 | 148.3655
| 5211471.5419 | 162.3431
| 5824806.5992 | 173.4468
| 6325585.0104 | 180.7125
| 8071145.864 | 226.4451
| 3951502.6991 | 132.5656
| 3547192.3221 | 90.088
| 6406230.5029 | 199.1525
| 4758427.1749 | 136.4278
| 3556462.6464 | 96.3116
| 4472793.2909 | 129.0747
| 2512342.7117 | 77.5561
| 4227189.017 | 128.4994
| 5733022.384 | 181.6624
| 5856941.7542 | 162.5238
| 9080378.4663 | 266.8654
| 5989046.2921 | 181.7794
| 1930504.504 | 57.4312
| 3086033.4587 | 82.7636
| 5542148.6622 | 162.1872
| 4932208.4062 | 132.9491
| 5277108.074 | 145.5249
| 7011280.0059 | 213.3542
| 5650201.8584 | 166.5759
| 5270662.8654 | 151.5718
| 3767151.3892 | 118.7441
| 6222082.149 | 199.5347
| 5191252.1343 | 157.4487
| 7057664.0993 | 191.4767
| 3247018.9774 | 95.1049
| 7950098.661 | 250.0785
| 3200197.5939 | 105.3379
| 4685679.8651 | 120.9977
| 2289969.8726 | 69.1905
| 6281323.3731 | 155.6673
| 4557164.0486 | 124.9867
| 5168987.7361 | 134.4909
| 2010792.2202 | 62.651
| 5396709.9745 | 161.1231
| 6416571.9491 | 168.3658
| 9619615.6522 | 284.744
| 5831867.1455 | 169.2108
| 3716031.001 | 116.2058
| 4691835.2939 | 133.5803
| 5105884.9728 | 136.9133
| 2539592.8932 | 74.2597
| 8297814.6387 | 238.7772
| 3578899.9911 | 99.3979
| 1766106.344 | 51.1477
| 7679808.6012 | 231.7854
| 4859661.5322 | 151.9373
| 7289758.0301 | 216.3909
| 1471715.9846 | 43.6231
| 4824759.0525 | 144.4452
| 6296652.4232 | 186.5737
| 4118440.5107 | 122.3534
| 6610266.8412 | 159.3423
| 5997029.1571 | 188.4595
| 5141623.7719 | 154.5349
| 6731781.2933 | 192.7056
| 5211344.441 | 156.4642
| 5789081.7673 | 165.7634
| 4101341.0831 | 118.5978
| 3768682.5287 | 109.8198
| 8596868.6307 | 244.9643
| 6309709.9671 | 177.8008
| 3759634.0926 | 110.4811
| 3248920.6034 | 93.8507
| 7685703.9898 | 225.4466
| 6511007.6412 | 204.8099
| 4023684.0026 | 116.9773
| 7515853.3788 | 208.1155
| 7330189.5072 | 199.6254
| 5812342.8357 | 170.0238
| 6288285.3295 | 185.2631
| 4911694.5873 | 164.0188
| 4333420.0841 | 132.6828
| 4732370.2005 | 135.0881
| 5924192.4356 | 172.9603
| 3858375.4013 | 110.6459
| 4688853.4003 | 133.6949
| 7071451.6212 | 206.0973
| 6917612.5652 | 203.5686
| 8549817.9045 | 268.7371
| 3557353.3147 | 110.6508
| 3538870.345 | 103.5242
| 5839842.84 | 180.4614
| 5716391.9956 | 180.3608
| 7020491.6475 | 201.5083
| 4665845.3881 | 139.6678
| 6586419.7308 | 175.8682
| 5706509.1547 | 178.4013
| 5408855.4882 | 152.8517
| 6828361.1035 | 178.4749
| 6378638.958 | 178.2398
| 3436594.9811 | 96.2968
| 6358615.7485 | 164.4567
| 4527128.6291 | 134.7121
| 4205572.3895 | 123.9275
| 4080214.025 | 134.6674
| 5140118.6845 | 136.8614
| 5280381.1871 | 169.4666
| 5109646.5547 | 148.9236
| 6395227.939 | 192.1115
| 7149343.8036 | 189.1573
| 4519488.1354 | 133.1792
| 4268377.7685 | 120.8999
| 7453011.5719 | 214.339
| 7828002.6404 | 219.1571
| 3463526.7378 | 102.8838
| 2588737.4322 | 82.0249
| 7308157.5204 | 218.6604
| 6503340.6426 | 201.673
| 5827046.6326 | 158.0948
| 2420082.7642 | 67.8266
| 4593501.2003 | 134.1619
| 9848517.9751 | 261.0188
| 4142760.9207 | 112.8523
| 6783377.5923 | 181.8826
| 3870393.2659 | 113.7698
| 9687148.7776 | 269.8476
| 8414653.5132 | 231.686
| 4717026.7571 | 142.1299
| 4727127.4801 | 154.4339
| 5168571.4707 | 135.6152
| 5785208.9813 | 158.9577
| 3681298.8804 | 100.6362
| 3077273.892 | 93.8272
| 8280290.3149 | 238.0195
| 4802379.5389 | 140.0248
| 4705621.8991 | 132.7978
| 5193557.4716 | 141.4777
| 4340479.1347 | 131.5048
| 4702134.2011 | 160.4698
| 2466945.7394 | 74.4295
| 6660225.7441 | 188.7273
| 3351967.5028 | 101.174
| 5372505.2443 | 153.8621
| 7442939.5587 | 209.9867
| 3265028.9961 | 92.0377
| 5938391.9856 | 187.1739
| 4025617.9379 | 117.7337
| 3322181.2502 | 97.5693
| 5519390.4064 | 176.607
| 6116118.517 | 176.0627
| 5328862.6078 | 171.6932
| 7216738.7826 | 208.6461
| 3225661.7708 | 84.7102
| 7601522.7755 | 223.8779
| 5041344.0021 | 153.3938
| 3944817.9311 | 124.7888
| 3330249.8151 | 107.062
| 5026469.1573 | 163.2722
| 6380083.4514 | 200.068
| 4310449.6012 | 129.8426
| 6487487.4539 | 183.6243
| 4992055.5953 | 157.5518
| 6720854.9576 | 214.2263
| 4416155.1133 | 126.8899
| 7138692.4985 | 213.9707
| 4222749.8067 | 118.1415
| 6176251.0992 | 185.3925
| 4881289.152 | 133.1516
| 5052946.3877 | 139.2516
| 7804863.9591 | 217.7264
| 4240184.5705 | 124.1462
| 8904727.1682 | 237.5224
| 6112903.2523 | 156.5297
| 8028351.1718 | 226.8388
| 6572666.7416 | 194.4827
| 5137643.1767 | 145.3412
| 5559286.822 | 176.8494
| 3204467.0494 | 91.0458
| 5802093.8023 | 160.1127
| 5439317.6566 | 160.3967
| 5120599.3409 | 138.6857
| 5710190.0716 | 171.9898
| 10122678.2291 | 291.9285
| 3928519.489 | 105.8709
| 6247227.8534 | 190.0127
| 5734512.9947 | 178.56
| 8610825.8386 | 250.4908
| 5862211.0495 | 151.4522
| 7926953.2897 | 251.1712
| 6240466.2895 | 194.8676
| 6413880.5038 | 179.8586
| 4775871.3759 | 135.3097
| 3437662.8505 | 105.2063
| 4052684.2943 | 117.7743
| 5719555.16 | 165.4595
| 4442687.6376 | 138.4478
| 5212744.6095 | 160.9185
| 4057147.2363 | 101.9371
| 7825903.2531 | 227.0845
| 1817231.1534 | 54.1954
| 4461471.735 | 133.7259
| 4435854.5772 | 126.6745
| 5926611.2024 | 174.9379
| 6134692.3351 | 172.7273
| 2626465.7566 | 80.2061
| 5829036.084 | 151.9974
| 3337580.5745 | 93.7013
| 3607400.6074 | 109.0676
| 3256464.8679 | 96.5597
| 6391132.2701 | 172.3688
| 5543870.2712 | 168.0484
| 4715845.3127 | 135.6734
| 2740922.5628 | 71.4534
| 7444695.3624 | 225.9078
| 5272090.0463 | 151.7402
| 4734721.3337 | 143.7302
| 3024633.939 | 84.6136
| 6069341.4837 | 154.3017
| 3906049.735 | 123.0277
| 4616376.4767 | 143.0746
| 5338919.7997 | 150.268
| 6599360.4473 | 186.2499
| 4257952.7814 | 126.8765
| 3156694.3312 | 85.4805
| 6314336.7104 | 187.8168
| 6385170.564 | 179.3677
| 5224433.7592 | 160.8758
| 5758043.6912 | 185.8514
| 6437670.102 | 186.7677
| 2914327.308 | 81.452
| 5575273.6597 | 146.3792
| 2501099.203 | 78.6487
| 4481313.2373 | 137.5076
| 4100513.3011 | 114.633
| 4403352.9897 | 130.7081
| 6607836.4373 | 194.8276
| 3222720.2628 | 90.8879
| 3752356.5701 | 104.11
| 4865922.6596 | 152.3692
| 4434901.794 | 127.3993
| 4690000.9119 | 134.8965
| 4075178.6329 | 121.1947
| 5089388.7645 | 146.4726
| 6777364.9226 | 213.815
| 4283018.5482 | 125.8416
| 5795797.0768 | 166.5323
| 6565790.1859 | 198.3326
| 2068525.1397 | 60.8207
| 2589388.1011 | 77.1904
| 5514977.6112 | 178.9506
| 8139565.8317 | 219.6435
| 7064463.6313 | 198.2455
| 4437593.474 | 131.9649
| 1844570.9426 | 51.5708
| 3438191.428 | 89.7436
| 2704279.326 | 78.915
| 5640359.7271 | 173.4546
| 4059883.0195 | 115.2962
| 4719420.3805 | 139.5509
| 5136960.916 | 160.0189
| 6978530.999 | 216.5255
| 3284388.9764 | 105.0886
| 2004369.3747 | 55.1226
| 6381779.9464 | 191.6958
| 7685757.1444 | 231.3639
| 3761137.1395 | 109.6582
| 5107032.0615 | 151.6079
| 3066925.3754 | 91.2488
| 5753191.2754 | 159.1132
| 8963214.4794 | 261.0098
| 6219533.7824 | 190.3346
| 3635817.0953 | 110.1624
| 6683587.585 | 184.9674
| 3462904.0218 | 103.4557
| 4685032.2703 | 143.1886
| 4928269.1107 | 147.1749
| 8219915.9802 | 227.9024
| 3389233.0995 | 100.4986
| 3450975.3876 | 86.3461
| 5177612.4156 | 153.9938
| 2676321.522 | 68.6506
| 5120909.0448 | 160.4462
| 5690763.4755 | 166.3932
| 5904673.7052 | 178.0031
| 3035122.1624 | 82.1936
| 6983407.86 | 205.4253
| 7749408.5206 | 235.5133
| 8896579.6238 | 250.2734
| 7534895.6726 | 225.4429
| 3513723.945 | 93.6312
| 6875176.2619 | 192.2537
| 5903519.587 | 153.5616
| 5554939.1882 | 168.3906
| 4813746.0755 | 120.3258
| 4440273.4123 | 128.8295
| 7589928.0653 | 191.8339
| 3730247.1174 | 108.8127
| 6180926.6542 | 179.3601
| 5557478.0307 | 174.7726
| 3093634.2214 | 83.5495
| 5574269.1178 | 156.3357
| 5830162.585 | 157.5271
| 3261330.4148 | 92.854
| 5832416.986 | 175.827
| 8139661.3943 | 236.4017
| 7869539.3455 | 205.1588
| 7244778.3798 | 208.3736
| 4740674.2356 | 127.5481
| 5830526.5328 | 176.3559
| 5290013.6869 | 145.8934
| 3226136.8054 | 83.8737
| 3910037.8526 | 107.068
| 8091842.0064 | 236.1525
| 2128261.5655 | 66.7585
| 3142685.793 | 87.2902
| 1829595.3881 | 64.5366
| 7604302.2645 | 223.0709
| 5466325.2344 | 170.0218
| 5427043.4697 | 145.8768
| 6259009.7049 | 183.5321
| 4315765.1658 | 114.8527
| 3683208.192 | 108.9569
| 4570374.3545 | 128.4821
| 7046698.279 | 183.6036
| 7803854.2176 | 223.7225
| 3517717.9896 | 109.6011
| 5924551.2715 | 169.7611
| 3605382.1545 | 107.139
| 5113539.5433 | 147.6099
| 2229745.3192 | 64.8301
| 4182206.9235 | 116.1748
| 6212421.7667 | 180.4457
| 3073935.303 | 82.4146
| 3631762.4933 | 100.7265
| 6207723.2283 | 183.0819
| 4820964.197 | 145.5788
| 9919924.47 | 299.911
| 2671959.2276 | 80.7549
| 3544294.8383 | 102.5902
| 4084913.9984 | 137.045
| 6958044.5413 | 205.2233
| 5961431.331 | 161.3029
| 4284858.8231 | 115.8498
| 5487977.2792 | 146.9686
| 3675236.8287 | 118.5807
| 5333751.8663 | 149.0307
| 2386848.0254 | 70.9316
| 7713622.6723 | 222.1776
| 7038184.1126 | 189.723
| 6709546.8279 | 185.8033
| 2013316.9437 | 56.6134
| 5851268.3269 | 162.2223
| 5053530.5945 | 161.9475
| 4589112.3589 | 142.0339
| 4092800.7955 | 122.8956
| 4128182.1179 | 110.3549
| 5419446.4394 | 147.4199
| 4320305.9696 | 129.8606
| 6876525.609 | 207.7624
| 7569664.5058 | 205.7428
| 7872697.2218 | 228.1267
| 7523233.7115 | 205.2294
| 3910139.4096 | 113.3303
| 2890712.5887 | 77.7711
| 4501489.741 | 127.8479
| 2223742.9048 | 60.2041
| 3794881.6211 | 115.9298
| 5293465.4209 | 152.4258
| 3260274.7667 | 106.7079
| 3040747.218 | 89.7852
| 7137897.0986 | 180.4009
| 4235530.4571 | 124.3019
| 1807695.8253 | 48.6557
| 6028619.4299 | 160.9253
| 6642440.0687 | 203.3991
| 5251387.2717 | 134.7369
| 4600474.8537 | 144.1884
| 5883264.2402 | 172.4397
| 4499764.5274 | 144.3472
| 4584078.8734 | 136.4967
| 2774806.7608 | 87.5441
| 4191625.2666 | 115.9774
| 5815965.2067 | 172.0193
| 4820488.9994 | 137.9416
| 5304163.4514 | 159.8497
| 3174455.8866 | 103.5551
| 6107893.0917 | 180.3176
| 8532254.0441 | 249.503
| 5026005.5669 | 149.9977
| 5551286.0045 | 168.3748
| 6809351.4671 | 204.257
| 7678553.0477 | 222.6761
| 2872251.1435 | 79.7691
| 5051671.9607 | 131.79
| 5514024.6476 | 156.7619
| 5545216.2557 | 165.3324
| 1365303.0614 | 36.5263
| 3375861.2329 | 95.8314
| 3791433.2952 | 117.7346
| 4982936.2139 | 149.6026
| 2643788.7164 | 75.4807
| 1453011.7637 | 48.1106
| 6620068.4755 | 187.449
| 4868919.4273 | 135.3913
| 6136540.0802 | 181.6516
| 6086213.5755 | 181.1636
| 4278451.5509 | 119.372
| 6769936.1161 | 188.1201
| 4360022.875 | 118.9517
| 3397717.4803 | 101.0382
| 5170591.6374 | 165.5438
| 3888779.6207 | 113.2879
| 6964942.3355 | 208.5508
| 5721919.2794 | 174.366
| 5159764.3659 | 152.381
| 5008135.7292 | 139.6102
| 5901315.8476 | 164.392
| 4997642.0006 | 154.1276
| 4673000.1543 | 135.6323
| 5712371.6744 | 168.8459
| 3644269.3646 | 116.9657
| 6742114.0589 | 191.6793
| 2819778.9908 | 93.9312
| 6185163.6499 | 185.154
| 4674206.008 | 137.85
| 3564794.0325 | 120.4095
| 7294779.2097 | 212.6133
| 6416752.2532 | 195.1982
| 4602299.3031 | 127.2174
| 4985129.475 | 133.5615
| 4181830.4747 | 123.0558
| 5003722.3181 | 146.9722
| 6954848.0168 | 193.7742
| 5330461.8294 | 160.9843
| 4343915.4082 | 122.0182
| 5580313.3204 | 175.5993
| 5297822.0979 | 148.6435
| 4242416.5554 | 113.6047
| 6334665.5472 | 176.7861
| 5899465.5796 | 171.9146
| 4585034.6262 | 138.2996
| 6905995.8141 | 185.3614
| 5285545.7683 | 146.2518
| 7677110.2263 | 223.0773
| 6144659.1233 | 179.9396
| 4624345.7058 | 134.2203
| 5807296.8452 | 168.0637
| 6456953.3378 | 192.7536
| 3571866.3957 | 101.5256
| 3549530.8505 | 107.1359
| 6399061.9574 | 179.7567
| 3833860.7286 | 120.3146
| 5474042.6692 | 155.0338
| 8795401.8338 | 235.5855
| 5113542.122 | 147.2906
| 6569354.9691 | 194.7624
| 5502850.3051 | 153.4266
| 4172884.7469 | 129.2106
| 3036626.325 | 92.0614
| 5584860.9834 | 184.301
| 8399382.5224 | 239.2029
| 4351219.3708 | 125.1603
| 8025756.2854 | 262.1613
| 4510746.8671 | 129.4049
| 2782233.6683 | 89.1326
| 8277842.6486 | 243.5335
| 5860119.1552 | 183.0986
| 5901848.6318 | 164.9605
| 4552814.9727 | 125.0554
| 7571932.5663 | 228.4613
| 4785990.9119 | 137.3224
| 7349164.9529 | 220.8489
| 5474597.167 | 151.9106
| 4838134.8774 | 155.5883
| 4579960.9247 | 148.5726
| 4373796.6863 | 135.0809
| 2808106.7999 | 76.2294
| 5251711.977 | 156.3838
| 3623954.088 | 118.3224
| 7006178.5476 | 180.2109
| 8508792.0627 | 265.4815
| 5397555.7696 | 158.1103
| 6646293.015 | 205.9959
| 6998892.3225 | 200.8019
| 5135239.5177 | 150.6502
| 7439584.4832 | 231.9085
| 6754483.4564 | 187.3175
| 3358781.1466 | 98.9057
| 5950809.7321 | 178.2976
| 7008272.5329 | 194.9556
| 5245905.3061 | 150.6753
| 3643690.3924 | 103.2123
| 6837099.6659 | 196.3907
| 5027634.8096 | 147.7991
| 2734364.7646 | 85.906
| 6385839.4759 | 172.0107
| 4435605.5531 | 126.466
| 5042353.0997 | 144.2118
| 4778992.1464 | 145.5803
| 4983901.8339 | 146.0209
| 3746982.314 | 105.1295
| 5266103.3566 | 142.8832
| 6328223.6557 | 191.7253
| 444898.2954 | 13.4048
| 6718239.7672 | 168.6905
| 8393648.3479 | 238.6731
| 2801514.5559 | 88.4198
| 6945803.4491 | 187.5355
| 4137409.0812 | 119.6087
| 5681761.6081 | 173.4174
| 6927949.2993 | 204.9442
| 3713589.5084 | 107.0138
| 5702812.3747 | 180.7504
| 5595420.9937 | 165.453
| 4259802.3005 | 114.497
| 2713377.0621 | 76.0142
| 5225818.3581 | 152.651
| 3479086.7114 | 87.7592
| 3714571.822 | 108.9007
| 3210480.8438 | 89.1326
| 6880491.1655 | 198.0424
| 3532879.8682 | 103.067
| 3283385.3346 | 79.2408
| 4419952.9428 | 126.7927
| 5649376.9072 | 162.7756
| 6313826.0905 | 173.9539
| 3786092.9611 | 103.8129
| 5558218.168 | 140.2715
| 3654294.2447 | 103.2789
| 3883329.3684 | 123.6833
| 10581344.0058 | 312.567
| 3562877.7509 | 104.2426
| 2885512.9997 | 83.3267
| 1924982.9444 | 54.3662
| 5605076.1354 | 167.9768
| 3904399.5834 | 106.6157
| 7462507.3375 | 209.4993
| 3796690.4356 | 114.1476
| 6055096.6743 | 181.5281
| 10189422.0698 | 294.3505
| 6273000.4583 | 182.9341
| 6071336.7475 | 173.539
| 5792632.2903 | 173.7675
| 6102605.2082 | 179.4328
| 5558144.4746 | 167.0824
| 5435061.5177 | 154.5146
| 7075828.5496 | 184.8908
| 7544219.0852 | 227.4471
| 5239914.5739 | 150.7165
| 6046390.7118 | 170.2368
| 4822760.7775 | 149.1201
| 5243212.6188 | 137.0695
| 7172979.1671 | 211.9366
| 4570593.0763 | 128.0122
| 5249597.974 | 160.7565
| 5184469.6989 | 157.9431
| 5659885.4129 | 166.4217
| 4166843.8528 | 117.8608
| 5249340.733 | 148.9333
| 5847235.4337 | 171.1118
| 5930911.7609 | 164.0747
| 7356912.9199 | 229.3419
| 5925451.4763 | 148.7254
| 1997380.642 | 68.556
| 3711642.72 | 97.4499
| 3698944.112 | 107.2671
| 4334162.3305 | 121.3975
| 5515548.5249 | 159.6404
| 3947726.4984 | 109.4777
| 3877039.8702 | 110.0442
| 7640022.7719 | 225.1179
| 6033231.4058 | 177.4806
| 5785367.5758 | 167.4623
| 5513297.7939 | 170.737
| 5142627.4943 | 149.8227
| 4534104.2238 | 121.9682
| 4169525.0282 | 115.8789
| 4616657.8887 | 143.426
| 5739159.9942 | 171.9466
| 6724775.9395 | 191.4389
| 2632197.456 | 72.4484
| 6109008.3546 | 189.7773
| 2156147.3762 | 62.3255
| 4747906.9216 | 127.8934
| 4986925.6962 | 162.2287
| 4442207.6979 | 134.5596
| 7983742.3085 | 230.5451
| 4547370.5239 | 143.2177
| 3562133.0403 | 110.6336
| 3279025.783 | 91.7641
| 3697542.1803 | 122.6331
| 4167537.259 | 121.9728
| 5960172.964 | 178.8137
| 8422966.3049 | 244.8218
| 2317587.1562 | 75.8017
| 7889575.4022 | 225.4986
| 6729837.1758 | 206.426
| 3837282.8968 | 125.8672
| 3066328.2442 | 90.7403
| 6180327.1357 | 177.7164
| 3013986.7912 | 84.3158
| 4179443.2328 | 114.3785
| 3330097.4734 | 103.1892
| 3702910.7911 | 115.6604
| 6712877.7552 | 202.2076
| 6732949.4025 | 206.1873
| 4504931.6501 | 125.3149
| 5998312.1012 | 188.4486
| 4780459.1161 | 134.8753
| 4080359.2988 | 114.6238
| 7795032.184 | 233.9767
| 5447847.8792 | 151.4673
| 5113895.158 | 164.8635
| 2526526.3406 | 73.5064
| 5677079.5297 | 163.3901
| 4258530.1525 | 116.2957
| 5018923.6731 | 165.739
| 4157195.4293 | 129.0359
| 3840586.5879 | 109.8614
| 2999887.1399 | 89.6841
| 5291264.6065 | 149.0302
| 3750651.9704 | 120.2918
| 4825588.7414 | 138.6649
| 5751135.9247 | 173.0413
| 4336396.5686 | 129.0901
| 4982093.0895 | 140.9108
| 4877904.4471 | 157.3965
| 4357506.1624 | 137.1509
| 5801233.7485 | 182.1774
| 6093433.5383 | 183.3641
| 6853889.3299 | 202.1699
| 3156075.7704 | 97.0639
| 3344965.222 | 88.2382
| 4956673.4367 | 146.0815
| 3722467.6369 | 111.1706
| 4590815.2458 | 118.8303
| 5911985.2193 | 151.7151
| 9266658.6892 | 273.5262
| 7140178.1757 | 187.4575
| 4101624.5393 | 124.14
| 3180778.7032 | 99.908
| 4692433.6103 | 142.1072
| 4109063.1531 | 126.2012
| 2246423.3649 | 64.0917
| 4167856.1371 | 117.693
| 7433002.9035 | 207.2303
| 5223145.55 | 153.9005
| 2584009.7874 | 77.8273
| 2860259.217 | 94.4329
| 2687779.3196 | 82.0488
| 8593937.8722 | 260.4737
| 4349691.5878 | 127.9468
| 3733974.8437 | 106.5563
| 7574484.049 | 235.6541
| 4857878.563 | 130.2224
| 3930178.934 | 106.2585
| 7363644.6181 | 214.5308
| 5029467.0796 | 150.6323
| 4303208.2886 | 125.3769
| 5417514.8108 | 148.8852
| 7400841.9526 | 230.9483
| 2009181.7851 | 59.7153
| 5019712.0442 | 145.6259
| 5602376.9895 | 165.8333
| 5510955.1683 | 156.1916
| 3717476.171 | 111.1541
| 4338725.7743 | 131.3933
| 3620799.2593 | 123.2877
| 3780174.0698 | 125.4512
| 6448004.6571 | 176.8153
| 4634491.1375 | 142.1318
| 3982725.2239 | 113.125
| 5028832.0885 | 126.7108
| 6517459.7294 | 205.9349
| 4445225.3417 | 129.5931
| 5676981.5215 | 179.035
| 5355363.0091 | 155.8908
| 3875812.6531 | 116.1564
| 5821963.7363 | 188.7041
| 4957782.8625 | 138.9951
| 5576952.5148 | 174.972
| 5174045.1257 | 151.9372
| 5662353.632 | 166.4167
| 3788658.8251 | 102.8853
| 4017544.743 | 115.9009
| 4306216.8388 | 133.2924
| 6861896.8047 | 208.8992
| 5122317.2753 | 136.7995
| 3494866.0641 | 96.6895
| 5612434.1096 | 170.7518
| 5856733.5401 | 164.6876
| 6736575.898 | 188.6011
| 3176282.7108 | 106.2093
| 6727452.4589 | 196.1339
| 3423929.2845 | 117.407
| 2688186.979 | 79.8711
| 5385952.1162 | 145.5323
| 7457520.3356 | 199.875
| 2496327.7477 | 67.079
| 8271800.6914 | 253.4318
| 4189928.5719 | 114.1753
| 4503908.78 | 127.1527
| 4500612.6689 | 129.4408
| 5442649.5108 | 151.9298
| 6497295.8357 | 188.9573
| 4984578.606 | 155.2084
| 5428952.4616 | 167.3206
| 5497646.2347 | 163.9282
| 9112794.3388 | 269.533
| 3219932.9905 | 104.8656
| 3191765.1291 | 84.4867
| 6170188.3967 | 172.8793
| 7910919.1434 | 220.7459
| 3922391.8753 | 104.2967
| 7390355.2767 | 222.0497
| 2253321.6619 | 80.7403
| 4611778.5284 | 144.124
| 4265432.7152 | 127.702
| 3316286.0886 | 92.1127
| 8325795.2206 | 243.3496
| 6426215.6426 | 170.81
| 2463635.7161 | 66.404
| 4720986.517 | 137.1641
| 10034227.5813 | 311.6618
| 4966777.0972 | 159.494
| 2678549.8886 | 82.5855
| 1114371.4148 | 34.098
| 4024228.803 | 131.4549
| 2845215.3951 | 78.3779
| 3282028.7464 | 98.8048
| 4233767.8746 | 120.977
| 5440743.4703 | 163.9627
| 3063966.2482 | 91.3551
| 4400109.8859 | 137.0039
| 5050542.2707 | 145.0806
| 8188058.0426 | 238.7434
| 4996595.1338 | 137.747
| 3379245.0204 | 118.6968
| 2790507.8412 | 84.3621
| 4464137.9608 | 135.6295
| 4491802.1304 | 122.6004
| 4742267.5141 | 138.4441
| 3902471.7904 | 122.226
| 3005878.3012 | 86.5903
| 3488786.5336 | 113.4277
| 1631893.3188 | 44.6989
| 4737862.7537 | 159.8397
| 4990264.5237 | 137.509
| 4074339.537 | 113.144
| 3204475.6853 | 93.5718
| 3995060.3432 | 110.8589
| 4879197.9785 | 142.1775
| 3987193.1906 | 118.415
| 5356230.9539 | 136.3823
| 6850493.4594 | 196.5207
| 3992396.5716 | 123.2662
| 3546833.6118 | 101.7146
| 4610225.179 | 133.1195
| 3825767.1424 | 125.4419
| 6243565.6659 | 189.8854
| 5694704.8612 | 164.9411
| 6276464.1694 | 165.7526
| 5693734.5401 | 157.8826
| 7013574.0407 | 203.054
| 3550254.6917 | 90.5121
| 8247939.5744 | 221.0229
| 3709135.3737 | 95.7348
| 4067973.7393 | 127.3757
| 4553692.6872 | 139.5144
| 7219743.0942 | 209.1452
| 2461738.006 | 73.2999
| 7148055.2757 | 200.5676
| 6629097.5842 | 188.9708
| 6112839.7055 | 177.0567
| 3147828.786 | 83.989
| 3855899.8831 | 114.46
| 6983389.1423 | 195.8174
| 5420451.4457 | 177.4144
| 3667343.0164 | 99.1971
| 4711577.3855 | 132.6533
| 6448279.0163 | 207.001
| 4812954.7292 | 130.8085
| 5578859.1356 | 174.481
| 7440990.025 | 203.8464
| 8623838.8767 | 243.7713
| 4531221.1323 | 133.5249
| 4893370.1493 | 130.6739
| 7321434.1561 | 215.3407
| 7433196.5787 | 212.1463
| 6526545.9822 | 192.8007
| 4815715.377 | 136.6519
| 6435373.4547 | 184.7297
| 2762934.2591 | 78.1656
| 5440891.6364 | 166.1555
| 7444218.7736 | 206.9284
| 6128632.0459 | 190.9696
| 5056722.5705 | 144.358
| 4490715.8804 | 117.2666
| 5507355.0122 | 163.1611
| 8238851.9909 | 221.313
| 4726379.5603 | 138.6603
| 5187313.8573 | 155.7401
| 4901408.1686 | 134.973
| 2921778.8678 | 88.2119
| 4457121.862 | 136.2956
| 6613116.6941 | 196.5785
| 5476169.9154 | 157.1068
| 4544986.9923 | 140.3371
| 7312336.15 | 228.2327
| 5804891.3021 | 185.0886
| 1063490.2433 | 35.1849
| 4483051.0745 | 120.9943
| 4770925.5505 | 138.8041
| 4667090.2557 | 137.0126
| 5905987.9275 | 175.6021
| 1703018.043 | 58.9402
| 4934762.0024 | 154.2909
| 5391944.0731 | 160.998
| 4557981.2148 | 116.4199
| 7267898.8525 | 210.203
| 7763318.7222 | 243.8617
| 3679914.2494 | 101.8212
| 5833962.569 | 159.8801
| 5992967.7679 | 185.0678
| 4831914.8317 | 146.3536
| 5523865.7766 | 152.6126
| 5279649.7767 | 150.825
| 6401135.9578 | 198.5522
| 5173112.5769 | 154.3229
| 4475624.1414 | 130.7804
| 7528945.1989 | 220.6394
| 3463036.2673 | 99.3905
| 6091104.9435 | 173.097
| 2068304.6852 | 68.0679
| 6429755.517 | 204.4938
| 5260030.5874 | 158.4859
| 6660003.3848 | 188.0476
| 12264770.6 | 344.3256
| 6160015.5467 | 166.3238
| 6598622.0795 | 193.2194
| 4304309.5087 | 124.7344
| 6751858.9555 | 188.1021
| 3936182.3898 | 115.7602
| 5373590.318 | 160.5569
| 7170527.9385 | 228.2119
| 6581988.8185 | 198.191
| 4554266.901 | 135.3619
| 2382358.2327 | 69.5975
| 4931770.1679 | 127.7168
| 4786670.8733 | 144.3365
| 6986549.2305 | 200.9144
| 4050333.6939 | 115.792
| 6373739.1593 | 166.8943
| 5531834.0956 | 161.8355
| 3499748.544 | 102.7567
| 4280288.8047 | 117.8571
| 7748930.242 | 228.1763
| 4137055.3745 | 107.5744
| 5826147.1055 | 165.6568
| 3383790.0988 | 100.1644
| 5225528.6549 | 160.1059
| 4647239.9017 | 134.2205
| 4907812.446 | 149.7588
| 3847949.518 | 111.444
| 4571357.6512 | 134.9306
| 7684949.1309 | 235.149
| 5331857.951 | 153.862
| 8537563.2034 | 249.6053
| 3485200.725 | 90.8143
| 4784957.4674 | 132.865
| 5699188.6949 | 172.2433
| 7521648.3401 | 219.4014
| 4123291.5683 | 132.2017
| 8084743.5486 | 244.283
| 3332335.954 | 94.5289
| 6479304.647 | 188.4478
| 4696865.2509 | 132.1222
| 3003508.7029 | 83.5577
| 1639163.3786 | 47.8275
| 3775221.828 | 120.2162
| 5082695.9858 | 137.9763
| 5681208.9859 | 179.9857
| 5884323.8121 | 178.8799
| 6528678.8093 | 199.5277
| 4585146.018 | 136.1442
| 3876862.4033 | 129.1523
| 6407535.515 | 172.4201
| 8395708.5201 | 240.5859
| 4260633.0074 | 122.6844
| 4970154.9829 | 150.8317
| 5833349.2775 | 181.0638
| 2005523.6123 | 60.9821
| 3545532.9134 | 103.4807
| 5411945.4068 | 153.7537
| 4169187.8952 | 123.4265
| 5259722.9674 | 163.5374
| 5739420.5096 | 176.0431
| 7263938.2627 | 208.4712
| 7618824.6061 | 221.1264
| 5489822.081 | 164.2174
| 3021677.0556 | 94.5709
| 3196260.2298 | 94.9947
| 7109680.9153 | 194.3712
| 4817750.5905 | 139.2311
| 3788530.8307 | 110.7739
| 6587295.4079 | 181.4955
| 4808628.0896 | 130.6785
| 7454160.977 | 201.8362
| 3934933.3657 | 128.7577
| 3414435.5765 | 110.9966
| 8638264.073 | 255.6572
| 4923212.1022 | 139.607
| 4672683.3693 | 131.5225
| 3515213.9279 | 97.7656
| 4260767.8593 | 122.4848
| 3660331.2317 | 112.059
| 1592427.2813 | 46.6704
| 6702109.4932 | 185.2055
| 4763294.7465 | 152.3301
| 5097265.1736 | 140.5958
| 6508473.4428 | 196.9064
| 5978973.8599 | 181.2034
| 3115738.4752 | 99.7818
| 5477131.1822 | 169.6226
| 6182625.0196 | 167.0619
| 6163350.8594 | 178.4261
| 3355109.6547 | 101.0612
| 6622492.3273 | 191.4293
| 7699160.0736 | 223.3262
| 6782284.8686 | 203.3792
| 6770205.0861 | 187.542
| 4084320.7327 | 109.0963
| 5018557.0287 | 147.785
| 4225354.6785 | 120.9856
| 5265894.9772 | 157.8962
| 9463718.8509 | 282.9406
| 3757614.6326 | 106.215
| 4427331.1203 | 135.1038
| 4111048.7813 | 117.0763
| 4540920.0929 | 126.0201
| 5568366.6252 | 176.0123
| 7224401.566 | 205.5021
| 5519964.9795 | 165.0233
| 3058883.7823 | 103.1683
| 3874218.189 | 107.5636
| 4855561.2337 | 147.1325
| 5442394.1766 | 156.8949
| 5371172.1449 | 160.9962
| 5961106.4568 | 184.1723
| 6729100.4188 | 207.2975
| 7945945.2358 | 223.4943
| 6774245.1707 | 191.8154
| 3774727.0771 | 103.5846
| 5659920.466 | 170.5691
| 6409254.5333 | 176.2132
| 5215724.4826 | 146.9476
| 4771955.0618 | 127.3439
| 3668481.5312 | 99.6446
| 6184822.0192 | 177.3242
| 7314418.5651 | 202.6846
| 6604268.3794 | 204.8508
| 4778869.207 | 147.8176
| 6265153.64 | 186.5545
| 3405372.7745 | 93.5654
| 5510753.3179 | 154.0151
| 5190706.9615 | 139.2436
| 4701302.3597 | 159.7412
| 3803665.2621 | 109.9475
| 2848487.0376 | 89.9665
| 4400513.5771 | 151.898
| 5004892.6517 | 143.2648
| 6048591.3643 | 179.0167
| 6849018.3361 | 197.7484
| 6063202.2465 | 175.9277
| 2673861.7705 | 82.2798
| 4299810.1833 | 121.4409
| 6630945.5566 | 183.1232
| 4951831.8275 | 142.3432
| 4551472.6034 | 127.8257
| 2597186.4901 | 77.1472
| 2821199.7788 | 87.8693
| 1702400.6533 | 54.2869
| 5526942.0946 | 172.1981
| 5143708.8303 | 159.7509
| 6506890.915 | 198.465
| 3925957.9099 | 124.2833
| 5469890.7475 | 150.3915
| 2445270.0356 | 61.9098
| 4472314.559 | 128.4592
| 6983747.0665 | 219.7822
| 5559403.9678 | 158.3167
| 4487546.4522 | 136.426
| 6442536.393 | 211.2744
| 3695470.9884 | 112.8715
| 6109556.7146 | 169.2027
| 5183426.6958 | 147.0588
| 3492201.8954 | 107.1157
| 4679052.9281 | 132.3748
| 7367727.8984 | 213.9113
| 4921770.7943 | 150.8574
| 6841668.0819 | 188.0038
| 4599474.82 | 142.7764
| 3578257.5858 | 93.1532
| 5158004.805 | 141.8931
| 6943778.6808 | 193.8417
| 3297954.0509 | 102.718
| 4331675.6526 | 133.2838
| 5027877.1032 | 130.7127
| 4180017.456 | 110.1289
| 7126867.3985 | 195.9547
| 4652126.2729 | 138.511
| 6542905.2168 | 192.7996
| 1974882.3293 | 50.2728
| 4421678.9913 | 135.8179
| 3284014.6373 | 93.5926
| 6340478.7883 | 175.4225
| 5488099.7113 | 164.4906
| 3908792.7897 | 122.2652
| 5015847.5849 | 145.6979
| 4543206.159 | 140.1161
| 6086764.383 | 156.0026
| 1852333.9432 | 55.3658
| 3453861.7564 | 101.8285
| 2466997.3969 | 73.7556
| 3731898.1153 | 111.579
| 2702625.8664 | 78.1147
| 3519253.3937 | 102.4484
| 7698287.4043 | 226.1732
| 5805438.0532 | 158.2836
| 5379793.8751 | 157.094
| 3307706.237 | 108.8204
| 3517594.1179 | 98.5171
| 2170784.0346 | 67.3487
| 6917842.3667 | 190.2924
| 4224702.3295 | 127.8336
| 4977720.1455 | 154.9785
| 5427867.2456 | 161.2103
| 4959694.4024 | 142.0908
| 7389329.5202 | 201.8069
| 3825223.853 | 103.0412
| 4013098.585 | 116.6277
| 8253920.3639 | 224.6518
| 7746392.4683 | 236.0883
| 4217546.59 | 119.7045
| 6194839.575 | 195.8905
| 6676635.4444 | 195.7463
| 7877073.3547 | 236.5337
| 3563430.0104 | 96.9552
| 8138295.7495 | 240.5921
| 5224825.6346 | 156.2979
| 5074004.2077 | 150.0829
| 8897533.119 | 254.5268
| 4016437.1126 | 125.5503
| 6864707.1373 | 185.9952
| 5368002.9204 | 170.5016
| 4973716.4668 | 150.866
| 3869881.289 | 112.9223
| 7436309.4528 | 203.2803
| 6215301.9451 | 187.956
| 7598637.7299 | 213.0298
| 4413911.3895 | 119.302
| 5790053.7872 | 171.6591
| 6395833.7081 | 193.8122
| 5007622.3957 | 146.34
| 6589641.4259 | 187.3195
| 4135582.1621 | 125.1844
| 3541825.1529 | 107.1671
| 6388811.5465 | 188.3946
| 7558453.3207 | 215.7618
| 5600747.1479 | 153.7121
| 2706906.9449 | 86.5854
| 5676262.483 | 167.315
| 7653921.3986 | 224.9024
| 4323208.429 | 121.9451
| 2946060.1242 | 84.2939
| 3934658.8192 | 118.9027
| 2749392.6882 | 87.627
| 6630966.6821 | 190.6505
| 4596926.0761 | 139.5698
| 6491962.9227 | 181.9632
| 2500112.7545 | 63.2809
| 4400348.9486 | 124.0777
| 6308180.8435 | 193.3373
| 6594495.6074 | 183.5852
| 7525525.9505 | 222.1908
| 4406064.2081 | 120.5323
| 7991780.9024 | 235.1482
| 5887066.0812 | 178.7242
| 2447299.011 | 70.7505
| 6943857.8556 | 191.2255
| 4254941.4239 | 146.0796
| 4779657.0749 | 141.7542
| 6614555.8237 | 206.978
| 2943129.7251 | 81.0413
| 5770637.3711 | 169.044
| 7350580.5796 | 206.0473
| 7230427.1729 | 211.047
| 3497256.8539 | 105.6683
| 5753965.5945 | 157.0405
| 4777799.1104 | 149.3409
| 4496783.6396 | 132.4152
| 7746899.806 | 225.7093
| 4199407.4943 | 119.9724
| 5304457.5657 | 171.7938
| 8478410.8254 | 238.5808
| 2893756.3178 | 87.9034
| 5056401.4683 | 139.6904
| 7336219.6392 | 195.6073
| 1587020.9924 | 47.083
| 4100991.9842 | 124.8564
| 5268381.1954 | 147.0766
| 3165901.7117 | 89.0175
| 5038822.5661 | 138.496
| 5957396.3297 | 180.5496
| 3387429.0262 | 90.8674
| 4003901.8438 | 111.9339
| 7180788.3965 | 219.1955
| 5148080.0474 | 142.2152
| 4591013.5134 | 137.338
| 3596736.2892 | 101.6578
| 5179137.046 | 150.4745
| 3223580.2411 | 89.7187
| 3796367.6674 | 106.5712
| 3682519.5629 | 98.9209
| 6806338.8538 | 191.5682
| 8399035.7113 | 241.215
| 5036619.5015 | 136.1864
| 4218908.9237 | 121.4908
| 5182036.7469 | 166.9031
| 4421285.4466 | 129.3897
| 2404740.5691 | 61.3833
| 7442675.0233 | 225.9109
| 5274276.5908 | 148.075
| 6583967.4397 | 189.5938
| 5365656.0952 | 164.1341
| 1699998.115 | 49.1162
| 7350867.3961 | 221.8737
| 4858780.2579 | 159.7426
| 5910307.3651 | 178.4246
| 5127329.8937 | 138.7504
| 2031447.7793 | 64.2552
| 6952969.6107 | 221.1466
| 5791015.2217 | 183.7485
| 5501235.4924 | 172.5135
| 1459575.4123 | 43.1938
| 7612473.0866 | 232.4379
| 6872264.4463 | 191.9085
| 3247156.8717 | 102.4597
| 3581633.1771 | 119.8079
| 2402688.1184 | 71.8945
| 5596288.4266 | 159.0729
| 3413365.6858 | 78.5093
| 6871734.6818 | 202.3954
| 4393190.3341 | 124.97
| 3270724.4438 | 95.171
| 4613833.8865 | 126.4905
| 4775477.8425 | 133.1622
| 6772742.6815 | 201.7676
| 8103040.7425 | 249.0025
| 5574765.8873 | 165.6095
| 4718522.4539 | 135.4271
| 3610805.412 | 87.5274
| 3103516.6882 | 91.5479
| 6540808.3327 | 194.4082
| 2842216.6056 | 85.1218
| 2807850.3592 | 87.9733
| 3544687.8392 | 112.5664
| 8388824.9836 | 232.9091
| 5320230.189 | 160.5015
| 2238486.9335 | 82.2316
| 4581910.3994 | 134.0745
| 3054615.3082 | 85.3178
| 6014780.066 | 171.1917
| 3565483.8808 | 106.7501
| 4574099.0446 | 132.7861
| 5229590.9772 | 144.6327
| 3860213.055 | 107.9021
| 7498016.3522 | 204.3413
| 2598730.395 | 72.3506
| 3621945.1623 | 106.9745
| 5948275.8496 | 178.013
| 5645175.181 | 189.3175
| 6101945.5393 | 180.2177
| 5427996.979 | 156.5703
| 7076728.8145 | 184.2598
| 5798472.9084 | 160.5597
| 3854540.1609 | 107.7034
| 5175901.5454 | 127.777
| 7068128.1836 | 205.436
| 2606577.6721 | 74.1775
| 7112749.8851 | 206.7572
| 5817402.5612 | 170.7896
| 5700951.3701 | 152.5598
| 4258798.7012 | 101.1299
| 7340587.7523 | 233.3079
| 3334165.9291 | 103.2476
| 3565831.7225 | 108.4009
| 6964225.7542 | 202.0418
| 6143349.8675 | 166.3779
| 3430501.6502 | 101.2412
| 5057366.9596 | 176.1792
| 3138918.6659 | 85.6625
| 5640152.2216 | 168.0926
| 3763531.8515 | 122.1273
| 6185396.3959 | 170.6086
| 5449130.2679 | 164.2174
| 5003784.511 | 150.7849
| 2776200.2101 | 79.2257
| 4053519.9909 | 114.1811
| 2350866.2861 | 69.7439
| 7418927.887 | 222.6494
| 2869625.0263 | 77.3612
| 4692477.6363 | 143.6765
| 3293463.7389 | 92.68
| 6329595.7228 | 187.5266
| 2820404.9838 | 76.0639
| 3561085.0299 | 106.4073
| 2281360.6151 | 62.4381
| 3262768.8062 | 99.0353
| 6557833.267 | 198.1387
| 6060663.974 | 160.8556
| 6788171.0404 | 205.8224
| 4787875.2267 | 134.2185
| 6058947.0007 | 179.8833
| 4664981.2535 | 135.8239
| 3909148.9788 | 113.9644
| 5893480.5387 | 171.281
| 2997141.8001 | 81.5872
| 7663705.2846 | 220.7082
| 3915894.1274 | 112.1865
| 3147773.6203 | 101.1746
| 7863622.3982 | 234.1091
| 5409273.2353 | 174.3199
| 3904115.7507 | 125.3109
| 5039397.8516 | 150.2196
| 5787437.5332 | 171.8833
| 3863402.9323 | 112.3576
| 5082973.2519 | 156.8873
| 6448298.9724 | 188.8573
| 5863604.4876 | 159.7851
| 6661923.8989 | 178.5893
| 6639064.4606 | 218.2337
| 4139142.6277 | 117.1568
| 2853996.2377 | 82.5256
| 5975762.8851 | 160.614
| 2071307.5475 | 60.0857
| 6295066.9157 | 170.4294
| 3833487.3476 | 105.6633
| 2797554.4103 | 93.4554
| 4846595.3573 | 156.3498
| 7749428.1582 | 215.2997
| 7802647.6687 | 227.85
| 4720218.7602 | 145.6206
| 8576411.3416 | 266.4532
| 9057594.253 | 258.9896
| 6507873.3422 | 189.1748
| 7629972.9553 | 219.6624
| 3946889.3974 | 115.4816
| 7554457.3152 | 219.8383
| 4676757.5477 | 147.3452
| 3170744.6378 | 78.4326
| 7733817.0436 | 224.864
| 2423312.2251 | 68.0016
| 5126721.0996 | 149.6863
| 1788074.4855 | 50.4472
| 2061650.6606 | 65.5227
| 5083353.1252 | 153.4337
| 3745948.322 | 112.3322
| 6831379.8307 | 197.5809
| 8319966.3935 | 245.0501
| 4267666.2588 | 122.9382
| 5427247.0949 | 167.6773
| 4313220.8011 | 147.6175
| 2141931.5136 | 64.0525
| 5267316.5653 | 147.6313
| 5891244.9805 | 187.2756
| 5728688.7274 | 169.7035
| 3555296.541 | 112.4736
| 4063942.9568 | 109.8038
| 4236797.5818 | 116.5423
| 1983725.8375 | 56.7487
| 4259988.1302 | 125.5969
| 2944761.6856 | 83.9288
| 3885030.0439 | 116.1209
| 5475308.97 | 141.4444
| 9689837.1671 | 285.5269
| 5447122.2437 | 164.7704
| 6182262.8079 | 179.1701
| 3738432.8166 | 107.4314
| 4604517.1949 | 120.0096
| 4434056.2097 | 126.7559
| 5443812.0308 | 170.023
| 5314418.7308 | 153.4267
| 5455165.8223 | 155.4965
| 5201807.1609 | 154.1311
| 8491253.8765 | 248.3059
| 6286917.917 | 178.849
| 9212672.7218 | 268.5772
| 7035001.2019 | 217.2101
| 5024319.7956 | 146.7837
| 6292644.7716 | 182.7721
| 3258565.2919 | 103.8576
| 3901289.26 | 107.5654
| 5583872.3273 | 148.9306
| 4506085.8264 | 133.8286
| 1461474.4811 | 43.4331
| 5926999.7957 | 173.1032
| 4186761.9767 | 112.6998
| 5558134.2938 | 159.4111
| 4293778.164 | 127.9266
| 7578204.8896 | 223.504
| 5528649.4883 | 157.7018
| 3534709.8973 | 112.9156
| 3402754.0747 | 95.8142
| 5680082.5807 | 174.1227
| 4590623.3396 | 143.5147
| 7656687.7132 | 232.2927
| 7606855.6732 | 224.9592
| 4463386.8027 | 144.0238
| 6272116.5128 | 186.3946
| 5175546.6209 | 153.9163
| 5967073.1428 | 184.5519
| 4985709.0966 | 154.2306
| 3925470.0528 | 112.3547
| 3851342.1655 | 119.4349
| 5836768.7725 | 171.6651
| 7092102.4239 | 213.4473
| 4881434.4875 | 156.5184
| 3852207.3611 | 128.9474
| 8241864.1024 | 225.7405
| 4129313.0916 | 109.7136
| 4629614.3075 | 144.8139
| 4397741.0561 | 130.57
| 5985128.3357 | 176.3779
| 3801856.4873 | 116.8847
| 2370287.9545 | 78.3528
| 5713085.793 | 165.6518
| 5555995.6886 | 151.5983
| 4576263.0694 | 132.6985
| 3615659.4232 | 110.4439
| 5925258.1737 | 167.572
| 6753173.0455 | 187.9032
| 3859368.5005 | 106.1919
| 6273563.0482 | 194.7735
| 3839813.6202 | 114.0312
| 3652412.7388 | 113.8961
| 5236534.2419 | 149.4715
| 4933172.6016 | 151.1466
| 6802372.7252 | 173.4533
| 6121531.9542 | 182.1273
| 5663733.3385 | 154.8603
| 7783617.223 | 216.8743
| 3179255.3938 | 100.3253
| 2032696.3766 | 57.3355
| 3446179.8651 | 96.9977
| 5897233.2455 | 178.3305
| 3591729.5448 | 97.8549
| 4878004.0815 | 151.3196
| 3315911.1543 | 88.8827
| 9892159.8775 | 256.5541
| 4234255.2703 | 119.8106
| 5503365.1649 | 152.5823
| 6200566.4867 | 177.983
| 4234317.4519 | 125.8974
| 2811008.3464 | 96.8104
| 5616924.9543 | 170.9893
| 6052626.6505 | 190.6972
| 5002094.9629 | 150.5903
| 7398964.8603 | 209.5768
| 3140187.2993 | 99.2625
| 4166981.8872 | 114.1485
| 6675929.9665 | 193.0857
| 4623910.6658 | 139.2031
| 3746120.6848 | 107.5818
| 7795177.9674 | 222.65
| 2512592.7539 | 75.9881
| 4942678.3683 | 136.36
| 4558465.396 | 128.6085
| 5947935.0942 | 170.7435
| 7032448.9196 | 202.6637
| 2554026.8739 | 79.3581
| 5969602.276 | 172.2955
| 3294710.1895 | 95.4714
| 4835806.9052 | 140.3565
| 5195623.2205 | 163.8806
| 3072346.1251 | 84.7486
| 7835826.0658 | 228.7021
| 6577009.8839 | 182.2183
| 6839363.2103 | 188.5295
| 5522470.2608 | 157.061
| 1993178.3679 | 64.1993
| 3556438.9906 | 120.3111
| 4818079.4499 | 139.5737
| 5907814.9087 | 179.615
| 5667537.5928 | 171.4674
| 4441328.297 | 126.3977
| 7553926.9167 | 206.774
| 7777446.9363 | 224.9287
| 5368682.3367 | 155.0216
| 4979914.2485 | 136.0208
| 7053381.6275 | 205.1706
| 5135832.5815 | 158.9122
| 3440716.3419 | 100.0978
| 4904052.1268 | 133.2351
| 1844583.5549 | 53.623
| 5066489.8485 | 153.1831
| 3351997.8509 | 100.7255
| 4055196.4204 | 125.0316
| 5111814.3533 | 158.1851
| 5591094.1305 | 169.4712
| 5347315.0337 | 152.7718
| 6060150.5868 | 172.1875
| 6597971.5084 | 194.8489
| 5073508.8849 | 159.0065
| 3370136.6922 | 100.52
| 5234167.4397 | 150.0237
| 6879452.4388 | 206.6855
| 2972351.1084 | 78.4304
| 5388905.5917 | 171.1904
| 5998811.7981 | 188.7096
| 3646325.1306 | 107.7023
| 7705681.4803 | 219.4353
| 2696616.9202 | 72.2813
| 7424870.4025 | 212.3534
| 2907024.7244 | 88.8586
| 3733891.7296 | 114.5139
| 3084738.0637 | 84.6302
| 4343181.2605 | 126.353
| 5758751.4945 | 170.341
| 4874816.0682 | 139.643
| 2593531.0973 | 72.0912
| 7704715.38 | 201.3541
| 6396925.8554 | 189.8116
| 651233.9709 | 16.3165
| 3446655.1358 | 98.3777
| 3444548.1853 | 107.6131
| 4228286.5929 | 124.0443
| 3122666.0595 | 79.632
| 4291878.3507 | 113.629
| 6270939.3712 | 179.7684
| 3099368.6492 | 92.5328
| 4235869.0318 | 123.02
| 2077859.9918 | 54.3699
| 3202589.0012 | 98.7233
| 4513570.7367 | 138.2368
| 5350334.8454 | 159.1817
| 5025913.6516 | 138.8791
| 4320303.0908 | 132.9413
| 5884058.6983 | 163.241
| 8315802.5455 | 241.6741
| 6935935.7235 | 198.1857
| 5655133.9642 | 157.0246
| 7714162.445 | 218.759
| 5467333.5937 | 169.5888
| 3535080.862 | 91.5387
| 4970179.5105 | 142.7008
| 3182407.4871 | 84.7066
| 4437298.3906 | 120.5236
| 6916507.8866 | 194.8072
| 7016854.1998 | 176.9982
| 4935352.6795 | 143.9677
| 9575835.8498 | 281.575
| 5868965.3563 | 180.327
| 3007987.2126 | 87.0402
| 7169489.7342 | 204.7245
| 5043432.3988 | 152.3126
| 4432581.5591 | 124.1056
| 6605398.9053 | 173.4305
| 5692860.88 | 178.2232
| 5632803.2449 | 185.4792
| 3803448.8252 | 98.838
| 3396809.7098 | 93.0672
| 4884970.6359 | 142.4574
| 4377678.1327 | 143.2756
| 7210061.4786 | 209.6362
| 3266675.905 | 84.7383
| 4553213.2662 | 135.0257
| 9341803.4272 | 266.1808
| 6088196.7315 | 174.9702
| 4729688.1603 | 139.9988
| 6113174.4806 | 182.7471
| 5586837.4435 | 152.3395
| 2229596.2982 | 79.4389
| 3841354.2803 | 103.1987
| 6429260.1933 | 179.5201
| 4036826.7099 | 124.9635
| 3661745.9336 | 100.5465
| 5837232.1608 | 165.8195
| 3557653.7954 | 100.7032
| 8328322.6399 | 221.3012
| 6965838.9673 | 195.1621
| 6910927.2691 | 215.1449
| 4356024.0866 | 123.7166
| 7010020.943 | 201.8036
| 3342662.0581 | 95.1325
| 3355692.3319 | 100.7871
| 6825721.6723 | 197.1161
| 5824056.4304 | 162.567
| 6097140.7813 | 181.5045
| 4349356.5556 | 138.2492
| 5305877.67 | 151.9451
| 4440278.3251 | 132.4543
| 5302454.0653 | 167.1294
| 5340009.072 | 158.5439
| 6987614.3157 | 201.9326
| 9467070.0327 | 265.0816
| 3997969.1662 | 113.3221
| 4489551.6026 | 136.1743
| 4677266.7911 | 123.7275
| 5017925.7804 | 139.7012
| 7360401.3968 | 209.2225
| 2190704.8187 | 66.6587
| 2949965.4291 | 82.342
| 7930061.7528 | 242.4439
| 3160285.9791 | 87.6807
| 6596231.7465 | 189.4248
| 5841474.0336 | 173.0341
| 4496111.7278 | 135.352
| 5179918.2347 | 151.7969
| 4420615.6263 | 132.8505
| 4882531.8218 | 126.6885
| 3967339.1447 | 125.7123
| 6749348.3405 | 206.7569
| 4620376.6651 | 139.7841
| 7797957.6077 | 232.4317
| 4171454.7536 | 123.5531
| 3522097.2235 | 100.1243
| 3244156.2315 | 92.6616
| 3495025.2499 | 100.5972
| 4782155.6581 | 135.1654
| 2103892.6784 | 58.5768
| 5585292.8302 | 165.0593
| 5996924.542 | 175.0767
| 2827534.4487 | 89.5659
| 2776387.2403 | 80.3235
| 5837067.9795 | 167.5943
| 3516957.8514 | 104.065
| 2752467.0227 | 77.0611
| 5046816.0398 | 146.2975
| 5947030.5573 | 165.8217
| 5422892.4451 | 154.859
| 6142813.7904 | 190.7794
| 8288421.5163 | 240.2756
| 5995514.3002 | 172.0409
| 6074217.6563 | 174.8184
| 3740738.369 | 94.6139
| 3941911.0993 | 118.5444
| 6290400.3138 | 173.9325
| 5194256.3256 | 142.7299
| 4093654.5623 | 106.4656
| 7713870.4311 | 202.5112
| 3216380.0232 | 93.2498
| 4080895.1477 | 121.7113
| 5843169.0204 | 166.6801
| 4268836.349 | 117.2942
| 3982571.9801 | 119.6672
| 3531411.0064 | 101.0565
| 5361281.9606 | 158.1877
| 2323215.1103 | 74.1843
| 6119465.3875 | 173.8269
| 8064101.4113 | 253.5994
| 3927682.6149 | 114.5028
| 6534221.513 | 185.1709
| 3621805.7616 | 107.4091
| 6159942.0232 | 174.7238
| 5170112.0258 | 150.0079
| 6422538.2078 | 171.2544
| 4572192.3341 | 134.2505
| 5060467.916 | 129.3899
| 3805945.7447 | 114.5663
| 7584533.7961 | 219.0224
| 8034306.4939 | 212.9515
| 6363675.494 | 177.4606
| 4486719.8061 | 130.6528
| 6128556.8836 | 173.1656
| 4099098.6187 | 122.095
| 4424086.2951 | 125.4006
| 5241286.4792 | 165.8888
| 2857198.5816 | 83.0048
| 2762621.5169 | 80.0704
| 6837536.184 | 192.9486
| 5083050.2004 | 141.7179
| 4402825.4613 | 126.9222
| 2691767.9701 | 77.0837
| 2945618.2946 | 83.5002
| 5137701.1425 | 151.5936
| 8978538.2854 | 248.7324
| 4954277.9039 | 132.5917
| 4375635.5442 | 135.6999
| 7304822.5095 | 204.1042
| 5947999.5861 | 166.0309
| 5327302.0919 | 157.0135
| 5311369.7429 | 158.7887
| 3849656.6972 | 109.6253
| 7529130.9081 | 199.1991
| 3733403.5717 | 120.3448
| 4777593.4111 | 137.5048
| 4010400.6433 | 105.3775
| 4580524.7597 | 133.399
| 5899986.0647 | 173.6923
| 7640431.3389 | 228.372
| 6269030.4565 | 195.6755
| 4220753.6728 | 108.3083
| 5870114.9788 | 169.7837
| 5106707.7417 | 153.6148
| 7475947.897 | 224.6255
| 5397303.8106 | 151.1855
| 5946273.2313 | 185.4975
| 7538352.2744 | 220.2693
| 1881699.1836 | 58.0198
| 5858302.6677 | 194.0715
| 5409703.5399 | 157.4156
| 2983626.0535 | 86.1183
| 5730976.8032 | 172.6692
| 5612021.2939 | 175.2649
| 6769554.6331 | 203.5655
| 3513141.7042 | 96.2896
| 6444032.3358 | 181.6017
| 3993952.6341 | 112.9671
| 7033252.7029 | 204.6369
| 4843162.3646 | 136.5567
| 2915633.2221 | 92.8116
| 5188833.1283 | 156.763
| 6694577.3253 | 205.1456
| 4273558.4984 | 139.7244
| 3828092.6585 | 107.8476
| 5527763.9448 | 149.2904
| 8781197.1146 | 267.8828
| 9064890.1076 | 244.664
| 5490015.7098 | 155.5468
| 4040307.9074 | 137.2602
| 5157635.3926 | 130.3559
| 5147075.1493 | 144.6723
| 4618957.4789 | 144.5867
| 5553832.2379 | 170.4112
| 6466721.9429 | 186.0217
| 4178380.8507 | 125.3271
| 3700146.7535 | 111.7482
| 4040321.893 | 117.3234
| 6931485.1917 | 198.8572
| 9882334.0618 | 296.5752
| 3664030.1288 | 111.9807
| 3486446.3234 | 95.7744
| 3644477.8501 | 118.5397
| 5962448.9947 | 183.2068
| 8729618.758 | 244.5706
| 3509721 | 105.6636
| 4778672.2268 | 152.2848
| 6156780.9433 | 177.3769
| 5542377.6279 | 167.5903
| 4437219.0732 | 124.6146
| 5087557.1732 | 153.9559
| 8257815.9407 | 211.5024
| 5513232.3794 | 154.6336
| 5103542.2043 | 148.1337
| 5869346.2938 | 172.2487
| 7041687.3135 | 188.2581
| 5253465.637 | 147.7072
| 4326075.7002 | 124.3289
| 5199492.4043 | 135.6581
| 4073377.3891 | 125.2491
| 8317849.0621 | 248.7557
| 4731321.3455 | 148.8633
| 5601102.391 | 164.5507
| 5770090.2431 | 169.4451
| 9112028.5907 | 259.1189
| 1359951.3505 | 43.4206
| 6830928.8095 | 202.3325
| 6714807.311 | 193.6995
| 7201042.4245 | 227.7237
| 7053362.7927 | 201.73
| 4649916.1724 | 145.7896
| 3044353.9245 | 100.3696
| 7376397.8353 | 183.9804
| 6204239.0829 | 166.1585
| 3301873.369 | 95.1868
| 4853724.9204 | 139.6895
| 4738860.5248 | 144.0969
| 2805263.4058 | 81.3763
| 5248182.2856 | 176.0958
| 3960601.8207 | 113.6387
| 6815937.6596 | 209.1229
| 7375941.3845 | 225.2592
| 3994049.7724 | 122.8107
| 4328672.2337 | 122.0067
| 2306611.8798 | 64.6313
| 5785382.6729 | 170.2443
| 5226508.5683 | 149.3337
| 6308410.6789 | 199.5808
| 8053730.2617 | 239.1078
| 3065879.8029 | 96.4132
| 5671315.3279 | 164.4518
| 2836127.4012 | 77.9659
| 6940319.239 | 196.3749
| 4159935.6247 | 135.9575
| 7033588.1831 | 209.4532
| 1659146.9347 | 45.6727
| 7681313.7836 | 211.0172
| 7080945.6145 | 212.418
| 3360853.785 | 99.7133
| 3904070.0622 | 110.6894
| 5246975.3701 | 145.1597
| 6067569.0911 | 171.7847
| 4462838.2112 | 133.0156
| 6795009.9819 | 192.1642
| 3269761.8881 | 96.7121
| 10111315.074 | 278.3585
| 8186316.8619 | 228.6745
| 4406490.5216 | 123.2092
| 8563231.665 | 256.4754
| 4886206.8966 | 142.3095
| 7193071.0539 | 201.7347
| 4760493.8314 | 139.324
| 5585986.42 | 169.867
| 5016011.121 | 152.6582
| 4450593.8195 | 127.7312
| 5078547.8007 | 145.2585
| 6462610.9585 | 170.1227
| 3234522.8415 | 92.7412
| 4778569.2234 | 134.7399
| 6499397.9102 | 172.7134
| 8279729.2476 | 224.3717
| 1171027.1101 | 38.4508
| 7331371.4329 | 215.3886
| 5236809.209 | 161.8617
| 6168298.8625 | 171.7095
| 7090577.3832 | 212.126
| 4238584.2892 | 127.3203
| 2829447.626 | 80.7737
| 4071809.2478 | 131.882
| 3349176.0147 | 106.9013
| 4800334.0117 | 154.2227
| 4339637.868 | 137.3518
| 3382875.3051 | 96.3626
| 5263933.1918 | 160.6934
| 5562823.6874 | 160.1706
| 4663779.2946 | 131.6034
| 6519479.5695 | 182.0087
| 3879017.5642 | 113.2332
| 6484274.4627 | 198.1732
| 3402290.285 | 99.3203
| 4038597.4798 | 115.1616
| 6471538.5494 | 205.9585
| 4447665.8003 | 124.9406
| 4072868.7443 | 120.1733
| 6219480.1576 | 146.6281
| 5969743.4638 | 169.6166
| 5002827.0713 | 139.109
| 3773568.3974 | 102.2434
| 9213156.1108 | 267.9894
| 5003925.2053 | 165.1754
| 11062545.2893 | 336.1789
| 5952908.1372 | 159.8599
| 6677032.3374 | 193.8831
| 6049067.9495 | 179.0253
| 3370867.6458 | 95.5305
| 6051208.487 | 186.5027
| 6523022.7244 | 168.2152
| 8253894.2901 | 240.3435
| 3480861.071 | 96.0176
| 4939997.5588 | 137.1318
| 4460288.812 | 120.8614
| 6455079.9647 | 180.0657
| 3460336.898 | 106.1074
| 4995741.362 | 146.114
| 5078463.9071 | 148.7173
| 7083139.6751 | 211.0989
| 4808805.7233 | 132.3954
| 3599015.8773 | 104.8416
| 4489637.3641 | 140.6855
| 6143320.0604 | 181.6644
| 6530702.214 | 185.8633
| 2447358.858 | 62.4212
| 5053383.6373 | 145.8816
| 5898075.4542 | 183.7574
| 6103262.4542 | 165.829
| 5480086.7683 | 159.9567
| 7496756.5402 | 198.7902
| 3546814.0746 | 105.7791
| 2514091.3652 | 78.6856
| 5361799.4052 | 134.7487
| 6805709.9947 | 203.6919
| 4615615.2012 | 131.5046
| 6613805.8876 | 194.1161
| 3289818.7802 | 103.6853
| 5882146.6802 | 170.2364
| 4709478.073 | 126.9573
| 7158073.4735 | 217.9915
| 3799919.1987 | 104.0269
| 3253473.7271 | 102.1337
| 7057050.3629 | 185.9082
| 5429241.8141 | 164.5925
| 1950948.846 | 58.0898
| 3872910.0272 | 123.6502
| 4032299.2449 | 109.0105
| 5159363.789 | 148.1075
| 3591028.2035 | 101.0458
| 4039946.5695 | 107.386
| 5298140.0211 | 162.7686
| 8148132.8829 | 235.6097
| 4446352.23 | 119.1001
| 2817279.2105 | 73.6842
| 5467111.9036 | 163.4455
| 5224438.1021 | 147.3947
| 4100742.0103 | 127.7277
| 5666256.1173 | 178.1386
| 3591987.9251 | 103.1623
| 5699459.6732 | 158.6511
| 5010666.746 | 163.0468
| 5543455.8579 | 163.9201
| 4019357.0534 | 106.7485
| 4962799.2892 | 136.3621
| 2667713.6293 | 74.8155
| 5054666.3211 | 143.3651
| 2378900.8108 | 75.7705
| 3242175.4496 | 88.9149
| 4353861.8864 | 138.0035
| 7056005.9341 | 181.7159
| 1680753.8436 | 46.0804
| 4176629.2142 | 122.1103
| 6787874.8755 | 196.8379
| 7390236.58 | 203.4902
| 4640213.2413 | 135.7745
| 6387602.1509 | 176.0707
| 2751000.5443 | 72.4613
| 3717582.7215 | 115.8798
| 6979668.6571 | 191.6881
| 6780774.1079 | 209.4945
| 8344356.0299 | 235.6728
| 3896994.3876 | 121.9239
| 4196166.7619 | 123.1818
| 6829359.3327 | 211.4407
| 8150884.3011 | 229.1223
| 6853114.8221 | 184.4147
| 6705914.1713 | 206.4649
| 5149944.4775 | 146.734
| 3854922.0984 | 98.5863
| 4796418.8985 | 146.8449
| 6691978.8411 | 183.7536
| 7837143.6467 | 215.1752
| 3524447.7907 | 106.4061
| 6166028.2252 | 193.2826
| 5712020.9182 | 150.1747
| 4190276.3107 | 109.434
| 4609031.9528 | 129.5574
| 5024757.6867 | 147.8487
| 5988196.7552 | 173.5189
| 4565264.4287 | 136.9054
| 4003955.3534 | 127.551
| 4398067.9512 | 134.8342
| 7508559.483 | 222.3783
| 4094318.0665 | 119.3401
| 5714177.4182 | 160.4255
| 6251768.1399 | 179.4293
| 4780567.2449 | 130.9708
| 6331835.9062 | 190.2033
| 6281196.5134 | 191.3523
| 1379059.786 | 43.4232
| 3766326.2389 | 104.2703
| 7754586.3505 | 232.7979
| 5756315.6641 | 161.4582
| 5090194.5152 | 154.8
| 4470326.1443 | 120.5891
| 2590823.4176 | 71.6941
| 7949941.7824 | 240.2468
| 4290294.8099 | 126.8282
| 1167430.845 | 31.886
| 3212910.1256 | 97.7945
| 3861731.3543 | 113.8456
| 6051866.7645 | 176.3563
| 1938194.5909 | 55.9936
| 5090702.5281 | 166.3998
| 5547052.0881 | 140.5501
| 4429020.2155 | 137.2984
| 5656364.4094 | 150.5571
| 5060879.3832 | 154.1026
| 8557564.2934 | 253.7253
| 5481736.6842 | 166.0682
| 2959835.4945 | 80.5289
| 8316946.6318 | 238.2161
| 3448313.0255 | 105.3085
| 5854515.0738 | 187.0814
| 5493484.973 | 148.0417
| 6288874.1851 | 182.7528
| 4368078.674 | 127.0036
| 4948067.8391 | 146.7661
| 6050480.7411 | 180.0506
| 3412880.6247 | 96.6471
| 6134149.8761 | 177.3766
| 2441062.1701 | 66.618
| 5174405.3072 | 158.1673
| 5598630.9282 | 172.3882
| 5308886.0818 | 152.5011
| 6584913.0787 | 196.1841
| 3434111.3383 | 108.9748
| 6417384.7652 | 176.7164
| 3800922.2383 | 124.7304
| 6750347.7893 | 196.4444
| 4135484.0982 | 124.5139
| 8095475.403 | 245.2503
| 4264630.9371 | 121.5119
| 3660131.7986 | 100.9961
| 6193188.7047 | 188.4783
| 5878022.8035 | 175.4505
| 5448009.5616 | 157.3967
| 4980176.6018 | 146.7667
| 3548973.3161 | 107.087
| 3324382.3078 | 102.2861
| 2062205.6569 | 63.2048
| 6828178.4242 | 198.4098
| 5732972.9994 | 173.9682
| 883676.1557 | 30.5085
| 5922439.6136 | 163.2919
| 7672503.3376 | 202.8504
| 6149869.6875 | 175.8395
| 5082881.3258 | 133.7992
| 4408970.345 | 132.2521
| 3564422.2086 | 112.7722
| 2694917.5953 | 81.9707
| 2935076.6097 | 85.0024
| 5739885.3059 | 182.3361
| 5434020.0355 | 155.673
| 3795071.5455 | 111.4589
| 4987851.3399 | 139.7189
| 5207729.5174 | 155.7305
| 3470122.5067 | 93.7477
| 4342086.4522 | 121.3777
| 4573694.6578 | 128.6019
| 7817822.7661 | 227.1934
| 4313651.1885 | 135.5818
| 4753142.7471 | 123.8616
| 4881520.1294 | 141.7215
| 1577829.1916 | 49.1332
| 4248534.3876 | 128.284
| 4904439.3063 | 160.1123
| 4891024.8096 | 152.0732
| 5242628.8974 | 152.1855
| 5751051.354 | 178.8101
| 4377839.9387 | 143.3635
| 4818865.4127 | 140.2911
| 4312119.5893 | 131.838
| 6082481.0984 | 189.3791
| 5026987.4796 | 143.4506
| 5087911.974 | 157.5976
| 5204965.2493 | 153.8812
| 7134927.9218 | 219.4018
| 4730815.7871 | 148.5914
| 2753964.4459 | 89.8005
| 2682829.0731 | 66.3233
| 6553056.8764 | 221.9699
| 3676267.5517 | 102.3679
| 7883401.795 | 220.0273
| 6876162.2232 | 195.8221
| 5906009.8164 | 154.286
| 6599621.6239 | 185.8806
| 5164637.2901 | 146.707
| 6178093.6837 | 178.1416
| 2634518.886 | 82.4212
| 3539694.9103 | 99.6044
| 4614950.2332 | 139.1442
| 4536422.4211 | 136.3379
| 3234028.8178 | 94.5899
| 6983181.821 | 215.9326
| 4462103.123 | 142.2901
| 6164952.9923 | 188.2335
| 7855447.4509 | 217.0479
| 5817331.2575 | 180.8027
| 4581195.7243 | 137.2871
| 6252916.4479 | 158.5002
| 4636968.4254 | 118.2008
| 2039832.17 | 62.7738
| 5300508.392 | 160.6566
| 4819117.8136 | 141.5383
| 4671379.516 | 139.3495
| 5641389.9881 | 159.9017
| 6087759.1288 | 184.5361
| 5975545.4277 | 171.0993
| 5876330.683 | 174.7778
| 5981539.3407 | 166.9541
| 2968176.5382 | 99.7936
| 4572995.2411 | 134.133
| 4143443.5053 | 125.4803
| 4036931.5512 | 116.42
| 8858669.6755 | 256.0491
| 5275679.7881 | 161.1205
| 5825154.3539 | 163.1121
| 3629971.4597 | 101.0574
| 5950178.7327 | 185.1433
| 4157240.0912 | 118.773
| 5008554.7629 | 160.3106
| 5770683.4568 | 176.5477
| 4818654.5004 | 155.4505
| 3096258.6639 | 93.1017
| 4765651.0006 | 132.8245
| 10207762.4255 | 320.013
| 8051284.168 | 252.117
| 4484995.7431 | 127.993
| 5650163.3886 | 174.2461
| 4498566.7695 | 133.1002
| 5318435.2804 | 168.6128
| 3539527.6411 | 115.7812
| 4412538.1337 | 136.2203
| 8802339.2727 | 268.6714
| 2333641.0015 | 69.9969
| 3945844.6552 | 103.8862
| 4833227.313 | 136.283
| 9227424.9761 | 270.3332
| 5258756.661 | 145.7602
| 2274234.3716 | 68.5578
| 6999735.4583 | 224.6781
| 4385941.4179 | 112.8915
| 3794461.4568 | 109.8683
| 4594313.6061 | 132.0897
| 3997152.9928 | 127.7792
| 7090743.7092 | 208.4098
| 5933935.342 | 170.2514
| 4487710.552 | 129.3131
| 7294282.5809 | 200.8201
| 5363102.8528 | 166.475
| 3242521.2152 | 85.0659
| 6053786.1498 | 172.7365
| 4156082.4856 | 130.8069
| 7996397.9207 | 237.7713
| 6730032.9186 | 200.3837
| 7793367.0094 | 223.5488
| 4076627.9723 | 119.4337
| 5580557.1093 | 164.7817
| 6170669.8844 | 168.228
| 4184679.297 | 134.1541
| 6453833.4346 | 185.0913
| 8501908.7704 | 264.2256
| 8858895.0783 | 232.1158
| 6552471.8037 | 168.4909
| 3736765.0087 | 102.0618
| 6042404.6762 | 168.9933
| 3482255.8917 | 86.9314
| 3988305.8305 | 119.2772
| 5331614.1313 | 152.3847
| 4935938.0184 | 150.3282
| 5375291.4795 | 162.097
| 8466622.0496 | 235.5859
| 5473028.7632 | 177.4215
| 4481691.2614 | 127.2193
| 5368429.5244 | 151.0306
| 4683007.0018 | 135.607
| 5018267.5851 | 147.6825
| 3991994.6495 | 118.2682
| 1194116.9162 | 35.2242
| 7997790.5219 | 237.0489
| 5740968.7967 | 171.569
| 4292370.7982 | 134.5945
| 4055773.6368 | 118.4004
| 4497828.3253 | 136.5899
| 2619171.4512 | 75.634
| 4367046.7654 | 133.0829
| 6017886.5505 | 177.2219
| 5658751.5905 | 165.2535
| 5440712.8198 | 146.5155
| 4702760.4543 | 141.2757
| 3861978.1308 | 108.0913
| 6796254.1653 | 213.9526
| 3985761.9676 | 112.7228
| 5992746.6062 | 174.9826
| 5269439.5329 | 150.1707
| 5405344.7451 | 147.2591
| 5184414.0022 | 161.3719
| 3495651.8851 | 100.2232
| 4039915.1632 | 110.1209
| 6034773.0402 | 164.9451
| 8143417.0801 | 233.2009
| 2809311.8778 | 73.6243
| 5837784.4678 | 178.4319
| 6061193.952 | 167.7057
| 6132039.4806 | 192.3973
| 6851537.2224 | 187.2321
| 3638150.8986 | 108.4118
| 3894113.7224 | 113.0043
| 6348701.9842 | 184.7005
| 3381615.0847 | 90.6645
| 4949030.2286 | 140.4384
| 6465178.8364 | 211.8008
| 2724175.3268 | 80.215
| 3495867.1107 | 93.2244
| 2482205.6416 | 76.6456
| 5257167.9492 | 165.3135
| 2083269.7063 | 64.5089
| 6544817.5381 | 202.5154
| 3170309.4539 | 95.6717
| 3608648.0605 | 115.1713
| 5253504.1515 | 157.9753
| 6031730.2308 | 162.6058
| 2708286.1421 | 75.5572
| 6970641.5713 | 194.131
| 3124088.0379 | 83.3317
| 5084983.8742 | 140.468
| 5215961.6261 | 154.3431
| 3887161.2204 | 101.4305
| 803581.4077 | 18.3464
| 5218020.6316 | 152.9588
| 2469732.6937 | 72.7101
| 2061542.9469 | 72.3588
| 5516970.2021 | 154.8111
| 3516142.8315 | 95.0157
| 3399516.3159 | 102.6096
| 3465080.8809 | 97.9021
| 4831702.0327 | 134.3161
| 3421176.3133 | 101.8218
| 4662621.2469 | 137.0333
| 2645169.2792 | 72.416
| 5499089.1959 | 158.8707
| 2248376.9228 | 71.1562
| 4623944.4922 | 142.4562
| 1856412.0338 | 54.4903
| 3791017.7294 | 109.5429
| 6411528.8531 | 175.5751
| 4428256.5869 | 142.5778
| 3063047.3461 | 78.4856
| 3497909.0853 | 95.9764
| 4057417.7929 | 124.925
| 4103395.1821 | 113.8761
| 7014296.281 | 205.8587
| 5125539.914 | 152.5297
| 6905612.2147 | 198.2465
| 6309371.6041 | 171.1915
| 3639808.4927 | 100.1861
| 3262682.9954 | 105.0732
| 6649417.4748 | 202.5896
| 4152311.4979 | 128.2471
| 3831248.2727 | 130.0083
| 5244516.7143 | 158.2176
| 4692306.0388 | 146.5312
| 6501661.5444 | 194.7395
| 3730343.4922 | 120.654
| 3611498.9913 | 106.0844
| 2017952.7135 | 59.996
| 4507259.5287 | 134.831
| 6163589.6187 | 181.6387
| 3422659.5744 | 101.3002
| 2924597.1395 | 94.4474
| 5750888.5528 | 170.9748
| 3878910.0163 | 129.639
| 6565075.1384 | 187.3549
| 6693155.2113 | 180.2862
| 4535784.5591 | 136.9069
| 4456382.0289 | 133.6327
| 4773882.9404 | 140.2438
| 7394813.3066 | 198.5854
| 5626804.6636 | 168.0412
| 7994143.1262 | 229.957
| 3742207.6055 | 122.244
| 6176171.474 | 181.4425
| 4584166.7098 | 131.378
| 5975177.2782 | 169.011
| 5443055.6668 | 150.9282
| 3880983.8991 | 115.7562
| 5382998.8505 | 143.4061
| 8097179.6527 | 222.6796
| 3268204.6751 | 106.1372
| 4516521.2896 | 130.5682
| 5328565.6205 | 164.0579
| 2717059.6921 | 80.8183
| 3912715.3279 | 112.8022
| 6069303.1861 | 158.031
| 9353289.8199 | 277.8948
| 3759117.9468 | 115.832
| 5476304.4714 | 148.7617
| 2649439.3549 | 68.72
| 2384684.8829 | 60.7627
| 5884933.3163 | 154.9904
| 8010133.5677 | 231.896
| 2937895.8411 | 76.5282
| 4707425.4263 | 137.9116
| 5398463.7815 | 161.6927
| 5184879.1805 | 151.0785
| 2752900.9116 | 82.7078
| 3750182.6001 | 106.0473
| 4689807.828 | 138.7947
| 5070360.3641 | 131.4449
| 4478177.5617 | 117.3484
| 5975286.7286 | 170.3477
| 4473835.7371 | 124.141
| 3482367.1977 | 104.7222
| 6664445.9531 | 200.8984
| 2187479.9094 | 73.0698
| 2867191.2742 | 74.3706
| 4275867.8412 | 136.8878
| 3987803.5196 | 112.9592
| 5394753.0805 | 169.3085
| 5034345.9904 | 154.4892
| 10031490.9382 | 279.6083
| 6124600.0021 | 183.7041
| 3820597.5796 | 117.4253
| 6698584.6066 | 216.3788
| 3714037.9017 | 122.0806
| 6501010.8725 | 189.5182
| 2334281.8952 | 63.1593
| 6733656.673 | 194.5819
| 3818638.8956 | 115.1585
| 4083277.0105 | 115.7701
| 7313574.6782 | 214.0169
| 6561882.2112 | 196.9535
| 4393583.3966 | 123.8581
| 4105129.8881 | 115.4594
| 6679167.5286 | 191.9199
| 4560547.5869 | 136.9635
| 2355986.7412 | 59.5077
| 3440803.9186 | 95.4861
| 2424035.3704 | 67.0979
| 6746372.0574 | 193.4521
| 5439094.6114 | 181.0758
| 3880077.2987 | 109.8584
| 2612027.3224 | 73.3739
| 4786071.7171 | 152.3377
| 6771553.558 | 209.1192
| 6038245.1272 | 190.7054
| 5358702.0844 | 141.0214
| 4632555.2014 | 134.3359
| 3423591.7831 | 94.5435
| 4727394.8837 | 132.6064
| 3833305.5546 | 116.1837
| 4458579.5158 | 129.2667
| 6321668.3552 | 178.5275
| 6252004.5795 | 180.3737
| 6895885.4266 | 192.2001
| 6275817.5448 | 170.2813
| 4305486.0367 | 112.9688
| 6991771.3033 | 184.94
| 5855502.2613 | 174.5836
| 4938746.9703 | 139.7898
| 8153996.768 | 233.4365
| 5955549.38 | 165.253
| 5432823.8758 | 163.4541
| 7323916.5062 | 221.1281
| 6441913.5198 | 192.5876
| 6834545.3099 | 199.5884
| 4023896.1956 | 121.8273
| 5515736.0394 | 170.9243
| 4364939.0797 | 125.0672
| 3198171.195 | 104.1803
| 6990944.7864 | 202.8418
| 4219210.11 | 131.6127
| 6783657.8736 | 199.8845
| 3795107.7569 | 114.3066
| 6004092.3257 | 188.9855
| 3657216.8802 | 118.1061
| 5001547.1828 | 158.0159
| 4216987.7588 | 126.6582
| 6291193.0741 | 176.6111
| 5977638.3905 | 171.2941
| 6278663.6902 | 177.5332
| 1680698.9146 | 51.1157
| 3268724.6889 | 102.1543
| 3090348.2555 | 95.5206
| 3528344.2207 | 90.464
| 3690647.8659 | 113.6125
| 4358985.4013 | 145.5961
| 3703388.0509 | 121.1469
| 7568457.9992 | 218.509
| 5154031.8886 | 146.9828
| 5811663.1631 | 170.9923
| 3772014.0979 | 99.072
| 5415582.9128 | 147.1138
| 4916280.5928 | 137.5737
| 4855243.4122 | 143.0309
| 5817382.0742 | 182.2233
| 7222594.8998 | 195.7454
| 4624288.4219 | 130.0585
| 2820678.5924 | 88.1651
| 4638414.907 | 125.834
| 6313987.5243 | 204.2377
| 2965742.8685 | 90.5008
| 5626249.8182 | 164.9877
| 4285480.835 | 137.6425
| 4213025.5761 | 129.9768
| 4783386.1792 | 135.286
| 4928945.566 | 148.7601
| 7019775.1173 | 213.2001
| 5684208.5399 | 147.4731
| 3185377.0502 | 104.1899
| 4559264.763 | 134.1424
| 3427989.545 | 94.4736
| 7253304.9386 | 215.0963
| 4280010.6159 | 109.4559
| 4493725.4851 | 132.0277
| 4561955.2228 | 120.1082
| 6449005.4856 | 188.8818
| 4630317.0158 | 122.472
| 4656227.2844 | 140.5962
| 5235629.8031 | 164.5928
| 5080120.1187 | 146.0268
| 4999435.8087 | 141.4034
| 6609709.4661 | 180.3349
| 7403822.9061 | 191.2617
| 5258990.8424 | 152.3307
| 5051540.3879 | 150.2557
| 2561633.1137 | 79.2352
| 10166244.58 | 281.0448
| 4189225.0415 | 118.9188
| 5568695.9312 | 163.2869
| 4213457.4307 | 114.2455
| 7359368.4859 | 210.6653
| 3924228.0487 | 117.8225
| 6425536.2285 | 177.2605
| 4101874.7082 | 121.0299
| 7921494.0751 | 241.1404
| 3240169.4117 | 101.6988
| 2951404.3381 | 84.8117
| 4643271.4525 | 132.9196
| 6728420.3396 | 181.4253
| 5195504.2486 | 171.2681
| 5213988.2077 | 145.4215
| 4808285.099 | 140.7362
| 6498154.4079 | 181.3253
| 4736786.8597 | 133.3983
| 3251284.6864 | 88.8215
| 6260596.1708 | 189.6143
| 7763974.6012 | 219.7215
| 5160428.1357 | 127.1522
| 4053193.7916 | 117.2044
| 6052276.6349 | 187.6171
| 8409815.8024 | 260.7934
| 8575989.9551 | 218.2093
| 4392845.2402 | 124.6998
| 3227711.5904 | 81.8307
| 5269281.7376 | 162.2793
| 3602116.2078 | 105.6951
| 6263602.8895 | 185.9401
| 5053943.5229 | 139.2447
| 4041482.5497 | 117.7836
| 5334181.8004 | 155.4887
| 2823660.2096 | 75.8095
| 7614199.1069 | 213.5756
| 5701034.7054 | 172.1266
| 6799795.3474 | 176.3321
| 4879673.3347 | 141.9866
| 7333158.3067 | 210.887
| 3809813.1526 | 122.3721
| 6139379.5788 | 183.0825
| 4755814.0297 | 140.0945
| 5375479.3207 | 156.2931
| 4366841.5746 | 134.1294
| 1699964.2304 | 51.3272
| 5436190.4946 | 161.5106
| 4176773.4778 | 106.4887
| 4572232.7762 | 132.9336
| 3206269.3304 | 93.1685
| 6194224.3173 | 183.1609
| 8395046.8242 | 230.9705
| 5342291.1181 | 156.0871
| 3251499.2659 | 90.3385
| 3314212.2841 | 114.8138
| 5630719.4792 | 162.7081
| 5714861.2939 | 152.44
| 6099221.7767 | 161.8791
| 7518879.1855 | 219.5124
| 5286792.9813 | 155.06
| 5285202.8266 | 154.0031
| 3671688.5791 | 123.4965
| 5241961.3542 | 140.9878
| 5998232.0379 | 174.4968
| 5700765.2276 | 192.1093
| 8163395.5763 | 229.1317
| 3674475.4817 | 101.9234
| 5132374.3113 | 159.2519
| 5141059.8944 | 143.4331
| 4779626.4332 | 133.4278
| 3378984.337 | 97.5131
| 6494028.7816 | 197.4116
| 4930853.5343 | 142.6501
| 4101506.9583 | 121.629
| 4706656.2547 | 130.482
| 4510120.1188 | 127.4742
| 5510751.314 | 156.8213
| 4942823.2687 | 143.5744
| 3027988.8125 | 84.0073
| 8122481.9146 | 257.3357
| 4421979.8755 | 126.6605
| 7342472.9774 | 197.4463
| 2928351.4174 | 97.6996
| 7724359.7577 | 235.5395
| 4056556.8702 | 116.6363
| 4127275.4394 | 109.8708
| 4895570.9833 | 133.5201
| 5482643.9538 | 142.9047
| 5593300.5665 | 159.0422
| 3378632.0886 | 104.3469
| 8130882.1561 | 242.1168
| 7009550.4739 | 226.0685
| 7042818.1099 | 210.4778
| 4377157.1781 | 123.5974
| 6379077.804 | 179.6956
| 6470386.7187 | 183.382
| 2869362.8696 | 73.5068
| 6914187.8294 | 209.7839
| 4772258.7288 | 136.2966
| 8687593.6816 | 239.6675
| 5115783.3873 | 161.9669
| 4157743.1059 | 126.6171
| 4029871.0461 | 111.6115
| 4213154.8244 | 121.8822
| 2566046.647 | 65.2309
| 6156954.2661 | 177.6423
| 5953688.9017 | 175.8945
| 6139561.5901 | 171.2435
| 6022790.2519 | 197.4368
| 5703363.6343 | 182.9277
| 5740474.1152 | 175.1912
| 5025182.6139 | 155.4257
| 5146458.0203 | 161.744
| 4870883.7892 | 139.9209
| 3987434.2784 | 117.7672
| 5857142.7494 | 174.7749
| 5001655.6234 | 142.7478
| 5583376.3389 | 165.1323
| 6219905.8334 | 188.6348
| 5678918.0601 | 165.9545
| 4704439.1213 | 137.3885
| 6521220.2799 | 185.0872
| 6784195.3178 | 203.5981
| 3023768.758 | 89.8721
| 4041427.6251 | 122.757
| 5642164.1222 | 171.0189
| 5522303.1729 | 182.6096
| 5720949.4942 | 170.193
| 6059208.9544 | 169.1065
| 4900622.0737 | 138.6474
| 7337011.339 | 207.4546
| 6288122.1789 | 190.0034
| 7448160.6516 | 236.8696
| 3771887.6549 | 106.1621
| 4885207.317 | 144.5689
| 4723167.0582 | 152.5147
| 5476651.3386 | 159.8366
| 5236774.1977 | 168.352
| 4448447.4385 | 124.3559
| 5182827.883 | 145.9367
| 3973430.7745 | 107.1012
| 3574422.4817 | 105.8708
| 4577498.6639 | 151.8638
| 3256557.9286 | 82.2838
| 6539304.6122 | 191.5783
| 2026863.0247 | 61.2917
| 9024782.9071 | 268.3122
| 6087552.535 | 166.9772
| 6062179.5493 | 178.3627
| 8047644.7966 | 223.6704
| 4425143.4538 | 130.6939
| 6210459.8219 | 207.6267
| 2722579.4757 | 77.0179
| 7716512.0713 | 231.4211
| 6599057.3765 | 178.6883
| 5960773.7697 | 180.0238
| 5449234.0763 | 157.9819
| 4270660.9835 | 130.0811
| 5810869.728 | 188.1289
| 4004759.7334 | 113.3473
| 3150063.5723 | 107.095
| 5822504.8216 | 167.9766
| 7350696.94 | 222.5881
| 4658969.9407 | 130.2623
| 3514005.2404 | 95.6023
| 2100227.2943 | 58.2854
| 6489788.9931 | 191.1776
| 5279984.8752 | 149.3622
| 3147071.6207 | 90.5781
| 8098192.6459 | 228.389
| 8266503.3832 | 253.8169
| 6084820.4079 | 167.2629
| 6631630.9679 | 204.3388
| 4808100.7532 | 144.3351
| 6740041.5057 | 213.1553
| 3010255.8387 | 91.386
| 5637352.6905 | 153.9654
| 3416573.4914 | 111.1007
| 3193822.7051 | 95.2275
| 4482689.548 | 128.0796
| 7051836.9262 | 198.5225
| 6348997.0109 | 178.2296
| 6319830.2965 | 186.7381
| 4751211.4849 | 135.0544
| 4173919.4033 | 116.0588
| 6070672.435 | 177.871
| 5136612.6233 | 136.7382
| 4479829.1492 | 134.7119
| 4861132.0335 | 141.8122
| 3633332.9138 | 103.0704
| 4762378.7507 | 137.1748
| 6361279.9548 | 192.4768
| 3142097.6627 | 98.6389
| 4545442.3041 | 143.4115
| 4370910.3134 | 125.6739
| 3764670.1505 | 117.0719
| 6025879.5399 | 165.3145
| 5704000.1213 | 161.6239
| 9960362.6771 | 267.4525
| 6402854.9052 | 191.8443
| 3410729.6718 | 104.8348
| 3704259.6414 | 118.4092
| 5692668.414 | 166.1214
| 6250770.1922 | 176.0637
| 7234065.6736 | 225.1685
| 4145089.2366 | 120.5753
| 5006806.2146 | 157.1462
| 6504152.7307 | 198.8106
| 6360445.0942 | 198.5135
| 5474519.1151 | 162.0716
| 3650528.0476 | 99.7492
| 5348377.8235 | 144.3787
| 3446049.6163 | 95.9847
| 5103458.0614 | 148.1363
| 4163163.9737 | 117.0654
| 6503604.2457 | 186.4482
| 6859869.2768 | 211.2067
| 5318250.2924 | 155.2448
| 4151530.5168 | 124.9954
| 7456093.4911 | 211.2111
| 4747362.1253 | 144.2708
| 7297214.9825 | 208.2424
| 2960989.2925 | 90.3761
| 4182330.9189 | 128.4956
| 6626609.9811 | 195.5166
| 5647776.3667 | 170.4486
| 7919527.6119 | 207.4406
| 3860471.7354 | 103.7136
| 3795734.5977 | 117.4071
| 4578218.1517 | 137.524
| 2657616.8596 | 70.143
| 5712272.759 | 157.9967
| 5030110.8852 | 143.894
| 4318121.6713 | 131.055
| 3839618.7187 | 113.6683
| 6002268.4544 | 164.9566
| 4973883.2847 | 155.6909
| 7334568.5978 | 212.2635
| 6063471.1704 | 171.207
| 8512688.986 | 266.3921
| 5712148.141 | 170.8143
| 7106784.6851 | 208.2578
| 5887769.918 | 168.6485
| 4958181.6624 | 149.7327
| 3894057.7859 | 113.3512
| 6345230.9601 | 179.6574
| 4372279.6717 | 138.5052
| 7654060.8003 | 218.2017
| 2948122.5168 | 84.5127
| 6024846.157 | 152.3532
| 4153298.5352 | 142.1873
| 5595018.776 | 156.8527
| 6887695.8695 | 173.1832
| 5528086.2714 | 159.108
| 4166792.2061 | 123.3167
| 2706952.7502 | 82.9957
| 6312343.6181 | 171.772
| 3368007.485 | 98.5108
| 5326541.4018 | 146.2054
| 4039930.8266 | 110.3103
| 3924064.288 | 113.5538
| 5369036.153 | 138.991
| 7236696.9536 | 226.3714
| 2646672.2947 | 72.4489
| 4605798.9417 | 141.8188
| 7723511.7418 | 219.791
| 7379094.3012 | 224.8427
| 3102108.8448 | 96.573
| 4378182.7471 | 135.8454
| 4618592.186 | 137.2837
| 5134802.2048 | 156.2135
| 7189605.7182 | 209.1927
| 3834567.8114 | 114.6645
| 6186471.7031 | 175.6659
| 10609568.3026 | 263.5783
| 3628620.6916 | 99.3384
| 4596289.328 | 141.6537
| 5577500.9941 | 154.1729
| 2777799.7712 | 90.3168
| 4736617.0523 | 133.6926
| 5706780.2487 | 165.3721
| 9785576.5206 | 279.3442
| 5652756.1775 | 149.2004
| 3668576.9656 | 97.8069
| 2029086.2906 | 62.9514
| 5888881.7288 | 169.4674
| 8676102.4927 | 247.4799
| 3281011.9005 | 101.7456
| 4439265.2958 | 130.4053
| 7096104.8159 | 210.9529
| 4408295.2421 | 124.0064
| 1841955.8114 | 55.837
| 1891371.8532 | 50.3967
| 2380912.7552 | 67.7592
| 5780651.2714 | 171.5859
| 6546445.6312 | 194.4544
| 3112949.0852 | 87.8525
| 1952555.2039 | 43.8422
| 4886557.4873 | 131.8773
| 3191825.8566 | 85.7609
| 5034006.081 | 146.738
| 4471861.4913 | 131.8748
| 5211423.0294 | 142.9752
| 5880439.6409 | 164.8446
| 5097268.8665 | 144.0511
| 3873206.1033 | 110.1815
| 5126750.2872 | 150.5178
| 8555392.0184 | 250.3169
| 7411718.0949 | 227.9655
| 6698071.8482 | 191.612
| 3769756.2743 | 111.1078
| 6689340.9642 | 183.6832
| 6969124.8023 | 191.8932
| 6433110.3936 | 188.845
| 6030879.4967 | 170.8898
| 2933932.0626 | 80.1827
| 7516621.3321 | 218.2024
| 5339776.2359 | 159.3659
| 4052389.7529 | 103.7619
| 3973329.1474 | 111.703
| 5167070.3671 | 145.2648
| 3654554.0348 | 115.1362
| 3464980.6664 | 106.488
| 4537430.7221 | 116.3569
| 4414199.0404 | 134.6847
| 3902941.7015 | 110.323
| 8133304.855 | 231.2702
| 4289454.94 | 119.5916
| 3966355.4303 | 112.6196
| 5245752.6898 | 157.6099
| 6598686.8824 | 198.6478
| 4983036.0189 | 154.7647
| 6173563.2179 | 188.5479
| 7061665.7985 | 203.0868
| 5206922.2851 | 155.1865
| 6942729.3221 | 201.9839
| 6748568.8417 | 197.4562
| 5507914.6208 | 162.6409
| 5329190.1266 | 149.345
| 4818982.3883 | 146.7185
| 4435234.6215 | 108.7657
| 7081643.2558 | 208.5713
| 4199390.1308 | 127.6036
| 6798279.3143 | 195.5636
| 4896451.3008 | 146.764
| 10409508.6787 | 298.2168
| 6281800.9987 | 200.3045
| 3774375.2313 | 104.2856
| 4660803.2283 | 129.5937
| 3896808.0976 | 117.8146
| 4111095.5139 | 119.7553
| 4594993.3077 | 137.4511
| 4611763.3174 | 132.514
| 4205533.9076 | 121.9958
| 3390472.2253 | 112.1082
| 5317799.58 | 145.8578
| 1833037.6004 | 51.283
| 6296868.335 | 173.0433
| 2640263.0301 | 67.6165
| 5727110.9951 | 175.7044
| 3232660.258 | 90.5988
| 5879222.7891 | 175.4137
| 2765645.3483 | 79.4937
| 5891987.4466 | 173.4375
| 4622602.5862 | 137.0495
| 7259663.0336 | 201.9108
| 3433475.2438 | 108.7907
| 5005948.4655 | 135.4942
| 3757542.4063 | 99.1188
| 4445228.7991 | 122.1555
| 9465292.0035 | 267.4617
| 5316254.208 | 169.0193
| 2659925.6128 | 80.0106
| 5776864.9007 | 170.036
| 5007384.338 | 138.9878
| 6047161.8385 | 181.2562
| 6523392.1467 | 198.097
| 2908583.0686 | 90.8936
| 6198323.6447 | 175.4802
| 5722784.8835 | 155.7853
| 5154389.7134 | 156.2781
| 5384556.383 | 156.1026
| 4481151.0494 | 134.0304
| 9114365.2071 | 255.9286
| 6093477.93 | 176.5132
| 7297529.515 | 221.6942
| 4302444.8374 | 130.8477
| 4203415.886 | 124.5944
| 6365665.9988 | 174.8188
| 6926939.4206 | 193.7287
| 3798617.7787 | 125.426
| 2140474.2106 | 68.5127
| 4864119.3177 | 143.8914
| 5922606.5766 | 154.6262
| 5873141.7964 | 172.4901
| 6426227.4751 | 185.4336
| 4527750.8121 | 139.4302
| 7125452.9774 | 192.4074
| 2703956.3608 | 75.2484
| 7497912.4954 | 220.8499
| 4867384.3462 | 157.4075
| 4563390.7425 | 128.5666
| 4700800.6257 | 133.9232
| 5146709.2327 | 160.0369
| 3007601.2922 | 82.0121
| 7745233.027 | 224.1539
| 5226400.1918 | 160.0417
| 5758741.3365 | 166.7788
| 3519378.0325 | 93.7911
| 1575228.6775 | 48.1195
| 5492044.7013 | 153.7387
| 6418337.0698 | 191.462
| 4811590.3669 | 135.8732
| 4516045.3631 | 132.7175
| 3637891.0931 | 109.9609
| 4010252.1333 | 122.6714
| 5993959.857 | 160.4987
| 6149915.9879 | 180.4234
| 6626295.2307 | 190.916
| 7389819.2083 | 212.7549
| 4553427.019 | 146.2979
| 6209027.2156 | 196.5162
| 9528894.5258 | 267.5454
| 3420497.9154 | 93.4931
| 7152301.874 | 209.295
| 5931489.7311 | 179.9966
| 6589501.0131 | 192.0352
| 6365256.3529 | 191.2431
| 4417337.6527 | 139.4298
| 4804631.3712 | 141.1809
| 2003492.1102 | 59.3864
| 4880804.9369 | 143.862
| 4497143.5102 | 121.5399
| 9014225.4633 | 270.342
| 6311521.7872 | 190.7459
| 3472550.2124 | 109.1725
| 3055614.9674 | 85.0418
| 7031390.4884 | 205.3369
| 6444861.6016 | 165.2955
| 3656321.677 | 110.481
| 3952434.2263 | 129.4274
| 2257164.9072 | 66.0867
| 4786937.3187 | 134.5162
| 5991702.8675 | 180.9539
| 5937285.8709 | 203.7815
| 4654330.4113 | 135.7451
| 2942871.9259 | 90.0664
| 4498466.8308 | 121.2135
| 3682230.3048 | 117.7114
| 5429198.1871 | 158.4367
| 7801785.9036 | 220.4057
| 6281933.917 | 190.3853
| 6798131.8672 | 223.2729
| 5020958.6185 | 136.7623
| 3812293.6977 | 111.1586
| 6123478.4411 | 182.3981
| 4068301.102 | 112.963
| 7534594.7151 | 215.5713
| 6858632.9067 | 194.5331
| 6827627.8942 | 223.6656
| 8229775.1824 | 239.8794
| 4255068.834 | 124.1544
| 7597008.6664 | 226.8231
| 1800211.6697 | 50.8742
| 6096332.172 | 170.2516
| 3159253.1703 | 99.7633
| 7155956.9456 | 187.486
| 3407284.732 | 102.6588
| 4030824.6323 | 104.7398
| 5040985.4052 | 146.1863
| 4200569.8049 | 111.3509
| 7512971.8136 | 224.1961
| 5560480.4608 | 154.8376
| 7148636.4942 | 194.7063
| 4737407.6366 | 131.7408
| 7956204.0337 | 207.9421
| 3167884.472 | 97.5082
| 3623208.585 | 103.5336
| 4866663.7992 | 143.0242
| 5276316.4809 | 148.0245
| 4320863.6905 | 129.7632
| 5361617.8547 | 158.4599
| 5780806.0766 | 177.1114
| 5087355.1228 | 152.7294
| 5737551.5999 | 159.6878
| 5431404.1682 | 163.8699
| 3085173.5288 | 96.8087
| 5475387.6327 | 140.9337
| 4463597.2347 | 121.2482
| 6719522.3779 | 191.8483
| 4688579.9381 | 161.8401
| 2404292.6466 | 76.1896
| 5924556.9057 | 160.2701
| 3390185.728 | 97.6994
| 5912094.9818 | 176.9798
| 4461923.4021 | 133.5599
| 5810062.7958 | 181.9727
| 9153794.8018 | 244.0598
| 3367034.7454 | 101.2526
| 6724259.3597 | 204.5722
| 3921957.972 | 125.9712
| 5730314.9534 | 182.3084
| 2725166.8948 | 72.4959
| 6229073.6433 | 165.8311
| 5460424.1412 | 162.233
| 3819564.5941 | 102.825
| 4609155.7568 | 124.7663
| 5787803.3604 | 175.7494
| 3187957.5141 | 86.0806
| 5851843.2863 | 177.4053
| 2864928.1 | 76.5362
| 5093471.5335 | 145.9566
| 4317216.6018 | 124.0911
| 4530475.4641 | 120.2629
| 7417537.0489 | 203.6946
| 5212785.7196 | 169.2215
| 5717387.7379 | 154.6044
| 6697549.0962 | 199.1278
| 5583218.4374 | 159.2338
| 5386399.512 | 155.3777
| 5686643.9189 | 170.0572
| 3505029.6186 | 119.4213
| 5364309.5028 | 152.8203
| 4400938.5622 | 133.7839
| 3556828.1901 | 110.4388
| 8561540.1465 | 270.7469
| 6431183.5687 | 181.0496
| 5864562.4185 | 180.5024
| 7423872.0905 | 217.8154
| 5606831.934 | 176.0836
| 6557922.0222 | 192.5158
| 9044698.5514 | 265.1482
| 4184730.755 | 121.5251
| 6612661.8883 | 181.4543
| 4917425.0846 | 152.5608
| 3174536.1978 | 87.4541
| 3956825.3992 | 111.0895
| 6387457.8511 | 191.4343
| 2588578.4174 | 77.3032
| 5950555.5978 | 172.528
| 1875989.8679 | 61.8161
| 6333884.8481 | 168.4442
| 4227295.8133 | 148.6347
| 3696664.3649 | 118.8747
| 3131759.9712 | 100.6334
| 6338014.4616 | 209.856
| 6039939.073 | 185.4245
| 8277168.1163 | 239.362
| 4333370.4741 | 126.2815
| 6855580.626 | 202.5225
| 3257230.7797 | 92.8737
| 5758743.0458 | 150.4762
| 7223258.0249 | 207.1243
| 4124317.7933 | 125.5823
| 5714029.1621 | 171.653
| 2385906.6265 | 87.2947
| 2556204.907 | 77.6404
| 6474074.055 | 198.9336
| 6375594.4564 | 169.9541
| 6127878.2987 | 186.0864
| 4551116.5917 | 128.5465
| 5206698.0594 | 154.7581
| 7825796.2411 | 222.2842
| 3802163.7572 | 121.3915
| 6743688.0414 | 192.0202
| 4979793.7338 | 142.0651
| 5295389.6172 | 167.0102
| 4350056.6069 | 112.4354
| 4621382.9875 | 124.3079
| 6429079.9178 | 199.3396
| 9213234.3395 | 285.0238
| 4906143.3189 | 140.5417
| 3944074.7865 | 121.8322
| 6066782.413 | 169.0573
| 5306377.5262 | 144.1458
| 4944024.288 | 159.3889
| 5418179.6785 | 164.8889
| 5751343.068 | 158.1531
| 6297126.0552 | 174.0363
| 4878394.5685 | 133.3423
| 4721827.06 | 129.7633
| 5028482.7679 | 149.7364
| 5359119.1665 | 136.3484
| 6504144.4512 | 182.0001
| 5371940.6892 | 154.5397
| 4973641.337 | 149.3045
| 2634949.4467 | 74.7355
| 5810118.9118 | 160.6509
| 3516244.2659 | 110.9052
| 4462130.6242 | 131.8234
| 8781070.5298 | 265.3633
| 9579818.113 | 278.8692
| 7075526.8954 | 212.5101
| 4343610.5152 | 123.2381
| 4086617.737 | 117.1594
| 4816108.7086 | 157.7997
| 5486941.2394 | 178.5471
| 6172082.9777 | 179.9812
| 4626301.525 | 139.5261
| 4055464.6746 | 117.4467
| 3951312.5962 | 123.3603
| 3551214.9577 | 114.0551
| 3273052.5242 | 107.7787
| 6576681.005 | 211.0082
| 7668855.7555 | 216.2014
| 6698244.6264 | 189.6683
| 5173168.8382 | 153.0168
| 5789759.4456 | 156.1566
| 4197060.4627 | 110.0447
| 5605377.3538 | 162.8056
| 4411516.3974 | 122.3327
| 5298843.9243 | 157.6164
| 4695689.2361 | 143.4027
| 7750762.3509 | 212.2228
| 4590075.4823 | 128.2813
| 4083392.658 | 108.0089
| 7138577.772 | 207.8473
| 3784027.8692 | 116.7173
| 4362274.5758 | 123.2619
| 9164036.1668 | 271.3552
| 4079740.4659 | 125.4576
| 4710225.7652 | 150.3102
| 3588926.016 | 96.614
| 4299824.3854 | 122.2366
| 4546924.0619 | 139.7548
| 3774847.2952 | 118.6409
| 5546871.2389 | 157.4097
| 4799925.7197 | 129.2679
| 2882172.6062 | 73.7416
| 7582565.6665 | 218.4033
| 2926857.5378 | 83.4648
| 5976402.7114 | 158.1092
| 5822074.4435 | 160.1284
| 5071400.2183 | 145.8255
| 4424874.0317 | 137.143
| 5295065.6433 | 142.0514
| 4086626.2872 | 133.5174
| 3687541.0836 | 91.8514
| 2599610.4009 | 77.7269
| 4857787.7799 | 154.2126
| 9309032.7444 | 270.1138
| 5209888.495 | 155.6898
| 8393659.7383 | 267.3939
| 5419176.2682 | 170.8052
| 2398578.2309 | 70.5949
| 5692459.6523 | 152.5988
| 3620527.5105 | 113.0876
| 5500979.137 | 148.0344
| 2917423.9358 | 83.9244
| 4579783.2659 | 133.6305
| 5049823.8673 | 161.1807
| 5794380.9564 | 161.5163
| 3880040.5107 | 112.9046
| 3281444.5555 | 95.3162
| 6082954.4358 | 178.6771
| 4860651.8659 | 142.0681
| 6741189.1486 | 188.9389
| 4926346.75 | 143.0438
| 2997895.7582 | 82.362
| 3513639.2685 | 107.2402
| 2810989.5635 | 76.9857
| 4805876.6709 | 135.8792
| 5631277.6684 | 158.7968
| 4352536.2021 | 137.3776
| 2607764.8114 | 77.0285
| 10470113.5183 | 298.5759
| 8349391.5534 | 220.0067
| 2464889.7516 | 75.5195
| 3696761.1357 | 109.2784
| 5937197.2305 | 180.6366
| 4009886.6471 | 111.421
| 2426230.9645 | 78.9949
| 4656797.2532 | 147.0161
| 4781866.2104 | 146.7555
| 4174362.5695 | 144.2833
| 4846204.0727 | 127.728
| 6507584.0824 | 189.9487
| 3245696.2709 | 103.9729
| 5157348.0499 | 150.8828
| 8431767.6667 | 247.4689
| 6098475.0751 | 191.0182
| 5337548.6077 | 147.4124
| 4645512.0654 | 134.4006
| 6312370.2187 | 193.8713
| 4492527.998 | 117.1392
| 5310721.4008 | 172.0959
| 3102905.5643 | 90.1063
| 4939445.0717 | 147.4131
| 2817363.1308 | 86.1398
| 4606967.6581 | 126.5541
| 2492647.1762 | 84.3856
| 5264558.9483 | 164.6814
| 2562628.3806 | 78.2114
| 3696159.7501 | 102.2499
| 7450874.0996 | 239.6271
| 6869024.5427 | 205.869
| 3004424.6659 | 91.3449
| 8414757.5723 | 242.3501
| 6171310.2884 | 182.6158
| 7264199.2258 | 216.5476
| 6494245.9146 | 186.0695
| 9053267.6099 | 262.4415
| 5618983.6529 | 162.7029
| 5204506.9665 | 150.2177
| 6286118.2833 | 185.0163
| 4135759.5756 | 118.7305
| 2690819.2375 | 84.3369
| 3562072.763 | 100.4212
| 5311340.1624 | 156.039
| 5635706.1387 | 173.4009
| 6775328.8986 | 193.557
| 4716410.0792 | 130.7034
| 5007675.756 | 156.9055
| 5766675.0213 | 173.3669
| 2190719.3003 | 72.3659
| 7200201.4104 | 213.9069
| 5572353.3279 | 163.5805
| 2183379.6949 | 64.5477
| 5909233.8401 | 165.2021
| 4636983.3018 | 116.9982
| 2594296.2219 | 79.6449
| 3767646.4051 | 103.7014
| 4787568.5234 | 144.9607
| 5816503.9561 | 188.9111
| 4127467.8379 | 118.6239
| 4889652.673 | 145.0609
| 4613882.662 | 144.8909
| 7321845.9369 | 212.2304
| 3404474.1138 | 108.1532
| 7473448.5497 | 218.3576
| 2959964.1313 | 74.0542
| 3557486.4802 | 103.2041
| 5059090.4993 | 135.4911
| 4532156.1363 | 149.5182
| 6527060.3383 | 190.4582
| 7197952.9597 | 208.5071
| 3379105.0366 | 94.4993
| 6568043.8169 | 206.9335
| 3985524.585 | 120.6739
| 3256203.2993 | 92.8199
| 2702987.9811 | 69.9241
| 4284267.8085 | 133.919
| 6921444.884 | 192.0423
| 2963054.7467 | 87.9427
| 1790875.1954 | 58.4239
| 8160828.4165 | 246.6305
| 9251834.3278 | 269.7092
| 3647556.9041 | 122.2791
| 5086201.609 | 154.0142
| 8106053.2611 | 243.9077
| 7391805.7308 | 199.7139
| 1995338.8407 | 66.877
| 9525998.0413 | 300.9683
| 3448083.5738 | 107.1914
| 5822690.7061 | 175.3991
| 6938241.1936 | 193.7762
| 6251999.1163 | 183.9325
| 7282302.4356 | 200.6014
| 3432442.9433 | 93.8335
| 5587125.4025 | 151.9988
| 7008426.0229 | 181.0986
| 3649626.3034 | 109.0218
| 6370835.2765 | 177.6344
| 4969639.8891 | 126.7585
| 5974257.6345 | 178.7426
| 4009125.4114 | 121.9934
| 4974208.6568 | 135.7182
| 1314955.3574 | 40.7883
| 4414809.6361 | 120.3046
| 4922424.0621 | 137.1069
| 5809630.6577 | 171.5133
| 4836823.525 | 137.212
| 4257239.9463 | 126.2732
| 7461193.0859 | 214.404
| 7399667.1792 | 222.2921
| 5546678.6873 | 146.7918
| 7164291.5187 | 200.394
| 7135200.824 | 195.6479
| 5297264.2998 | 165.3959
| 5220352.7876 | 140.1077
| 8020733.5092 | 259.9796
| 3442539.0266 | 92.3543
| 5246418.5533 | 157.2052
| 3138782.0369 | 105.2356
| 6392808.7619 | 184.4404
| 6737359.5634 | 205.1927
| 6643499.7316 | 176.922
| 3713729.4665 | 116.6945
| 4465738.9146 | 118.39
| 2356013.9692 | 74.3072
| 5991663.3459 | 155.208
| 5520763.46 | 140.7026
| 6080033.6585 | 174.2595
| 3971747.8986 | 114.4212
| 3680979.8225 | 95.9141
| 4778837.8107 | 132.948
| 4772116.6864 | 138.7472
| 6486320.9174 | 185.6007
| 5871348.1868 | 171.8128
| 4896064.6155 | 142.9869
| 2624865.7408 | 89.504
| 2114809.6097 | 61.233
| 6659112.988 | 204.4861
| 7062990.9613 | 218.9327
| 4196879.0976 | 115.9812
| 4666945.33 | 130.3927
| 4371102.9837 | 139.5486
| 1721215.3417 | 47.8036
| 3567217.8549 | 103.8524
| 4774410.4845 | 141.777
| 6683187.1817 | 192.7962
| 4404745.4959 | 119.6326
| 4474603.7776 | 132.7204
| 4359682.186 | 109.2874
| 5700750.4847 | 165.2886
| 6170580.6477 | 184.3166
| 6020439.0066 | 188.827
| 5496472.0621 | 166.8778
| 7313368.3141 | 232.3228
| 4500498.3887 | 128.3984
| 5634184.1951 | 161.2331
| 4617239.451 | 163.3129
| 6075827.0864 | 187.0866
| 3608052.8638 | 98.4396
| 6563288.0572 | 176.3488
| 5569640.9887 | 159.4006
| 5930675.9932 | 178.8077
| 5768111.776 | 150.777
| 859640.117 | 23.1537
| 5286402.535 | 148.2564
| 5721497.5227 | 175.2522
| 6633798.9006 | 198.4363
| 3643591.8256 | 96.0942
| 4272080.2336 | 127.5517
| 5382556.5469 | 172.6978
| 2727430.3786 | 71.3734
| 2917039.0275 | 85.2275
| 4578743.564 | 109.5891
| 2780294.6141 | 86.0874
| 3894563.5712 | 112.7307
| 4891841.301 | 141.7381
| 6486546.3672 | 168.5835
| 1240072.685 | 41.0484
| 3901104.2308 | 106.8877
| 4906652.9732 | 153.1119
| 3911759.5873 | 108.562
| 3046081.8161 | 88.0798
| 7793510.4996 | 220.0087
| 3189966.4535 | 101.6761
| 5456708.4404 | 157.1588
| 5977360.8951 | 161.136
| 3244828.8911 | 94.6723
| 3291786.4233 | 102.1058
| 6738391.2988 | 206.4369
| 3767587.5254 | 102.3136
| 3452822.5806 | 85.6798
| 5713431.5631 | 157.1217
| 5907429.2024 | 181.6595
| 4066277.9263 | 119.4198
| 7295270.5427 | 200.7072
| 2754464.1727 | 81.8761
| 6752165.5642 | 198.5113
| 2664288.0572 | 81.1059
| 6306672.0078 | 181.902
| 5827688.8799 | 183.3065
| 6200484.2771 | 175.3865
| 3576894.8678 | 103.495
| 4373784.6085 | 128.7302
| 4414833.4078 | 130.7043
| 2675918.2652 | 77.5108
| 4184266.8115 | 126.9897
| 5906620.4134 | 164.2414
| 9022257.6365 | 274.4033
| 4209441.5094 | 116.1406
| 3756856.0361 | 112.2997
| 4608918.5792 | 143.7672
| 3768075.5794 | 123.5276
| 2346070.9038 | 68.7631
| 6151468.1823 | 186.56
| 4093372.4731 | 125.3596
| 3429673.167 | 100.8438
| 5849197.1655 | 175.8873
| 3380461.3667 | 102.9449
| 3948588.1603 | 114.2341
| 3504256.3953 | 101.2117
| 5667765.7511 | 153.8194
| 8957808.1337 | 278.6408
| 2531021.4681 | 74.4333
| 4185544.3146 | 131.4146
| 4530327.9194 | 128.9618
| 7054124.9874 | 195.0383
| 5269575.5137 | 151.2874
| 2965153.7092 | 80.931
| 4285833.4039 | 126.3216
| 4798654.5948 | 137.6922
| 6640446.6846 | 199.6142
| 7990084.1543 | 219.1451
| 6638726.3136 | 207.0364
| 4835035.766 | 139.5363
| 3751216.4654 | 120.4117
| 5407597.0067 | 156.412
| 2756249.8808 | 70.2011
| 5356905.4178 | 163.9432
| 2668410.3434 | 76.4602
| 6205652.9823 | 182.9219
| 6065843.32 | 170.3075
| 3780472.215 | 116.3473
| 3807602.9934 | 103.6225
| 4271742.6528 | 129.9244
| 5849131.3896 | 173.067
| 4536301.2856 | 124.8683
| 5448592.3788 | 141.3562
| 8139092.1891 | 241.8101
| 7922853.4004 | 247.3247
| 4810833.4907 | 145.4899
| 4716179.3928 | 133.8031
| 4887829.876 | 144.5075
| 2761471.6651 | 91.084
| 4323210.4769 | 130.708
| 4921259.7638 | 136.12
| 4546367.8698 | 133.0358
| 5104976.2388 | 146.9787
| 5099482.9375 | 154.2089
| 5398252.2253 | 150.6656
| 2359671.0036 | 65.2735
| 5061370.1229 | 137.6787
| 3855167.6538 | 116.0258
| 6551716.5127 | 178.2595
| 4499473.5891 | 126.5827
| 4711846.2449 | 124.2014
| 3571613.7883 | 103.3965
| 3948287.5882 | 112.4695
| 7866997.4486 | 226.5384
| 3309667.5723 | 97.7745
| 4356706.4253 | 133.4994
| 4597417.0763 | 131.2695
| 6519149.3305 | 190.7471
| 4740137.0749 | 146.0375
| 5502499.966 | 167.5318
| 5488769.6171 | 178.2131
| 3249290.383 | 94.6133
| 3076460.4124 | 84.4125
| 3205051.138 | 90.2216
| 4239623.3406 | 120.3374
| 3866093.3618 | 116.9428
| 1604286.1199 | 51.2776
| 3744241.2792 | 102.3144
| 3416757.2508 | 105.5661
| 5949458.9098 | 161.279
| 2115179.6301 | 63.7647
| 5291642.5778 | 159.9685
| 5023928.8688 | 143.4512
| 6033259.4564 | 180.083
| 5406912.061 | 162.9019
| 2342193.5792 | 62.3696
| 4562359.5895 | 120.5875
| 7143900.7315 | 194.2368
| 3174395.8547 | 92.1444
| 5444002.3129 | 153.494
| 3437598.9059 | 101.4757
| 5019622.394 | 171.8986
| 5792971.8667 | 167.1144
| 7056641.6428 | 206.3727
| 6020889.3924 | 188.0594
| 5917055.4976 | 163.0439
| 5222955.8514 | 131.0103
| 6491264.1947 | 196.1033
| 3539697.9307 | 90.8839
| 5028189.2034 | 136.1194
| 6608352.1225 | 182.7712
| 8653819.1282 | 270.0318
| 7133397.3755 | 196.372
| 5384303.0675 | 161.1494
| 6219564.8483 | 195.3257
| 4265244.1013 | 131.3231
| 5410031.566 | 153.2259
| 5868288.7492 | 160.2151
| 5142132.7907 | 172.9936
| 2666868.5454 | 85.8579
| 3477821.7662 | 103.8938
| 3124755.0519 | 96.9838
| 3282067.1197 | 85.6369
| 3592246.3642 | 110.7642
| 6287523.1719 | 170.8308
| 3003296.4394 | 106.0895
| 5433808.4902 | 150.5413
| 2250531.9628 | 62.2603
| 10390676.7198 | 295.3739
| 6495657.4087 | 185.0172
| 4161095.311 | 126.1784
| 6129429.316 | 177.4703
| 4583195.7649 | 144.928
| 4026513.7887 | 111.2497
| 7427992.7873 | 206.589
| 3764788.2895 | 107.4462
| 5741647.8475 | 165.7623
| 4823642.2067 | 134.7615
| 5171317.7733 | 151.6782
| 8119690.5173 | 248.9193
| 2177100.0914 | 63.1375
| 5713901.4356 | 158.2098
| 5292527.6399 | 169.5696
| 6010795.7442 | 175.8696
| 3732158.1954 | 110.7651
| 4716424.972 | 117.6278
| 3954194.8968 | 110.4035
| 3213025.1381 | 83.8927
| 6535819.5075 | 198.676
| 5185554.3271 | 145.461
| 3916305.6594 | 117.8597
| 5670990.9517 | 164.285
| 4760699.7496 | 141.8954
| 8494700.4163 | 255.6073
| 6358554.4823 | 172.5643
| 5218158.7477 | 143.0621
| 4694173.4791 | 149.0597
| 5287951.4792 | 165.618
| 5237090.0749 | 159.7969
| 4828469.7152 | 142.0719
| 5888467.8592 | 154.6212
| 4035241.689 | 114.3139
| 4087395.1413 | 123.037
| 6220980.9457 | 175.1994
| 5311071.8259 | 166.8059
| 5193257.5971 | 162.5186
| 6368528.8413 | 175.4882
| 6983937.8913 | 194.6238
| 7939565.7168 | 217.3923
| 3478425.4701 | 104.0494
| 2169110.1329 | 63.1398
| 7846015.3837 | 220.933
| 5000307.1047 | 135.258
| 6281456.27 | 178.7605
| 3475204.2456 | 90.9476
| 7090534.4535 | 203.269
| 4907996.1963 | 133.1571
| 8446263.7609 | 218.427
| 3975492.7332 | 122.4615
| 2779045.3081 | 76.9167
| 3520507.8909 | 104.1032
| 7071488.2756 | 193.1856
| 6965417.6057 | 199.7302
| 5495332.9323 | 172.5745
| 7149485.5936 | 215.0274
| 3997121.4502 | 119.748
| 7217475.7545 | 220.6572
| 4451504.3035 | 140.1227
| 4273291.775 | 125.5738
| 7571834.1497 | 209.7471
| 4354532.966 | 128.5087
| 5640983.3472 | 167.5681
| 7536218.9212 | 210.5632
| 3893352.4705 | 119.5499
| 5994008.275 | 178.1623
| 5703383.1066 | 172.457
| 4282072.8567 | 115.7409
| 8355801.6678 | 208.2865
| 4047357.933 | 121.0389
| 4441589.2525 | 123.0705
| 7975950.2409 | 201.0546
| 3917362.0101 | 116.5071
| 6124775.473 | 181.432
| 3219988.0724 | 99.9971
| 6806231.9242 | 205.288
| 3227126.4991 | 90.4545
| 5564866.559 | 154.7254
| 7290700.5881 | 232.5114
| 6407014.4693 | 164.6776
| 1978686.6153 | 57.6419
| 7791922.8788 | 226.7337
| 3121360.7835 | 92.2412
| 6675715.5382 | 196.1015
| 5449243.8386 | 146.535
| 3023973.4516 | 86.6928
| 6946979.0525 | 198.2653
| 5684305.8896 | 168.0964
| 4370717.7634 | 125.0223
| 9029357.2604 | 255.5245
| 8024764.7191 | 231.4896
| 3207138.9237 | 105.315
| 4977810.6193 | 134.4804
| 5390874.4916 | 147.2377
| 3514488.0877 | 96.6662
| 7788114.0201 | 249.1567
| 3494287.7721 | 97.6347
| 4451758.8526 | 128.5151
| 4821743.8601 | 131.2278
| 3894994.4934 | 106.2511
| 4277427.2737 | 120.1223
| 6189919.6282 | 187.4931
| 4794521.9975 | 166.9474
| 5344241.0196 | 148.2702
| 5891294.3894 | 172.3537
| 2781886.6543 | 91.7928
| 4171910.1762 | 127.3625
| 4719384.6279 | 132.4042
| 5561384.3314 | 171.9987
| 3606147.0668 | 118.8807
| 9877745.5036 | 270.0492
| 9647192.1281 | 276.0149
| 3809627.1251 | 101.7618
| 6391160.0161 | 185.2044
| 6230311.2731 | 177.6651
| 6554303.3553 | 179.4469
| 4365414.7006 | 143.2096
| 6085417.276 | 176.0829
| 3258223.0251 | 94.0455
| 6110512.9574 | 168.0888
| 4003773.4022 | 115.0639
| 7168384.2716 | 198.1646
| 6377356.4422 | 189.2239
| 5493533.091 | 163.1211
| 5778154.2897 | 165.8615
| 7411462.9032 | 213.5937
| 6589985.5348 | 169.4665
| 3213106.0778 | 86.2094
| 5080124.2418 | 146.3657
| 1674462.7356 | 36.0699
| 1009682.3955 | 32.4257
| 3759191.3551 | 97.5718
| 2287677.4991 | 69.5668
| 3736687.8115 | 93.6406
| 9095647.9309 | 265.6946
| 6706937.9948 | 200.3644
| 4648403.0258 | 136.1837
| 7311362.2978 | 215.6773
| 4862041.7606 | 144.3348
| 3987635.31 | 111.9434
| 4892896.7636 | 141.6638
| 4118866.8819 | 117.1716
| 4304122.028 | 115.2774
| 5340847.129 | 132.7264
| 1740458.1747 | 59.3332
| 4584078.6714 | 151.9427
| 4242031.07 | 114.0794
| 3975349.6484 | 107.852
| 4580555.7188 | 132.834
| 4182172.6854 | 120.819
| 5667015.0744 | 165.3865
| 5643470.7867 | 161.5595
| 2972494.3025 | 81.9142
| 6894412.7059 | 193.2709
| 5277158.1823 | 143.632
| 4807381.6051 | 155.4211
| 8621124.4751 | 274.0041
| 7642155.7517 | 233.8581
| 4221929.1816 | 112.5569
| 6654348.5329 | 174.8036
| 5395389.0199 | 157.2839
| 3164540.7581 | 94.4226
| 6203680.4006 | 174.4717
| 4897595.7456 | 137.8814
| 2403628.7002 | 67.3435
| 7570754.2951 | 232.6601
| 5025470.5291 | 136.2717
| 4262318.6937 | 138.8311
| 5611211.5533 | 164.9266
| 4468096.5228 | 130.4961
| 8822412.8143 | 246.6098
| 3345646.3111 | 108.4684
| 5210742.0815 | 148.6064
| 4676334.3925 | 140.3402
| 4742837.5855 | 132.709
| 6352499.6492 | 195.2323
| 2487092.2746 | 72.6628
| 3767711.6233 | 117.2126
| 6487372.4837 | 185.7632
| 3734138.3453 | 97.0095
| 4566525.1497 | 126.4596
| 6714888.6719 | 186.8133
| 4195510.6928 | 107.3538
| 6499422.927 | 200.2032
| 6519453.8634 | 195.5098
| 5279073.1053 | 151.0761
| 5453568.676 | 153.4566
| 8377381.24 | 224.7856
| 3786676.6157 | 112.2701
| 5429104.3905 | 150.3732
| 4053612.3134 | 123.3878
| 3091120.9219 | 80.8575
| 7767844.2005 | 238.2699
| 3049709.4678 | 84.8086
| 5395183.4386 | 152.8855
| 3944720.8918 | 120.8122
| 3473638.7537 | 97.4395
| 7207593.1896 | 212.8404
| 384496.3845 | 12.0335
| 3104202.7473 | 83.6155
| 7914480.2624 | 245.3933
| 6597712.0861 | 184.9258
| 7949051.7957 | 227.304
| 5838458.8572 | 147.6457
| 6299769.5655 | 185.1976
| 6643010.8776 | 185.9598
| 6514993.1282 | 207.0381
| 1716398.8201 | 52.0587
| 6108880.7419 | 177.9697
| 1718035.5054 | 52.4507
| 3821051.4273 | 109.8239
| 5094434.8394 | 149.2318
| 9575961.0378 | 278.5998
| 5201699.0155 | 147.9409
| 6771257.7559 | 179.2713
| 5638074.5986 | 167.719
| 3629593.1399 | 99.3257
| 7439570.2005 | 199.0362
| 5392269.7851 | 154.6138
| 6315831.7064 | 183.1385
| 6990983.6468 | 206.8137
| 3884917.994 | 116.9757
| 5578247.2138 | 156.0087
| 7010884.8077 | 192.7514
| 2896968.04 | 87.9086
| 4983059.4995 | 157.5614
| 5748149.4807 | 158.254
| 5253997.3818 | 141.6389
| 5122744.1456 | 146.0226
| 6437542.9575 | 179.0314
| 4698101.7988 | 150.5937
| 8091531.3921 | 253.4688
| 5078427.2581 | 151.2713
| 4645721.6134 | 120.3846
| 6814289.2968 | 197.0295
| 5126081.0276 | 152.9795
| 5120781.5056 | 167.1496
| 5863217.0862 | 170.4746
| 7283559.7417 | 198.5286
| 4501226.1302 | 135.8915
| 6523736.3564 | 199.2552
| 6190020.8664 | 176.9414
| 5403244.1282 | 158.8569
| 4724365.7353 | 144.2833
| 5690201.638 | 165.5132
| 4913524.6102 | 161.3057
| 5380797.6679 | 157.3781
| 5252296.7808 | 147.62
| 3355822.1739 | 99.4261
| 6398525.1075 | 185.5087
| 8163299.0895 | 251.2169
| 5250408.3327 | 146.179
| 3027405.2115 | 84.3974
| 2456113.5028 | 72.1569
| 7874931.77 | 242.3104
| 5125024.4652 | 138.4814
| 8336125.6785 | 253.329
| 7919133.2285 | 227.4125
| 6571972.1126 | 199.4965
| 2333716.118 | 70.9059
| 4261288.2932 | 130.4836
| 6788702.5373 | 200.7821
| 6214862.0751 | 191.7187
| 2058157.0831 | 57.1959
| 6769245.3637 | 196.4732
| 5438380.488 | 164.0116
| 3264350.2703 | 99.9234
| 4062607.9157 | 121.9635
| 4541487.7864 | 146.2517
| 4976606.2889 | 158.8039
| 4657879.6542 | 129.6991
| 5405077.0023 | 155.1483
| 7105386.4462 | 204.2253
| 3256610.332 | 88.2864
| 3485285.1365 | 98.0127
| 6444776.4582 | 196.626
| 5493653.0093 | 152.9662
| 4710693.3821 | 135.421
| 6265111.0494 | 188.0633
| 3171108.6175 | 107.8679
| 5707413.4329 | 167.4908
| 8377538.8476 | 226.6898
| 8167497.2347 | 246.312
| 5748063.8223 | 154.525
| 6374864.7331 | 179.1325
| 6534868.0533 | 200.389
| 5435159.9137 | 163.095
| 6050687.1797 | 179.1347
| 5712834.315 | 159.0116
| 4598508.5786 | 124.9533
| 4172682.5098 | 124.1513
| 6082022.1768 | 157.3546
| 4480924.1969 | 142.7256
| 5437352.2823 | 162.2935
| 4487022.8911 | 129.0528
| 617919.3499 | 18.528
| 3653426.6645 | 104.807
| 4359221.8882 | 130.0752
| 4244656.8132 | 123.6582
| 4457079.6643 | 124.3427
| 7962179.0876 | 224.9183
| 3528534.8128 | 99.4358
| 6960706.767 | 207.0991
| 7992936.3454 | 224.6814
| 6618136.6666 | 204.3628
| 3876864.0584 | 123.5741
| 2281022.6187 | 62.9624
| 5522239.6913 | 142.9562
| 6594575.4512 | 202.112
| 3833113.4814 | 116.8376
| 4893926.3462 | 156.9886
| 5905521.1479 | 159.1098
| 3606717.9501 | 105.4599
| 4307372.6593 | 119.4849
| 6100454.9947 | 172.8627
| 3516157.4208 | 109.9685
| 4860711.6266 | 152.17
| 4427317.5494 | 136.4366
| 6235806.2756 | 192.9005
| 5094928.1503 | 157.0578
| 5862395.6671 | 171.3369
| 5584015.278 | 169.5281
| 6424262.4857 | 174.2484
| 4958404.5021 | 135.6462
| 4666720.4562 | 132.8065
| 5724112.3333 | 159.7382
| 6535895.5662 | 188.7251
| 7794918.7869 | 238.8877
| 1619005.4366 | 50.9475
| 4581597.6648 | 130.6702
| 3287579.4277 | 85.8572
| 4395229.9685 | 144.0999
| 4125562.2929 | 115.4447
| 4729706.1058 | 132.5893
| 5048300.6633 | 151.4226
| 4748599.5095 | 144.6233
| 5048351.4775 | 143.6247
| 2773981.7006 | 81.9988
| 4769951.0557 | 142.5414
| 3576113.8908 | 98.2143
| 9969184.2956 | 279.6142
| 4845770.6774 | 128.8583
| 6467132.9896 | 178.7323
| 3201708.9435 | 89.6266
| 4379965.3996 | 130.4434
| 6074938.0237 | 175.73
| 8105378.4233 | 232.4991
| 6677850.8941 | 199.8301
| 6471118.175 | 193.0524
| 3652638.5854 | 115.4786
| 7777669.8437 | 261.8055
| 4500410.4524 | 152.6036
| 6506476.3295 | 194.5514
| 3140834.9621 | 96.3691
| 5430424.1975 | 145.6001
| 6427532.0177 | 185.496
| 3226036.4459 | 101.2007
| 5703506.7262 | 164.05
| 7686937.2608 | 200.1456
| 4269971.0859 | 127.2992
| 5283379.1764 | 147.732
| 2949134.8211 | 83.9052
| 5282277.5124 | 158.9213
| 3539918.7498 | 94.5368
| 5478292.0703 | 144.9553
| 10838547.9268 | 333.2374
| 5489768.6179 | 159.3522
| 6080774.4281 | 166.0307
| 5348033.4012 | 169.9956
| 2202966.9514 | 72.8989
| 4757945.4374 | 126.6804
| 7729230.5715 | 236.2789
| 5304191.9932 | 161.3062
| 5181455.7553 | 138.0308
| 3177629.0659 | 95.0674
| 5031855.5602 | 141.5118
| 4785771.5695 | 147.5499
| 7156040.1253 | 194.973
| 8309951.5408 | 240.8624
| 6123770.8432 | 177.4175
| 4192561.6067 | 129.3778
| 5837422.1939 | 167.5299
| 4361219.2081 | 117.0482
| 4342230.1422 | 124.8308
| 3156494.6531 | 93.5147
| 7237590.8786 | 206.0565
| 2545120.6723 | 71.1401
| 4586839.8431 | 125.3905
| 2865949.6414 | 89.2655
| 4594682.543 | 120.3146
| 4691908.8515 | 141.7751
| 2981346.062 | 82.0705
| 2997142.7351 | 75.203
| 3981078.7241 | 120.5217
| 6409601.0315 | 197.3103
| 6371300.3137 | 198.6378
| 6899887.7981 | 196.2161
| 4288853.7392 | 132.2443
| 4082256.7844 | 116.0849
| 4724922.0027 | 140.583
| 7082830.078 | 191.4215
| 5999119.0371 | 174.4586
| 9067293.6471 | 267.2081
| 6048630.1832 | 169.7676
| 4922407.7751 | 142.8858
| 7060645.4613 | 196.5967
| 5494081.2543 | 159.0769
| 6333054.4333 | 161.3982
| 2407903.6786 | 74.5214
| 4634657.3152 | 146.0358
| 6441768.1923 | 184.5925
| 4320650.874 | 120.1706
| 5547176.8015 | 155.27
| 4511815.0515 | 146.3855
| 6678834.0375 | 205.0288
| 4044678.9679 | 107.312
| 6877620.1765 | 189.2331
| 4391713.4888 | 129.9657
| 3421670.4572 | 109.341
| 6340899.7582 | 186.1194
| 2287926.489 | 64.7197
| 3677110.92 | 106.7672
| 7099514.2054 | 192.4793
| 3956477.6958 | 116.7965
| 5287224.3699 | 161.7607
| 8256775.0806 | 242.4059
| 2832198.1882 | 75.8097
| 4459629.1554 | 126.9471
| 5283411.9689 | 166.9308
| 6507036.0328 | 185.1354
| 5649065.0906 | 155.2304
| 3273615.4356 | 81.0279
| 3464222.7287 | 100.2311
| 5911099.6906 | 175.1567
| 3752490.5393 | 105.2927
| 8502873.0815 | 259.2568
| 3681224.9734 | 105.9182
| 3901981.5811 | 112.6424
| 7356383.4333 | 215.782
| 3785923.6971 | 122.9321
| 5045027.5939 | 154.0378
| 6696344.7067 | 189.3855
| 5084765.1889 | 141.0966
| 6393697.4549 | 201.8881
| 6110175.4034 | 171.173
| 2794296.2747 | 85.3462
| 5230618.2851 | 147.5235
| 5390653.4513 | 145.5119
| 6546865.1522 | 192.1671
| 6668043.3899 | 210.4281
| 4571669.0211 | 142.9842
| 3864328.1519 | 103.047
| 8026150.6588 | 223.9845
| 4508033.8478 | 122.0683
| 3923854.2246 | 128.3595
| 2837346.6893 | 85.4097
| 3401120.382 | 88.0748
| 9052058.2521 | 273.065
| 4402004.6011 | 119.9066
| 4832502.472 | 146.9478
| 6030601.8975 | 199.7598
| 4390465.5901 | 144.1936
| 4638340.3401 | 142.0084
| 6469071.5876 | 204.5337
| 4167511.4222 | 128.0205
| 4247385.7915 | 120.3212
| 5206387.3491 | 148.82
| 6199569.8597 | 184.4448
| 4561021.0286 | 127.399
| 3692741.6022 | 108.0066
| 6033683.6358 | 166.9016
| 6116384.9816 | 178.2306
| 4464588.5908 | 133.6596
| 6220064.234 | 192.1758
| 5133363.9673 | 139.6906
| 7008689.2117 | 220.0952
| 3928952.4382 | 109.9562
| 8338367.8383 | 242.483
| 5802465.2971 | 165.4091
| 5724831.6438 | 179.4914
| 3837931.9255 | 127.1528
| 4388573.4444 | 124.3295
| 7831346.4465 | 254.6647
| 4717386.1686 | 143.7372
| 6879026.305 | 199.7863
| 5143767.9361 | 144.9351
| 7398285.3367 | 224.512
| 5839570.6663 | 167.9451
| 3040646.2561 | 96.0712
| 5373374.2658 | 157.3534
| 4838916.9585 | 125.1569
| 2423903.873 | 72.954
| 4582629.7239 | 120.6836
| 6503770.4488 | 185.9699
| 4901049.4546 | 155.4535
| 5874557.3219 | 172.2613
| 4502401.6782 | 138.2347
| 3806424.3482 | 114.1594
| 4551590.0013 | 136.5817
| 6860222.1191 | 206.7326
| 4629715.0527 | 137.5846
| 3822909.5862 | 106.1797
| 4075246.4954 | 132.2562
| 3837094.8886 | 107.6696
| 3823427.658 | 106.0323
| 1645648.5516 | 53.0531
| 7840054.6668 | 225.0696
| 3700179.0367 | 113.7666
| 4037891.5963 | 124.2444
| 5267737.6031 | 146.5932
| 5710805.7029 | 171.0556
| 6417732.6034 | 191.9926
| 4490448.7075 | 139.5595
| 5229735.0109 | 138.8295
| 4744222.7477 | 132.3988
| 2510029.9858 | 74.2408
| 4701095.0468 | 135.5164
| 5329792.7584 | 146.6226
| 4501477.3856 | 140.2848
| 2714092.5448 | 72.9739
| 2546072.286 | 65.1317
| 3713528.7065 | 108.4909
| 5739587.6878 | 167.8785
| 7226414.3387 | 219.057
| 6091884.0114 | 168.7589
| 8241284.5679 | 249.2501
| 3837574.3679 | 120.4429
| 4577358.1878 | 130.0795
| 5229180.9495 | 151.065
| 3695788.6966 | 106.3591
| 5963820.5534 | 181.0377
| 5410264.711 | 173.4759
| 4608346.886 | 133.7183
| 4007050.7415 | 120.8627
| 6698925.9108 | 195.2283
| 4199699.7387 | 146.3516
| 5517063.6597 | 159.3053
| 5268554.7701 | 152.8583
| 4734603.3519 | 154.5062
| 6695576.221 | 185.9798
| 4727820.9724 | 152.0171
| 5936114.7209 | 175.6475
| 3131171.1187 | 84.123
| 4030166.9592 | 105.2479
| 5839013.2078 | 168.8542
| 5924641.4794 | 185.6919
| 8189355.3757 | 210.7818
| 6279080.759 | 194.9187
| 6142317.3585 | 174.1601
| 4325894.7162 | 126.8128
| 5068872.5244 | 153.1742
| 4370521.5701 | 128.4689
| 4642692.0715 | 131.0042
| 3672076.3571 | 111.9554
| 5332553.4173 | 160.5233
| 6211394.8875 | 183.5362
| 5333311.6153 | 158.6111
| 5796063.7671 | 173.4082
| 5341017.5677 | 150.7712
| 4888941.7505 | 148.1813
| 4724525.0749 | 128.7004
| 6401273.7326 | 185.4448
| 5982561.1737 | 179.1346
| 3716526.2017 | 112.5497
| 5725808.97 | 179.3237
| 4676878.4055 | 137.538
| 4470099.6811 | 129.6283
| 5765792.7269 | 168.3911
| 8103947.0173 | 234.3166
| 3315575.0699 | 88.2192
| 6392852.0498 | 196.6929
| 6725620.5099 | 210.1695
| 6108827.0379 | 169.2808
| 4993240.4436 | 142.3698
| 5370602.4433 | 155.0482
| 2755319.5202 | 79.5535
| 6578375.9309 | 193.0482
| 3997597.5379 | 118.3572
| 8276257.7918 | 238.1867
| 5330999.7363 | 163.181
| 5452020.8527 | 149.5397
| 6469153.1075 | 182.0102
| 4427835.9339 | 122.7029
| 5205448.9727 | 157.3608
| 5191891.0198 | 163.2491
| 3776774.4331 | 104.3531
| 3815229.8144 | 106.3773
| 4877690.9147 | 142.4551
| 5399938.5178 | 155.3719
| 4667293.3709 | 128.9511
| 3920049.9736 | 114.1981
| 4658886.06 | 133.2753
| 5742270.1984 | 159.7726
| 5346726.673 | 163.4516
| 6193833.7223 | 191.7465
| 5101852.4376 | 142.8797
| 4116942.8836 | 115.2082
| 7295424.2227 | 202.6041
| 6712757.2211 | 215.493
| 7396014.7304 | 219.6893
| 7186282.585 | 202.5797
| 3727468.6895 | 99.1816
| 5114803.4555 | 145.5944
| 4681721.783 | 144.2846
| 5736749.4232 | 173.8951
| 6190762.1455 | 181.2008
| 4341074.1898 | 141.7148
| 8373633.5353 | 230.1532
| 4963595.5944 | 145.7765
| 5041177.6164 | 147.8624
| 6010860.0428 | 185.2731
| 4453230.7712 | 125.1983
| 4722995.45 | 135.098
| 6182394.4856 | 176.2826
| 4823716.4278 | 132.1592
| 4108249.5203 | 123.3096
| 5860627.4359 | 174.5707
| 5522856.0413 | 156.9829
| 6405614.1498 | 186.6332
| 2415293.4539 | 68.5179
| 6693235.7893 | 186.07
| 5755303.2354 | 164.6708
| 6302179.8953 | 198.7978
| 3728496.8362 | 111.9834
| 3003564.3707 | 95.038
| 6052003.5726 | 182.1361
| 7738321.2332 | 210.5401
| 3531434.3492 | 99.9295
| 6058178.1485 | 176.194
| 5171682.436 | 156.1208
| 5102871.4469 | 172.4619
| 8374930.5201 | 257.2599
| 5366863.5549 | 163.978
| 5253030.2256 | 165.6407
| 2250492.5029 | 68.1847
| 3848719.9364 | 122.9211
| 6232393.728 | 204.1812
| 5853414.7296 | 152.7707
| 4313016.1608 | 126.717
| 7756029.4901 | 236.5857
| 6912980.6955 | 189.2688
| 3597795.8144 | 99.428
| 5399438.6409 | 147.1516
| 4778026.9013 | 144.6818
| 7970671.5988 | 228.0367
| 6325673.2228 | 185.3612
| 5316900.1394 | 167.263
| 6254735.4394 | 189.2721
| 2862237.6949 | 82.5544
| 5626818.0515 | 169.3338
| 4494155.3376 | 127.1501
| 6577142.0453 | 194.2525
| 6325983.6182 | 176.8986
| 5358922.9883 | 163.2488
| 4282231.4457 | 131.4991
| 6061336.8016 | 174.9869
| 4235172.6468 | 118.0418
| 6565129.6773 | 185.8315
| 5439217.4229 | 155.0698
| 6235856.9019 | 182.2052
| 4456118.5882 | 125.3494
| 7570865.18 | 201.3779
| 4746367.3923 | 148.717
| 6882248.4234 | 207.4392
| 4405764.8305 | 140.2523
| 4723211.9373 | 135.3225
| 5207831.07 | 152.642
| 4503487.3405 | 134.1071
| 5251024.0978 | 153.39
| 5078229.4818 | 150.2381
| 1599355.9289 | 45.1701
| 4063923.1301 | 112.4481
| 4421471.8815 | 116.8545
| 3727455.8752 | 104.9581
| 4665805.3303 | 137.2845
| 4330000.3479 | 132.6942
| 7815943.2601 | 253.495
| 5010906.9817 | 132.3838
| 5262635.9348 | 149.9644
| 6828147.2827 | 203.2334
| 2045890.831 | 54.2168
| 3387495.7578 | 100.4127
| 4447362.1692 | 131.6848
| 1748486.7826 | 58.0297
| 4998094.7068 | 135.4008
| 6348508.5517 | 175.6815
| 5103379.7506 | 146.7033
| 2616559.1912 | 79.6469
| 6624977.5213 | 198.3158
| 6157106.6955 | 151.2268
| 6023282.6802 | 180.8987
| 6698997.3231 | 181.6846
| 5517594.7176 | 160.7122
| 6670742.8958 | 208.123
| 5859619.239 | 166.9684
| 6520901.9174 | 195.216
| 7843367.9854 | 205.0174
| 3963871.7186 | 120.7583
| 5032572.295 | 145.5458
| 2976387.8015 | 81.8747
| 2711651.1575 | 79.5476
| 5967174.2406 | 187.1899
| 6096320.454 | 183.9844
| 6077516.5784 | 178.2807
| 4264653.4471 | 121.0965
| 9515125.9754 | 269.3123
| 6509635.4659 | 191.3648
| 4907181.5902 | 136.734
| 5571744.9816 | 171.2394
| 4577439.5272 | 132.7307
| 5578580.0639 | 157.9251
| 5120768.952 | 153.5492
| 4298965.0715 | 118.963
| 3510384.202 | 105.0693
| 3442048.1393 | 93.1862
| 7735457.5446 | 230.0974
| 6081043.9847 | 168.227
| 4670289.4863 | 136.8407
| 5154850.2589 | 155.3589
| 5398842.2905 | 155.2772
| 5883211.7878 | 171.0138
| 3610089.9149 | 89.7713
| 5541477.3741 | 157.1675
| 4291561.7061 | 115.8238
| 3015938.0253 | 84.8225
| 4687133.8784 | 131.8808
| 6515528.4046 | 185.761
| 5356764.9395 | 164.0527
| 6724399.5474 | 195.4642
| 6633016.089 | 180.598
| 5332651.2041 | 152.8826
| 5423004.2717 | 142.0772
| 3652689.3204 | 119.4915
| 4478872.3297 | 134.4586
| 4757381.6181 | 140.0689
| 8043373.4604 | 239.8236
| 5981093.8002 | 163
| 7993505.2324 | 223.4652
| 2945940.729 | 85.6378
| 5651726.6467 | 159.0561
| 5288791.0973 | 157.3476
| 2176832.5799 | 59.6994
| 4520040.5687 | 136.8899
| 5088274.5107 | 133.4208
| 4264292.0788 | 135.7815
| 4377385.7941 | 131.7158
| 5441345.8436 | 159.4098
| 5547600.0819 | 179.5005
| 4813901.0368 | 141.1875
| 6843407.8771 | 206.0119
| 5922433.4161 | 159.0261
| 6366486.9154 | 166.5604
| 2601865.3713 | 78.9917
| 2548137.2446 | 70.2772
| 5508333.0385 | 159.8655
| 6061969.1271 | 185.941
| 1913504.9279 | 68.1549
| 6084137.7835 | 176.4827
| 5637721.4188 | 148.8592
| 4651321.2995 | 139.8068
| 4266774.7091 | 120.7805
| 8880863.3927 | 235.943
| 5323189.0519 | 147.8615
| 6354230.3587 | 168.5161
| 4537593.5497 | 129.3686
| 1473717.1588 | 35.1951
| 6428993.3297 | 193.3595
| 4312120.1105 | 128.0024
| 4671501.616 | 135.9265
| 6384820.9429 | 205.9563
| 4143830.3485 | 108.0612
| 7592014.2945 | 209.5232
| 5154721.3007 | 163.1184
| 5740138.1019 | 180.5166
| 4458670.9812 | 134.4798
| 3829867.7917 | 100.3152
| 5428816.419 | 162.1044
| 4634317.8104 | 134.7706
| 2875864.8128 | 99.3933
| 5315663.7764 | 161.8904
| 7457842.96 | 208.1865
| 7155054.4229 | 201.3855
| 2990510.8559 | 78.5004
| 8020886.68 | 224.9715
| 5628437.4779 | 170.2849
| 4934395.6422 | 147.809
| 6513368.6513 | 194.8388
| 3714461.5981 | 110.5942
| 6584410.6961 | 190.5927
| 3490139.99 | 119.2849
| 8799481.647 | 249.703
| 6038324.4541 | 167.1045
| 8895270.3884 | 253.0441
| 8366258.0721 | 250.9927
| 4729095.6008 | 138.7405
| 5799992.3522 | 156.5833
| 6110884.2389 | 175.4821
| 8348851.2958 | 238.8459
| 3644248.7737 | 100.9594
| 5212132.9005 | 162.661
| 6222704.9117 | 183.785
| 1723212.9355 | 51.4811
| 4671005.775 | 130.5464
| 4707393.8409 | 147.6597
| 4012719.0278 | 123.252
| 3664305.8334 | 111.1233
| 3774693.3029 | 125.6655
| 3186125.4071 | 83.5081
| 5096246.0131 | 147.9707
| 6633551.6077 | 196.1163
| 6729106.412 | 209.4923
| 4935449.1592 | 142.398
| 5277637.2367 | 145.421
| 7814320.3684 | 221.7447
| 7255358.759 | 203.9361
| 6308974.483 | 173.1384
| 3977940.502 | 109.2428
| 5015677.6633 | 139.1171
| 5052291.5042 | 152.6544
| 6407822.393 | 207.7119
| 3884185.9102 | 101.8052
| 3914223.0271 | 100.7975
| 2990131.7763 | 86.302
| 7128497.0274 | 222.4506
| 5651534.5713 | 161.8003
| 3673848.8193 | 102.7694
| 3904122.6622 | 107.4018
| 3723471.7641 | 108.2346
| 5601395.7182 | 166.638
| 5226013.5711 | 138.1623
| 4708213.3465 | 133.6049
| 3239037.3409 | 93.1052
| 7969167.8066 | 216.8083
| 4932884.6227 | 160.48
| 4192994.2924 | 130.9754
| 3033195.9956 | 79.3759
| 6736502.6345 | 184.3225
| 5735235.9704 | 163.1695
| 6143369.1893 | 183.5792
| 1169869.7299 | 35.0691
| 5686895.6589 | 167.4547
| 5903862.912 | 166.7126
| 5059774.7597 | 160.9915
| 6602786.8014 | 196.5245
| 3763265.4894 | 124.6129
| 5984059.3999 | 171.7888
| 6494006.4604 | 171.0103
| 9693156.2406 | 261.1339
| 4207869.2621 | 119.309
| 7027165.3578 | 214.5816
| 5460499.5976 | 163.9303
| 3251830.1211 | 107.1142
| 6040171.3871 | 169.9095
| 4327595.1145 | 127.3862
| 4252816.7559 | 130.7403
| 3616039.6954 | 112.9697
| 6835033.395 | 200.3771
| 4238006.0317 | 127.7127
| 4502539.1478 | 129.8915
| 4916280.7316 | 153.3318
| 2508600.1944 | 77.1706
| 5489318.2174 | 160.3272
| 6373684.9747 | 186.5997
| 3780286.0184 | 116.166
| 5555128.6294 | 151.2605
| 3383063.6536 | 93.5025
| 5849729.7972 | 173.0696
| 6091956.6419 | 160.8583
| 3950895.6814 | 111.4952
| 3824649.6215 | 102.3248
| 5133149.378 | 143.3549
| 5265351.4428 | 156.2076
| 5314218.9359 | 153.0801
| 3448698.6432 | 102.1537
| 5364429.5828 | 151.1402
| 5064210.9908 | 155.647
| 5549916.3821 | 163.1716
| 6041796.4662 | 160.5549
| 3848776.4702 | 121.4831
| 4000320.3783 | 123.3384
| 8104457.1964 | 224.3341
| 5779741.7259 | 155.7492
| 3925285.6549 | 106.6273
| 2756910.6606 | 66.3107
| 4058989.1452 | 114.6714
| 5260781.8883 | 147.398
| 4386823.8445 | 124.649
| 2036293.2044 | 59.3608
| 5473249.6506 | 151.1713
| 3111923.1537 | 85.8196
| 4966335.8728 | 142.7811
| 6342559.0131 | 198.1757
| 6284354.4627 | 193.5959
| 4899109.7417 | 135.9782
| 3647015.6105 | 101.9918
| 3627779.9271 | 105.6671
| 2324266.8159 | 63.8042
| 5311565.7285 | 161.6529
| 3226495.6182 | 89.2307
| 4392193.5025 | 136.791
| 6369976.7541 | 177.6961
| 5820637.2982 | 172.8134
| 8525769.3095 | 260.0196
| 3051910.1149 | 82.4378
| 6116316.0136 | 169.9719
| 6456542.0171 | 184.0318
| 5650572.167 | 167.8044
| 4492962.9296 | 130.5809
| 6689488.8327 | 183.197
| 6124750.8705 | 171.3879
| 3561489.3442 | 110.1826
| 7565858.8789 | 226.8451
| 6894899.8198 | 191.3412
| 6793440.2344 | 209.3569
| 7178676.141 | 228.7242
| 3682374.5166 | 118.1614
| 8431487.6294 | 218.2446
| 4237388.3077 | 130.8788
| 7723500.7798 | 217.9442
| 4301473.0549 | 124.4565
| 5285315.4851 | 165.3348
| 5303134.9227 | 139.4447
| 4756486.0664 | 142.4385
| 4768933.4323 | 141.9675
| 7973716.9378 | 222.2419
| 7370260.0712 | 211.5472
| 4944916.4726 | 151.0397
| 3438999.4673 | 101.0467
| 5850921.1217 | 178.9093
| 8557309.5467 | 236.0284
| 5357374.7673 | 165.0332
| 4435140.6457 | 130.9613
| 6832938.4707 | 183.2204
| 4135906.0742 | 123.3617
| 6019522.0071 | 166.779
| 6653891.314 | 186.2759
| 6183444.319 | 178.1396
| 4351197.3407 | 121.1453
| 3413304.2195 | 115.3308
| 2912483.8454 | 92.132
| 8869969.463 | 247.9799
| 6405156.7353 | 186.5081
| 2184474.6255 | 57.5656
| 3281079.1302 | 88.8514
| 6780077.0839 | 206.4837
| 4484564.6198 | 134.6029
| 6836290.9374 | 210.5742
| 5374141.777 | 161.4523
| 5909435.1879 | 178.8009
| 6443966.3813 | 179.6804
| 4641481.5077 | 147.1503
| 5364892.0548 | 163.8901
| 4178012.3295 | 132.4117
| 6423628.9172 | 173.8855
| 6260154.3564 | 184.2225
| 4524843.392 | 132.4355
| 2834586.8618 | 83.6082
| 6168235.3771 | 179.1921
| 5528466.4636 | 163.9711
| 6410513.2743 | 188.5966
| 1274539.083 | 34.9929
| 7390432.5039 | 218.2995
| 4472492.1949 | 124.8969
| 4451505.8774 | 148.1839
| 5846453.1611 | 161.1639
| 6313621.4906 | 165.4155
| 6174873.794 | 175.4916
| 5124567.0814 | 146.5286
| 6053868.8018 | 194.2732
| 3228161.8836 | 95.848
| 5199911.0927 | 155.1199
| 2823716.6208 | 84.055
| 5605782.5961 | 181.2086
| 4359049.2504 | 133.782
| 3688240.5636 | 108.5133
| 3831446.8333 | 113.1397
| 4839792.651 | 142.7944
| 4165704.7859 | 127.5928
| 5588309.0444 | 163.0429
| 7064458.3849 | 193.0226
| 5938949.9867 | 176.6011
| 5990321.0572 | 159.5596
| 6238102.5365 | 189.1996
| 5699665.312 | 159.4496
| 7020595.9254 | 207.6777
| 5138409.9847 | 148.7875
| 4160373.342 | 115.6612
| 6079999.7925 | 186.4489
| 6532111.0014 | 196.9843
| 3638660.6901 | 105.8058
| 8097247.5212 | 242.2778
| 6502989.6728 | 186.9624
| 8104719.3715 | 221.9862
| 4904119.7067 | 138.4249
| 6083997.5375 | 180.7429
| 7665636.4427 | 218.7831
| 5342028.3664 | 146.6352
| 4265944.3621 | 122.3079
| 6505268.993 | 204.7164
| 6211265.0816 | 200.2834
| 5497575.9257 | 158.2153
| 8356177.1785 | 263.2393
| 4728000.8116 | 133.0988
| 5168053.2587 | 133.9401
| 2763296.8914 | 82.2218
| 4527523.2184 | 145.9863
| 6156673.1475 | 167.169
| 4929609.6396 | 158.834
| 5552482.29 | 156.3633
| 6679279.5094 | 184.8306
| 6982819.3687 | 214.6851
| 3603188.9826 | 109.279
| 6102155.3091 | 186.2193
| 4218543.674 | 110.8506
| 4598039.3913 | 152.5278
| 4237072.9137 | 109.3976
| 3598548.2977 | 123.1151
| 4192424.7612 | 131.5644
| 2006671.364 | 52.8693
| 3752865.0323 | 116.4249
| 4039825.0289 | 127.4172
| 5635353.7462 | 158.0088
| 6349767.7176 | 185.4843
| 5124566.378 | 153.3233
| 6419874.4101 | 186.3669
| 8835036.4059 | 240.0194
| 5441614.4178 | 167.6435
| 6796504.1598 | 205.1595
| 3604866.5475 | 106.815
| 3921475.9523 | 117.6917
| 4254986.6377 | 117.6043
| 4225076.1053 | 122.8437
| 6764242.4157 | 224.2496
| 5812639.62 | 170.8832
| 6342032.792 | 171.8349
| 7571581.8677 | 231.5936
| 6294191.6776 | 182.9521
| 1792949.318 | 59.8095
| 6242298.4292 | 182.8078
| 5942018.4582 | 176.418
| 7436275.0822 | 231.2405
| 3389607.4716 | 106.6731
| 4454055.6279 | 132.0724
| 6887850.1711 | 189.3604
| 4678099.4542 | 122.5971
| 5424983.9674 | 148.2367
| 4040039.6587 | 108.3983
| 4997896.4759 | 137.9463
| 2098556.2105 | 66.3169
| 5938926.2706 | 182.4968
| 5126353.3092 | 134.6975
| 6469901.426 | 177.932
| 6228683.356 | 176.6935
| 5246542.5655 | 160.5006
| 4647810.3414 | 130.6072
| 2594457.9924 | 71.8225
| 6340251.4247 | 175.1178
| 4121254.9576 | 118.4526
| 9670817.4928 | 283.2301
| 5930835.2957 | 186.3222
| 3652660.7102 | 122.546
| 5820474.8044 | 156.8068
| 4795642.7908 | 123.3772
| 5089228.9702 | 153.2854
| 4218311.2628 | 122.757
| 4844649.4992 | 153.1228
| 7894511.2112 | 240.061
| 5993309.5294 | 194.0302
| 4389131.8779 | 129.3333
| 6465437.3439 | 190.0107
| 3791606.9956 | 118.3048
| 4531881.6759 | 138.3366
| 5333581.3349 | 145.0293
| 4397950.8483 | 132.3011
| 3469973.4906 | 108.2217
| 3810066.264 | 114.1636
| 5568091.089 | 176.0551
| 5404774.0144 | 152.2626
| 7116608.5566 | 210.3184
| 7345610.9104 | 212.8649
| 4155169.818 | 112.866
| 6425583.5964 | 204.0564
| 5634092.3437 | 179.121
| 7103184.5559 | 196.1435
| 3838877.2476 | 112.9322
| 5575328.1771 | 160.0639
| 7440486.3184 | 220.1324
| 3935648.3858 | 110.4957
| 4492709.9878 | 135.8711
| 6394331.1923 | 183.6652
| 6239705.4955 | 190.8143
| 7062198.6351 | 210.1478
| 2864138.9906 | 82.3541
| 5463694.1558 | 169.8173
| 7745535.1063 | 223.6834
| 4842901.0455 | 146.5773
| 3452610.5073 | 98.1789
| 5872330.7761 | 153.4291
| 7170764.578 | 213.1442
| 3809804.6763 | 116.7718
| 8326119.215 | 252.1982
| 5230114.9514 | 142.1316
| 3690962.736 | 116.7704
| 2548947.1342 | 80.459
| 2889344.3786 | 80.7315
| 5914575.0477 | 174.5409
| 4815796.0573 | 148.6631
| 5236575.5089 | 143.4615
| 8398610.5165 | 236.7258
| 4870573.8294 | 148.1609
| 5532693.3607 | 149.7721
| 7416540.1165 | 215.8658
| 6180093.3266 | 178.6295
| 4247261.1915 | 130.2059
| 7154277.2851 | 205.9947
| 2711560.0473 | 80.38
| 6715099.6552 | 201.674
| 2504706.4515 | 71.1147
| 9039877.5617 | 274.151
| 6899503.3895 | 185.2049
| 9514849.2314 | 271.5513
| 4381879.317 | 137.6881
| 5586654.697 | 144.6648
| 4992163.1737 | 154.7999
| 2958193.5908 | 87.9392
| 6499840.878 | 187.0568
| 4839154.2776 | 136.6797
| 6054739.5219 | 189.4966
| 4109470.0299 | 122.601
| 2748418.9355 | 82.6933
| 3566838.174 | 103.3718
| 3713226.1637 | 117.7956
| 3855338.9789 | 118.9947
| 5180517.5431 | 166.0085
| 6443649.4842 | 212.0491
| 3575814.3384 | 96.0535
| 6969213.1563 | 199.9486
| 4604496.0804 | 150.3425
| 4508720.8154 | 143.3448
| 3967994.8748 | 110.4009
| 6017614.2232 | 163.3339
| 2450773.0732 | 74.0103
| 5519631.9264 | 140.4557
| 6421652.5998 | 194.5195
| 6151548.2404 | 170.2175
| 3508120.057 | 96.4269
| 5665785.6617 | 174.7892
| 5273002.6687 | 144.9841
| 4653797.0765 | 145.6222
| 8381579.2048 | 228.8375
| 4700364.2057 | 141.9695
| 5948019.1886 | 157.0276
| 7285378.7092 | 188.898
| 2502136.5435 | 63.8442
| 3516366.7883 | 96.6699
| 7093608.3211 | 215.2785
| 4482188.0859 | 136.1876
| 2091376.1305 | 58.5226
| 4468967.0337 | 128.5079
| 7265815.3169 | 203.1377
| 6017793.7595 | 185.1879
| 4605626.7988 | 137.6775
| 6631613.1002 | 202.0315
| 4280160.5882 | 117.08
| 5204358.2586 | 130.8248
| 4999795.9088 | 132.2839
| 4876007.4111 | 141.7907
| 5740517.0018 | 170.9947
| 5298699.5865 | 162.0371
| 6142235.0077 | 172.8143
| 4246021.3642 | 122.0514
| 4692400.6489 | 154.9218
| 4960412.7983 | 136.6141
| 5774339.9798 | 168.9148
| 5773743.8377 | 179.5652
| 7799889.176 | 230.7527
| 4962190.1686 | 141.5439
| 3922141.1758 | 108.0604
| 4707582.3307 | 134.055
| 6188925.0892 | 167.3343
| 4094423.1645 | 127.6728
| 3682121.9043 | 96.9893
| 3952848.3502 | 120.2053
| 5171225.9091 | 157.202
| 3974326.7633 | 112.874
| 5375405.4461 | 156.1199
| 5203718.8842 | 154.3575
| 4108945.8327 | 110.7988
| 6148583.1463 | 192.4134
| 5347400.7203 | 164.8555
| 4340475.8497 | 124.1359
| 5693478.9335 | 184.8116
| 4937525.3367 | 158.5689
| 6900417.6455 | 204.2174
| 5498539.1728 | 165.9068
| 6548391.4591 | 183.134
| 6007102.0409 | 185.4115
| 3392902.3133 | 101.6238
| 3527050.4466 | 93.087
| 6367422.558 | 181.003
| 3349862.7701 | 97.0075
| 5955401.2943 | 170.7008
| 3379857.7123 | 108.4989
| 6299489.4883 | 187.2731
| 3408827.3684 | 100.7901
| 8378606.6372 | 242.4038
| 4144579.1384 | 123.0902
| 4212547.9273 | 131.7359
| 7104126.5292 | 209.0852
| 8022032.8926 | 237.8463
| 9407085.2497 | 284.1713
| 5407810.1303 | 131.2592
| 1972761.5694 | 65.8462
| 6471746.5596 | 218.0376
| 7450727.9227 | 216.4539
| 6313822.906 | 200.6863
| 3740934.2858 | 126.9462
| 4618757.5743 | 130.9405
| 5376473.0611 | 137.2293
| 5122830.7046 | 166.9626
| 6322454.887 | 180.0288
| 3509105.4366 | 111.0017
| 4917951.1659 | 155.978
| 6305845.7363 | 195.355
| 6620891.2789 | 200.8244
| 4471901.7596 | 132.2555
| 4494784.0503 | 124.9279
| 6783404.3148 | 188.5429
| 4907584.4516 | 143.7519
| 7708196.7214 | 218.3344
| 3342592.497 | 103.109
| 5402464.0979 | 164.0604
| 4439908.5481 | 132.1536
| 4655846.0311 | 141.4681
| 3216750.0912 | 93.4132
| 7852011.6482 | 235.8734
| 6222200.9779 | 168.9
| 5139926.1193 | 151.9258
| 4997390.2758 | 145.9256
| 2395224.2974 | 67.4847
| 3714282.2243 | 106.8091
| 2189704.62 | 72.7689
| 3004343.9761 | 86.3182
| 5718269.3745 | 153.4158
| 3795181.1828 | 116.5192
| 5146225.6953 | 141.756
| 5436185.9546 | 158.9513
| 5544783.0809 | 142.7726
| 3734243.0744 | 104.0454
| 5459235.2738 | 147.7204
| 4282444.624 | 122.5261
| 5322220.752 | 154.2762
| 5198413.7684 | 133.6403
| 5246873.3125 | 151.3678
| 7250887.3513 | 216.8352
| 4340530.6141 | 117.0339
| 4567138.7477 | 135.736
| 5061770.4378 | 147.6798
| 5240685.2832 | 155.6445
| 6203745.3376 | 175.9784
| 3248524.5815 | 89.6667
| 3763171.702 | 112.9979
| 6881249.5088 | 207.5046
| 7036866.1465 | 193.8699
| 5061383.4073 | 146.1543
| 4379226.4225 | 129.9308
| 6315338.2838 | 185.7288
| 5941692.6343 | 176.9983
| 5619777.9559 | 156.7612
| 3962726.5219 | 105.2513
| 3343893.665 | 104.0504
| 5230126.7897 | 136.9448
| 5645371.6111 | 162.2804
| 6364791.8406 | 189.8075
| 9301270.7845 | 252.0912
| 4350725.0879 | 120.2528
| 4957851.3759 | 129.881
| 3243260.0723 | 83.4445
| 3744897.74 | 112.3489
| 6060949.2148 | 164.6827
| 4327444.5043 | 127.3849
| 1716291.9971 | 49.8221
| 6649729.7012 | 194.0319
| 3228881.9055 | 92.2489
| 3377706.9051 | 105.5272
| 10736564.704 | 304.6919
| 6423380.8949 | 190.8987
| 9396841.2145 | 300.3774
| 4472243.4315 | 129.1258
| 9415422.028 | 267.8307
| 2850041.2182 | 83.0085
| 5636113.9943 | 171.4858
| 6305955.2633 | 177.5657
| 4205191.5123 | 138.7035
| 2284551.6715 | 83.3432
| 6129917.2789 | 149.7322
| 7794580.1738 | 235.8509
| 3359001.5072 | 100.6881
| 3917992.0215 | 120.6968
| 5582926.6093 | 152.9897
| 2368361.2315 | 58.8422
| 7958291.4398 | 196.4628
| 2398910.9549 | 67.4978
| 3585481.478 | 110.8689
| 3641328.0044 | 107.5528
| 7687995.0019 | 241.3492
| 5802146.6988 | 185.834
| 5582928.3193 | 154.3419
| 5996016.4772 | 165.7908
| 4932418.0885 | 131.6862
| 4988951.0971 | 153.1248
| 6163439.503 | 161.2317
| 4077269.073 | 111.1275
| 8447158.1679 | 251.3569
| 6339266.0831 | 206.7576
| 4578374.2426 | 143.0736
| 3765652.7748 | 118.3929
| 5891578.4046 | 178.6943
| 4847505.8673 | 141.7836
| 2892650.1797 | 96.0736
| 3912302.5281 | 117.4477
| 5299325.1624 | 168.0424
| 6265647.509 | 184.3437
| 4188986.2889 | 123.9111
| 4218436.266 | 121.3977
| 4399253.2031 | 118.8512
| 5503090.3019 | 159.9461
| 5720661.7356 | 161.9338
| 4491451.2572 | 145.3449
| 7622434.8205 | 192.8349
| 6173590.4629 | 181.8492
| 4379185.2041 | 132.5071
| 4392789.0482 | 130.6503
| 4552897.4219 | 127.7503
| 5760008.3444 | 170.6264
| 4531643.0877 | 138.0508
| 6406628.6143 | 199.513
| 7505775.3998 | 217.9375
| 6117525.4997 | 172.2723
| 7910455.6458 | 224.7715
| 4500062.3366 | 131.7864
| 5721295.6585 | 162.0449
| 7186131.3863 | 187.7153
| 5258222.4389 | 175.2133
| 5065296.9368 | 134.9375
| 3833067.439 | 110.1028
| 2288902.5978 | 77.3375
| 1708951.1412 | 55.7379
| 4913406.878 | 142.5835
| 4844891.7598 | 153.3959
| 3816702.7338 | 109.3221
| 3564881.4358 | 98.001
| 6964478.9123 | 194.1236
| 4510777.5231 | 122.7856
| 6416892.8878 | 192.274
| 4765535.9369 | 148.6158
| 5635828.2745 | 163.8085
| 3950041.7248 | 106.9854
| 4437838.6401 | 123.3196
| 5369082.5931 | 168.7398
| 3702955.6685 | 110.4736
| 2808867.1066 | 83.8041
| 3891765.4855 | 127.7134
| 4221753.5134 | 114.5854
| 8661671.0803 | 240.0469
| 6522479.9138 | 207.3239
| 4003028.1135 | 129.4098
| 4177011.6138 | 127.6993
| 8270740.1806 | 228.022
| 4425388.9717 | 137.6624
| 3631904.7249 | 101.5368
| 6688574.4348 | 202.6967
| 6615324.7411 | 195.3362
| 5425048.9118 | 155.7722
| 5638146.2815 | 159.8602
| 6907805.9277 | 220.7086
| 5209755.9589 | 149.7689
| 5276110.3982 | 170.4087
| 6878339.9838 | 203.7265
| 4916437.217 | 137.7375
| 6426454.4639 | 193.2662
| 4062289.7165 | 116.3586
| 5522202.5165 | 160.0829
| 5935199.505 | 183.5209
| 8146260.6579 | 237.0538
| 8888232.6495 | 254.3659
| 4824038.3513 | 165.3568
| 4628391.4849 | 139.3316
| 7056839.0961 | 192.2049
| 5775554.6704 | 170.3816
| 4436871.5959 | 130.6554
| 5520877.8539 | 158.8695
| 5984534.4686 | 171.3428
| 3485483.5325 | 100.6355
| 7317504.8543 | 202.5186
| 3608227.771 | 109.972
| 4847366.7634 | 157.6877
| 2619576.0872 | 76.4832
| 2842692.7311 | 84.802
| 3287492.005 | 97.1032
| 2988993.0178 | 85.5868
| 4130206.5626 | 121.485
| 3556673.5035 | 96.8707
| 3014016.2584 | 89.1863
| 3060386.1605 | 90.2147
| 5127852.7401 | 137.7306
| 6490305.0341 | 180.7836
| 6875219.1742 | 176.5342
| 3895384.7679 | 111.5214
| 5524315.0314 | 147.035
| 6304245.9594 | 189.832
| 6349541.4625 | 203.3383
| 4998475.3852 | 160.4752
| 2222532.179 | 73.3571
| 5512423.4482 | 155.0359
| 5316576.0428 | 166.6598
| 2289899.3916 | 56.7823
| 5749360.039 | 164.0542
| 3576606.566 | 100.657
| 4590800.6708 | 142.1081
| 4145669.4812 | 120.409
| 5869192.9399 | 160.0798
| 3268362.2496 | 101.8703
| 5355061.5582 | 160.289
| 6371518.3334 | 192.5117
| 6162365.6369 | 163.1973
| 6012865.3019 | 187.0438
| 3469306.7369 | 106.4995
| 7041122.3123 | 203.4966
| 5457117.5155 | 152.2815
| 6657824.7264 | 221.3658
| 3952392.5629 | 99.0051
| 10023008.8641 | 300.7203
| 6000583.615 | 167.5792
| 5388904.8079 | 181.8488
| 7017928.1642 | 225.4139
| 3337770.7384 | 96.7546
| 2654557.3931 | 73.9861
| 5807362.0636 | 189.8601
| 3332608.4143 | 98.8294
| 4348391.2059 | 131.9314
| 4521857.8267 | 126.9554
| 4868745.3612 | 137.9572
| 7132095.8318 | 186.967
| 3061100.811 | 82.9422
| 923575.3414 | 25.1196
| 6835206.1605 | 180.5696
| 8570394.4709 | 244.1686
| 6108098.6832 | 180.2299
| 4654265.9481 | 132.6098
| 2683741.9774 | 81.6378
| 4242909.8231 | 125.6239
| 3726823.5877 | 99.3167
| 3063677.7357 | 92.142
| 9099422.3328 | 252.284
| 4133872.3603 | 118.3231
| 5703950.1817 | 157.0368
| 4891615.5049 | 142.5927
| 3625115.4827 | 119.8494
| 4831586.7729 | 139.0678
| 6220728.4706 | 178.4681
| 5744867.4984 | 178.0495
| 8889447.8414 | 250.1369
| 6919102.7408 | 210.6797
| 3863052.0228 | 118.3707
| 7234078.8847 | 225.4543
| 4048395.6176 | 126.991
| 7657568.9589 | 212.9701
| 4651516.7106 | 134.044
| 7260789.1487 | 204.5452
| 3335341.1749 | 92.4583
| 4170512.1235 | 121.1083
| 3743692.4498 | 104.4696
| 4480043.9554 | 119.81
| 7239673.4506 | 221.8758
| 6042686.6181 | 188.7292
| 1649317.0056 | 57.1878
| 9222553.4448 | 287.0373
| 1946388.0567 | 57.1609
| 4562787.7036 | 140.06
| 8682978.1055 | 257.3112
| 4232179.2189 | 112.535
| 5918270.2633 | 167.0663
| 5929062.4365 | 171.1534
| 6807291.3501 | 206.5799
| 7673559.1444 | 230.2358
| 2788457.5257 | 88.5407
| 8719564.9007 | 239.3111
| 6063237.2474 | 180.6771
| 6234812.3382 | 170.5256
| 6360512.143 | 193.9257
| 7184414.5771 | 225.6223
| 6312863.5132 | 201.8485
| 6913836.1909 | 206.3944
| 6471776.1558 | 191.5508
| 6191558.9405 | 208.3946
| 5173304.5615 | 141.4475
| 3407972.3971 | 102.5911
| 3377466.3836 | 101.9644
| 3625197.358 | 108.7108
| 3894579.2726 | 120.8312
| 1575955.5186 | 46.0478
| 4602318.9291 | 143.7684
| 4603184.6175 | 130.6791
| 5786577.6245 | 179.161
| 6175981.2509 | 188.0745
| 6138591.0229 | 194.9674
| 6435267.6796 | 176.6717
| 5063204.9318 | 166.0288
| 4420702.48 | 120.4108
| 8008493.7854 | 226.7966
| 6471827.7606 | 175.8162
| 6658941.5793 | 201.0551
| 9257764.9939 | 258.2503
| 2792289.846 | 78.6367
| 6918705.0004 | 198.1151
| 5291620.8257 | 142.6856
| 4562041.7373 | 134.3569
| 6135634.4942 | 181.4821
| 7031381.074 | 217.9257
| 5151794.7033 | 138.9775
| 3854521.622 | 106.97
| 3693237.9788 | 111.2638
| 3109178.9215 | 94.4688
| 3360199.071 | 95.5511
| 4577406.7973 | 139.7125
| 7730286.527 | 213.3562
| 6378692.474 | 177.0221
| 5680022.9434 | 153.53
| 4054210.7927 | 126.2807
| 2859305.151 | 79.6462
| 5570522.6164 | 148.3969
| 5159029.896 | 141.7619
| 5948461.131 | 184.4166
| 7724491.1951 | 208.436
| 5619843.0153 | 153.3919
| 8476784.8885 | 244.4008
| 5960764.6732 | 164.1942
| 6186617.738 | 186.8179
| 8014850.8336 | 233.4531
| 7696861.7116 | 219.9629
| 7214680.3768 | 212.2581
| 3808698.8753 | 104.6878
| 4959314.9023 | 151.088
| 6035417.9586 | 168.0937
| 6414773.9758 | 194.7625
| 5844356.8549 | 178.5299
| 5906640.4887 | 168.0325
| 4338664.322 | 132.6103
| 4297893.107 | 148.4802
| 4849802.2096 | 142.5077
| 6987034.1206 | 203.0013
| 3034779.0062 | 92.1731
| 7282642.7233 | 191.5977
| 5644132.3242 | 162.2966
| 9150812.2746 | 237.5308
| 4849626.2111 | 143.8079
| 5317329.6588 | 151.2942
| 5905768.9161 | 163.3576
| 5307760.3505 | 153.3616
| 5111077.1771 | 166.1835
| 5347013.1998 | 163.9883
| 4599599.1029 | 131.2157
| 5156949.7372 | 137.3547
| 7543627.0174 | 245.8254
| 6405717.6698 | 187.8758
| 7582586.3259 | 208.8832
| 8132121.7599 | 246.2909
| 4175702.1875 | 121.299
| 8700407.5529 | 272.1912
| 6033975.2098 | 180.998
| 3859987.431 | 113.002
| 5911925.1445 | 182.4107
| 3452037.9766 | 103.5989
| 4640676.4484 | 128.4509
| 6996232.2287 | 210.6887
| 6521183.3962 | 181.522
| 7225356.6382 | 202.9074
| 5258056.2803 | 148.5738
| 3997532.9394 | 113.6904
| 7702795.3189 | 222.9617
| 7980018.2445 | 236.5573
| 3479875.4145 | 101.9415
| 6420135.6183 | 192.372
| 4715687.2031 | 134.3564
| 4721703.6614 | 129.6746
| 5454929.1494 | 162.8936
| 4659173.3174 | 136.0381
| 4141388.764 | 125.6172
| 3919425.0227 | 113.742
| 4911449.6539 | 147.7943
| 4732823.2522 | 141.0864
| 6141467.3357 | 173.2358
| 3007603.7261 | 86.3044
| 5306957.389 | 156.7464
| 4334761.8027 | 135.1012
| 6616855.9308 | 194.2374
| 4985429.6027 | 150.0178
| 7026105.249 | 206.006
| 7454205.1841 | 228.1645
| 6917040.7834 | 202.6282
| 6374057.6002 | 210.4642
| 5424978.7479 | 145.3538
| 2758001.6319 | 74.05
| 5680225.6211 | 176.5842
| 6367583.3707 | 182.2184
| 3513765.4096 | 97.8891
| 7780740.5016 | 240.0429
| 6972293.9712 | 187.5429
| 7702177.8853 | 217.7356
| 5607842.2388 | 163.6541
| 2836619.0166 | 87.3
| 3968879.542 | 132.0513
| 3262044.2024 | 110.8696
| 4325720.1578 | 127.5959
| 2298995.9682 | 70.5303
| 5221287.3253 | 158.392
| 5058856.1575 | 134.9069
| 5031581.3453 | 136.7915
| 5141242.6785 | 135.3213
| 3362730.4504 | 102.0405
| 4560367.3302 | 130.7849
| 4222370.8494 | 109.5819
| 4871525.7619 | 131.8299
| 4578383.8593 | 126.5829
| 6257273.5684 | 174.1677
| 3930584.6116 | 117.2137
| 3943364.7243 | 107.9693
| 7973586.968 | 230.6419
| 4619859.8598 | 158.8511
| 3287575.3633 | 101.289
| 2877084.6488 | 92.6184
| 3565003.7351 | 108.001
| 4578655.6122 | 132.0709
| 5773291.4284 | 164.6341
| 3121241.3271 | 86.1602
| 3417122.17 | 114.3179
| 6902666.4501 | 200.7975
| 5707815.1357 | 167.8312
| 5008476.1652 | 152.194
| 5414731.4756 | 152.2138
| 4644023.2486 | 124.5004
| 8605872.5693 | 253.212
| 6335975.6309 | 226.5044
| 5026880.1617 | 145.5893
| 5400714.695 | 165.4613
| 2766868.5299 | 78.2865
| 6374010.6599 | 178.5005
| 2737817.3488 | 82.501
| 8258279.5218 | 236.2013
| 5059119.1567 | 140.5523
| 4484348.9719 | 134.7398
| 4263792.1332 | 128.3969
| 5013872.3191 | 159.7096
| 2136747.515 | 66.4348
| 8246977.1231 | 233.6552
| 6588970.8475 | 190.3416
| 5821404.3896 | 158.3272
| 2965226.54 | 87.5842
| 3554784.3878 | 105.5102
| 6251898.8833 | 178.4573
| 5120975.1485 | 149.4441
| 5863030.4915 | 176.0907
| 5090657.3207 | 141.0222
| 2938926.735 | 94.8865
| 9142420.0964 | 272.6542
| 5292196.6626 | 143.0062
| 7321883.3903 | 226.7633
| 5270443.0536 | 160.5111
| 7443964.5349 | 216.3319
| 3820640.4711 | 111.5158
| 6062896.9085 | 181.1552
| 6498282.5216 | 201.3212
| 5187525.1453 | 140.9699
| 7394075.1664 | 190.4106
| 6939162.3095 | 197.7784
| 3335311.3058 | 88.4071
| 4615513.6194 | 141.8658
| 3771184.5912 | 103.9543
| 3737287.8612 | 111.1962
| 5143932.3482 | 151.4583
| 4207668.7472 | 115.6431
| 5766596.1781 | 154.0512
| 3269002.9824 | 96.7768
| 4420110.2048 | 129.5362
| 2792423.5811 | 75.6819
| 3779818.7267 | 120.4788
| 6229311.3283 | 173.0967
| 4255728.5378 | 125.175
| 7351191.0052 | 219.7703
| 4754866.3648 | 133.7265
| 5259458.4431 | 160.5541
| 3163498.1913 | 85.7194
| 5323816.4287 | 162.1758
| 5800542.7609 | 167.9568
| 4054923.7809 | 119.3967
| 5316062.6807 | 163.5306
| 8730395.9009 | 263.3293
| 1907647.8927 | 61.8033
| 4947764.9659 | 141.2159
| 4545044.6851 | 128.6411
| 1644124.3955 | 47.8358
| 4717894.5617 | 121.5364
| 4684561.1034 | 136.4596
| 4521366.7622 | 142.0265
| 3767255.0677 | 114.0174
| 5155024.3749 | 148.0842
| 4673151.1582 | 130.2033
| 4431320.6798 | 116.7278
| 6913371.0156 | 204.5978
| 4379223.0998 | 132.4412
| 6899436.6187 | 203.1919
| 4266159.7942 | 124.2423
| 3806603.6621 | 102.2185
| 5009154.374 | 147.2671
| 4629464.9462 | 122.2527
| 5189231.6564 | 154.6201
| 4412871.3176 | 121.5075
| 8125548.4844 | 255.3773
| 2150440.8964 | 61.1883
| 5452174.771 | 154.0114
| 5268243.2664 | 154.5977
| 4593228.7202 | 126.7442
| 4934933.307 | 138.8313
| 3513653.677 | 92.1478
| 4301250.2142 | 121.2598
| 4998423.2177 | 135.4865
| 7087994.7852 | 201.4212
| 7704861.6734 | 233.7234
| 3229336.4788 | 89.2826
| 4858621.6291 | 148.3189
| 2682049.9078 | 76.0559
| 4723490.5344 | 131.0152
| 4736971.8466 | 125.2812
| 6138244.6484 | 178.3105
| 5441076.8759 | 163.497
| 5618054.0688 | 160.9237
| 6906363.8781 | 202.3742
| 6371646.8625 | 197.8662
| 4642713.1505 | 126.5688
| 5993257.2463 | 174.7912
| 5274465.9108 | 141.2455
| 4685660.4213 | 140.196
| 4276660.4363 | 130.723
| 6904268.7369 | 188.8978
| 8199317.5256 | 256.4142
| 6322621.739 | 194.422
| 3333646.5054 | 99.0183
| 4680905.4819 | 152.721
| 5811277.1693 | 194.8942
| 4087314.9381 | 109.2084
| 4340494.1929 | 118.9385
| 4053228.7918 | 127.0876
| 5558861.6157 | 147.3517
| 5431995.5636 | 157.8188
| 5076370.0952 | 148.8465
| 3290396.9354 | 97.3081
| 7469685.6269 | 217.254
| 1604475.0069 | 51.108
| 4101688.2723 | 119.4592
| 4133181.7358 | 121.3317
| 7141307.6529 | 208.1172
| 4634705.6756 | 144.06
| 4409661.2777 | 125.2032
| 5608136.2779 | 165.4884
| 2592103.2016 | 72.0603
| 7203120.4776 | 203.3645
| 6195293.5814 | 181.9642
| 5618539.9528 | 165.6082
| 6944703.4615 | 205.7679
| 2947769.3976 | 82.7569
| 3655612.4639 | 106.6218
| 4955048.6015 | 136.4158
| 7268091.9449 | 205.0141
| 7875345.1841 | 220.5268
| 4102961.8866 | 134.2119
| 5168857.4596 | 153.0701
| 5092614.4862 | 141.2977
| 6906100.6757 | 213.5902
| 4886397.917 | 154.4925
| 5595464.7761 | 162.3884
| 7150839.2846 | 215.7279
| 4773128.6249 | 153.9264
| 4123648.2295 | 118.5701
| 6265752.3748 | 193.0673
| 5072031.088 | 135.7732
| 5337125.2849 | 144.3061
| 7243942.0701 | 214.8012
| 4629759.1607 | 127.2594
| 5952303.4765 | 182.8988
| 5066011.9484 | 131.2091
| 2245225.4068 | 65.7148
| 4373991.9121 | 141.9
| 2425257.3524 | 74.8695
| 4966613.0222 | 147.5658
| 7174680.2909 | 221.1367
| 4746819.8984 | 130.9963
| 2265810.7321 | 60.2587
| 5595456.9414 | 178.8518
| 2454814.4113 | 75.8365
| 2133115.7641 | 66.9066
| 2833517.6704 | 80.3017
| 6348219.7224 | 176.6936
| 6082293.6306 | 147.5077
| 3434802.8561 | 107.1345
| 3985686.3476 | 120.3763
| 6245255.4983 | 188.7149
| 3989849.8521 | 107.6221
| 6312858.6009 | 188.4961
| 5659216.7476 | 175.8646
| 4967121.4617 | 143.647
| 3495241.262 | 115.3523
| 5924662.5049 | 172.6388
| 5741446.6251 | 171.2457
| 7796932.8825 | 228.8139
| 2813377.0129 | 82.8206
| 3959114.2911 | 136.1694
| 2670369.365 | 72.1506
| 5496351.0061 | 157.7147
| 2310461.4725 | 60.2585
| 4448275.6117 | 120.9546
| 9166610.5373 | 260.7021
| 10099427.5404 | 280.1707
| 2215272.3448 | 71.444
| 6817216.3071 | 199.9752
| 3100580.8121 | 85.0225
| 2433555.1387 | 75.4899
| 4428028.7645 | 124.964
| 3185790.7209 | 113.3245
| 3227428.9467 | 86.3783
| 2793466.4482 | 76.4846
| 5138281.4423 | 155.4712
| 5949142.3235 | 160.1318
| 4878023.3029 | 140.6878
| 9222411.8498 | 302.171
| 3736397.0715 | 110.4628
| 3957822.571 | 110.0273
| 5703203.2245 | 166.3549
| 4883602.2451 | 125.4275
| 5780698.3105 | 170.1354
| 7099175.4034 | 217.9786
| 4127904.3491 | 119.9032
| 5520659.9912 | 156.1146
| 6165581.8873 | 165.2324
| 7324936.1411 | 201.2305
| 4541928.3887 | 142.2574
| 5871209.623 | 164.499
| 3692617.2963 | 104.0852
| 3909371.4453 | 118.4818
| 5976106.242 | 169.4667
| 5606448.241 | 157.094
| 4198060.1645 | 132.4188
| 2448294.4741 | 76.8057
| 3809419.8443 | 102.6339
| 7535230.2153 | 230.647
| 4610631.0561 | 124.9713
| 6367456.1446 | 177.5881
| 5096600.468 | 152.3854
| 4545399.928 | 133.3713
| 3418395.9121 | 108.0991
| 4170806.0484 | 133.6699
| 6897558.6185 | 192.0642
| 4395178.3512 | 117.5572
| 5100908.9886 | 152.72
| 7138565.2108 | 219.4983
| 4085431.983 | 109.938
| 4626605.0207 | 124.6362
| 4955829.9747 | 144.1435
| 5245972.2499 | 149.7914
| 5353776.1564 | 141.9357
| 6469098.9768 | 182.4922
| 5287153.0218 | 159.5677
| 6781494.4409 | 220.2348
| 5371455.0588 | 145.5671
| 5532252.5525 | 178.8785
| 6823448.7548 | 200.0186
| 6613422.9615 | 202.5041
| 6340503.3835 | 184.6656
| 4867145.9463 | 144.5461
| 3424665.5775 | 99.643
| 5265873.7747 | 149.7923
| 5592447.2409 | 163.119
| 6701346.9927 | 181.8184
| 3925302.1237 | 109.5011
| 4595718.656 | 131.421
| 3736982.974 | 109.9741
| 2908578.642 | 81.9472
| 6138578.4414 | 192.7348
| 5069479.4498 | 153.8179
| 6368842.6159 | 173.4737
| 5888633.5308 | 166.5939
| 6587014.8249 | 193.6226
| 7522493.1575 | 210.4881
| 5972317.3552 | 185.1167
| 2881298.838 | 77.4745
| 6133988.0542 | 182.4398
| 5814673.5536 | 159.2851
| 7504972.5342 | 212.9358
| 4870164.2923 | 149.5801
| 4051072.2996 | 131.8778
| 4595149.7153 | 147.4783
| 4270366.5564 | 116.2824
| 7285135.4529 | 195.8001
| 5124845.9018 | 151.0533
| 7914672.4662 | 226.1122
| 1588982.1487 | 49.9907
| 5143819.6958 | 149.1443
| 5163420.536 | 151.9912
| 5283794.1105 | 150.5531
| 4903961.1311 | 137.5212
| 4685744.0232 | 139.2923
| 5483362.1317 | 163.9813
| 6605283.7755 | 191.2869
| 4583284.6316 | 133.0444
| 5794271.3083 | 192.764
| 6454543.8713 | 181.2247
| 6469567.522 | 177.3335
| 3743850.808 | 108.1758
| 7807998.6358 | 238.0281
| 7843094.9292 | 211.1293
| 6050348.8217 | 164.828
| 6500741.8703 | 192.0862
| 3661915.2157 | 106.0134
| 2644322.1089 | 83.8492
| 5545029.9446 | 163.5039
| 5795456.7413 | 167.0401
| 5862654.597 | 185.5645
| 3084775.3134 | 81.3255
| 4910756.8614 | 146.5355
| 1973826.7144 | 64.3925
| 5269195.6268 | 153.2071
| 2641543.3591 | 83.3045
| 4475678.0586 | 127.7234
| 3789785.6848 | 108.7269
| 4811930.5362 | 143.6937
| 3584628.8861 | 110.177
| 9112823.3336 | 264.021
| 7455921.6667 | 206.596
| 3354839.5853 | 117.2372
| 5197286.9 | 154.3328
| 5693790.3139 | 171.4209
| 5823344.2502 | 162.8094
| 3875016.2803 | 108.4537
| 6136195.6038 | 180.2548
| 6347854.665 | 183.0761
| 5192771.0366 | 145.3313
| 6025873.012 | 169.973
| 6339061.3828 | 188.8129
| 3759238.6964 | 111.884
| 6102396.8764 | 160.7955
| 2759265.0322 | 76.5465
| 4207920.0608 | 120.9429
| 8952675.239 | 247.0527
| 5788932.773 | 188.0459
| 4754526.8578 | 148.8093
| 5968358.0946 | 171.2377
| 7242936.8808 | 223.256
| 3978397.4244 | 114.6324
| 6355386.4544 | 175.153
| 4957953.079 | 147.1827
| 6247716.4391 | 187.774
| 7202207.3425 | 211.2269
| 3261375.5737 | 87.0101
| 4624859.9785 | 152.3392
| 6647382.0375 | 196.9444
| 4339065.2592 | 124.2514
| 3783856.4838 | 131.2054
| 4228099.1204 | 127.436
| 4418688.7721 | 123.5558
| 8986058.7506 | 257.3604
| 10275196.9865 | 283.3644
| 2533478.2377 | 70.837
| 6641830.5188 | 183.109
| 6235878.4932 | 205.2249
| 4641365.0937 | 137.6886
| 3857612.5129 | 111.9421
| 6300395.5261 | 186.4023
| 7472994.9095 | 218.6895
| 3082523.0219 | 86.1678
| 6046423.6271 | 165.4308
| 6670762.8884 | 195.6283
| 4273944.7682 | 121.5745
| 3564910.9173 | 106.9101
| 4233217.2621 | 115.947
| 4148534.6135 | 121.3404
| 6036341.074 | 187.3592
| 4921657.7159 | 139.1578
| 7185552.1121 | 202.0976
| 6856739.9662 | 187.1332
| 3182021.9501 | 100.8421
| 2827778.272 | 87.8991
| 7085826.811 | 213.6306
| 5514324.3224 | 172.2594
| 2111978.7989 | 58.4284
| 4254603.948 | 120.9476
| 6735150.7551 | 198.8719
| 7064427.9833 | 208.902
| 4364580.9044 | 104.9747
| 3357998.9467 | 103.2288
| 6907023.3187 | 189.4205
| 4562249.5226 | 144.0819
| 4888305.764 | 136.529
| 8667305.0586 | 261.0849
| 4409096.1658 | 125.784
| 4679206.7395 | 133.2983
| 6563894.4602 | 174.6247
| 5862946.3472 | 195.1062
| 3474667.405 | 117.57
| 6460525.7128 | 189.4663
| 3085888.844 | 95.3436
| 2697258.9403 | 77.6512
| 7219652.8514 | 199.2357
| 4536998.2144 | 131.234
| 3014318.0879 | 93.0324
| 6699893.9321 | 194.7737
| 6254401.0616 | 168.7975
| 4384956.2257 | 121.2881
| 4299682.9128 | 113.7967
| 5678743.3406 | 174.7485
| 4668285.0726 | 135.4922
| 4690173.7147 | 139.8685
| 5752185.9259 | 164.7865
| 6082567.3371 | 181.5753
| 5129162.5133 | 162.1463
| 4466144.5409 | 129.2707
| 6229907.5138 | 179.4195
| 7951232.5656 | 231.0696
| 4682894.9201 | 146.9769
| 3891474.5974 | 125.223
| 6270184.0619 | 173.8843
| 5944516.637 | 181.121
| 3776531.8998 | 109.8295
| 4273358.539 | 135.427
| 4359335.6613 | 137.0242
| 3492724.7893 | 91.1603
| 3949914.7855 | 120.5588
| 5535578.7344 | 171.3213
| 5017336.9125 | 164.2637
| 2574752.2445 | 79.3128
| 5400955.5667 | 143.0312
| 3511759.9015 | 103.1893
| 5026358.0762 | 138.2543
| 4290981.412 | 139.1014
| 3334758.4989 | 99.1902
| 9066167.9175 | 260.3409
| 3321764.8035 | 104.1709
| 6536773.0121 | 191.7217
| 6821143.5618 | 213.3987
| 2582408.5473 | 84.4557
| 4965412.4942 | 129.8181
| 4114520.6478 | 120.3105
| 6742223.8666 | 187.8339
| 7782936.4015 | 232.9797
| 7188056.7966 | 203.8029
| 5510992.1148 | 153.0389
| 4129527.345 | 130.2916
| 5716066.7255 | 173.7923
| 3024772.9324 | 104.0425
| 7090178.6023 | 183.9114
| 3438437.25 | 97.6986
| 4587896.8481 | 137.8691
| 5054352.2154 | 146.4313
| 4506628.5551 | 146.6132
| 2808270.4868 | 72.7805
| 4004070.6098 | 123.0565
| 9526435.644 | 268.7665
| 3833372.0107 | 101.4034
| 3046013.8786 | 91.9386
| 6190604.6809 | 180.012
| 4056625.7255 | 119.2836
| 4343752.4374 | 138.5554
| 6429257.335 | 187.0838
| 5141008.4736 | 169.2386
| 5852604.4204 | 170.813
| 5626470.6308 | 173.8228
| 2818290.2373 | 80.8801
| 4621069.5256 | 135.2901
| 7632612.0175 | 207.8725
| 9919103.2599 | 286.7905
| 7371798.9719 | 203.4812
| 4273554.9109 | 119.2928
| 4008317.4497 | 120.9741
| 6846938.7734 | 202.089
| 4953093.9646 | 142.7562
| 2596806.6677 | 89.7092
| 6181607.2447 | 187.5703
| 3757138.202 | 121.998
| 4964063.4276 | 134.7545
| 6146873.1339 | 171.1713
| 6178809.4795 | 176.9861
| 5685741.6975 | 157.7799
| 5514588.9289 | 166.6864
| 4597495.1265 | 130.9973
| 5538844.5568 | 155.1088
| 1567720.1509 | 48.0222
| 7378135.2031 | 224.537
| 8457171.2064 | 247.6897
| 3830344.4226 | 122.786
| 4062447.5851 | 112.0186
| 9206524.2444 | 257.1549
| 3401159.8058 | 108.1825
| 5273906.4831 | 141.5566
| 4352945.7225 | 132.2959
| 4229365.8431 | 110.2297
| 4915068.2708 | 143.7621
| 3280466.6132 | 89.3463
| 6713808.0728 | 204.1845
| 4731304.1797 | 138.3198
| 6188280.6371 | 176.6262
| 6528604.5801 | 178.9212
| 4032491.3886 | 117.8136
| 5192050.8336 | 172.1294
| 6790275.2787 | 213.2478
| 5828314.3633 | 160.2
| 4309288.8002 | 120.9426
| 5096931.9615 | 143.5794
| 6342650.8443 | 182.182
| 5792431.956 | 184.435
| 4402269.2131 | 141.5317
| 7725524.7636 | 216.8976
| 4944533.186 | 157.7046
| 3891781.5781 | 110.1197
| 5037285.6757 | 157.9872
| 3845075.4091 | 110.101
| 6142567.7032 | 166.7792
| 3493237.6563 | 97.0676
| 1940454.1519 | 70.0438
| 4685992.5629 | 130.8066
| 6645548.7064 | 199.1524
| 5204171.6592 | 153.4745
| 8263105.9978 | 238.9475
| 5282343.2917 | 159.5485
| 4116959.046 | 115.7386
| 4341507.7605 | 131.7276
| 4221842.1409 | 135.3429
| 5255373.0029 | 153.8982
| 2955227.6562 | 88.398
| 3056057.1914 | 80.1813
| 6138543.9705 | 198.2929
| 4499663.8253 | 134.6134
| 7307388.657 | 217.5684
| 4345563.7939 | 125.5706
| 5203717.4273 | 152.5271
| 2686582.7405 | 76.6058
| 4552356.6013 | 137.3438
| 7347836.2514 | 223.0642
| 7933154.7155 | 233.465
| 4763664.9902 | 134.4405
| 2973239.7078 | 85.1695
| 4698678.9463 | 140.452
| 4789180.9447 | 144.6715
| 1990118.5705 | 53.0525
| 4057099.942 | 129.9579
| 4150723.0471 | 128.5188
| 5766974.5929 | 160.4351
| 3545144.5498 | 106.7781
| 3361399.6262 | 103.3562
| 4025405.3732 | 109.0253
| 5672679.6812 | 158.8856
| 7197072.548 | 209.7423
| 6194331.4263 | 173.7782
| 5850518.8029 | 175.7056
| 4113070.7325 | 116.5908
| 3917924.8252 | 126.4929
| 3622238.1695 | 118.828
| 6956305.2624 | 201.2881
| 5899239.5907 | 174.0305
| 5128995.9704 | 141.8618
| 6497366.6692 | 181.1425
| 3661839.6709 | 116.4425
| 5952867.9729 | 170.8312
| 5016311.4081 | 168.3188
| 2592906.5356 | 76.2763
| 3117278.506 | 97.2759
| 5120924.5381 | 163.8791
| 6800387.682 | 206.6575
| 5258606.181 | 152.8076
| 5612479.1529 | 156.1748
| 2746788.7653 | 77.5052
| 4256011.3589 | 116.4253
| 3506100.8641 | 94.4743
| 6239977.5901 | 178.164
| 3634929.074 | 110.6064
| 2438222.6205 | 83.6213
| 4129150.1162 | 118.4175
| 5568463.5185 | 162.4388
| 8703697.8635 | 251.0621
| 2501802.2474 | 70.1869
| 4543650.5796 | 121.7986
| 4913758.3915 | 141.3003
| 3572438.5004 | 118.2616
| 4495803.684 | 130.6178
| 3177281.4507 | 102.1711
| 5751834.7836 | 161.506
| 3598092.2883 | 102.967
| 4357967.2882 | 123.4232
| 5966079.8952 | 179.3635
| 5377276.0268 | 165.3384
| 7478424.8744 | 214.2849
| 4253240.8995 | 111.0543
| 5147109.3516 | 140.3488
| 4929916.3743 | 139.3672
| 2540608.8067 | 73.6505
| 4079777.3255 | 125.2532
| 3735693.4605 | 107.8068
| 8094926.1393 | 232.7909
| 5194047.3478 | 159.8906
| 5655157.6933 | 165.7416
| 5230418.1596 | 152.232
| 6173966.6446 | 174.3539
| 4921703.9893 | 146.1507
| 8348511.5972 | 263.3552
| 5362602.8427 | 154.8809
| 6443861.9276 | 197.9518
| 4791094.766 | 142.6266
| 3694450.4768 | 113.9376
| 4929544.1835 | 167.5911
| 6306797.1937 | 204.5191
| 8261221.029 | 248.6539
| 5576265.2146 | 160.4571
| 6392269.0223 | 193.5766
| 4671721.6433 | 129.8451
| 6304803.1144 | 176.4118
| 5201900.6606 | 165.3441
| 7804219.4314 | 228.2778
| 4277688.9525 | 107.3892
| 4191146.4392 | 115.9203
| 3178666.5228 | 95.4443
| 6838435.5483 | 209.369
| 3345247.1463 | 96.1284
| 3077229.9093 | 84.6049
| 6583520.6239 | 183.8797
| 5355316.4777 | 164.2807
| 7578192.6037 | 249.3676
| 5095004.8555 | 163.2571
| 4792083.2176 | 137.0599
| 3885399.2273 | 110.5653
| 4573514.847 | 124.8864
| 4374860.4478 | 124.6627
| 6182147.7822 | 175.0058
| 5065820.7 | 142.4733
| 6553613.1218 | 212.5831
| 3070188.156 | 76.2007
| 5157927.9606 | 140.4631
| 2602609.3779 | 70.9424
| 4904032.6043 | 138.7411
| 6556179.7452 | 182.4733
| 7086960.814 | 202.791
| 7278009.6247 | 218.6819
| 3549571.8805 | 102.0987
| 5471488.7459 | 162.5502
| 5522287.2506 | 158.7118
| 5372226.318 | 154.2686
| 4146246.0915 | 141.118
| 6300248.4633 | 203.0089
| 5677634.5569 | 163.9869
| 5587069.061 | 158.1135
| 6648093.5172 | 190.4766
| 4320647.0728 | 116.905
| 7263576.0768 | 223.2495
| 7905848.2644 | 237.3274
| 5066335.5472 | 136.1588
| 4881051.457 | 141.7979
| 4533374.485 | 127.4942
| 4133206.4012 | 133.8375
| 5974260.8871 | 180.1101
| 4135044.8085 | 117.242
| 5510922.7196 | 159.2849
| 6600704.1813 | 201.9658
| 4276978.2333 | 123.8553
| 5499910.5649 | 167.233
| 8045627.9033 | 231.8442
| 5057263.8294 | 144.836
| 6784118.4675 | 191.3506
| 5670614.4673 | 172.9732
| 8626922.0871 | 258.3067
| 1556700.6921 | 49.4661
| 5200277.5071 | 166.6003
| 4473093.9324 | 119.3992
| 5672148.2581 | 152.6763
| 3080574.0661 | 94.6117
| 4429771.7461 | 136.448
| 6521535.0602 | 202.4077
| 4428229.7183 | 134.6829
| 5970229.3702 | 162.6448
| 4373099.8757 | 124.1334
| 5286528.7977 | 144.427
| 4511769.1316 | 132.0938
| 8160695.2158 | 236.1011
| 4488386.9237 | 133.8615
| 2640542.3007 | 72.22
| 5873917.2772 | 173.2544
| 5831322.8124 | 175.5289
| 5125993.9542 | 138.8976
| 4557127.9203 | 132.9198
| 5321632.0685 | 162.5503
| 4924327.416 | 154.7927
| 5528415.5212 | 146.9518
| 5678875.2757 | 153.0165
| 5815361.1525 | 180.1487
| 6554555.1847 | 183.0364
| 5183023.2185 | 156.7252
| 5778813.3619 | 168.9536
| 4993313.8376 | 140.6362
| 4373047.8724 | 123.3454
| 5866506.1752 | 170.8042
| 4537692.9625 | 136.8077
| 5765469.0745 | 139.1675
| 8729399.5785 | 248.687
| 7505150.9933 | 241.6562
| 7907427.2746 | 204.0003
| 2690515.4489 | 77.4036
| 4761456.2484 | 148.9038
| 5869002.3249 | 157.4336
| 4646518.9737 | 142.7756
| 4204535.8561 | 114.7239
| 5492213.5367 | 168.9925
| 4492509.3368 | 125.5115
| 5911659.2015 | 170.867
| 6902062.1698 | 201.3659
| 6392431.8176 | 195.2325
| 5544839.8344 | 145.1375
| 1549152.5919 | 48.0289
| 5992697.5886 | 160.7819
| 7519613.3647 | 199.515
| 4010054.5785 | 115.5205
| 4603931.2516 | 127.2122
| 4189917.5556 | 138.5073
| 5334587.91 | 153.951
| 6262898.6184 | 187.3651
| 5137959.4718 | 142.9798
| 4773028.1017 | 146.9756
| 6257069.1373 | 172.2611
| 2879434.7097 | 80.6787
| 6591779.6753 | 188.222
| 4715039.7246 | 147.4151
| 6320480.8973 | 180.1242
| 2083541.7877 | 63.8299
| 5090486.4564 | 149.1242
| 6165553.8995 | 169.8623
| 4092555.4339 | 122.8752
| 4085984.6184 | 129.2212
| 6427953.0569 | 203.2029
| 6126013.9905 | 186.8009
| 7483392.8448 | 208.1645
| 5951229.946 | 165.8986
| 2864588.8042 | 81.2798
| 4295417.2696 | 109.6587
| 6087072.7431 | 179.4573
| 7706510.305 | 216.9878
| 5785006.891 | 170.5599
| 4933100.6278 | 143.5538
| 4919841.0839 | 124.3677
| 8738204.7228 | 245.2955
| 5219003.3642 | 137.4112
| 4298189.4532 | 123.4369
| 8679704.2704 | 287.8397
| 3602528.1306 | 100.5576
| 3347387.425 | 105.6507
| 5975270.2803 | 180.2179
| 6347032.1102 | 172.123
| 5240612.0569 | 134.4035
| 6822130.2754 | 189.5301
| 2591559.2348 | 95.6931
| 4227784.5172 | 121.8254
| 5381901.1261 | 152.1774
| 4119708.1937 | 119.4263
| 7542378.2797 | 224.5838
| 4748468.4392 | 130.1149
| 4340927.0476 | 137.2086
| 6044025.4603 | 175.325
| 6811048.5398 | 198.5763
| 2301775.258 | 75.2163
| 4769024.5479 | 140.3899
| 2976234.8295 | 87.4578
| 5177594.957 | 165.9748
| 5668835.2102 | 169.1984
| 6049597.0597 | 178.028
| 4520020.8768 | 140.5126
| 4723582.8246 | 137.8949
| 7004574.7909 | 211.2602
| 5859154.5058 | 173.6311
| 5042073.9069 | 152.4696
| 5003583.1689 | 131.5711
| 2696147.595 | 72.2219
| 5774661.6627 | 168.5748
| 4475228.4943 | 116.139
| 4341920.852 | 118.3895
| 5148300.0699 | 161.8933
| 4608071.2983 | 135.1888
| 5117708.0689 | 148.7864
| 5279083.396 | 153.8956
| 8072076.3668 | 239.5329
| 2375323.461 | 73.5586
| 8338408.4375 | 213.7344
| 4152946.1703 | 116.4956
| 4578097.9465 | 143.4461
| 6142596.2842 | 164.7341
| 5834640.6578 | 167.9012
| 3889781.2159 | 114.6649
| 6800154.2836 | 199.6135
| 6570808.9986 | 189.0112
| 6028406.1741 | 164.4858
| 5859854.0937 | 153.6158
| 4087695.7423 | 128.2452
| 7939866.2184 | 227.8479
| 5452682.7265 | 171.8757
| 6932743.1086 | 215.8216
| 4672003.507 | 151.2803
| 5869727.991 | 187.9574
| 7000955.4705 | 203.3694
| 4625442.623 | 137.1244
| 6420357.1277 | 182.8714
| 5410071.7706 | 162.3066
| 3917571.5464 | 104.1023
| 5050047.8624 | 142.6626
| 5515836.7967 | 144.8056
| 5394481.3765 | 140.4193
| 5597462.9783 | 168.5033
| 5432315.0834 | 155.3506
| 5256158.1442 | 165.7396
| 6617294.027 | 199.5179
| 3368055.4624 | 97.6213
| 8554143.6465 | 251.1756
| 2050071.0379 | 57.5838
| 2860906.3164 | 86.6617
| 5327884.2795 | 158.018
| 3668123.0402 | 95.1496
| 3873146.1378 | 109.3805
| 7689805.4118 | 197.377
| 5888338.9089 | 167.1439
| 4033483.431 | 120.7729
| 5970512.1137 | 170.9284
| 3909221.0908 | 117.0853
| 3647060.6487 | 104.5034
| 8483711.4679 | 232.3881
| 4947828.865 | 135.2716
| 3086567.8782 | 86.3946
| 4473551.0513 | 126.2057
| 4987867.1247 | 158.4552
| 7643559.1303 | 226.9359
| 3885163.5695 | 109.031
| 4536564.1416 | 126.8254
| 3173190.0471 | 100.3821
| 4605367.4815 | 139.6207
| 2658141.0507 | 84.9574
| 7413255.934 | 219.2884
| 5991149.8432 | 177.9091
| 4789272.2087 | 147.7528
| 2299149.6352 | 61.917
| 7250408.1378 | 211.7659
| 3417110.2512 | 97.8608
| 4679636.7583 | 141.0886
| 6378793.4532 | 175.9146
| 2681143.1232 | 89.6049
| 3511050.463 | 88.854
| 5783059.9767 | 197.0809
| 8026138.9952 | 243.7319
| 3068010.2689 | 93.189
| 6624167.6007 | 185.0364
| 6012042.8663 | 170.4431
| 3708711.3098 | 103.3538
| 4177413.197 | 123.134
| 6541998.4501 | 197.8262
| 4313135.6319 | 117.9905
| 5616655.3979 | 169.7392
| 6063884.0297 | 182.9073
| 4264423.3664 | 136.3668
| 2862873.9874 | 85.8162
| 5653931.5702 | 169.4074
| 3841220.1757 | 114.4061
| 4791507.0157 | 144.5409
| 10178772.8447 | 305.1924
| 5928316.9522 | 155.5353
| 4465543.8977 | 136.6178
| 7636277.642 | 248.1627
| 4987038.1681 | 146.677
| 6417785.259 | 196.3547
| 7594607.4691 | 213.9009
| 4312135.7844 | 115.1297
| 3748128.6749 | 95.0118
| 3442749.0544 | 110.5397
| 5156378.6099 | 145.5684
| 8724063.4922 | 270.3413
| 5832580.6606 | 166.4732
| 3242366.6144 | 94.2979
| 3592088.8099 | 104.6636
| 6779013.1857 | 183.374
| 5033334.0337 | 143.6371
| 5329131.0318 | 157.4633
| 5812903.0934 | 180.9089
| 5265954.9526 | 144.3504
| 3022626.0604 | 80.0895
| 3870600.4372 | 108.4857
| 6245982.9866 | 175.5002
| 2974590.5072 | 98.3027
| 5687098.286 | 167.3373
| 3165439.9403 | 85.6233
| 5452508.5626 | 156.5609
| 4390619.274 | 124.7536
| 6961803.8584 | 211.108
| 4095897.7764 | 118.9395
| 4917821.3926 | 144.704
| 6771826.7277 | 215.5034
| 5371829.5481 | 156.8854
| 7186309.6367 | 224.6849
| 4707650.2443 | 157.634
| 5741825.9503 | 181.1344
| 2951200.6373 | 98.9219
| 2891420.7639 | 89.1764
| 6429968.2156 | 187.4032
| 4266886.9025 | 125.1727
| 3468197.8619 | 101.3772
| 7045329.2184 | 203.5586
| 5559504.2709 | 161.5869
| 7015146.0893 | 220.1935
| 3740595.6699 | 106.1725
| 4714226.6112 | 144.7097
| 4432671.4617 | 130.5274
| 6587112.7363 | 186.0582
| 5928772.5018 | 171.4587
| 6831525.1255 | 201.9145
| 5506860.7931 | 159.9757
| 3357925.9552 | 113.7606
| 7017701.2798 | 197.6358
| 2202890.1086 | 58.0888
| 6349414.4609 | 190.3509
| 6629023.6681 | 192.0835
| 5635255.7499 | 160.9952
| 7143388.307 | 232.6446
| 5669267.76 | 167.4541
| 3501399.6347 | 103.9418
| 3998760.0671 | 105.8675
| 3948450.2897 | 112.5507
| 4179549.6214 | 122.5761
| 3351611.3783 | 91.3237
| 5922487.3392 | 161.0813
| 3835489.3006 | 122.2854
| 3962752.2237 | 108.035
| 3194895.8589 | 92.3352
| 1796347.5274 | 51.0826
| 2873466.6667 | 90.0896
| 3733254.0505 | 113.4049
| 4526895.5183 | 132.0707
| 5712758.9365 | 172.942
| 6107999.6311 | 176.493
| 4441626.1063 | 111.3053
| 5305286.6767 | 153.8238
| 6517805.8243 | 202.8773
| 5546164.4597 | 157.8776
| 3157164.0254 | 99.0148
| 4932102.2929 | 131.0501
| 5129237.7251 | 145.4139
| 4524863.7483 | 136.0526
| 4197792.0311 | 113.6839
| 2021814.4407 | 61.6899
| 5582726.4809 | 159.6516
| 6013229.0887 | 174.9836
| 7906591.6529 | 227.8517
| 4755243.5769 | 137.4916
| 6098636.9135 | 166.4081
| 5179506.8635 | 162.2027
| 3993444.4164 | 115.0628
| 6214407.2829 | 199.3103
| 6095682.7816 | 186.6872
| 5270818.5268 | 170.4945
| 7228824.52 | 208.6715
| 4705475.7528 | 127.4737
| 8882623.1864 | 254.5783
| 5109702.2032 | 156.9763
| 4713242.3713 | 131.9711
| 9349651.7518 | 251.9752
| 7840105.2358 | 221.4406
| 3893750.8024 | 105.9779
| 6089145.4491 | 154.4093
| 7611696.4852 | 217.9488
| 8478240.116 | 249.1618
| 5992301.1983 | 166.0818
| 4028703.2857 | 105.5374
| 7225457.7492 | 207.2112
| 3789765.0218 | 122.9491
| 6652122.3577 | 201.5351
| 4135246.9878 | 120.4587
| 6150161.0913 | 188.2693
| 5150280.4394 | 154.2105
| 5133622.7041 | 145.9295
| 5513126.4411 | 162.5947
| 4810588.0031 | 139.2516
| 2159249.2171 | 58.5604
| 5872959.2967 | 156.728
| 4541583.4226 | 139.0048
| 4323212.5599 | 112.3365
| 7525764.0887 | 226.19
| 5145352.4927 | 144.7955
| 5250803.0248 | 145.0053
| 7246554.6602 | 235.1887
| 7275016.9849 | 208.4598
| 6210248.2775 | 165.7863
| 5434485.4588 | 159.9348
| 3108114.8926 | 91.8529
| 4882565.3592 | 144.2706
| 5222375.8144 | 148.5182
| 5929807.1326 | 171.311
| 4334112.0819 | 120.8726
| 4306294.2691 | 132.8062
| 4822613.779 | 139.0205
| 7558562.8425 | 227.4531
| 5569694.1345 | 167.1041
| 4186769.9318 | 123.82
| 4022818.2792 | 125.3686
| 6736433.5779 | 200.8213
| 4542101.8267 | 136.1164
| 2896663.7218 | 89.4421
| 1970885.2652 | 65.7737
| 8585332.48 | 241.448
| 4449880.3287 | 129.9003
| 5198629.2173 | 159.1767
| 4928397.6636 | 137.6192
| 5161990.7085 | 151.0314
| 4631121.2345 | 124.2313
| 3458821.8862 | 87.8444
| 3496749.0635 | 110.8235
| 5235828.2991 | 164.0364
| 6296192.5466 | 181.7607
| 4167476.9551 | 118.2094
| 2281210.7434 | 62.5763
| 3554529.8043 | 111.8308
| 3899974.2014 | 111.5817
| 6352124.266 | 184.3292
| 5013531.594 | 144.596
| 5143540.9647 | 145.434
| 4719339.6481 | 139.0798
| 3919968.3602 | 123.5308
| 5146619.7365 | 150.3856
| 3874738.1032 | 121.2813
| 5016431.4308 | 145.0389
| 4883311.7607 | 157.0106
| 3224291.5041 | 93.0207
| 5800506.5502 | 186.0926
| 6409965.1526 | 171.4911
| 3790707.3813 | 112.587
| 6057863.5546 | 174.7191
| 7206946.6926 | 205.8063
| 5438408.9694 | 152.1931
| 7076535.4375 | 214.2733
| 5904183.584 | 161.1866
| 5174474.2283 | 149.7384
| 3239859.839 | 86.0026
| 4569952.0821 | 143.3938
| 5497115.1678 | 175.983
| 6801115.5756 | 194.881
| 5132337.4822 | 152.2303
| 2799731.7018 | 75.0699
| 3318549.0142 | 87.2774
| 4850959.175 | 145.9519
| 5599307.407 | 177.0263
| 5696117.2707 | 138.6042
| 4023305.3848 | 108.9859
| 4375762.8293 | 120.2908
| 7974290.772 | 226.6801
| 7375197.263 | 212.1782
| 6738957.6327 | 168.5016
| 5922877.1685 | 194.6114
| 6460174.5409 | 171.3716
| 5050771.3821 | 139.3087
| 4302900.4373 | 119.034
| 6209517.2029 | 172.3745
| 6248451.7127 | 185.8651
| 8124406.596 | 256.4507
| 2883972.3412 | 89.3358
| 5802047.5614 | 155.4715
| 5614686.9359 | 163.3589
| 6380277.3391 | 171.4481
| 2742582.9008 | 73.794
| 4772349.6433 | 140.2588
| 3645697.7245 | 112.7064
| 4369850.8572 | 123.4317
| 7362344.4518 | 224.5465
| 4369866.9354 | 125.1414
| 8197698.7569 | 241.9446
| 4636381.68 | 125.4872
| 5649557.6414 | 167.1599
| 6435541.7867 | 188.4046
| 4363231.2157 | 127.0217
| 7666850.6418 | 193.3595
| 4689038.1737 | 140.3388
| 6617268.0381 | 190.7276
| 5411254.6828 | 161.4997
| 6387308.1111 | 173.9143
| 5656196.8522 | 158.7823
| 8404385.1765 | 234.6733
| 3500956.7496 | 110.896
| 6629493.6089 | 205.096
| 6158619.4629 | 183.5131
| 8124742.2162 | 245.1343
| 6952434.6239 | 232.0793
| 6124889.6255 | 191.2066
| 8859521.434 | 262.5136
| 4438815.9514 | 122.353
| 5508401.6986 | 161.8411
| 4922752.4757 | 163.441
| 2672806.0506 | 77.1204
| 4599282.6144 | 128.0665
| 4087734.953 | 119.2406
| 3904001.5608 | 98.8385
| 4051431.4531 | 116.9631
| 6205680.3907 | 163.4039
| 5608808.9775 | 158.9881
| 4988358.1856 | 149.003
| 5577514.0098 | 157.6789
| 2568667.3818 | 69.8876
| 6952304.8967 | 194.7941
| 5556222.7543 | 162.2176
| 3998720.2402 | 125.8637
| 4656721.8765 | 127.6593
| 5709160.8661 | 165.6861
| 6226002.1925 | 169.4658
| 5745098.5981 | 173.26
| 6168944.8411 | 200.7988
| 3846821.1023 | 113.6945
| 4570430.831 | 130.97
| 2543431.6071 | 67.5979
| 3787293.3144 | 105.995
| 6094019.8726 | 173.5141
| 2796785.2005 | 74.102
| 6400750.7142 | 189.7452
| 5484181.6417 | 149.2505
| 6460358.0434 | 198.9991
| 3987918.89 | 105.7441
| 6385226.1682 | 191.3332
| 6225201.1681 | 183.8691
| 5839780.4483 | 159.9651
| 5354877.9963 | 179.193
| 4035786.1521 | 114.0952
| 5094838.0781 | 145.3128
| 5717175.8938 | 188.0013
| 5500641.7582 | 161.1302
| 3080791.4093 | 91.5018
| 9310369.7135 | 280.0566
| 4047650.3071 | 111.4932
| 7096210.418 | 192.8743
| 5786220.0936 | 171.9628
| 4828835.5183 | 146.847
| 5570948.8596 | 157.1134
| 6608741.1804 | 184.0227
| 6994026.3285 | 197.6177
| 6444192.561 | 171.8795
| 4046302.7039 | 126.9581
| 3831246.4594 | 109.6355
| 4584775.5789 | 138.7593
| 4800609.7788 | 137.8764
| 10146800.1678 | 282.1424
| 2769472.4702 | 91.5523
| 4513063.6565 | 130.2931
| 5314693.4736 | 162.0638
| 4311925.9824 | 122.1008
| 6330041.9867 | 195.2503
| 5174405.774 | 133.9219
| 7573750.8881 | 209.7356
| 4810227.7784 | 148.8728
| 4902313.5775 | 149.0759
| 1552368.6578 | 45.9767
| 5766020.8984 | 158.7192
| 2923029.2332 | 87.5726
| 3239213.8089 | 94.4748
| 6933052.7887 | 203.7802
| 5033017.3696 | 143.8153
| 3636435.733 | 105.7821
| 6115830.4946 | 174.5264
| 3962523.2056 | 118.0148
| 6481418.8891 | 170.287
| 4582850.769 | 134.6755
| 6355976.0921 | 185.4838
| 4175657.9381 | 118.3955
| 5105987.9517 | 149.1516
| 6132327.459 | 182.5728
| 2740933.5851 | 82.1967
| 4902141.8617 | 134.8245
| 4617171.2387 | 142.158
| 5483374.9557 | 148.9686
| 4198534.3129 | 126.127
| 4033903.0241 | 115.5681
| 5798517.0849 | 168.4299
| 5447932.844 | 171.4992
| 6084305.4708 | 194.0852
| 6696782.8752 | 196.4793
| 5734127.6643 | 169.2638
| 3777606.5437 | 121.7069
| 5925803.6567 | 163.7535
| 1913189.9436 | 61.3878
| 5653964.3711 | 157.3876
| 5475699.173 | 146.1904
| 6413563.1991 | 188.6273
| 4850350.2452 | 151.5474
| 4982021.7344 | 142.0908
| 3820504.9073 | 127.1456
| 4998143.1967 | 145.8987
| 5599360.1738 | 172.4136
| 7047390.7282 | 200.4818
| 4883790.0102 | 143.2404
| 6673396.5163 | 181.4424
| 4034251.6105 | 110.617
| 5387283.2032 | 161.6592
| 5235227.4558 | 142.3255
| 2938173.921 | 84.3855
| 4707597.2668 | 138.4617
| 10411451.2809 | 293.0965
| 5400802.8358 | 161.3002
| 2376912.5454 | 70.7608
| 6428937.0462 | 195.1879
| 4523131.3009 | 128.6301
| 8877568.83 | 261.4552
| 2554130.8282 | 69.0755
| 4388874.1385 | 141.2007
| 2134650.2195 | 58.8897
| 2968337.2469 | 85.0753
| 4973105.9337 | 148.7832
| 4100970.653 | 116.6556
| 4020092.8295 | 122.5011
| 2759735.9878 | 75.3677
| 7981481.8264 | 238.3022
| 7234164.9372 | 205.134
| 3240517.1114 | 101.0066
| 3868191.2933 | 116.4239
| 3417260.235 | 106.9427
| 6747101.4205 | 210.1511
| 4301130.6834 | 122.0206
| 3931767.28 | 119.6491
| 5412358.106 | 171.7486
| 1905602.7685 | 49.1653
| 3468557.829 | 107.1735
| 7399509.6734 | 228.0597
| 3943638.683 | 117.4792
| 2866323.8203 | 78.0303
| 4890816.4888 | 153.0939
| 5171236.5034 | 152.6496
| 6787815.6179 | 193.894
| 4579769.8155 | 143.1092
| 6699347.7344 | 203.9349
| 4933074.0495 | 157.6777
| 8143169.898 | 238.3178
| 4887646.096 | 143.2287
| 2400175.967 | 64.1335
| 5145380.4739 | 174.9389
| 6835903.4445 | 205.1893
| 8565012.6495 | 236.9254
| 6016846.6087 | 189.5074
| 5074073.6129 | 152.7149
| 7356726.7835 | 215.3441
| 3836602.2905 | 104.5802
| 4785579.1974 | 149.2649
| 4483051.988 | 131.3954
| 3329290.6458 | 102.426
| 7367037.6119 | 216.4782
| 5238865.2708 | 168.4622
| 7092182.354 | 224.9791
| 6431372.5776 | 176.4934
| 3797031.1053 | 105.4476
| 3413681.2139 | 93.3181
| 7354686.2756 | 232.0613
| 4419034.5342 | 121.0353
| 5580313.0114 | 156.7245
| 6361700.5483 | 195.3949
| 5286913.1283 | 148.683
| 3224973.6325 | 87.0641
| 3480906.2053 | 96.3805
| 6795017.7055 | 220.8787
| 5237401.0463 | 150.0328
| 5419245.8515 | 169.7631
| 3322840.3611 | 108.2812
| 3780069.6411 | 125.4794
| 5438863.5895 | 160.303
| 6767143.5949 | 210.9808
| 4761385.6844 | 146.8892
| 7434604.4468 | 221.5436
| 2522119.0405 | 69.288
| 6918601.3459 | 215.2866
| 4130920.0827 | 118.8802
| 3792616.842 | 108.0689
| 5945343.2396 | 167.9374
| 3595070.083 | 112.9231
| 3589668.2528 | 112.6746
| 3348590.5171 | 84.8035
| 4588219.1283 | 145.9848
| 7026879.6523 | 210.4367
| 5433803.3119 | 149.4831
| 6449280.8121 | 176.2637
| 5266898.5298 | 169.6361
| 2877368.565 | 72.7591
| 7320213.44 | 204.6968
| 6377177.2893 | 180.0276
| 2751192.5459 | 76.8257
| 3357142.1121 | 93.7759
| 5404072.7147 | 171.9763
| 5462416.4537 | 143.2247
| 5654003.428 | 150.3387
| 7422735.0141 | 221.5526
| 5947995.6006 | 154.6434
| 4676789.2975 | 143.951
| 3301276.4375 | 95.9759
| 8931319.9099 | 243.8759
| 2415260.6412 | 65.5624
| 4781648.7252 | 138.5629
| 3773202.1506 | 109.5205
| 6930972.1502 | 185.2159
| 4970938.8119 | 156.7867
| 3176165.0477 | 92.6736
| 3924572.0032 | 119.1446
| 5079659.806 | 142.6134
| 3132910.112 | 91.7778
| 4767707.2851 | 139.922
| 7297591.6453 | 215.1693
| 3525790.1788 | 98.9871
| 3435771.54 | 97.5873
| 4043282.5746 | 112.6366
| 6829381.6046 | 188.0042
| 4097218.5029 | 123.3546
| 3846215.3204 | 116.0058
| 5126821.4831 | 156.4111
| 4669932.9616 | 137.0419
| 3001640.1014 | 88.4876
| 3378191.1721 | 123.7919
| 3666522.8285 | 122.8038
| 3428081.3209 | 91.1829
| 5855404.4902 | 176.609
| 3783766.4516 | 109.0527
| 4957894.0282 | 153.1369
| 5175608.1559 | 142.0341
| 7549728.6051 | 212.8127
| 6818844.7691 | 194.9891
| 6287767.7981 | 169.6854
| 6660401.9989 | 224.0969
| 3858550.2347 | 127.5535
| 4286157.3201 | 127.1359
| 5990567.0822 | 173.1243
| 4455248.7456 | 139.1788
| 3765221.5243 | 110.9083
| 2895292.1601 | 80.9436
| 5151686.4716 | 162.8365
| 4248893.5611 | 124.6492
| 5327974.3292 | 168.8243
| 2246264.1729 | 63.7675
| 3607655.7409 | 99.7481
| 6117284.1008 | 166.142
| 3820531.1951 | 109.2805
| 1898939.5864 | 58.4779
| 4771415.2734 | 128.8142
| 6245590.4431 | 175.5689
| 6050581.0941 | 176.4922
| 5723165.7085 | 177.1741
| 7445488.5714 | 213.0122
| 3286504.2697 | 88.5979
| 7340562.4625 | 216.2982
| 6322987.0304 | 173.1783
| 4347265.8169 | 123.5903
| 5386194.1699 | 154.688
| 3938081.3702 | 113.2764
| 2215503.1721 | 69.7661
| 4761723.1764 | 145.4741
| 5856036.0615 | 192.2537
| 4566979.1126 | 136.5243
| 7230080.7117 | 210.429
| 6418851.7457 | 193.7873
| 6056668.8711 | 173.5276
| 7733065.6356 | 208.4435
| 4387622.3405 | 131.0785
| 6168947.1725 | 170.7328
| 5669156.207 | 157.2334
| 5187677.8616 | 154.211
| 4996095.1912 | 151.4719
| 7501842.0328 | 199.519
| 4148091.0657 | 129.5898
| 4399774.6755 | 115.3387
| 7481603.2606 | 219.4534
| 3269842.5831 | 92.9281
| 6334823.4714 | 177.061
| 3932638.8934 | 120.2351
| 3822404.4992 | 103.4743
| 4452078.4657 | 127.0711
| 9395199.7081 | 296.2843
| 4482945.2452 | 115.4638
| 3443287.0688 | 100.097
| 4547952.7684 | 133.3264
| 6967294.2902 | 203.3224
| 4442530.9268 | 133.0471
| 4003384.1502 | 123.9889
| 3152148.4006 | 100.1977
| 6439185.415 | 193.6432
| 2550199.5891 | 74.5356
| 1834735.6993 | 48.5797
| 6566310.7115 | 182.0318
| 3717340.7151 | 120.6582
| 6750244.267 | 221.8809
| 5812708.8482 | 165.4202
| 6920547.9219 | 201.8085
| 2584143.982 | 68.7609
| 4052114.1779 | 121.4937
| 8376261.0566 | 252.646
| 5699828.4626 | 174.3295
| 5616789.6812 | 167.3846
| 6916486.1627 | 193.7493
| 6743718.9101 | 200.1035
| 4054301.5956 | 105.8227
| 4251532.8532 | 125.3188
| 3462546.2059 | 102.4507
| 4359227.9993 | 114.251
| 3998418.996 | 124.7916
| 4188135.7035 | 132.7795
| 5525822.6173 | 162.9062
| 6307354.9387 | 182.9235
| 4669990.221 | 119.0248
| 6718555.1719 | 206.0692
| 4066209.7065 | 124.171
| 4739947.5682 | 145.8205
| 4616017.9347 | 127.3606
| 4100132.5563 | 126.1034
| 5835044.2076 | 171.7325
| 7809161.2731 | 237.8409
| 4594127.9387 | 123.1227
| 4084196.7048 | 115.9183
| 5318230.6461 | 172.8004
| 3631126.8253 | 109.9686
| 6444934.7569 | 202.662
| 9603215.3249 | 277.3888
| 5567131.1024 | 164.3643
| 4838829.2888 | 150.8694
| 5632720.6906 | 150.0354
| 4082562.6542 | 110.449
| 4368333.6401 | 134.071
| 6204414.7634 | 188.9291
| 6204982.6271 | 187.0902
| 6377026.6704 | 185.3502
| 8243157.653 | 257.5096
| 6222214.9757 | 172.9215
| 4835783.473 | 139.0854
| 3867579.2751 | 123.6716
| 7139421.7733 | 215.5951
| 8680042.1124 | 260.5957
| 5856897.8419 | 178.1381
| 3643333.8557 | 107.1161
| 4478992.3526 | 124.1937
| 5479268.5101 | 149.1128
| 6928526.1281 | 211.7544
| 6295181.5056 | 173.6504
| 6063172.9588 | 191.1857
| 4860371.9823 | 141.3712
| 6127870.5903 | 189.5537
| 4251749.4072 | 143.5421
| 8769734.9773 | 277.6815
| 4372508.5691 | 125.2398
| 3420568.4166 | 98.2437
| 5004181.1512 | 155.7301
| 4547274.8566 | 131.471
| 3316320.7867 | 96.656
| 4593082.1427 | 125.0118
| 3548024.9506 | 94.8456
| 4739071.0772 | 143.9691
| 6162885.7718 | 169.5985
| 5393418.6991 | 145.0815
| 3015320.3023 | 83.4426
| 6995902.6843 | 211.7072
| 6820187.861 | 209.815
| 4095613.6121 | 123.4517
| 9167820.2878 | 262.4045
| 7455032.9798 | 198.1056
| 6584343.87 | 195.1095
| 4004325.9331 | 118.5954
| 5300774.3342 | 151.509
| 4372525.7097 | 117.2557
| 4516392.021 | 123.6971
| 3725951.0568 | 106.3852
| 8537373.3515 | 258.6417
| 5171895.2706 | 169.0475
| 2396009.8137 | 66.0108
| 6607404.7416 | 207.0743
| 2887072.439 | 79.2756
| 4051468.8576 | 110.8856
| 5415786.3107 | 151.3487
| 4912482.0792 | 145.2002
| 5246916.2584 | 177.8115
| 5843390.358 | 171.9599
| 5581887.1165 | 170.3527
| 8309048.028 | 240.9754
| 5383283.8768 | 184.9389
| 6455423.2114 | 187.8277
| 9483868.9784 | 285.7658
| 3866271.3447 | 111.8947
| 6191493.6899 | 175.0707
| 4897316.6305 | 133.5373
| 10668472.6644 | 304.4046
| 3655148.2687 | 108.3396
| 4057424.5499 | 128.6552
| 6993900.5563 | 209.7687
| 3892002.7641 | 112.5466
| 5034189.8998 | 159.0058
| 4321070.7216 | 130.4449
| 5095048.1283 | 132.1166
| 5506493.0905 | 144.2435
| 3863066.5782 | 106.5799
| 4441878.9223 | 114.4456
| 6739816.4134 | 192.2745
| 4808119.3102 | 154.261
| 5255784.5031 | 158.5053
| 5768238.2131 | 173.5349
| 4176365.3438 | 117.2183
| 6335957.1578 | 194.8438
| 6753402.4021 | 190.4933
| 5116492.7629 | 164.6478
| 2748278.755 | 74.4815
| 2579119.6713 | 78.4012
| 3687790.7771 | 111.0259
| 7964405.0713 | 233.7014
| 7378690.9878 | 210.9167
| 4555105.2713 | 133.1388
| 6023061.289 | 173.1643
| 5397269.9673 | 156.6043
| 7799183.8785 | 234.9724
| 3464867.8121 | 106.1371
| 6579396.8764 | 199.0862
| 5137214.7207 | 147.9652
| 3652119.4737 | 109.6249
| 5249906.5426 | 141.5702
| 7164637.9589 | 204.1317
| 6965152.4652 | 202.35
| 6804718.9123 | 184.494
| 4249156.7325 | 116.4814
| 5248704.5465 | 149.4721
| 5640696.1225 | 164.6113
| 4265014.6072 | 118.3315
| 5334330.7425 | 157.1559
| 4310658.4024 | 135.5954
| 5996010.6375 | 175.1899
| 5241337.4587 | 175.1565
| 11040766.4787 | 311.9905
| 5154633.6928 | 134.9757
| 7837076.629 | 213.6792
| 8378549.9518 | 253.1917
| 2603165.264 | 72.8597
| 6834589.2494 | 195.8705
| 3763752.2643 | 110.481
| 7303543.5907 | 226.83
| 4410454.4867 | 130.254
| 5460728.5144 | 159.5235
| 5169243.7658 | 147.4395
| 4651604.721 | 132.1852
| 4496239.9407 | 133.5541
| 4984061.1244 | 146.818
| 3092258.4293 | 87.8093
| 6365147.8058 | 179.1566
| 8057580.1746 | 236.5836
| 3865385.147 | 105.1031
| 2823749.9579 | 80.781
| 7232441.925 | 213.6296
| 3265679.8427 | 95.1375
| 3734199.9894 | 105.7775
| 6262624.5784 | 193.8205
| 4592877.4692 | 127.3014
| 6507885.3762 | 203.738
| 4148185.4853 | 127.4484
| 4750114.6148 | 126.695
| 5185551.4805 | 147.2288
| 8149737.6618 | 242.2992
| 5525791.2728 | 160.2234
| 7239684.8019 | 222.5056
| 4069636.61 | 127.3398
| 1455762.0829 | 54.0372
| 6136361.2885 | 198.1083
| 7268672.2454 | 223.6058
| 4485200.1743 | 105.3584
| 8224060.6622 | 250.0815
| 4343583.6468 | 115.4885
| 6426058.0398 | 183.0666
| 5880500.6234 | 184.5543
| 4661063.3229 | 137.195
| 3482882.9725 | 106.6717
| 5030088.3597 | 148.4737
| 3990955.6873 | 123.7532
| 4933717.3911 | 151.4329
| 5534279.2523 | 173.2974
| 4611796.3072 | 143.874
| 5057405.0878 | 166.1801
| 3742412.3753 | 123.1206
| 3237556.3028 | 90.5209
| 6847099.3701 | 211.2389
| 6683185.9553 | 190.4253
| 1706269.9093 | 56.2191
| 4148007.3369 | 113.0876
| 5557366.8125 | 172.2916
| 5934076.7246 | 167.2969
| 4763103.2875 | 124.814
| 5909980.5034 | 186.0597
| 3986961.9629 | 122.1783
| 4403518.4223 | 120.2046
| 5817510.0363 | 175.9773
| 3671648.4636 | 107.6226
| 4742008.1982 | 146.2511
| 4307520.9375 | 126.0495
| 4175058.06 | 127.6048
| 5557956.3428 | 167.3388
| 6129049.6235 | 181.9105
| 4764043.689 | 132.2103
| 10065840.2001 | 287.8817
| 4938207.6952 | 139.1584
| 2680502.3811 | 85.8453
| 6481575.8271 | 198.0616
| 4759766.6272 | 159.1916
| 5333647.7778 | 156.3096
| 5473961.3831 | 168.2313
| 5044500.0264 | 146.4875
| 7792137.1053 | 223.9804
| 4240577.3928 | 120.4619
| 3907261.7301 | 116.6043
| 6294260.6208 | 174.8684
| 5802447.233 | 177.8082
| 6140409.3524 | 181.8327
| 6980831.4142 | 181.2431
| 4030884.8268 | 123.824
| 5943724.3135 | 169.2765
| 6566239.3539 | 180.8115
| 6017622.8815 | 186.8282
| 7716152.8671 | 221.8885
| 7248557.0975 | 208.1694
| 6223277.0147 | 167.9013
| 6988232.2062 | 170.4171
| 5967792.7555 | 183.9447
| 7374574.3565 | 201.8469
| 6782256.9688 | 202.4639
| 4272519.7838 | 124.541
| 8015077.9366 | 244.6463
| 4839549.7986 | 147.1462
| 3781600.8923 | 119.9847
| 5543553.9302 | 157.6909
| 5708821.026 | 158.8196
| 7883599.4437 | 227.9741
| 7616412.1206 | 200.7122
| 5003420.9298 | 153.3003
| 2666380.9082 | 88.6515
| 4141338.1735 | 123.3148
| 6241538.3983 | 164.9447
| 2618318.5585 | 80.0389
| 2149852.0191 | 66.0847
| 5480149.4011 | 160.716
| 5766075.0177 | 156.0598
| 6986352.4681 | 189.3792
| 4850402.0285 | 131.5245
| 3865847.7434 | 120.7174
| 3629988.1715 | 111.4181
| 2850506.9364 | 74.8082
| 5498020.2495 | 159.5303
| 4454736.1627 | 125.1016
| 6495449.7471 | 182.1925
| 4181822.753 | 155.8935
| 7118669.9299 | 217.2694
| 5464208.8423 | 150.7259
| 6006392.2489 | 173.6828
| 4126310.7528 | 93.7623
| 7636192.2466 | 238.8516
| 7293712.8223 | 218.9945
| 4161137.6175 | 115.7163
| 4310113.5532 | 123.4847
| 4081231.1254 | 126.2905
| 4540477.1291 | 141.6536
| 6022566.5784 | 182.7135
| 4880867.45 | 139.5349
| 3510280.178 | 101.9119
| 3683846.5133 | 114.7833
| 5740900.4544 | 182.3305
| 7451580.994 | 232.9093
| 3914768.2384 | 112.0071
| 7684453.4953 | 219.9246
| 4160528.946 | 108.8088
| 4045123.6102 | 112.5058
| 7034639.5202 | 200.11
| 3938764.2503 | 119.845
| 3381016.5043 | 96.3272
| 2049889.8458 | 57.6402
| 5349969.5265 | 149.2548
| 5823753.5243 | 158.5355
| 4184844.6038 | 118.5506
| 5156718.1689 | 155.7635
| 7269055.1279 | 220.3815
| 4832373.9175 | 124.1995
| 3643987.3436 | 95.9355
| 9395881.6086 | 275.8569
| 3885567.3064 | 111.8734
| 6134147.484 | 196.4233
| 5490607.7943 | 171.3112
| 3363246.7149 | 93.704
| 3695212.6081 | 111.1871
| 3839671.2691 | 112.0559
| 4794134.3111 | 142.7943
| 3322350.6498 | 97.0459
| 3357397.8168 | 99.5351
| 6968420.7413 | 208.4774
| 4221001.7307 | 119.0891
| 5843173.485 | 171.1928
| 3633349.5469 | 107.5028
| 2663319.3454 | 77.9183
| 6767650.0307 | 209.0514
| 7062636.7107 | 224.6649
| 6749314.5597 | 209.228
| 4919807.821 | 149.5591
| 5987815.0325 | 188.1288
| 5115212.2759 | 142.7389
| 4571788.4603 | 146.1662
| 3381570.3116 | 100.1635
| 4772722.5967 | 141.9557
| 3920407.8918 | 106.0101
| 3735153.9861 | 106.7333
| 3686299.5952 | 111.8369
| 3712028.014 | 104.6099
| 6569646.364 | 195.3444
| 3318850.5468 | 91.8989
| 4311733.5337 | 131.059
| 6796520.2485 | 217.8195
| 4228287.6822 | 125.1947
| 5078583.5461 | 144.7423
| 7652784.9775 | 199.3104
| 3409301.9612 | 107.8546
| 4382282.0158 | 128.9368
| 7423911.4746 | 206.7617
| 4823375.3948 | 138.5028
| 4036302.65 | 120.7945
| 3129669.6246 | 89.8446
| 4758294.499 | 142.6404
| 4178580.0875 | 126.7882
| 3117071.9409 | 113.2265
| 5765445.3702 | 163.0809
| 5177756.8444 | 142.0145
| 2287803.2441 | 64.5561
| 5742982.3147 | 166.3665
| 5410345.2647 | 168.5703
| 5529204.095 | 168.1358
| 6370094.274 | 201.5391
| 3405280.3231 | 97.5932
| 7355486.8136 | 209.1005
| 4915709.4523 | 144.0376
| 7031747.4553 | 221.7752
| 3600184.599 | 112.1563
| 6778256.9963 | 210.9981
| 6110318.0896 | 178.3659
| 6306007.3627 | 189.0831
| 4830656.825 | 151.5979
| 2482758.4951 | 75.4066
| 4731903.2345 | 155.14
| 3135777.7052 | 99.5921
| 3708292.8085 | 99.628
| 5177950.1298 | 167.8771
| 2590050.9828 | 62.3323
| 3469129.2919 | 106.2248
| 3349401.8742 | 93.3865
| 5612307.2743 | 164.1051
| 4582382.147 | 134.4349
| 2584930.4959 | 81.4323
| 3099667.4081 | 103.3533
| 2039852.7616 | 54.1136
| 5426336.3062 | 150.3077
| 5016780.1299 | 129.6354
| 5006173.431 | 139.7904
| 4000736.8075 | 119.4802
| 5789562.4843 | 156.8178
| 4858277.9531 | 125.6329
| 3812662.6398 | 114.9858
| 5950252.3454 | 173.1877
| 4427374.4251 | 119.3873
| 3896513.7968 | 112.8432
| 6621590.2321 | 205.4155
| 5987998.9398 | 164.6274
| 5550431.7373 | 156.3384
| 821254.9192 | 24.5364
| 6596609.8077 | 199.0073
| 5153250.4485 | 145.2952
| 2512941.4698 | 80.7383
| 8104850.1043 | 225.8894
| 4718414.3405 | 141.9947
| 4583147.5463 | 125.6164
| 3144893.677 | 81.2657
| 6222857.286 | 177.2149
| 6687943.1179 | 193.8925
| 5239611.5692 | 148.8597
| 4369893.7779 | 130.8487
| 3579846.0797 | 109.4477
| 3480241.7213 | 96.5915
| 4373065.2721 | 140.8446
| 6429855.5036 | 169.3211
| 2807688.0225 | 80.2492
| 4589819.835 | 128.8652
| 6159436.6577 | 185.4505
| 9780602.6345 | 314.8854
| 2966168.0105 | 102.0206
| 4255220.794 | 111.2032
| 3321148.3418 | 101.9488
| 4267534.0138 | 130.9293
| 2283255.6858 | 60.4662
| 8051092.5811 | 230.9437
| 4269647.7482 | 113.183
| 5159628.0468 | 147.169
| 5591518.4892 | 164.0555
| 6614032.0229 | 189.6539
| 4571716.2846 | 118.2623
| 6114904.9678 | 165.2161
| 10489880.4438 | 288.6921
| 4688616.9376 | 134.3969
| 6325088.9797 | 162.5233
| 5271500.7002 | 126.7104
| 7391086.3403 | 215.4669
| 3771818.869 | 106.8271
| 8014162.3121 | 228.3787
| 4321077.907 | 126.5972
| 5645826.8428 | 180.1859
| 7328567.356 | 180.386
| 6053320.6868 | 167.0335
| 5294031.842 | 145.8411
| 10271779.2348 | 305.7801
| 5820659.0244 | 183.9672
| 4115903.8447 | 103.0077
| 4812981.2309 | 140.6794
| 7196492.5293 | 224.9197
| 5193154.5168 | 147.0906
| 4595391.9518 | 141.9945
| 6839121.8135 | 204.4118
| 2984833.1896 | 87.554
| 3216318.2941 | 87.9541
| 3180504.8778 | 81.7975
| 7952572.2293 | 218.5001
| 4370811.1889 | 118.951
| 5229292.7187 | 156.5532
| 7514644.104 | 219.8044
| 5119225.1822 | 122.5017
| 5705018.1545 | 174.8325
| 6629527.4274 | 198.6035
| 5669221.0327 | 169.5595
| 5911243.9947 | 176.1365
| 3824097.9028 | 114.6328
| 4088886.6347 | 126.3359
| 5695337.4608 | 167.4455
| 4172102.7074 | 129.7788
| 2975693.1146 | 97.5009
| 5161328.0818 | 139.1544
| 7409142.1077 | 215.1553
| 6956482.4588 | 214.7901
| 5222757.7999 | 151.5011
| 5886347.5302 | 172.56
| 7797336.0695 | 251.7897
| 6587164.9512 | 203.8919
| 3937409.1911 | 119.9168
| 5225824.9966 | 152.427
| 3646279.306 | 115.7077
| 5880903.0946 | 164.8231
| 4159829.8539 | 126.5122
| 4880836.1994 | 141.795
| 5174480.2054 | 151.9027
| 3546618.461 | 119.1959
| 4990224.3794 | 158.8922
| 5470563.8303 | 153.4459
| 4472532.6971 | 133.3821
| 5403345.4423 | 152.0551
| 5321687.5557 | 153.8112
| 4372966.6295 | 122.697
| 5009907.6895 | 159.5616
| 6255195.1465 | 175.657
| 5532669.6442 | 167.2226
| 4802448.3021 | 138.1446
| 3136332.7183 | 100.8328
| 8041100.8195 | 247.2648
| 4347488.4509 | 128.5451
| 6104460.1882 | 163.0755
| 4831566.1959 | 146.9778
| 4536733.4116 | 124.6201
| 5286365.3482 | 147.1579
| 4859278.6613 | 146.6531
| 5042614.5133 | 152.7762
| 5893042.3552 | 157.9874
| 6892340.165 | 190.3889
| 5337786.6999 | 154.5286
| 5505292.9327 | 166.985
| 2935085.7241 | 82.7243
| 3433386.0795 | 114.5975
| 3212947.9712 | 91.0131
| 6204247.9172 | 161.7219
| 3881750.9825 | 113.9467
| 6271325.5723 | 213.1096
| 6198493.8085 | 170.2442
| 6314017.5065 | 182.9941
| 4415640.8001 | 120.7562
| 5266179.9391 | 156.0459
| 4972756.6779 | 142.4792
| 3977525.5898 | 106.7245
| 5896023.5089 | 156.425
| 5724008.8513 | 150.9198
| 6074726.7014 | 184.1795
| 2586923.5412 | 78.0186
| 5063308.1885 | 152.7079
| 2570166.4886 | 77.012
| 5711485.2599 | 164.6968
| 4610224.356 | 137.1028
| 6340014.7927 | 175.8664
| 6603521.4319 | 202.5803
| 8640131.0727 | 241.5768
| 7987694.8974 | 232.1023
| 7833820.2031 | 225.5147
| 3440525.0235 | 101.9183
| 8825670.794 | 240.9613
| 7349215.9126 | 217.1395
| 4961571.4035 | 148.0667
| 8419154.4741 | 247.8457
| 6632518.3257 | 195.5666
| 6309266.4672 | 187.6885
| 7336153.5489 | 222.0401
| 2484234.709 | 68.7341
| 4750480.3159 | 132.2341
| 3101040.9572 | 83.9091
| 5854469.7675 | 169.6195
| 5281950.0123 | 161.6874
| 5131260.0383 | 152.9052
| 4555107.0211 | 129.3552
| 4860329.2281 | 147.21
| 6557008.7356 | 180.5414
| 6949485.1486 | 208.1099
| 5576210.1359 | 155.3272
| 4729987.744 | 144.2436
| 7494077.7299 | 216.6002
| 3273780.484 | 96.1997
| 5977557.2009 | 161.4533
| 5589642.1495 | 157.3394
| 3872379.9943 | 122.245
| 6117912.9778 | 177.12
| 4146365.562 | 113.9705
| 4159248.4716 | 117.1115
| 5362841.2473 | 146.7011
| 7559242.3842 | 222.608
| 3680844.1048 | 91.1131
| 8104844.708 | 226.4779
| 4850587.9505 | 150.9864
| 6670662.7363 | 203.8336
| 5079005.9621 | 136.9409
| 4638487.446 | 143.3863
| 4005630.6092 | 126.039
| 4776038.9751 | 132.731
| 3788116.2589 | 105.2987
| 4076395.9174 | 122.583
| 5058011.6065 | 137.2766
| 4980789.5226 | 136.9243
| 2106287.8854 | 60.1488
| 3963110.7213 | 117.6664
| 3641652.9817 | 120.1595
| 5768153.4123 | 164.4038
| 3214787.3806 | 99.2257
| 3582454.6815 | 110.1304
| 6012355.9994 | 179.4247
| 5261111.6858 | 156.2288
| 2287993.1121 | 62.0952
| 5717116.146 | 157.2469
| 5766640.332 | 165.3145
| 5980439.8672 | 154.8394
| 4357076.7823 | 130.0702
| 7221835.9405 | 207.0963
| 7605642.0983 | 206.7699
| 7662162.0765 | 228.078
| 4361299.9738 | 114.9233
| 3261461.1665 | 116.8577
| 6299139.7765 | 216.7035
| 6194520.9814 | 178.6508
| 5552495.6412 | 155.9501
| 4806937.6119 | 133.1558
| 6883401.0261 | 209.1296
| 4642588.7941 | 141.8125
| 3646126.167 | 114.3936
| 2022863.007 | 57.2723
| 5659887.1905 | 166.8782
| 3306789.5527 | 97.6987
| 3331438.1917 | 94.9017
| 6343393.6322 | 161.0635
| 5951801.195 | 159.2185
| 5553608.8957 | 178.8693
| 3529723.136 | 106.1373
| 5443174.9552 | 178.2978
| 7739050.7994 | 223.7896
| 6119959.1875 | 178.5974
| 6281109.9335 | 189.3291
| 7631962.9562 | 222.1406
| 5635302.7649 | 167.5976
| 6200679.239 | 193.2634
| 6172754.1739 | 175.9535
| 6155688.0782 | 175.7324
| 3021669.7266 | 89.9265
| 7467562.7737 | 197.0749
| 5206180.9208 | 144.88
| 5144724.4135 | 157.1402
| 5119910.567 | 143.8682
| 5641373.3829 | 167.403
| 4573262.834 | 117.7395
| 2886336.5131 | 90.6541
| 5846811.149 | 167.1978
| 3719972.6602 | 118.7327
| 4004767.2698 | 106.6159
| 3967551.8706 | 116.4051
| 4659821.357 | 142.9965
| 2942293.7988 | 100.5838
| 3172996.6015 | 94.7379
| 8770451.4816 | 242.0922
| 4690484.5 | 142.3704
| 6520229.3088 | 185.227
| 5438342.1056 | 163.4785
| 6096800.2782 | 177.24
| 2612011.5172 | 70.2806
| 3978818.2192 | 121.4333
| 5959017.9064 | 184.6837
| 11010375.891 | 334.8639
| 6485164.3726 | 186.4977

## Results
Metric | Value |  |  | <---- | Αποτελέσματα Προσομοίωσης Monte Carlo
Total Risk Cost | 5168901.3847
Total Delay | 150.9301
P50 Cost | 5097237.1992 | 148.0295 | P50 Delay
P90 Cost | 7281841.7095 | 212.3711 | P90 Delay
Scenario | Total Cost | Total Delay Ratio | Total Delay Days | <----------- | Αποτελέσματα EMV ανάλυσης
Base | 337500 | 0.0135 | 9.855
Best | 240000 | 0.0108 | 7.884
Worst | 1535625 | 0.05733 | 41.8509
Stress | 1912500 | 0.072 | 52.56

## Diagram Data (hidden)
Bin | Frequency | P50 | P90 | Metric | Value
1301432.9074 | 2 | 0 | 0 | P50 | 5114983.22
1617173.4014 | 4 | 0 | 0 | P90 | 7349547.78
1932913.8954 | 8 | 0 | 0
2248654.3894 | 8 | 0 | 0
2564394.8833 | 15 | 0 | 0
2880135.3773 | 31 | 0 | 0
3195875.8713 | 29 | 0 | 0
3511616.3653 | 51 | 0 | 0
3827356.8593 | 66 | 0 | 0
4143097.3533 | 73 | 0 | 0
4458837.8473 | 72 | 0 | 0
4774578.3413 | 72 | 0 | 0
5090318.8352 | 77 | 100 | 0
5406059.3292 | 71 | 0 | 0
5721799.8232 | 75 | 0 | 0
6037540.3172 | 59 | 0 | 0
6353280.8112 | 50 | 0 | 0
6669021.3052 | 46 | 0 | 0
6984761.7992 | 37 | 0 | 0
7300502.2932 | 37 | 0 | 100
7616242.7872 | 31 | 0 | 0
7931983.2811 | 27 | 0 | 0
8247723.7751 | 16 | 0 | 0
8563464.2691 | 15 | 0 | 0
8879204.7631 | 14 | 0 | 0
9194945.2571 | 5 | 0 | 0
9510685.7511 | 5 | 0 | 0
9826426.2451 | 1 | 0 | 0
10142166.7391 | 2 | 0 | 0
10457907.233 | 1 | 0 | 0

## Diagram Data Delay (hidden)
Bin | Frequency | P50 | P90 | Metric | Value
38.6527 | 4 | 0 | 0 | P50 | 149.3214
47.2506 | 0 | 0 | 0 | P90 | 213.5918
55.8484 | 8 | 0 | 0
64.4462 | 11 | 0 | 0
73.044 | 17 | 0 | 0
81.6419 | 21 | 0 | 0
90.2397 | 28 | 0 | 0
98.8375 | 45 | 0 | 0
107.4353 | 48 | 0 | 0
116.0332 | 62 | 0 | 0
124.631 | 63 | 0 | 0
133.2288 | 73 | 0 | 0
141.8266 | 75 | 0 | 0
150.4245 | 63 | 100 | 0
159.0223 | 55 | 0 | 0
167.6201 | 79 | 0 | 0
176.2179 | 50 | 0 | 0
184.8158 | 46 | 0 | 0
193.4136 | 50 | 0 | 0
202.0114 | 37 | 0 | 0
210.6092 | 41 | 0 | 100
219.2071 | 27 | 0 | 0
227.8049 | 25 | 0 | 0
236.4027 | 22 | 0 | 0
245.0005 | 18 | 0 | 0
253.5984 | 11 | 0 | 0
262.1962 | 8 | 0 | 0
270.794 | 7 | 0 | 0
279.3918 | 3 | 0 | 0
287.9897 | 3 | 0 | 0

## Sensitivity
Risk ID | Base | Low (-20%) | High (+20%) | Impact Range | Low scenario Inpact | High Scenario Inpact
R21 | 5175863.2634 | 5354026.1573 | 5137313.6433 | 178162.8938 | -38549.6201 | 178162.8938
R14 | 5175863.2634 | 5222913.203 | 5036064.2205 | 139799.0429 | -139799.0429 | 47049.9396
R17 | 5175863.2634 | 5098028.5976 | 5047286.3 | 128576.9635 | -128576.9635 | -77834.6659
R29 | 5175863.2634 | 5050449.9156 | 5154610.4707 | 125413.3479 | -125413.3479 | -21252.7928
R1 | 5175863.2634 | 5142702.9683 | 5063671.6506 | 112191.6128 | -112191.6128 | -33160.2952
R6 | 5175863.2634 | 5208412.7956 | 5102455.238 | 73408.0254 | -73408.0254 | 32549.5321
R6 | 2629562.6231 | 2564586.0907 | 2635706.0482 | 64976.5323 | -64976.5323 | 6143.4251
R33 | 2586551.23 | 2649906.2645 | 2638417.72 | 63355.0346 | 51866.4901 | 63355.0346
R32 | 2620181.2929 | 2558210.1416 | 2620143.9971 | 61971.1513 | -61971.1513 | -37.2958
R26 | 2632125.9527 | 2648458.6134 | 2693345.8993 | 61219.9466 | 16332.6607 | 61219.9466
R11 | 5175863.2634 | 5234119.6707 | 5180413.1552 | 58256.4072 | 4549.8917 | 58256.4072
R10 | 2658662.3802 | 2600465.4251 | 2694961.0383 | 58196.9551 | -58196.9551 | 36298.6581
R23 | 2633198.7951 | 2575569.7581 | 2653185.9997 | 57629.037 | -57629.037 | 19987.2046
R3 | 2609322.6546 | 2596692.0066 | 2552449.8058 | 56872.8487 | -56872.8487 | -12630.648
R1 | 2540854.9366 | 2596462.6422 | 2593366.6278 | 55607.7056 | 52511.6912 | 55607.7056
R22 | 2634844.3181 | 2585074.0278 | 2679002.9777 | 49770.2903 | -49770.2903 | 44158.6595
R4 | 2676614.6728 | 2628316.2068 | 2645900.986 | 48298.466 | -48298.466 | -30713.6868
R20 | 2599919.2184 | 2625684.7806 | 2648058.7853 | 48139.5668 | 25765.5621 | 48139.5668
R28 | 2607499.8064 | 2655355.1887 | 2623942.6962 | 47855.3823 | 16442.8899 | 47855.3823
R4 | 5175863.2634 | 5128760.4628 | 5180513.6445 | 47102.8007 | -47102.8007 | 4650.3811
R29 | 2652322.7217 | 2642864.0644 | 2606288.7963 | 46033.9254 | -46033.9254 | -9458.6573
R13 | 2645213.456 | 2599891.8073 | 2614943.933 | 45321.6487 | -45321.6487 | -30269.523
R7 | 2602606.0025 | 2647644.2395 | 2615917.4247 | 45038.237 | 13311.4222 | 45038.237
R31 | 2641449.2661 | 2596748.6192 | 2642840.1661 | 44700.6469 | -44700.6469 | 1390.9
R8 | 2641669.291 | 2599261.2116 | 2608077.6841 | 42408.0794 | -42408.0794 | -33591.6069
R18 | 2632917.7558 | 2594387.4488 | 2674695.3349 | 41777.5791 | -38530.307 | 41777.5791
R19 | 2610533.5608 | 2570790.7195 | 2642122.1431 | 39742.8414 | -39742.8414 | 31588.5822
R8 | 5175863.2634 | 5138838.8148 | 5197997.2265 | 37024.4486 | -37024.4486 | 22133.963
R21 | 2579387.5993 | 2544612.1268 | 2560292.6595 | 34775.4725 | -34775.4725 | -19094.9398
R26 | 5175863.2634 | 5208273.0737 | 5210325.3524 | 34462.0889 | 32409.8102 | 34462.0889
R11 | 2614417.1726 | 2585866.8709 | 2619670.2906 | 28550.3017 | -28550.3017 | 5253.118
R15 | 2634328.4062 | 2660287.6575 | 2633406.6249 | 25959.2514 | -921.7812 | 25959.2514
R24 | 2619275.6426 | 2642751.9807 | 2631360.9718 | 23476.3381 | 12085.3293 | 23476.3381
R9 | 2625192.8868 | 2638836.869 | 2642167.8162 | 16974.9294 | 13643.9822 | 16974.9294

## Dashboard
PROJECT DASHBOARD
P50 Κόστος | P90 Κόστος | Προσδοκώμενο κόστος | Απρόβλεπτα Κόστη
5097237.1992 | 7281841.7095 | 5168901.3847 | 2184604.5103
(Μέσο) |  |  | (Ρ90 - Ρ50)
Ρ50 Καθυστέρηση | Ρ90 Καθυστέρηση | Προσδοκώμενη Καθυστέρηση
148.0295 | 212.3711 | 150.9301
(Ημέρες) | (Ημέρες) | (Ημέρες)